水城县玉舍大坪煤矿

开采方案设计（变更）

江苏省第一工业设计院有限责任公司

二O一O年六月

水城县玉舍大坪煤矿

开采方案设计（变更）

工程规模：30万吨/a

| 审核 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 项目负责 | ： |  |

江苏省第一工业设计院有限责任公司

二O一O年六月

参加设计人员名单

目　　录

前　　言	1

第一节　　项目背景	1

第二节　　项目变更主要内容	2

第三节　　问题与建议	8

第一章　　井田概况及资源条件	9

第一节　　井田概况	9

第二节　　资源条件	15

第二章　　建设规模与服务年限	33

第一节　　矿区范围与资源/储量	33

第二节　　矿井生产能力及服务年限	39

第三章　　井田开拓与开采	43

第一节　　井田开拓	43

第二节　　井下开采	55

第三节　　井下运输	60

第四章　　通风与安全	62

第一节　　概　况	62

第二节　　矿井通风	75

第三节　　灾害预防及安全装备	86

第五章　　矿井主要设备	166

第一节　　提升运输设备	166

第二节　　通风设备	173

第三节　　排水设备	176

第四节　　空气压缩设备	178

第五节　　瓦斯抽放设备	181

第六章　　地面设施	209

第一节　　地面生产系统	209

第二节　　地面运输	215

第三节　　工业场地总平面布置	215

第四节　　矿井供配电	222

第五节   监控与矿井自动化	236

第六节　　给排水	239

第七节　　采暖通风	244

第八节　　地面建筑	245

第七章　　节能减排	247

第一节　　节能分析	247

第二节　　减排分析	262

第三节　　节水分析	263

第八章　　环境保护与水土保持	264

第一节　　环境现状	264

第二节　　环境保护与水土保持执行标准	266

第三节　　项目建设和生产对环境的影响	267

第四节　　环境保护与水土保持措施	269

第五节　　环境保护与水土保持投资	274

第六节　　环境影响评价	275

第九章　　项目实施计划	280

第一节　　建井工期	280

第十章　　技术经济	283

第一节　　组织机构及人力资源配置	283

第二节　　投资估算及资金筹措	285

第三节　　经济效益初步测算及分析	286

附表：主要技术经济指标表	290

附件：

1、水城县玉舍大坪煤矿开采方案设计（变更）委托书；

2、贵州省国土资源厅2007年8月颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000711555)；

3、贵州省国土资源厅2008年12月颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000831143)；

4、贵州省国土资源厅（黔国土资储备字【2008】689号关于《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案的证明文件；

5、贵州省国土资源勘测规划院（黔国土规划院储审字【2008】800号）《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审意见书；

6、贵州省煤炭管理局黔煤行管字[2007]67号《对六盘水市煤矿2006年度瓦斯等级鉴定报告的批复》；

7、贵州省六枝工矿(集团)恒达设计有限公司实验室提供的《煤尘爆炸性鉴定报告》、《煤炭自燃倾向性鉴定报告》。

8、贵州省煤炭管理局文件（黔煤规字【2008】456号）《关于对水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计的批复》；

9、贵州煤矿安全监察局水城监察分局文件（黔煤安监水字【2008】246号）“关于对水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计的批复”；

10、水城县玉舍大坪煤矿与水城县供电局签定的供电协议；

11、矿山救援技术服务协议书；

12、贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”；

附　图　目　录

| 序号 | 图 纸 目 录 | 比 例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井上、下对照图 | 1：2000 | 图1 |
| 2 | 开拓系统平面图 | 1：2000 | 图2 |
| 3 | 开拓系统剖面图 | 1：2000 | 图3 |
| 4 | 工业场地总平面布置图 | 1：500 | 图4 |
| 5 | 采区巷道布置及机械配备平、剖面图 | 1：2000 | 图5 |
| 6 | 通风系统和通风网络图 | 示意图 | 图6 |
| 7 | 井下运输系统图 | 示意图 | 图7 |
| 8 | 井下避灾线路图 | 1：2000 | 图8 |
| 9 | 井下排水系统图 | 1:2000 | 图9 |
| 10 | 井下消防、防尘洒水系统布置图 | 1:2000 | 图10 |
| 11 | 井下隔爆水棚布置平面图 | 1:2000 | 图11 |
| 12 | 瓦斯抽放系统图 | 1:2000 | 图12 |
| 13 | 压风管路及压风自救系统布置图 | 1：2000 | 图13 |
| 14 | 井上、下通信系统图 | 示意图 | 图14 |
| 15 | 地面供电系统图 | 示意图 | 图15－1 |
|  | 井下供电系统图 | 示意图 | 图15－2 |
| 16 | 开拓系统及采区采掘工程平面图 | 1：1000 | 图16 |
| 17 | 整合前后矿区范围关系及各矿采掘工程平面图 | 1：2000 | 图17 |

前　　言

第一节　　项目背景

一、项目名称、所在位置及隶属关系

水城县玉舍大坪煤矿位于水城县玉舍乡境内，属水城县玉舍乡所辖。位于六盘水市中心城区的南部，直距约20km，从乡政府到矿区约2km，矿山距六盘水火车站约25km，距水（城）—红（果）铁路玉舍火车站约7km。矿区地理坐标为：东经104°44′18″～104°45′22″,北纬26°30′20″～26°31′07″。

水城县玉舍大坪煤矿为私营合伙企业，行业管理隶属水城县煤炭工业管理局。

二、煤矿项目法人组建情况

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，该矿于2008年12月获得贵州省国土资源厅颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》（证号：5200000831143），有效期10年，采矿权人：水城县玉舍大坪煤矿（单明国），地址：水城县，矿山名称：水城县玉舍大坪煤矿，企业性质：私营合伙企业，开采矿种：煤，开采方式：地下开采。矿区采矿权范围由9个拐点坐标圈定，矿区面积：1.2268km2，开采深度：1450～2040m标高，矿区走向长约1800m，倾向宽约700m，生产规模：30万吨/年。本项目投资资金为企业自筹。

三、设计编制依据

1、贵州省国土资源厅2007年8月颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000711555)；

2、贵州省国土资源厅2008年12月颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000831143)；

3、贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月编制的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》。

4、贵州省国土资源厅（黔国土资储备字【2008】689号关于《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案的证明文件；

5、贵州省国土资源勘测规划院（黔国土规划院储审字【2008】800号）《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审意见书；

6、贵州省煤炭管理局黔煤行管字[2007]67号《对六盘水市煤矿2006年度瓦斯等级鉴定报告的批复》；

7、贵州省六枝工矿(集团)恒达设计有限公司实验室提供的《煤尘爆炸性鉴定报告》、《煤炭自燃倾向性鉴定报告》。

8、贵州省煤炭管理局文件（黔煤规字【2008】456号）《关于对水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计的批复》；

9、贵州煤矿安全监察局水城监察分局文件（黔煤安监水字【2008】246号）“关于对水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计的批复”；

10、水城县玉舍大坪煤矿与水城县供电局签定的供电协议；

11、矿山救援技术服务协议书；

12、贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”；

13、水城县玉舍大坪煤矿（变更）提供的现有矿井有关资料；

14、设计人员现场调查，收集了设计所用的相关资料；

15、《煤炭工业小型矿井设计规范》（GB50399－2006）2006年版；

16、《中华人民共和国煤炭法》（1996.8）；

17、《中华人民共和国安全生产法》（2002.6.29）；

18、《中华人民共和国矿山安全法》（1992.11.7）；

19、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》；

20、我国现行煤炭工业的其它有关规定、文件、规程、规范；

21、《煤矿安全规程》（2010版）；

22、《防治煤与瓦斯突出规定》（2009版）；

23、《煤矿防治水规定》（2009版）；

第二节　　项目变更主要内容

一、原设计主要内容

本次方案设计变更是在《水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计》基础上进行的，原设计已经省煤炭管理局评审通过，并完成施工项目核准登记。

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，由水城县玉舍大坪煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍华兴煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍山林沟煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍铜厂沟煤矿（生产规模3万吨/年）和水城宏盛矿业有限公司发达煤矿（生产规模3万吨/年）5个煤矿整合而成，于2008年1月编制完成《水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计》，设计生产能力为15万吨/年，于2008年6月5日获得贵州省煤炭管理局文件（黔煤规字【2008】456号）《关于对水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计的批复》。

原设计是在整合后的新矿界内进行的，井口及工业场地选择在井田南东面矿界附近地形较为平坦的坡地上，新掘主斜井，对原主斜井进行改造后作为副斜井使用，报废并关闭原副斜井及原1号风井，对2号风井进行改造后仍作为风井使用，采用斜井开拓。

新掘主斜井，井口坐标：X=2933008.0，Y=35475037.0，Z=1979.00，方位角227°、倾角19°。主斜井井筒布置在K35-b煤层底板岩层中，一直延伸到+1760m水平标高，井筒长度为656m。对原主井进行改造后作为副井使用，井口坐标：X=2933012.0，Y=35475172.0，Z=1988，方位角222°，原井筒井口段有13m为平硐，13m处为变坡点，在方位不变情况下，以倾角16°向下施工，井筒长190m揭露K35-b煤层，揭露K35-b煤层后井筒沿K35-b煤层倾向布置。煤层段井筒倾角28°，井筒已布置到开采水平+1760m标高。方案对上述巷道进行维修、改造后利用，改造长度约565m。2号风井井口坐标：X=2933055.0，Y=35475150.0，Z=2010，方位角234°、倾角28°，井筒布置在K35-b煤层中，井筒已布置到开采水平+1760m标高。方案对上述巷道进行维修、改造后利用，改造长度约570m。

矿井划分为两个采区开采。采区划分是以矿区中部的斜交F26逆断层为界，F26断层走向100-280度，倾向10度，倾角67-78度，落差70米，全长583米。将断层南东侧划为一采区，断层北西侧划为二采区。

本方案首先对一采区进行开采。开采二采区时，设计在+1760m标高在K35-b煤层底板布置井底运输大巷至二采区走向中部，作为二采区原煤运输的通道。对原铜厂沟煤矿的主平硐改造后作二采区回风井，对暗斜井进行改造后，作为二采区轨道上山使用。

矿井可采煤层从下至上分别为K35-b、K18、K9、K1-b煤层，煤层层间距分别为47m、39m、28m，设计按区段从上至下依次进行开采，采用联合布置开采。

移交生产时井巷工程量4873m，其中岩巷2378m。

二、矿井开采现状

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，由水城县玉舍大坪煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍华兴煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍山林沟煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍铜厂沟煤矿（生产规模3万吨/年）和水城宏盛矿业有限公司发达煤矿（生产规模3万吨/年）5个煤矿整合而成，原5个矿井均为生产矿井，均采用炮采工艺，走向长壁后退式采煤法，机械运输。根据业主反应，原发达煤矿、铜厂沟煤矿主要对K1-b、K9、K18煤层进行了开采，其他煤层未进行开采，目前K1-b、K9、K18煤层+1904m标高以上已全部采空；原华兴煤矿、山林沟煤矿、大坪煤矿主要开采K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层，目前K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层+1904m标高以上已全部采空，K3、K9、K10煤层由于煤层较薄，不具备开采条件，因此，矿井未对K3、K9、K10煤层进行开采，采空资源量为343.1万吨，采空范围详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

三、项目进展简介

本矿于2008年6月编制完成《水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计》，于2008年7月获得贵州煤矿安全监察局水城监察分局文件（黔煤安监水字【2008】246号）“关于对水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计的批复”。

矿井获得施工资格后并未按原设计施工，而是对新主斜井井筒参数进行了调整之后方开始施工，目前矿井一采区开拓系统已形成，首采工作面部份石门已形成，矿井井巷施工情况详见图2 开拓系统平面图、图16 开拓系统及采区采掘工程平面图。

四、项目变更的主要原因

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，为了矿井发展，矿井根据贵州省国土资源厅2008年12月颁发的《采矿许可证》，请贵州省地矿局一一三地质大队于2008年6月编制完成《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》，并2008年7月21日获得贵州省国土资源厅（黔国土资储备字【2008】689号）矿产资源储量评审备案证明文件，由于下述原因矿井需进行开采方案设计变更：

1、矿井准采标高发生变化，矿区范围内可采煤层层数增加；

2、矿井资源储量发生了较大变化；

3、根据贵州省有关技改、扩能的文件精神，矿井设计生产能力发生变化；

4、原开拓方案不适应扩界后矿井的整体开拓及矿井现实情况；

5、原设计方案回采工艺不适应扩能后矿井生产需求；

五、变更设计的主要内容

由于上述变化，为满足矿井变更后的生产能力，矿井提升、运输、通风、排水、供电等同步进行变更设计选型，其变更主要内容如下：

| 变更项目 |  | 主要变更内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原设计 |  | 变更后 |  |
| 矿井准采标高 |  | +2040～+1760m标高 |  | ＋2040～＋1450m标高 |  |
| 可采煤层层数 |  | 可采煤层四层，即K1－b、K9、K18、K35－b煤层 |  | 可采煤层十一层，即K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、K111-a层煤 |  |
| 资源储量 |  | 矿界范围内总资源575.17万吨，其中控制的经济基础储量（122b）为112.68万吨；推断的内蕴经济资源量（333）为165.42万吨；预测的资源量（334？）为38.97万吨；采空量为258.10万吨 |  | 矿界范围内总资源1600.2万吨，保有资源量总和为1257.1万吨，其中：探明的内蕴经济资源量（331）579.3万吨，控制的内蕴经济资源量（332）183.6万吨，推断的内蕴经济资源量（333）494.2万吨，采空损失量（112b）343.1万吨 |  |
| 生产规模 |  | 15万吨/年 |  | 30万吨/年 |  |
| 回采工艺 |  | 炮采工艺 |  | 普通机械化采煤工艺 |  |
| 主斜井井筒 |  | 主斜井： X=2933008.0 Y=35475037.0 Z=+1979.0m a=227° β=19° |  | 主斜井： X=2933008.9 Y=35475035.0 Z=+1979.4m a=222° β=19° |  |
| 水平及采区划分 |  | 矿井划分为一个水平两个采区开采，水平标高：+1760m标高 |  | 矿井划分为两个水平五个采区开采，一水平标高：+1834m标高，二水平标高：+1658m标高。 |  |
| 接替工作 |  | K1-b煤层井筒东面101b02运输顺槽掘进工作面和K9煤层井筒西面10901回风顺槽掘进工作面。 |  | K13煤层井筒西面11135回风顺槽掘进工作面和11135运输顺槽掘进工作面。 |  |
| 服务年限 |  | 9年 |  | 17.6年 |  |
| 建井工期 |  | 建设工期为：24.0个月 |  | 剩余建设工期：15个月 |  |
| 项目总投资 |  | 项目总投资：2786.0万元 |  | 项目总投资：10265.62万元 |  |

六、变更后的主要技术特征

1、变更后矿井主要技术特征

水城县玉舍大坪煤矿建设规模为30万吨/年，矿区为一不规则九边形，矿区走向长约1800m，倾向宽约700m，面积1.2268km2，准采标高为1450～2040m标高之间。

利用水城县玉舍大坪煤矿原工业场地及开拓系统进行改造，采用斜井开拓全井田。

主斜井井口坐标：X＝2933009，Y＝35475035，Z＝+ 1979m；主斜井在K35-b煤层底板开口，采用穿层布置，以222°的方位，19°的倾角穿层至+1818.0m标高落平。

副斜井井口坐标：X＝2933012，Y＝35475171，Z＝+ 1988 m；副斜井在K35-b煤层底板开口，沿K35-b煤层底板布置，以222°的方位，25°的倾角穿层至+1835.0m标高落平。

回风斜井井口坐标：X＝2933054，Y＝35475157，Z＝＋1998m；回风斜井在K26煤层底板开口，采用穿层布置，以227°的方位，26°的倾角穿层至+1835.0m标高落平。

主斜井、副斜井、回风斜井落平后通过联络斜巷、联络巷及石门连接，在+1835.0m标高运输石门与轨道石门之间布置水泵房、主副水仓，在133轨道石门与回风斜井之间布置变电所形成矿井一采区开拓系统，目前矿井一采区开拓系统已经形成。

主斜井、副斜井、回风斜井通过石门连接各煤层，再沿煤层走向布置回采工作面运输顺槽、回风顺槽至采区（井田）边界，通过切眼勾通上、下顺槽，构成回采工作面进、回风系统，形成矿井一采区生产系统。

全矿井划分为两个水平五个采区开采，设计矿井东面上、下组煤划分为两个水平三个采区开采，水平标高：一水平标高+1835.0m、二水平标高+1658.0m；矿井西面上、下组煤划分为一个水平两个采区上、下山开采，水平标高：+1835.0m；矿井东、西面通过+1835.0m水平运输大巷连接，设计以一个普采工作面，两个掘进工作面达到设计生产能力，采煤方法为走向长壁后退式采煤法。

主体工程量：主斜井506m、副斜井327m、回风斜井376m。矿井采用机械通风，通风方式：中央并列式，通风方法：抽出式。

主斜井铺设带式输送机运输，担负矿井辅助进风、煤炭运输、管线铺设等任务，副斜井铺设30kg/m轨道，轨道距600mm，担负矿井主要进风、设备、材料、矸石运输、人员运送及管线铺设等任务，回风斜井为矿井专用回风井，担负矿井专用回风任务，原煤通过主斜井胶带输送机运输至地面工业场地储煤场装车外运。

斜井开拓方案，详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

2、变更后矿井投资及效益情况

项目总投资10265.62万元，吨煤投资342.19元。经估算，矿井达到设计生产能力后，年总成本费用为5837.1万元，单位总成本194.57元/吨，经营成本144.91元/吨；年销售收入10500万元，年销售税金及附加为515.1万元；项目的各项财务评价指标均可行，具有较好的投资效益，较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。

3、变更后主要技术经济指标

（1）矿井建设规模：30万吨/年；

（2）矿井服务年限：17.6a；

（3）开拓方式：斜井开拓；

（4）达产时采区及工作面个数：一个采区生产、一个普采工作面，二个掘工作面；

（5）采煤方法：走向长壁采煤法，后退式回采，全部垮落法管理顶板；

（6）井巷工程量：矿井移交时井巷工程量为4806m，其中：煤巷1675m，岩巷3131m（新掘巷道2104m、利用原有巷道2702m）；掘进体积为37921.3m3。

（7）万吨掘进率：160.2m/万吨；

（8）矿井全员效率：4.08t/工；

（10）项目总投资：10265.62万元；

（11）吨煤投资：342.19元；

（12）项目剩余建设工期：15个月；

（13）投资回收期（税后/税前）：4.2/5.4年；

七、开采方案设计（变更）与原整合煤矿的关系

水城县玉舍大坪煤矿由水城县玉舍大坪煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍华兴煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍山林沟煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍铜厂沟煤矿（生产规模3万吨/年）和水城宏盛矿业有限公司发达煤矿（生产规模3万吨/年）5个煤矿整合而成，整合前后矿区关系、整合前各矿井筒位置及开采情况详见 图17 整合前后矿区范围关系及各矿采掘工程平面图。

原整合开采方案设计投产初期为利用原大坪煤矿的主斜井和回风斜井进行改造，新建副斜井，后期为利用原铜厂沟煤矿的主平硐、暗斜井和回风斜井进行改造，井下新建部分巷道完善开拓系统，目前矿井已按整合开采方案设计完成了一采区开拓系统。

本次开采方案设计（变更）是根据矿井实际施工的情况，投产初期利用矿井现有开拓系统进行改造，后期为利用原铜厂沟煤矿的主平硐、暗斜井和回风斜井进行改造，井下新建部分巷道完善开拓系统。根据国家安全监管总局、国家煤矿安监局“关于两起违法生产煤矿重大事故情况的通报”（2010.5.23文件）〔安监总煤调〔2010〕82号〕“进一步加大对技改整合矿井的安全管理”文件精神，对原发达煤矿、山林沟煤矿、华新煤矿彻底拆除其提升运输设施设备，炸毁、填实井筒，对原大坪煤矿和铜厂沟煤矿中不利用的采区或巷道，进行永久密闭。

第三节　　问题与建议

1、加强对井田内老窑和采空积水情况的调查，在采掘过程中，严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”水害防治十六字原则，防止老窑、采空积水对矿井开采的影响。必须对采空区积水进行疏放，并对可能的突水区域采取相应的预防措施，防止突水事故，保证矿井安全生产。

2、在生产过程中必须做好一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并根据鉴定结果及时调整通风、瓦斯管理方案。

3、井田勘探程度相对低，对井田内的构造查明程度不够，对矿区内构造的富含水性掌握不够，建议业主在今后开采过程中，加强井田地质勘查工作，不断收集补充和完善井田的水文地质资料，更好地指导矿井安全、高效的生产。

4、由于矿井四周小井较多，且已封闭时间较长，因此，矿井必须做好“雨季三防”工作，完善“雨季三防”的各项安全措施，并制定针对性的防水及探放水措施，做好定期对地面各小井及地面河流的巡查工作。

第一章　　井田概况及资源条件

本章主要变更内容：1、由于矿井开采范围及煤层层数增加，经补勘，矿井资源储量增加。

第一节　　井田概况

一、交通位置

大坪煤矿位于六盘水市中心城区的南部，直距约20km，水城至盘县公路从矿区北东部的玉舍乡政府住地通过，从乡政府到矿区有约2km的矿山公路。矿山距六盘水火车站约25km，距水（城）—红（果）铁路玉舍火车站约7km，交通较方便，交通详见水城县玉舍大坪煤矿交通位置图 图1－1－1。

二、井田自然概况

1、地形地貌

矿区地处云贵高原东部，属中高山溶蚀、侵蚀、剥蚀高—中山地貌，地形切割强烈，最高海拨2265.5米（矿区东面山峰），最低海拨1947.1米（矿区南西面沟谷中），最大高差314.8米。矿区北、东部高，南、西部低，山脉走向呈北西西-南东东向延展。总观全区，其地貌景观受地层岩性、地质构造控制比较明显，地形上多为山峦斜坡，其间发育有一系列较大冲沟，坡度一般20-40度。

2、水系

矿区地处珠江流域北盘江水系。矿区内地表水系不发育，季节性流水的冲沟较多，有季节性流量变化大的源头性水流特征。矿区内无长年性地表水流，主要受季节性的水流影响。矿区属碎屑岩侵蚀和溶蚀地貌，南高北低，洪瀑期间的地表水由高点向低处排泄汇集流向当地的河流，最终汇入北盘江。

3、气象

本区属中亚热带季风气候区，年平均气温为13℃，最高34.1℃、最低-9.6℃。年平均降雨量1243mm，多集中在6-8月，此段时间内降雨量累计可达670-680mm。平均风速为2.3m/s，最高风速为20.0m/s，多为东风。

大坪煤矿

图1－1－1　　水城县玉舍大坪煤矿交通位置图

4、环境状况

区内工业以煤炭工业为主，小煤矿较多，煤矿井下水、工业污废水及居民生活污水的排放，将会使区内河流水质受到一定程度的污染。

5、经济概况

区内为多民族杂居，有汉、彝、苗、回等。工农业基础薄弱，工业主要有煤炭及其加工业。但规模较小。农业欠发达，主要农作物有玉米、马玲薯、水稻、无深加工产品。煤炭生产及其加工业是该居民生活的主要经济来源，也是地方财政收入的重要渠道和保证。

6、地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2006，水城县抗震设防烈度为6度。有记载以来本地区没有发生过破坏性地震。

三、矿井开发现状

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，由水城县玉舍大坪煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍华兴煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍山林沟煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍铜厂沟煤矿（生产规模3万吨/年）和水城宏盛矿业有限公司发达煤矿（生产规模3万吨/年）5个煤矿整合而成。于2007年8月获得贵州省国土资源厅颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000711555)，有效期1年；于2008年1月编制完成《水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计》，设计生产能力为15万吨/年；于2008年6月5日获得贵州省煤炭管理局文件（黔煤规字【2008】456号）《关于对水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计的批复》；于2008年6月编制完成《水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计》，于2008年7月获得贵州煤矿安全监察局水城监察分局文件（黔煤安监水字【2008】246号）“关于对水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计的批复”；于2008年12月获得贵州省国土资源厅颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000831143)，生产规模为15万吨/年，有效期10年。

矿区内原5个矿井均为生产矿井，均采用炮采工艺，走向长壁后退式采煤法，机械运输。根据业主反应，原发达煤矿、铜厂沟煤矿主要对K1-b、K9、K18煤层进行了开采，其他煤层未进行开采，目前K1-b、K9、K18煤层+1904m标高以上已全部采空；原华兴煤矿、山林沟煤矿、大坪煤矿主要开采K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层，目前K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层+1904m标高以上已全部采空，K3、K9、K10煤层由于煤层较薄，不具备开采条件，因此，矿井未对K3、K9、K10煤层进行开采，采空资源量为343.1万吨，采空范围详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

本矿获得施工资格后并未按原设计施工，而是对新主斜井井筒参数进行了调整之后方开始施工，目前矿井一采区开拓系统已形成，首采工作面部份石门已形成，矿井井巷施工情况详见图2 开拓系统平面图、图16 开拓系统及采区采掘工程平面图。

四、矿井规划及审批情况

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，于2008年12月获得贵州省国土资源厅颁发的颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000831143)，矿区采矿权范围由9个拐点坐标圈定，为一不规则九边形，矿区面积为1.2268km2，开采深度为＋2040～＋1450m标高，矿区走向长约1800m，倾向宽约700m。

根据水城县煤炭资源开发总体规划，水城县玉舍大坪煤矿属规划建设项目之一，水城县玉舍大坪煤矿与周围规划和保留生产矿井之间无矿界重叠，无矿权纠分，矿区拐点坐标（北京坐标系）见 表1-1-1。

矿区范围拐点坐标及开采深度表　　表1-1-1

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2933202 | 35475700 |
| 2 | 2932929 | 35475135 |
| 3 | 2933772 | 35473913 |
| 4 | 2934369 | 35474019 |
| 5 | 2934075 | 35474405 |
| 6 | 2934120 | 35474610 |
| 7 | 2933870 | 35474790 |
| 8 | 2933950 | 35475110 |
| 9 | 2933585 | 35475590 |
| 矿区面积：1.2268km2；开采深度：＋2040～＋1450m标高 |  |  |

五、资源/储量及煤质情况

1、资源/储量

根据贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月编制的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》及2008年7月21日贵州省国土资源厅（黔国土资储备字【2008】689号关于《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明；核实截至2007年5月31日止，水城县玉舍大坪煤矿矿区范围内保有资源量总和为1257.1万吨（其中：探明的内蕴经济资源量（331）579.3万吨，控制的内蕴经济资源量（332）183.6万吨，推断的内蕴经济资源量（333）494.2万吨，采空损失量（112b）343.1万吨。

2、煤质

根据原煤分析结果，按中华人民共和国国家标准，煤炭质量分级，第1部分：灰分（GB/T 15224.1-2004）的规定；第2部分：硫分（GB/T 15224.2-2004）的规定；第3部分：发热量（GB/T 15224.3-2004）的规定，矿区内主要开采煤层多属低～中灰，特低～中高硫，高～特高热值煤。其中：K1-b为中灰、低硫、特高热值煤；K3为中灰、中高硫、高热值煤；K9为中灰、中硫、高热值煤；K10为中灰、中高硫、高热值煤；K13为低中灰、中高硫、特高热值煤；K18为低中灰、低硫、特高热值煤；K26为中灰、特低硫、特高热值煤；K35-b为中灰、特低硫、高热值煤；K106-b为中灰、中硫、高热值煤；K109-b为低中灰、中高硫、特高热值煤；K110-a为中灰、中高硫、高热值煤。

根据煤层的化学性质和工艺性能，井田煤层具有广泛用途，可作为炼焦配煤、化工用煤、动力用煤和民用煤等。

六、市场条件

1、我省实施“西电东送”战略

西部大开发，我省实施“西电东送”战略，2005年总装机容量为10110MW，到2010年总装机容量将达到25500MW以上，需消耗电煤8400万吨。按照贵州省对电煤供应的总体部署，水城县煤炭主要供水城发电厂。水城县现有生产矿井生产的粉煤不能满足电厂的用煤需求。

2、本县工矿企业、城镇居民及农村用煤

水城县乡镇企业不多，规模较小，自身用煤量不大。根据水城县现有工矿企业实际以及未来的发展趋势，预计将来水城县工矿企业用煤量为50～60万吨。

由于水城县双水新城区目前未有城市管道煤气，城市居民除部分使用石油液化气和电外，多数居民和公共服务行业以及各乡镇和农村仍是使用煤炭作为生活直接能源，加上烤烟用煤，预计近年内共需耗煤量约100～120万吨。

3、省内市场需求量预测

水城县同威宁、赫章、纳雍、六枝、普安、盘县等县相邻。当纳雍电厂、盘南电厂供煤不足时，水城县的煤炭可向这些电厂供煤。

4、省外市场需求量预测

我省煤炭的省外市场主要是周边的四川、重庆、广东、广西、湖南和云南等省（市、区）。煤炭消费主要是电力、建材、冶金、化工等行业和城乡生活用煤，根据对周边省（市、区）的煤炭市场调查，省外对我省贫煤、无烟煤的需求量极大。

综上所述，大坪煤矿的建设，作为电煤、化工用煤和居民生活用煤均有较可靠的用户和市场。

5、产品价格分析

随着经济的发展，以及随着对煤矿加强安全管理等，我国低落一段时间的煤价将会出现连续上升的走势。据金阳时讯消息，记者从省经贸委获悉，2006年，我省煤炭产量达1.2亿吨，煤炭市场价格将在高位运行。“大煤保大电”的格局尚未形成，省内省外对我省的煤炭需求将进一步增长区省电煤消耗量预计将达4400万吨，比2005年增加1200万吨左右，行业用煤和民用煤也将有所增加，预计省内煤炭消耗将达到7500万吨，调往省外原煤4500万吨。

由于我省煤炭生产主力仍是地方中小煤矿，安全生产设施薄弱，煤炭安全生产压力较大稳定增产的基础不牢靠，加之今年全国煤炭供应总体趋缓，预计煤炭价格将在高位小幅调整。我省目前煤炭价格每吨在240元左右。

总之，开发建设水城县玉舍大坪煤矿的外部建设条件已基本具备。

七、矿井建设的外部条件

1、交通运输条件

水城县玉舍乡大坪矿工业场地选择在水城县玉舍乡北西侧S212省道西面。矿井主井工业场地至六盘水市22km，至盘县（红果新城区）171km。水柏铁路由东向南从矿井东侧通过，在矿井南面设有发耳车站，矿井主井工业场地至发耳站51.0km，距发耳电厂约61.0km；从发耳站到六盘水站83km，至贵阳南站337km，至南宁站754km，至昆明站411km，交通运输较为方便。

交通运输以公路为主，由六盘水市至周边县公路较多，S102省道由东面六枝特区经水城通往威宁，S314省道由水城通往黄果树，S307省道由北东通往纳雍，S212省道由北面的赫章县经水城县通往南面盘县的两头河，其余为县道及乡村公路。

水城县城经S102省道至六枝特区86km，至威宁87km，经S307省道至纳雍83km，经S212省道至赫章县107km，至盘县两头河103km。

矿区原煤运输主要通道之一两水公路（两头河～水城）水城段从本矿井东侧经过。

该县境内河流不具备通航能力。

目前本县煤炭外运主要由S212省道和玉舍火车站。

2、电源条件

大坪煤矿位于水城县玉舍乡，根据电力部门规划。大坪煤矿一回10kV电源引自玉舍110kV变电站，矿井距玉舍110kV变电站4km，二回10kV电源引自勺米35kV变电站，矿井距勺米35kV变电站8km。由此可见，本矿的开发建设在供电上是有可靠保证的。

3、水源条件

（1）矿井生产、生活用水

大坪煤矿生产、生活用水水源主要引自距矿井工业场地南东方向约1km处的一股泉水，泉水水质好、流量大，泉水点海拔标高约+2250m，经化验可作为生产、生活用水水源，泉水流量约14m3/h。矿井已在泉水点修建取水点，并已安装管路将泉水引入矿井工业场地100m3高位水池。

（2）矿井防尘、消防用水

大坪煤矿防尘、消防用水水源与生产、生活用水水源为同一个水源，但矿井防尘、消防用水主要由生产、生活及井下水经处理后复用，不够时由生产、生活水池补给。

4、其他建设条件

建材供应：矿井开发及建设所需要的主要材料有：钢材、木材、水泥、砖瓦、砂石等，除钢材需由周边市、县调入外，其余建材均可由本县提供。

通信条件：水城县已形成了由光缆或微波传输的通讯网，通讯系统均已实现程控化。通讯畅捷。

环境条件：区内工业以煤炭工业为主，小煤矿较多，煤矿井下水、工业污废水及居民生活污水的排放，将会使区内河流水质受到一定程度的污染。

由于地处云贵高原山区农村，矿井工业场地相对开阔，就近无环境特殊敏感点，矿井开采后地表不会产生连续变形，另外，工程投产后的主要废水为井下污水及地面生产、生活污水；废气主要为燃煤锅炉烟气及生产性粉尘；固体废弃物主要为矿井及选煤厂矸石；噪声主要为矿井的设备噪声，这些污染属一般性污染，在设计中均考虑采取一定的治理措施加以防治，所以，本工程建设及今后的生产不会给环境带来大的污染。

第二节　　资源条件

一、矿区地质及煤层

（一）地层及地质构造

1、地层

区内出露地层有上二叠统峨眉山玄武岩组（P3β）、龙潭组（P3l），下三叠统飞仙关组（T1f）、永宁镇组（T1yn）及第四系（Q）等。现由老至新分述如下：

（1）上二叠统峨眉山玄武岩组（P3β）：岩性一般为灰黑色或灰绿色具杏仁状构造的致密玄武岩、拉斑玄武岩。中间常夹有紫灰色、黄褐色、褐红色或灰白色的凝灰岩。偶夹灰黑色页岩和煤线。玄武岩中柱状节理发育。该组厚度大于100m。

（2）上二叠统龙潭组（P3l）：为浅灰色至灰绿色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、粘土岩夹煤层组成。厚400～485m。根据龙潭组的岩性，化石及含煤情况，将其划分为四个岩性段：

龙潭组第一段（P3l1）：下界为峨眉山玄武岩顶，上界为K106-b煤层顶。由于K106-b煤层直接顶板为在全井田内稳定存在的浅绿色泥岩（B7标志层）易于与第二段划分。其岩性以泥岩、粉砂质泥岩等细粒级岩石为主、上部夹一层厚3～4m的花斑状钙质细砂岩（B8标志层），主要发育水平及微波状层理。含煤6～8层，可采及局部可采3层。本段厚50～80m。

龙潭组第二段（P3l2）：下界为“下绿层”，上界为B5标志层（P3l3段最下部的一层厚13m左右的灰色细砂岩）底。B5标志层在地表易成“小陡坎”地形，地下则以其颜色及厚度为特征而易于识别。岩性以灰色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、粘土岩及煤层组成，含较多菱铁矿结核，常发育槽状斜层理及波状层理。含煤14～30层，均不可采。本段厚150～200m。

龙潭组第三段（P3l3）：下界为B5标志层底，上界为K18煤层（B4标志层）顶。K18煤层在井田内厚度大且稳定，含灰、硫极低，加上其直接顶板为一层在井田内较特殊的含菱铁矿逶镜体较多的深灰色粉砂岩（即B3标志层，俗称“排骨层”）。其岩性主要为灰绿色细砂岩、灰色粉砂岩、粘土岩及煤层组成。岩石中普遍含菱铁矿结核，粘土岩中常见菱铁矿鲕粒，砂岩中常见槽状斜层理及水平层。含煤8～13层，可采及局部可采3层，分布于本段中、上部，煤中灰、硫份含量均较低。本段厚70～110m。

龙潭组第四段（P3l4）：下界为B4标志层顶，上界为飞仙关组第一段之底。岩性以浅灰色、灰色普遍含钙质的细砂岩、粉砂岩为主，夹粉砂质泥岩、粘土岩及煤层组成，局部见薄层灰岩。砂岩中常见斜层理及脉状、波状层理。含煤10～15层，可采及局部可采5～11层。本段厚70～110m。

（3）下三叠系飞仙关组（T1f）：根据其岩性变化情况可划分为二段。

第一段（T1f1）：下部浅绿色粉砂质泥岩，厚约50m；上部暗紫及灰绿色薄至中厚层粉砂岩，夹薄层灰绿色细砂岩，厚480m。

第二段（T1f2）：暗紫及紫红色中厚层粉砂岩及泥岩，夹薄层灰绿色细砂岩，局部地段夹泥灰岩。该段厚168m。

（4）三叠系下统永宁镇组（T1yn）：根据其岩性变化情况可划分为二段。

第一段（T1yn1）：浅灰至灰黄色薄至中厚层石灰岩、泥灰岩，局部层段面上常见虫迹，厚116m。

第二段（T1yn2）：紫红色地及灰绿色细砂岩，局部为浅黄色泥质粉砂岩。厚201 m。

（5）第四系（Q）

主要为残坡积、冲洪积层的粘土、粉质粘土、砂砾石、碎石土等组成，在区内分布较广，厚度变化较大，厚0～10m，主要分布在河流、沟谷两岸、地形低洼地段。

2、地质构造

该矿所处构造单元为：杨子准地台黔北台隆六盘水断陷威宁北西向构造变形区，位于格目底向斜南西翼西段，其总体构造形态呈单斜岩层。地层走向北西—南东，在A4线以西转为近东西向，倾向北东、北，倾角25～40°。

井田内发现的大小断层共19条，其中以作为井田南东边界的F40断层规模最大，其余断层规模均较小，垂直断距均小于30m，且多数断距在10m以内。现将位于本矿山中部的F6、F7和F30断层叙述如下：

F6正断层：位于A5线附近，该断层在矿区中部，走向南西—北东向，延伸约400m，倾向北东。

F7正断层：位于A7线附近，该断层在矿区东部，深部由ZK704钻孔控制到1900m标高以下。走向延伸约285m，由南西往北东区外延伸，垂直断距约6m左右，向浅部断距逐渐减小，受影响的煤层及地层（T1f-K13）。断层走向约108°～88°，倾向18°，倾角76°。

F30逆断层：位于A4线附近，该断层在矿区西部，深部由ZK404钻孔控制到1800m标高。走向延伸约270m，垂直断距约9m左右，受影响的煤层（K13～K18），断层走向约105°～285°，倾向15°，倾角72°左右。

总之，矿山构造复杂程度为中等类型。

（二）煤层

1、含煤岩系

（1）含煤性

井田内含煤岩系为上二叠统龙潭组（P3l），煤系厚400～485m，平均452m。含煤一般为40～60层，煤层总厚度为28～36m，平均32m。其中全区可采煤层3层，大部可采煤层11层，局部可采煤层2层，可采煤层中单层最大厚度6.54m，一般厚1.5～2.5m，可采总厚18.21m，含煤系数为7%。以上煤层主要集中在分布在煤系上部的第四段（P3l4）、第三段（P3l3），其次是第一段（P3l1）。

（2）煤层对比及煤层特征

1）煤层对比

煤层对比主要对可采及局部可采煤层进行对比，主要采取了标志层辅以煤层的层间距及其它辅助标志进行对比。标志层特征如下：

⑴ B1标志层（即K1-b煤层）：上距T1f1底界15～25m，为含煤地层的最上一层可采厚煤层，平均厚度2.30m，为结构复杂煤层，一般为1～2层夹矸，少数为3～4层，上层一般位于煤层的上部，距煤层顶约0.20m，为深灰或灰黑色含炭质的高岭石粘土岩，条痕为白色，厚约0.10m，其上为劣质煤；下层一般距离底板约0.80m，为褐灰色含隐晶高岭石粘土岩，条痕为白色，厚约0.15m。

⑵ B2标志层：距B1标志层约35m，为一层厚2～5m深灰色、黑灰色含大量动物化石的粉砂质泥岩，局部夹有厚0.2～0.5m的灰岩、泥灰岩。在全井田稳定。

⑶ B3标志层：上距B2标志层约70m，为一层厚约5m灰色粉砂质泥岩，中含厚0.05～0.1m的沿层分布的透镜状、结核状黑色菱铁矿。在全井田稳定。风化后，菱铁矿变成的褐铁矿透镜钵及结核常凸出于岩石表面形成排骨状，俗称“排骨层”。

⑷ B4标志层：位于B3标志层之下并与其紧邻，即K18煤层。它是含煤地层中最厚的煤层，平均厚度3.12m，全区稳定可采，结构较简单，仅局部含1～3层夹矸，煤岩类型为光亮型煤；该煤层原煤灰份一般为15%左右。

⑸ B5标志层：上距B4标志层约100m，为一层浅灰色或灰绿色的厚厚3～5m的细砂岩，抗风化力较强，在地表常在龙潭组总的凹槽地貌背景上局部凸出而成小陡坎而易于识别。

⑹ B6标志层：位于含煤地层第二段下部，上距B5标志层约200m，为一层浅绿色泥岩或粉砂质泥岩，称为“上绿色层”，厚4m左右，其显微鉴定为伊利石、蒙脱石粘土岩，在全井田稳定，易于识别。

⑺ B7标志层：位于含煤地层第二段底部，上距B6标志层约50m，为浅绿色泥岩，称为“下绿色层”，厚度一般2～3m，其微观特征与上绿色层一致，也为伊利石、蒙脱石粘土岩。它位于两煤层之间，顶板为一层厚约0.3m的薄煤层，底板为K106-b煤层。在全井田稳定，特征明显，易于识别。

⑻ B8标志层：位于K106-b～K109-b煤层之间，为浅灰色、灰色钙质细砂岩，局部为钙质粉砂岩，厚7～8m。其中浅色的钙质呈团块或薄膜状出现，在全井田稳定。

⑼ B9标志层：即K110-a煤层，它的特点是由于其中含2～4层夹矸。

煤层对比的可靠程度：K1-b、K9、K18、K106-b和K110-a共5层煤层对比可靠；K3、K10、K13、K26、K35-b和K109-b共11层煤层对比较可靠。

2）煤层特征

⑴ K1-b煤层：位于龙潭组第四段，距飞仙关组下界15～25m，是含煤地层中的最上一层可采煤层。两极厚度为1.15～4.41m，平均厚度为2.30m，属中厚煤层，全区稳定可采，煤层结构较复杂，含1～2层高岭石粘土岩夹矸，顶板一般为粉砂岩次为粉砂质泥岩及细砂岩，局部地段有0.05米厚的粘土岩伪顶，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内可采。

⑵ K3煤层：位于P3l4上部，距K1-b煤层一般7～15m，一般10m。西部（A9线以西）可采，东部一般不可采（仅极个别点达可采厚度），两极厚度0.00～2.49m，平均约1.13m，属薄煤层，结构简单，仅局部含1～2层隐晶高岭石粘土岩夹矸，为不稳定煤层。顶板以粉砂岩为主，次为细砂岩及粉砂质泥岩，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内可采。

⑶ K9煤层：位于P3l4中部，上距B2标志层3～5m，距K3煤层一般20～35m，两极厚度0.27～4.18m，平均约1.32m，属薄煤层，结构简单，仅个别地段有1～2层隐晶高岭石粘土岩夹矸，为较稳定煤层。顶板以细砂岩为主，次为粉砂岩及粉砂质泥岩，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内可采。

⑷ K10煤层：位于P3l4中部，上距K9煤层8～15m，一般10m左右，东部较厚可采，向西变至不可采并渐尖灭。煤层两极厚度0.00～4.78m，平均厚度约为1.17m，为局部可采的中厚煤层，其结构较简单，仅局部含2～3层粘土岩夹矸。其厚度变化较大，属不稳定煤层，顶板主要为粉砂岩及泥质粉砂岩，次为细砂岩，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为局部可采煤层。

⑸ K13煤层：位于P3l4下部，上距K10煤层10～24m，一般约15m，煤层两极厚度为0.71～3.90m，平均厚度约1.69m，属中厚煤层，全区可采。结构较简单，一般常见1～2层粘土岩夹矸，夹矸厚度较大，一般为0.30～0.50m之间，为较稳定煤层。煤层顶板以细砂岩为主，次为粉砂岩及泥质粉砂岩，还可见到粘土岩、炭质泥岩伪顶，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为可采煤层。

⑹ K18煤层：位于P3l3顶部，B3标志层为其直接顶板。上距K13煤层20～40m，一般约为30m，煤层两极厚度0.77～6.54m，平均厚度3.12m，全区可采，其厚度在井田东曾一般均大于平均厚度，向西有变薄的趋势，大部分煤层厚度小于平均厚度。煤层结构较简单，仅局部见2～3层高岭石粘土岩夹矸，属稳定煤层。顶板为粉砂质泥岩，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为可采煤层。

⑺ K26煤层：位于P3l3上部，上距K18煤层20～45m，一般25～30m，煤层两极厚度为0.30～5.25m，平均厚度约1.57m，属薄煤层，煤层厚度变化较大，且局部地段不可采，为大部可采煤层。煤层结构简单，仅局部含2～3层高岭石粘土岩夹矸。为较稳定煤层。顶板以粉砂岩为主、局部为细砂岩和粉砂质泥岩，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为可采煤层。

⑻ K35-b煤层：上距K26煤层15～25m，一般20m左右，两极厚度为0.00～4.46m，平均厚度约0.81m，为局部可采煤层。总的看来，煤层厚度变化较大，可采范围小，为不稳定煤层，顶板以粉砂岩及粉砂质泥岩为主，次为细砂岩，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为局部可采煤层。

⑼ K106-b煤层：位于P3l1顶部，上距K35-b煤层230～260m，B7标志层为其顶板。煤层两极厚度为0.00～3.29m，平均厚度约1.72m，属中厚煤层。煤层结构较复杂，常有2～3层高岭石粘土岩夹矸。为较稳定的大部可采煤层，顶板以泥岩为主，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为局部可采煤层。

⑽ K109-b煤层：位于P3l1中部，上距K106-b煤层一般20～30m，煤层两极厚度为0.00～5.10m，平均厚度约1.58m，煤层厚度变化较大，不可采点分布比较零星，为大部可采煤层。煤层结构较简单，仅见一层粘土岩夹矸，为不稳定煤层，顶板以泥岩为主，底板为粘土岩。在大坪煤矿矿权范围内为大部可采煤层。

⑾ K110-a：位于P3l1底部，上距K109-b煤层10～15m，煤层两极厚度为0.00～5.71m，平均厚度约1.48m，煤层变化较大，为不稳定煤层，顶板以泥岩为主，底板为粘土岩。该煤层西部较厚，向东逐渐变薄，至A12线以东已不可采或尖灭，为大部可采煤层。煤层结构较复杂，常含2～4层粘土岩夹矸。为较稳定煤层，其顶板为泥岩，少数为粉砂质泥岩及炭质泥岩，底板为粘土岩，少数为泥岩。在大坪煤矿矿权范围内为可采煤层。

综上所述，通过大量的地质综合对比工作，井田内可采与局部可采煤层已经查明。主要煤层比较稳定，标志层多也比较稳定，确定参与储量计算的煤层依据充分，对比可靠。各煤层情况见表1－2－1可采煤层特征表。

表1－2－1　　可采煤层特征表

| 煤层 编号 | 位置 | 煤层厚度（m） | 层间距（m） | 煤 层 稳定性 | 夹矸 （层） | 煤层 结构 | 可采性 | 矿区范围 可采性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小～最大 | 最小～最大 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 | 平均 |  |  |  |  |  |
| K1-b | P3l4 |  | 距顶界15-25m | 稳定 | 1～2 | 较复杂 | 全区 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K3 | P3l4 |  |  | 不稳定 | 局部1～2 | 简单 | 局部 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K9 | P3l4 |  |  | 较稳定 | 局部1～2 | 简单 | 大部 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K10 | P3l4 |  |  | 不稳定 | 局部2～3 | 较简单 | 局部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K13 | P3l4 |  |  | 较稳定 | 1～2 | 较简单 | 全区 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K18 | P3l3 |  |  | 稳定 | 局部2～3 | 较简单 | 全区 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K26 | P3l3 |  |  | 较稳定 | 局部2～3 | 简单 | 大部 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K35-b | P3l3 |  |  | 不稳定 |  | 较简单 | 局部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K106-b | P3l1 |  |  | 较稳定 | 2～3 | 较复杂 | 局部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K109-b | P3l1 |  |  | 较稳定 | 1 | 较简单 | 大部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K110-a | P3l1 |  |  | 较稳定 | 2～4 | 较复杂 | 大部 可采 | 矿区范围 内可采 |
|  |  |  | 距底界6-15m |  |  |  |  |  |

表中数据来源于《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》

二、煤类、煤质与煤的用途

矿区内可采及局部可采煤层为K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b和K111-a共11层煤。其煤质特征详见 表1-2-2。

1、煤的物理性质和煤岩特征

井田内煤层物理性质较一致，颜色、条痕均为黑色，玻璃光泽，镜煤上的断口为贝壳状，而由多种煤岩组分组成的煤，则多为参差状断口，仅K18煤层偶见贝壳状断口。

表1-2-2              可采煤层煤质特征表

| 煤层 编号 | 煤样类别 | 工业指标及可选性质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水份Wf （%） | 灰份Ad （%） | 挥发分Vdaf (%) | 硫份St,d (%) | 发热量 Qnet.d (MJ/kg) | 煤类 |
| K1-b | 原煤 | 0.72～1.25 | 13.35～37.06 | 10.34～19.88 | 0.21～1.98 | 21.00～39.75 | 贫煤 |
|  |  | 1.02 | 22.09 | 14.43 | 0.60 | 27.39 |  |
|  | 洗煤 | 0.41～1.37 | 6.41～13.46 | 10.89～16.22 | 0.28～1.40 | 32.92～34.14 |  |
|  |  | 1.03 | 7.84 | 13.12 | 0.52 | 33.30 |  |
| K3 | 原煤 | 0.34～7.00 | 18.71～30.22 | 11.40～17.75 | 0.23～4.99 | 24.19～29.14 | 贫煤 |
|  |  | 1.53 | 24.48 | 14.31 | 2.23 | 26.64 |  |
|  | 洗煤 | 0.32～1.13 | 8.67～20.27 | 10.68～15.63 | 0.20～1.80 | 31.25～33.17 |  |
|  |  | 0.92 | 11.47 | 12.89 | 1.05 | 32.21 |  |
| K9 | 原煤 | 0.46～1.83 | 11.88～33.64 | 10.29～19.48 | 0.38～3.71 | 22.26～35.87 | 贫煤 |
|  |  | 1.01 | 26.67 | 13.66 | 1.76 | 26.27 |  |
|  | 洗煤 | 0.34～1.57 | 5.95～17.48 | 10.87～14.19 | 0.74～1.67 | 31.22～33.36 |  |
|  |  | 1.03 | 10.58 | 12.55 | 1.18 | 32.46 |  |
| K10 | 原煤 | 0.18～1.93 | 18.03～33.64 | 10.67～16.45 | 0.15～4.93 | 22.75～29.26 | 贫煤 |
|  |  | 1.10 | 23.73 | 13.65 | 2.81 | 26.67 |  |
|  | 洗煤 | 0.27～1.89 | 5.99～15.21 | 10.49～13.47 | 0.54～6.88 | 30.52～33.82 |  |
|  |  | 1.02 | 9.03 | 12.31 | 1.13 | 32.25 |  |
| K13 | 原煤 | 0.53～1.45 | 7.48～28.87 | 11.01～15.25 | 0.37～4.93 | 25.33～33.56 | 贫煤 |
|  |  | 1.06 | 19.49 | 13.00 | 2.22 | 28.61 |  |
|  | 洗煤 | 0.53～1.89 | 6.16～12.75 | 10.55～14.13 | 0.31～2.21 | 31.79～33.68 |  |
|  |  | 1.15 | 8.59 | 12.04 | 1.23 | 33.15 |  |
| K18 | 原煤 | 0.65～1.68 | 9.71～34.26 | 10.73～14.92 | 0.10～2.28 1.14 | 22.67～32.53 | 贫煤 |
|  |  | 1.22 | 17.04 | 13.08 | 0.53 | 28.50 |  |
|  | 洗煤 | 0.53～1.57 | 4.62～12.57 | 10.17～13.59 | 0.11～1.63 | 31.71～34.56 |  |
|  |  | 1.09 | 6.70 | 12.23 | 0.40 | 33.60 |  |
| K26 | 原煤 | 0.73～1.61 | 10.76～39.80 | 11.72～17.67 | 0.10～0.48 | 24.72～32.05 | 贫煤 |
|  |  | 1.14 | 21.21 | 12.99 | 0.19 | 27.72 |  |
|  | 洗煤 | 0.74～1.64 | 5.46～11.20 | 10.11～12.47 | 0.14～0.32 | 32.46～33.96 |  |
|  |  | 1.16 | 8.07 | 11.62 | 0.28 | 33.25 |  |
| K35-b | 原煤 | 0.74～1.31 | 17.48～39.23 | 11.61～12.28 | 0.12～0.24 | 20.64～29.77 | 贫煤 |
|  |  | 1.04 | 29.71 | 11.91 | 0.18 | 26.53 |  |
|  | 洗煤 | 0.69～1.35 | 6.74～11.20 | 10.58～11.50 | 0.18～0.29 | 32.14～34.16 |  |
|  |  | 1.09 | 9.12 | 10.92 | 0.24 | 33.15 |  |
| K106-b | 原煤 | 0.62～1.53 | 15.97～36.86 | 8.00～13.12 | 0.08～3.34 | 21.52～29.38 | 无烟煤 |
|  |  | 1.10 | 29.50 | 10.75 | 1.80 | 24.95 |  |
|  | 洗煤 | 0.59～1.67 | 3.18～12.42 | 7.44～11.08 | 0.25～2.07 | 32.07～35.18 |  |
|  |  | 1.22 | 7.19 | 9.16 | 1.48 | 33.68 |  |
| K109-b | 原煤 | 0.74～1.44 | 16.02～37.12 | 7.53～14.45 | 0.51～4.52 | 21.28～30.15 | 无烟煤 |
|  |  | 1.09 | 22.05 | 10.61 | 2.24 | 27.26 |  |
|  | 洗煤 | 0.61～1.86 | 4.19～11.85 | 5.59～9.23 | 0.50～2.25 | 31.83～34.48 |  |
|  |  | 1.10 | 7.45 | 8.23 | 1.50 | 33.62 |  |
| K110-a | 原煤 | 0.57～1.44 | 17.70～32.64 | 8.68～13.76 | 1.11～4.52 | 23.73～31.83 | 无烟煤 |
|  |  | 1.15 | 24.51 | 10.75 | 2.64 | 26.95 |  |
|  | 洗煤 | 0.46～1.43 | 5.21～13.59 | 7.58～10.02 | 1.66～2.23 | 31.23～34.79 |  |
|  |  | 1.13 | 8.00 | 8.68 | 1.59 | 33.26 |  |

各煤层主要由镜煤、亮煤、丝炭、暗煤四个煤岩组分组成，含少量均匀分布的矿物质颗粒。由于以上煤岩组分在各煤层中的比例不同而构成了不同的煤岩类型。

光亮型煤：以镜煤、亮煤为主，为中～宽条带状结构，仅K18煤层局部出现均一状结构，暗煤含量较少，丝炭则呈透镜状及线理状出现。该类型主要分布在K1-b、K18、K26等厚度大含硫量低的煤层中。

半亮型煤：以亮煤为主，呈中宽条带状结构；镜煤含量较少，主要呈细、中条带状出现，少数呈线理状，暗煤较多，丝炭在暗煤中以块状或透镜状出现。该类型主要分布在K3、K10、K13、K35-b等厚度较大，结构较简单的煤层中。

半暗型煤：以亮煤、暗煤为主。亮煤呈细到中宽条带状出现；镜煤含量很少，常呈线理状，少数为细条带状出现，丝炭含量较多，常呈透镜状出现。该类型主要分布在K9、K106-b～K110-a等结构较复杂，厚度薄，灰、硫含量较高的煤层中。

2、煤的有害组份及可选性

（1）有害组份

1）灰份（Ad）：区内原煤灰份一般为20～25%，在同一煤层横向上有一定的变化，在纵向上由上部煤层至下部煤层则出现高—低—高的变化规律。K1-b～K10煤层灰份较高，一般为22～24%，其中以K9煤层最高，平均值达26.62%； K13～K26煤层灰份变低，一般小于20%，其中以K18煤层最低，平均值仅为17.04%；K35-b～K110-a煤层灰份又变高，K35-b和K106-b煤层的平均值均大于29%，K109-b和K110-a煤层的平均值则分别为22.05%和24.57%。经过1·40比重液洗选后，精煤灰分除K3、K9煤层外均小于10%。

2）硫份（St,d）：区内原煤硫分变化比较大，规律较明显。在横向上变化不大，在纵向上变化虽比较大，但规律明显。如K1-b煤层为低硫煤，K3～K13为中、中高硫煤，K18～K35-b为特低、低硫煤，到K106-b～K110-a为中、中高硫煤，呈现出低—高—低—高的变化规律。详见表2—2。

3）磷份：磷一般小于0.01%，属低磷煤。

（2）可选性评价

根据《贵州省水城县格目底煤矿区玉舍井田勘探地质报告》，大坪煤矿除K18为中等可选外，其余煤层为难选煤。

3、煤的变质程度及工业牌号

（1）煤的变质程度

挥发份（Vdaf）：一般为10～13%，平均14.43%，最低值为5.59%（K109-b），最高值为16.22%（K1-b）。在同一煤层横向上的变化不大，而在纵向上由含煤地层中的上部煤层至下部煤层则呈有规律的变化，由K1-b的13%降至K110-a的8%，变化梯度为每百米1%。从上述挥发份产率的情况看，煤的变质程度属贫煤～无烟煤变质阶段。

（2）工业牌号

根据《贵州省水城县格目底煤矿区玉舍井田勘探地质报告》，区内K1-b～K35-b煤层除极个别点外，挥发分产率均大于10%，而胶质层厚度为0，呈粉状，所测定的部分粘结指数小于5%，结合镜煤反射率测定结果，确定为贫煤；K106-b～K110-a煤层，挥发分产率均小于10%，其氢含量（Hr）均大于3%，确定为三号无烟煤。

4、发热量

发热量（Qnet.d）：本井田各煤层均属高发热量煤，原煤发热量最低为24.9MJ/kg，最高为28.6MJ/kg，一般为27MJ/kg。煤的发热量高低与煤中灰分高低成反比关系。

5、灰成分及灰熔点

灰成份：根据井田样品分析结果，灰成份由SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2、Mn3O4、K2O等氧化物组成，其中以前四种氧化物为主，其它组分含量很少。

灰熔点：据样品测定结果，煤层灰分软化温度一般大于1200°C，属高熔点灰煤。

6、煤的工业用途

根据工业分析结果可以看出，该区煤多属低～中灰，特低～中高硫，高～特高热值煤。其中：K1-b为中灰、低硫、特高热值煤；K3为中灰、中高硫、高热值煤；K9为中灰、中硫、高热值煤；K10为中灰、中高硫、高热值煤；K13为低中灰、中高硫、特高热值煤；K18为低中灰、低硫、特高热值煤；K26为中灰、特低硫、特高热值煤；K35-b为中灰、特低硫、高热值煤；K106-b为中灰、中硫、高热值煤；K109-b为低中灰、中高硫、特高热值煤；K110-a为中灰、中高硫、高热值煤。可用作炼焦配煤、化工用煤、动力用煤和民用煤等。

三、其他矿产和伴生元素

1、瓦斯（煤层气）：目前由于技术原因未能加以回收利用，望以后能提高技术加以利用，节约能源，更进一步提高经济效益。

2、稀散元素：根据煤层及夹矸、顶、底板样的光谱分析资料，稀散元素中达到工业要求的元素仅有镓，其含量为0.0012～0.005%，但据样品化学分析结果，镓的含量比光谱分析低5位左右，其两极植为0.0002～0.0014%，达不到工业要求。

四、水文地质条件

1、水文地质单元中的位置及地形地貌特征

矿区位于格目底向斜南西翼西段，地质构造较发育。地形起伏变化大，地形走势与构造线方向基本一致，属中中山侵蚀－岩溶地貌类型。一般海拔2250～1850m，最高点在矿区北侧的山脊，海拔2250m，矿界南西侧玉舍河为矿区最低侵蚀面，海拔1830m。矿区内仅有三条季节性沟溪，一般流量为0.11～0.49L／S。在矿界南西侧有玉舍河。一般流量为786～1027L／s，其流量均受大气降水影响，枯水季节不会干枯。当地侵蚀基准面为玉舍河河床标高1830m。矿井最低排泄基准面标高1760m，降雨是地下水的主要补给来源。

2、地下水类型

矿区内地下水类型主要为碳酸盐岩岩溶裂隙水和基岩裂隙水，其次为松散岩类孔隙水。

3、含水岩组及其含水特征

（1）碳酸盐岩岩溶裂隙水含水岩组：主要为三叠系下统永宁镇组（T1yn），主要分布于矿区北部的山岭地带，地表岩溶较发育，含水层接受大气降水补给后，地下水通过岩溶裂隙、溶洞集中运移，含水性能好，由于抗风化力较强，地表多呈狭长反向陡崖、峭壁，不利于大气降雨的补给，排泄条件也较好，大气降水通过垂直岩溶裂隙补给含水层，并通过岩溶裂隙、溶洞汇集、径流和排泄，含较丰富的岩溶裂隙水，富水性较强。

（2）基岩裂隙水含水岩组：主要包括三叠系下统飞仙关组(T1f)和二叠系上统峨眉山玄武岩（P3β）和龙潭组（P3l）。由主要碎屑岩、粉砂岩、钙质砂岩，泥质粉砂岩、玄武岩及煤层组成，夹少量石灰岩。该岩组裂隙较发育，含少量裂隙水，富水性差。

（3）松散岩类孔隙水含水岩组：第四系（Ｑ）主要分布在飞仙关山脚及低洼处，多为残积、坡积及冲洪积物等，厚度变化较大，一般0～10m，最厚达20m左右。地下水赋存条件差，枯季一般不含水，局部松散层厚度较大的地带，含水性较强。泉水流量一般小于0.5l/s。当地层较厚受基岩风化带水补给时，流量可达1 l/s以上，雨季更大。

4、断层的含水性

由于断层切割的飞仙关及煤系地层是由一套砂、泥岩互层组成，多属于柔性岩石，即使受断层的破坏，也不会产生较大的张开裂隙。实际所见的一般断层破碎带的压紧胶结程度都较好，因此断层导水性及含水性差，对矿床充水的影响较小。但矿床今后开采时所产生的人工裂隙可能与断层破碎带连通，而导致其它层段及地段的地下水流入破碎带而引起其富水性及导水性增大，特别是断层通过河流的地段这种情况发生的可能性更大，因此，矿床开采时应加以足够重视。

5、地下水的补给、径流、排泄条件

矿区内的地下水主要靠大气降雨补给，以下地段是接受降雨补给最有利的地段：一是第四系较厚地段；二是地表岩石风化破碎地段。这些地段接受降雨补给后，岩层的富水性变得相对较强，并在一定条件下可构成小范围的地下水循环，即就地补给，就地排泄。除上述在浅部作小范围的迳流循环之外，还有一部分继续往深部流动，在深部作大范围的迳流循环，它的运动和排泄，主要受矿区构造控制。这部分地下水多沿薄层隔水层层面流动，其流向大致与走向和倾向一致，深切的沟谷则是它的排泄区。这些以深切的沟谷为中心所构成的地表水系分布网，实际上以就是地下水的补、迳、排系统。矿区地下水的流向受岩性、构造的控制，总体由北西向南东迳流，排泄进入矿区南东部的玉舍河中。

6、含水层间带及其与地表水的水力联系

煤系和飞仙关组地下水的活动以沿岩层层面运动为主，垂直运动仅在风化带范围内占主要地位。由此，含水带间的水力联系在深部是不明显的，或者不存在水力联系。

煤系与茅口组灰岩间有峨眉山玄武岩相隔，峨眉山玄武岩含水性极差，是较好的隔水层，由此，煤系与茅口组灰岩不存在水力联系。

矿区南部的小河，其流经地段主要是煤系地层，但其离矿区较远，大坪煤矿的地下开采与其发生水力联系的可能性较小。其余沟谷，水量小，坡度又较陡，是大气降水和地下水的常年排泄通道，仅在暴雨后于排水过程中，对风化剧烈，岩石疏松地段的地下水有短时的补给，一般则无影响或影响范围极小。

7、矿井充水因素分析

该矿是以大气降水为主的裂隙充水矿床，主要为顶板中所含裂隙水向巷道内渗漏，其次为老窑积水及采空区积水等。

（1）老窑充水因素

根据调查，矿区内煤矿开采历史较长，老窑采空区积水的可能性大，是矿井充水的主要因素。目前老窑已关闭，对其采空区积水，开采过程中应引起重视。

（2）其它充水因素

在自然状态下，井田充水因素主要是龙潭组内所含的裂隙水。它通过煤层顶板中的裂隙直接向矿井或采空区充水。由于龙潭组的富水性弱，单位涌水量及渗透系数均极小，故将来矿井涌水量已不会太大。间接充水含水组飞仙关组第一段，在自然状态下对矿井充水影响已是很小的。

井田内河流、溪沟虽然发育，且雨季流量较大，但在自然状态下是地下水补给河水，河流、溪沟是地下水的排泄地带，所以河流、溪沟水不是矿床充水的主要因素。

井田内发育的断层规模一般不大，其破碎带挤压紧密，富水性很微弱，导水性也较差。虽在煤系地层中显示不含水特征，但煤层经大面积开采后引起塌陷，断层水也会随之而来，故对矿床充水影响较大。

8、矿井涌水量预测

水城县玉舍大坪煤矿与水城大河边煤矿开采技术条件、地下水补给条件、井型及规模等基本相似，两矿的这些条件可相类比。因些选用含水系数比拟法预测矿井涌水量。

根据其相邻的水城大河边煤矿1974～1984共10年，开采时各年矿井排出的涌水量与同期煤产量之比求得各年的含水系数值（K）最大为4.8，最小为0.73，平均为1.65。

水城县玉舍大坪煤矿设计年开采量为30万吨。

根据公式：Q=K×P/365

式中：Q－预计涌水量（吨/日）

P－设计未来矿山开采量（吨/年）

K－含水系数

经计算，水城县玉舍大坪煤矿预计未来最大涌水量为164.38m3/h，最小涌水量为25.0m3/h，正常涌水量为56.5m3/h。

综上所述，矿区的水文地质条件属中等类型。矿井充水的主要来源为大气降雨。由于地含水性较弱，补给条件差，随着采空面积的增大，地表产生塌陷后，地表水与地下水之间可能发生联系，地表水直接溃入矿井，涌水量明显增大。同时，在掘进过程中，要注意发生突水现象，应引起高度重视，特别是在靠近采空区时，更应加强探测及防水工作，特别是矿区在今后的采矿生产过程中应加强水文地质勘查工作，做好防水和排水工作，确保安全生产。

五、工程地质条件

矿区出露地层按岩（土）体组合类型划分为硬质岩类工程地质岩组、软质岩与松散岩类工程地质岩组。概述如下：

1、硬质岩类工程地质岩组：本岩组主要为三叠系上统永宁镇组（T1yn）和上二迭统峨眉山玄武岩组（P3β）中的灰岩、泥灰岩、玄武岩等，岩体力学强度高，抗风化能力强，工程地质性质较好。

2、软质岩类工程地质岩组：本岩类组主要为三叠统下统飞仙关(T1f)和二叠系上统龙潭组（P3l）的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、粘土岩、灰岩及煤层等；本岩类抗风化能力弱，风化后呈土状结构，含泥砂重，岩土工程地质性质差。

3、松散岩类工程地质岩组：本岩类主要由第四系（Q）残坡积、冲洪积物等组成，厚度变化较大，一般0～10m，最厚达20m左右，结构松散，遇水软化，具压缩性和可塑性，主要分布在缓坡及低洼处；斜坡土体主要为耕土，呈灰黑色，由腐植质粘土和粉质粘土构成，其结构较松散，岩土工程地质性质较差。

综上所述，矿区岩土体工程地质条件总体较差，工程地质条件复杂程度属于简单—中等类型。

六、环境地质问题简述

1、地震

根据《中国地震的参数区划图》（GB18306—2001）提供的地震烈度资料，拟建矿区地震属基本烈度VI度分布区，同时历史上未记载有大于VI度的地震，区内构造较复杂，区域稳定性良好。

2、矿区环境地质现状评价

经现状地质调查，评估区现状地质灾害主要类型为古滑坡堆积体，这些滑坡体多系下三叠系飞仙关组砂、页岩沿陡坡滑复于煤系不同部位而成。滑坡体中部岩石外表常较完整，多可见成层构造，而周围岩石则常较松散破碎。经现状地面调查，评估区现状地质灾害主要类型为崩塌。崩塌主要集中在矿区中部的陡坡一带，崩塌成因为含泥质的三叠系下统飞仙关组（T1f）砂泥岩，因边坡失稳而向下方崩落，形成较大面积的崩塌堆积体，断续延长约1000m（分为几个崩塌体），单个大小长为100m～150m，目前崩塌方量为200 ～2000m3，稳定性较差；其崩塌体一般都与采煤活动有关。

3、矿区环境地质预测评价

矿区现状地质灾害及不良地质现象较发育，环境地质脆弱、环境地质条件较复杂。随着煤矿地下采煤活动的开始和加强，将不可避免的引发崩塌、滑坡、地裂缝、地面沉降、地面塌陷及泥石流等地质灾害。总之，矿区环境地质条件复杂，开采技术条件复杂。建议矿山在今后的开采过程中应采取切实可靠的防范处理措施，避免矿井发生老窑透水和冒顶安全事故的发生；对矿山井下采煤可能引发和加剧地表产生地裂缝、采空区塌陷、滑坡等地质灾害采取有效防治措施，在村寨及古滑坡下部应留足相应的保安煤柱，确保矿山生产及居民生命财产安全。同时建议对在矿区北部的引水隧洞应留足相应的禁采区。

4、矿区开采对环境的影响

（1）水环境污染物及影响

煤矿开发可能对水环境造成污染的因素主要有：矿井水和工业场地生产、生活废水。这些废水如不经处理直接排放，会对河水和地下水体造成污染。其废水应采用先进处理工艺，进行有效处理，做到项目建设“三同时”，实现达标排放。

（2）大气污染物及影响

大气污染物，主要是工业场地内锅炉排放烟气中的烟尘和二氧化硫以及煤炭的卸、装、运，筛分过程中的烟尘。建议对锅炉烟尘和二氧化硫进行降尘及脱硫处理。

（3）固体废弃物及影响

主要固体废弃物是矸石、锅炉灰渣以及生活拉圾等，这些固体废弃物如处理不当，将会侵占田土造成二次污染。建议对固体废弃物进行合理处置和资源综合利用，如生产矸石水泥。

综合考虑污染物的防治措施和生态保护措施，将不利影响降低到最小程度。

七、其他开采技术条件

1、瓦斯

根据贵州省煤炭管理局黔煤行管字[2007]67号《对六盘水市煤矿2006年度瓦斯等级鉴定报告的批复》，水城县玉舍大坪煤矿矿井绝对瓦斯涌出量为4.71m3/min，相对瓦斯涌出量为41.10m3/t，测定数据及矿井瓦斯等级鉴定结果，矿井为高瓦斯矿井。

2、煤与瓦斯突出危险性

本矿未进行煤与瓦斯突出鉴定，业主应委托有资质的单位尽快对本矿煤与瓦斯突出危险性作出鉴定，以利于矿井安全生产。根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”。水城县玉舍大坪煤矿在该文件划定的煤与瓦斯突出区内，因此，矿井按有煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理，矿井建设期间，应及时请资质单位对煤与瓦斯突出危险性进行鉴定。

3、爆尘爆炸性

根据贵州省六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司实验室提交的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿煤尘爆炸危险性鉴定报告》，本矿K35-b、K1-b、K9、K18煤层的煤尘爆炸危险性鉴定均为有煤尘爆炸危险性，其他煤层未取样进行鉴定，因此，本矿按煤层有煤尘爆炸危险性进行设计和管理。

4、煤的自燃性

根据贵州省六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司实验室提交的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿煤炭自燃倾向性等级鉴定报告》，本矿K35-b、K1-b煤层的自燃倾向性等级鉴定均属Ⅱ类，即自燃煤层；K9、K18煤层的自燃倾向性等级鉴定均属Ⅲ类，即不易自燃煤层，其他煤层未取样进行鉴定，因此，本矿按Ⅰ类，即煤层容易自燃进行设计和管理。

5、地温

区内无地温异常现象，属地温正常矿井。

6、冲击地压

地质资料中未提供冲击地压的相关资料，但在该矿井及周围矿井尚未有冲击地压情况的发生，水城县玉舍大坪煤矿按没有冲击地压危险考虑。

八、井田勘探程度及资源/储量

1、勘探程度

本区煤矿地质工作始于1954年，先后有原西南煤田勘探队、原贵州省地质局郎岱队及贵州省煤勘142队作过普查及采样工作，并编有相应报告；1967年3月至1970年4月原贵州省地质局208队对本区进行了勘探工作，提交有《贵州省水城煤田格木底矿区玉舍井田详细勘探报告》；1984年1月至1989年11月贵州省地质矿产局113地质大队对本区进行了勘探工作，提交有《贵州省水城县格木底煤矿区玉舍井田勘探地质报告》，共探明井田第一、第二水平总储量16590万吨（其中A级4514万吨，B级3627万吨，C级6747万吨）。

水城县玉舍大坪煤矿位于贵州省水城县格目底矿区玉舍井田的中西部，本次资源储量核实报告主要以《贵州省水城县格目底煤矿区玉舍井田勘探地质报告》为依据。2004年11月，贵州省地矿局一一三地质大队分别对水城县玉舍山林沟煤矿、水城宏盛矿业有限公司发达煤矿、水城县玉舍大坪煤矿、水城县玉舍铜厂沟煤矿和水城县玉舍华兴煤矿进行了储量核实，并提交了《贵州省六盘水市水城县玉舍乡宏盛有限公司发达煤矿矿产资源/储量核实报告》、《贵州省六盘水市水城县玉舍乡铜厂沟煤矿矿产资源/储量核实报告》、《贵州省六盘水市水城县玉舍乡华兴煤矿矿产资源/储量核实报告》、《贵州省六盘水市水城县玉舍乡山林沟煤矿矿产资源/储量核实报告》和《贵州省六盘水市水城县玉舍乡大坪煤矿矿产资源/储量核实报告》， 以上报告经六盘水市国土资源局组织的专家评审通过，五个煤矿的总资源量为890.39万吨，其中保有794.56万吨，采空95.83万吨。

贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月提交了《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》，该报告查明了地层层序和含煤地层时代，评价了井田内煤层的稳定程度；基本查明了区内构造程度；基本查明了可采煤层层位及厚度变化，查明了可采煤层的煤类、煤质特征，初步查明了井田的水文地质条件；分析了井田内主要可采煤层瓦斯分布及煤的自燃趋势、煤尘爆炸危险性、顶底板的工程地质特征及地温变化等开采技术条件，估算了可采煤层资源/储量，可以作为编制《开采方案设计（变更）》的依据。

2、资源储量

根据贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月编制的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》及2008年7月21日贵州省国土资源厅（黔国土资储备字【2008】689号关于《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明；核实截至2007年5月31日止，水城县玉舍大坪煤矿矿区范围内保有资源量总和为1257.1万吨（其中：探明的内蕴经济资源量（331）579.3万吨，控制的内蕴经济资源量（332）183.6万吨，推断的内蕴经济资源量（333）494.2万吨，采空损失量（112b）343.1万吨。

3、存在的主要问题

（1）矿区内发现一些小型断裂，其规模大小及对煤层的影响范围有待于开采过程中来查明；尽量回避在矿区中部层间滑脱及小断层较发育地带布置采掘面，对生产不利。

（2）本矿区主要充水层含水性富水性极不均匀，某些小构造及裂隙发育地段富水性较强，是未来矿坑最有可能发生突水地带，其范围和成因尚有待于进一步查清。

（3）根据《储量核实报告》提供，该矿无钻孔工程控制，资源储量级别低，应进一步完善，同时需做好地质编录工作。

（4）瓦斯含量高，矿井未作煤与瓦斯突出性鉴定，建议矿井委托有资质的单位进行鉴定，经省煤管局批准并报省煤矿安全监察局备案，为矿井安全管理提供可靠的瓦斯数据；

（5）老窑及小煤窑突水是一个威胁。矿井老窑采空区的分布及积水情况未作详细调查，建议进一步加强水文地质工作，调查老窑采空区分布及积水情况，建设中应作超前探水及放水工作，以防意外。同时对井下涌水量进行动态观测，切实完善地表水和地下水、矿井充水因素、矿井涌水量等资料；

（6）根据储量核实报告，本矿所处地段地质构造比较复杂。位于阿戛井田北东部、马场井田南西部，地表为一古滑坡堆积体，以前开展的地质工作较少，工程控制稀少，缺乏地质资料等因素，造成本矿区煤层与区域（或井田）煤层难以对比。为此出现本矿区煤层编号与区域（或井田）煤层编号不符甚至错误等。因此建议矿井在生产过程中加强地质编录工作，切实弄清可采煤层赋存情况，探测煤层的稳定性以便指导生产，同时提高资源回收利用效率。

（7）生产前应调查清楚矿区范围内的零星建筑物的数量，并对其进行搬迁处理。

（8）区内地形陡峻，在今后开发过程中必须严格执行《煤矿安全规程》，防止由于采空区顶板垮塌而造成其上岩层开裂、垮塌，可能诱发地面发生地裂缝、滑坡及泥石流等地质灾害等各种安全事故的发生。因此，生产过程中应坚持“地表岩移观测”并事先采取防范措施，以免造成居民生命、财产的伤害和损失。

（9）对井田范围的水文地质条件的勘探工作、瓦斯参数资料及构造情况不能达到相应程度的要求，尚需作进一步的补充。

（10）加强对井田内小煤窑开采和积水情况的调查。

（11）考虑到矿井的开采深度，大坪煤矿在开采过程中必须加强通风安全管理，防止瓦斯事故的发生。同时加强顶底板管理等各种措施，以保证矿井的安全生产。

第二章　　建设规模与服务年限

本章主要变更内容：1、对矿井建设规模进行变更；2、对矿井服务年限进行变更。

第一节　　矿区范围与资源/储量

一、矿区范围

水城县玉舍大坪煤矿于2008年12月获得贵州省国土资源厅颁发的颁发的水城县玉舍大坪煤矿《采矿许可证》(副本，证号：5200000831143)，矿区采矿权范围由9个拐点坐标圈定，为一不规则九边形，矿区面积为1.2268km2，开采深度为＋2040～＋1450m标高，矿区走向长约1800m，倾向宽约700m，其拐点坐标（北京坐标系）、开采深度及矿区面积详见 表2－1－1。

矿区范围拐点坐标、开采深度及矿区面积表　　表2-1-1

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2933202 | 35475700 |
| 2 | 2932929 | 35475135 |
| 3 | 2933772 | 35473913 |
| 4 | 2934369 | 35474019 |
| 5 | 2934075 | 35474405 |
| 6 | 2934120 | 35474610 |
| 7 | 2933870 | 35474790 |
| 8 | 2933950 | 35475110 |
| 9 | 2933585 | 35475590 |
| 矿区面积：1.2268km2；开采深度：＋2040～＋1450m标高 |  |  |

二、矿井资源/储量

1、矿井资源量评价和分类

根据贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月编制的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》及2008年7月21日贵州省国土资源厅（黔国土资储备字【2008】689号关于《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明；核实截至2007年5月31日止，水城县玉舍大坪煤矿矿区范围内保有资源量总和为1257.1万吨（其中：探明的内蕴经济资源量（331）579.3万吨，控制的内蕴经济资源量（332）183.6万吨，推断的内蕴经济资源量（333）494.2万吨，采空损失量（112b）343.1万吨。水城县玉舍大坪煤矿可煤层资源量汇总详见 表2－1－2。

表2－1－2    水城县玉舍大坪煤矿可煤层资源/储量汇总表（万吨）

| 煤层编号 | 采空量（122b） | （331） | （332） | （333） | 保有资源量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1-b | 88.8 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 |  |
| K3 | 0 | 0 | 52.3 | 58.1 | 110.4 |  |
| K9 | 73.5 | 40.0 | 14.3 | 0 | 54.3 |  |
| K10 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 |  |
| K13 | 0 | 64.0 | 62.0 | 13.5 | 139.5 |  |
| K18 | 163.8 | 93.1 | 0 | 0 | 93.1 |  |
| K26 | 17.0 | 117.2 | 0 | 8.3 | 125.5 |  |
| K35-b | 0 | 22.5 | 0 | 24.0 | 46.5 |  |
| K106-b | 0 | 0 | 55.0 | 142.4 | 197.4 |  |
| K109-b | 0 | 43.5 | 0 | 111.3 | 154.8 |  |
| K110-a | 0 | 139.1 | 0 | 108.4 | 247.5 |  |
| 合 计 | 343.1 | 579.3 | 183.6 | 494.2 | 1257.1 |  |

2、矿井工业资源/储量

矿井工业资源/储量＝（331）+(332)+（333）×0.8

＝579.3+183.6+494.2×0.8

＝1158.26（万吨）

其中：K1-b、K9、K13、K18、K26、K106-b、K109-b、K110-a为中厚煤层995.22万吨；K3、K10、K35-b为薄煤层163.04万吨。

式中0.8是对推断资源量(333)作资源可靠性评价后的可信度系数。

3、矿井设计资源/储量

根据中华人民共和国国家标准GB50399－2006《煤炭工业小型矿井设计规范》的规定，计算矿井设计资源/储量时，应从工业资源/储量中减去断层、防水、井田境界、地面建（构）筑物等永久煤柱煤量及因法律、社会和环保等因素不得开采的煤量。因此，水城县玉舍大坪煤矿设计利用储量计算如下：

① 永久煤柱留取原则

永久井田境界煤柱：根据《煤矿防治水规定》（2009版）附录三第八点，相邻矿（井）人为边界防隔水煤（岩）柱的留设，水文地质简单型到中等型的矿井，可采用垂直法留设，但总宽度不得小于40m，因此，本矿以所划定的矿区开采边界的铅垂线至所采煤层的投影线内推20m进行计算。

采空区防水煤柱：

①在采空区或老空积水区下掘进时，巷道与水体之间的最小距离不得小于巷道高度的10倍。

②采空区或老空积水区下同一煤层中进行开采时，若采空区或老空积水区的界线已基本查明，隔水煤柱的尺寸应按含水或导水断层防隔水煤柱的留设要求留设。

L＝0.5KM

式中：L——顺层防水煤柱宽度（m）；

M——煤厚或采高；

KP——煤的抗张强度（kgf/cm2），KP取8kgf/cm2；

P——水头压力（kgf/cm2），P＝50kgf/cm2；

K——安全系数，一般取2～5，本设计取5。

③在采空区或老窑积水区下的煤层进行回采时，防水煤（岩）柱的尺寸不得小于导水裂隙带最大高度与保护带厚度之和，该计算方法与煤层露头防隔水煤柱的留设方法一致，按煤层露头无覆盖或被黏土类微透水松散层覆盖时计算：

Hf=Hk+Hb

式中：Hf—防隔水煤（岩）柱高度，m；

Hk—采后垮落带高度，m；

Hb—保护层厚度，m；

各煤层煤层露头防隔水煤柱计算如下：

K1-b煤层：Hf＝[100×2.3÷(3.3×2.3+3.8)+5.1]+（3×2.3）＝32.19

K3煤层：Hf＝[100×1.13÷(3.3×1.13+3.8)+5.1]+（3×1.13）＝23.50（m）

K9煤层：Hf＝[100×1.32÷(3.3×1.32+3.8)+5.1]+（3×1.32）＝25.24（m）

K10煤层：Hf＝[100×1.17÷(3.3×1.17+3.8)+5.1]+（3×1.17）＝23.88（m）

K13煤层：Hf＝[100×1.69÷(3.3×1.69+3.8)+5.1]+（3×1.69）＝28.19（m）

K18煤层：Hf＝[100×3.12÷(3.3×3.12+3.8)+5.1]+（3×3.12）＝37.23（m）

K26煤层：Hf＝[100×1.57÷(3.3×1.57+3.8)+5.1]+（3×1.57）＝27.29（m）

K35-b煤层：Hf＝[100×0.81÷(3.3×0.81+3.8)+5.1]+（3×0.81）＝20.04（m）

K106-b煤层：Hf＝[100×1.72÷(3.3×1.72+3.8)+5.1]+（3×1.72）＝28.41（m）

K109-b煤层：Hf＝[100×1.58÷(3.3×1.58+3.8)+5.1]+（3×1.58）＝27.37（m）

K110-a煤层：Hf＝[100×1.48÷(3.3×1.48+3.8)+5.1]+（3×1.48）＝26.58（m）

按以上公式取煤层平均厚度进行计算分析，除K18煤层计算值大于35m，其他计算值均小于35m，因此，为确保安全起见，采空区防水煤柱（煤层露头防隔水煤柱）除K18煤层取40m外，其他煤层设计取35m作为采空区防水煤柱（煤层露头防隔水煤柱）。

② 永久煤柱损失

本方案主要对井田境界及采空区防水计算永久煤柱，矿区永久煤柱损失计算详见 表2－1－3。

表内的永久煤柱损失量按公式：面积/COS（倾角）×煤层厚度×容重×0.8分别计算得出｛矿区内（333）资源量可信度系数按0.8计算｝

永久煤柱损失计算表　　表2－1－3

| 煤层 编号 | 资源量类型 | 边界煤柱投影面积（m2） | 防水煤柱投影面积（m2） | 倾角（°） | 平均厚度（m） | 容重（t/m3） | 永久煤柱煤量（万吨） | 可信度系数 | 煤柱损失量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1-b | 331 | 30292 | 26016 | 30 | 2.30 | 1.49 | 22.28 | 1 | 22.28 |
| K3 | 332 | 33130 | 0 | 30 | 1.13 | 1.51 | 6.53 | 1 | 6.53 |
|  | 333 | 20240 | 0 | 30 | 1.13 | 1.51 | 3.99 | 0.8 | 3.19 |
| K9 | 331 | 28563 | 22810 | 30 | 1.32 | 1.53 | 11.98 | 1 | 11.98 |
|  | 332 | 9776 | 10483 | 30 | 1.32 | 1.53 | 4.72 | 1 | 4.72 |
| K10 | 333 | 48907 | 0 | 30 | 1.17 | 1.51 | 9.98 | 0.8 | 7.98 |
| K13 | 331 | 46711 | 0 | 30 | 1.69 | 1.47 | 13.40 | 1 | 13.40 |
|  | 332 | 7804 | 0 | 30 | 1.69 | 1.47 | 2.24 | 1 | 2.24 |
|  | 333 | 2659 | 0 | 30 | 1.69 | 1.47 | 0.76 | 0.8 | 0.61 |
| K18 | 331 | 36304 | 31704 | 30 | 3.12 | 1.44 | 35.28 | 1 | 35.28 |
| K26 | 331 | 38443 | 0 | 30 | 1.57 | 1.48 | 10.31 | 1 | 10.31 |
|  | 333 | 800 | 0 | 30 | 1.57 | 1.48 | 0.21 | 0.8 | 0.17 |
| K35-b | 333 | 47530 | 0 | 30 | 0.81 | 1.56 | 6.94 | 0.8 | 5.55 |
| K106-b | 332 | 22321 | 0 | 30 | 1.72 | 1.56 | 6.92 | 1 | 6.92 |
|  | 333 | 29995 | 0 | 30 | 1.72 | 1.56 | 9.29 | 0.8 | 7.43 |
| K109-b | 331 | 15326 | 0 | 30 | 1.58 | 1.49 | 4.17 | 1 | 4.17 |
|  | 333 | 23027 | 0 | 30 | 1.58 | 1.49 | 6.26 | 0.8 | 5.01 |
| K110-a | 331 | 38654 | 0 | 30 | 1.48 | 1.51 | 9.97 | 1 | 9.97 |
|  | 333 | 7207 | 0 | 30 | 1.48 | 1.51 | 1.86 | 0.8 | 1.49 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 167.10 |  | 159.24 |
| 永久煤柱损失合计 |  |  |  | 159.24万吨 |  |  |  |  |  |

由上表计算得永久煤柱损失为：159.24万吨。

其中：K1-b、K9、K13、K18、K26、K106-b、K109-b、K110-a为中厚煤层135.99万吨；K3、K10、K35-b为薄煤层23.25万吨。

③ 矿井设计利用储量

矿井设计利用储量＝工业资源/储量－永久煤柱损失

＝1158.26-159.24

＝999.02（万吨）

其中：K1-b、K9、K13、K18、K26、K106-b、K109-b、K110-a为中厚煤层859.23万吨；K3、K10、K35-b为薄煤层139.79万吨。

（5）矿井设计可采储量

根据中华人民共和国国家标准GB50399－2006《煤炭工业小型矿井设计规范》原规定，计算可采储量时，应从设计资源/储量中减去工业场地、井筒、井下主要巷道保护煤柱煤量和开采损失煤量，因此，水城县玉舍大坪煤矿可采储量计算如下：

① 保护煤柱留取原则

井筒、井下主要巷道保护煤柱：以井下需保护的井筒及井下主要巷道向一侧或两侧外推20m，各煤层按σ=δ=55°、β=65°的岩层移动角推算至所采煤层连线形成的区域，即为井筒及井下主要巷道保护煤柱。

工业场地保护煤柱：以地面需保护目标外推20m，计算时以σ=δ=55°、β=65°的岩层移动角推算至所采煤层连线形成的区域，即为地面工业场地保护煤柱，后期工业场地保护煤柱与村寨煤柱和断层煤柱重合不需单独留设。

② 保护煤柱损失

本方案主要对井筒、井下主要巷道及工业场地计算保护煤柱损失，矿井保护煤柱损失计算详见 表2－1－4。

表内的保护煤柱损失量按公式：面积/COS（倾角）×煤层厚度×容重×0.8分别计算得出｛矿区内（333）资源量可信度系数按0.8计算｝

表 2－1－4　　　保护煤柱损失计算表

| 煤层 编号 | 资源量类型 | 井巷煤柱投影面积（m2） | 工业场地煤柱投影面积（m2） | 倾角（°） | 平均厚度（m） | 容重（t/m3） | 保护煤柱煤量（万吨） | 可信度系数 | 煤柱损失量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K26 | 331 | 62093 | 0 | 30 | 1.57 | 1.48 | 16.66 | 1 | 16.66 |
|  | 333 | 7334 | 0 | 30 | 1.57 | 1.48 | 1.97 | 0.8 | 1.57 |
| K35-b | 333 | 48237 | 2385 | 30 | 0.81 | 1.56 | 7.39 | 0.8 | 5.91 |
| K106-b | 332 | 30532 |  | 30 | 1.72 | 1.56 | 9.46 | 1 | 9.46 |
|  | 333 | 72773 |  | 30 | 1.72 | 1.56 | 22.55 | 0.8 | 18.04 |
| K109-b | 331 | 0 |  | 30 | 1.58 | 1.49 | 0.00 | 1 | 0.00 |
|  | 333 | 74391 |  | 30 | 1.58 | 1.49 | 20.22 | 0.8 | 16.18 |
| K110-a | 331 | 40296 |  | 30 | 1.48 | 1.51 | 10.40 | 1 | 10.40 |
|  | 333 | 32728 |  | 30 | 1.48 | 1.51 | 8.45 | 0.8 | 6.76 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 97.09 |  | 84.97 |
| 保护煤柱损失合计 |  |  |  | 84.97万吨 |  |  |  |  |  |

其中：K1-b、K9、K13、K18、K26、K106-b、K109-b、K110-a为中厚煤层79.06万吨；K3、K10、K35-b为薄煤层5.91万吨。

③ 矿井设计可采储量

矿井设计可采储量＝（设计利用储量－保护煤柱损失）×采区回采率

中厚煤层    　　＝（859.23－79.06）×80%＝624.14（万吨）

薄煤层    　　　＝（139.79－5.91）×85%＝113.8（万吨）

则矿井设计可采储量＝624.14＋113.8＝737.94（万吨）

注：K1-b、K9、K13、K18、K26、K106-b、K109-b、K110-a为中厚煤层，采区回采率按《煤矿工业小型煤矿设计规范》（GB50399－2006）要求取80%。

K3、K10、K35-b为薄煤层，采区回采率按《煤矿工业小型煤矿设计规范》（GB50399－2006）要求取85%。

根据以上公式计算及表格计算得：

矿井工业资源储量：1158.26万吨；

矿井设计利用储量：999.02万吨；

矿井设计可采储量：737.94万吨。

4、矿井设计可采储量计算表

表 2－1－5　　　矿井设计可采储量计算表（单位：万吨）

| 煤层类别 | 煤层 编号 | 保有资源量 | 矿井工业资源/储量 | 永久煤柱损失 | 矿井设计利用储量 | 保护煤柱损失 | 采区回采率 | 矿井设计可采储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 厚 煤 层 | K1-b | 59.9 | 59.9 | 22.28 | 37.62 | 0 | 0.8 | 30.10 |
|  | K9 | 54.3 | 54.3 | 16.7 | 37.6 | 0 |  | 30.08 |
|  | K13 | 139.5 | 136.8 | 16.25 | 120.55 | 0 |  | 96.44 |
|  | K18 | 93.1 | 93.1 | 35.28 | 57.82 | 0 |  | 46.26 |
|  | K26 | 125.5 | 123.84 | 10.48 | 113.36 | 18.23 |  | 76.11 |
|  | K106-b | 197.4 | 168.92 | 14.35 | 154.57 | 27.49 |  | 101.66 |
|  | K109-b | 154.8 | 132.54 | 9.18 | 123.36 | 16.18 |  | 85.74 |
|  | K110-a | 247.5 | 225.82 | 11.47 | 214.35 | 17.16 |  | 157.75 |
| 合 计 |  | 1072 | 995.22 | 135.99 | 859.23 | 79.06 |  | 624.14 |
| 薄 煤 层 | K3 | 110.4 | 98.78 | 9.72 | 89.06 | 0 | 0.85 | 75.71 |
|  | K10 | 28.2 | 22.56 | 7.98 | 14.58 | 0 |  | 12.39 |
|  | K35-b | 46.5 | 41.7 | 5.55 | 36.15 | 5.91 |  | 25.70 |
| 合 计 |  | 185.1 | 163.04 | 23.25 | 139.79 | 5.91 |  | 113.80 |
| 总 计 |  | 1257.1 | 1158.26 | 159.25 | 999.02 | 84.97 |  | 737.94 |

第二节　　矿井生产能力及服务年限

一、矿井生产能力

1、矿井工作制度

矿井年工作日为330天，井下工人按“四·六”制；地面工人及其他人员按“三·八”工作制，井下工人每天四班作业，三采一准，每班工作6h；地面工人每天三班作业，每班工作8h，矿井每天净提升时间为16h。

2、矿井生产能力

确定矿井设计生产能力的主要指导思想：

（1）立足于储量核实报告提供的资源量及和现有的矿界范围，并根据改造规划情况考虑长远的发展。

（2）客观地对井田地质构造、煤层赋存条件、设计利用资源量及其分布、煤层开采技术条件等进行分析研究。煤层合理开采顺序，按照合理集中生产的原则，对工作面和采区生产能力和接替关系进行认真的分析。

（3）充分考虑矿井外部运输条件，体现井田范围内煤炭资源优质优用的优势。

（4）充分考虑到现有技术水平，经多方案技术经济比较及投入产出的评价，以最佳整体效益为目的，对设计生产能力进行科学决策。

3、矿井设计生产能力的确定

矿井设计生产能力是反映矿井面貌的综合性指标，为使矿井设计生产能力确定趋于合理，取得良好的投资效益，设计对本井田构造、煤层赋存、开采技术条件等地质条件进行了分析；对确定矿井生产能力基础的地质储量进行了分析；对回采工作面生产能力，根据本井田具体条件进行分析预测；对煤炭市场的需求及外运条件进行了调查研究，对不同井型的投入产出进行综合比较。

根据本井田的区位条件以及煤层赋存状况、地质构造及开采技术条件，影响本矿井设计生产能力的主要因素有：

（1）矿井位于六盘水市中心城区的南部，直距约20km，水城至盘县公路从矿区北东部的玉舍乡政府住地通过，从乡政府到矿区有约2km的矿山公路。矿山距六盘水火车站约25km，距水（城）—红（果）铁路玉舍火车站约7km，交通运输便利。矿井设计生产能力除满足当地的煤炭市场需求外，同时考虑部分煤炭外运，以获得较大的经济效益。

（2）井田保有资源/储量1257.1万吨，计算矿井设计可采储量737.94万吨，具备建设小型矿井的资源条件。

（3）井田资源量可靠，地质构造复杂程度属中等类型，开采的煤层平均倾角为30°，为倾斜近距离煤层群，设计开采可采煤层11层，为薄及中厚煤层，比较稳定。水文地质条件中等类型，为矿井的建设创造了有利条件。

（4）开采条件：①主采煤层顶板为粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、泥质粉砂岩、泥岩、炭质泥岩，稳固性一般，破碎易跨落；煤层底板为泥岩、粘土岩，泥岩、粘土岩遇水易发生底鼓现象，矿井生产过程中，必须根据实际情况，编制相应的安全技术措施及作业规程，并根据顶板矿压显现和采高调整支护密度，以便更好的保证工作面的生产安全。②煤系地层含水性弱，但在开采过程中一定要作好水文观测工作，防止突水事故发生。③根据贵州省六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司实验室提交的《煤尘爆炸危险性鉴定报告》和《煤炭自燃倾向等级鉴定报告》及资源/储量核实报告，由于未对矿区内的所有煤层取样进行鉴定，因此，本矿可采的11层煤的煤尘均按有煤尘爆炸危险性进行设计和管理，11层煤均按煤炭自燃倾向性等级为Ⅰ类，即容易自燃煤炭进行设计和管理，矿井无地质热害。

（5）矿区内可采煤层较稳定，适合于机械化开采。

（6）本区煤层瓦斯含量较高，本矿井目前尚未开展煤与瓦斯突出鉴定，因此，按有煤与瓦斯突出矿井设计，瓦斯涌出及煤与瓦斯突出的危险性限制了工作面单产能力的发挥，从一定程度上制约了矿井的生产能力。

综上所述，设计提出15万吨/年、30万吨/年和45万吨/年三个井型方案比选：

（1）矿井设计生产能力15万吨/年时，服务年限为35.2年，对整合矿井而言，服务年限较长；设计生产能力30万吨/年时，服务年限为17.6年，服务年限合适，设计生产能力45万吨/年时，服务年限为11.7年，服务年限偏短。

（2）本矿井煤层赋存稳定，属薄及中厚煤层，适合于机械化开采，普采工作面生产能力可达到30万吨/年，且减少了工人的劳动强度，如设计生产能力为15万吨/年，则不能发挥采煤机效率。

（3）根据《贵州省水城县煤矿整合及煤炭开发利用规划》及贵州省人民政府（黔府函[2006]205号）文件“省人民政府关于六盘水六枝特区等四县（区）煤矿整合和调整布局方案的批复”，水城县玉舍大坪煤矿规划能力为30万吨/年。

总之，本设计从矿井地质构造、资源量、煤层赋存条件、开采技术条件、业主投资情况及规划情况等因素综合考虑，认为矿井生产能力30万吨/年较合适。

二、设计服务年限

1、矿井服务年限

矿井服务年限按下式计算：

T＝Z/(A×K)

＝737.94÷（30×1.4）

≈17.6（年）。

式中：T—矿井服务年限（年）；

Z—矿井设计可采储量 (万吨)；

A—矿井生产能力(万吨/年)；

K—矿井储量备用系数，按规范取1.4。

矿井服务年限为17.6年，矿井服务年限符合《煤炭工业小型矿井设计规范》对改扩建矿井服务年限的要求，但随着矿井地质勘查及生产地质工作的进一步开展，资源类别的不断提高，矿井服务年限还可延长。

2、矿井服务年限内工作面接续的排产安排

采区间的开采顺序为：一采区→二采区→三采区→四采区→五采区；

区段间的开采顺序为：区段下行式。

一采区：

矿井K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层在+1904m标高以上已全部采空，K3、K9、K10煤层由于煤层较薄，不具备开采条件，矿井未进行回采，但已采采空区对K3、K9、K10煤层造成破坏，因此，设计考虑K3、K9、K10煤层+1904m标高以上后期待顶、底板稳定后进行回收，+1904m标高以下，矿井应根据实际揭露煤层情况尽量可能的布置回采工作面进行回收。

排产安排为：11015工作面→11135工作面→11035工作面→11185工作面→11095工作面→11265工作面→11105工作面→11355工作面，一采区回采结束。

二采区：

一区段排产安排为：12091工作面→12181工作面→12101工作面→12261工作面→12131工作面，二采区一区段回采结束。

二区段排产安排为：12183工作面→12263工作面→12353工作面，二采区二区段回采结束。

三区段排产安排为：13355工作面，二采区三区段回采结束。

对于区段内存在的三角煤，矿井必须布置巷道进行回收，二采区开采结束。

三采区：

一区段排产安排为：13181工作面→13182工作面→13261工作面→13262工作面→13351工作面→13352工作面，三采区一区段回采结束。

二区段排产安排为：13263工作面→13264工作面→13353工作面→13354工作面，三采区二区段回采结束。

对于区段内存在的三角煤，矿井必须布置巷道进行回收，三采区开采结束。

四采区：

一区段排产安排为：141061工作面→141062工作面→141091工作面→141092工作面→141101工作面→141102工作面，四采区一区段回采结束。

二区段排产安排为：141063工作面→141064工作面→141093工作面→141094工作面→141103工作面→141104工作面，四采区二区段回采结束。

三区段排产安排为：141065工作面→141066工作面→141095工作面→141096工作面→141105工作面→141106工作面，四采区三区段回采结束。

对于区段内存在的三角煤，矿井必须布置巷道进行回收，四采区开采结束。

五采区：

五采区的三层煤的层间距小，为单翼开采，不能按正常的区段布置回采，因此，设计采取双巷掘的方式布置。

排产安排为：251061工作面→251063工作面→251091工作面→251093工作面→251101工作面→251103工作面→251065工作面→251067工作面→251095工作面→251097工作面→251105工作面→251107工作面，五采区回采结束。

对于区段内存在的三角煤，矿井必须布置巷道进行回收，五采区开采结束。

第三章　　井田开拓与开采

本章主要变更内容：1、主斜井井筒参数变更；2、水平划分及采区划分变更；3、回采工艺变更；4、接替工作面变更。

第一节　　井田开拓

一、井田开拓方式及井口位置

1、井口及工业场地的选择

根据矿区内地形特点，工业场地选择主要考虑以下几个因素：

（1）工业场地应选择在地势较为平坦、交通较为便利、工程地质条件较好的地段。

（2）本矿井为变更矿井，井口及工业场地选择应尽量靠近原工业场地或利用原工业场地进行改造。

（3）井口及工业场地的选择应有利于开拓开采和工作面的接替，井口及工业广场的选择应考虑少占良田好土，少拆迁或者不拆迁村庄或房屋，节省初期投资和缩短建井工期，矿井生产过程中，不影响周围村民生活、生产及减少干扰和污染。

水城县玉舍大坪煤矿于2008年1月编制完成《水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计》，设计生产能力为15万吨/年，于2008年6月5日获得贵州省煤炭管理局文件（黔煤规字【2008】456号）《关于对水城县玉舍大坪煤矿（整合）开采方案设计的批复》；于2008年6月编制完成《水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计》，于2008年7月获得贵州煤矿安全监察局水城监察分局文件（黔煤安监水字【2008】246号）“关于对水城县玉舍大坪煤矿安全设施设计的批复”。本矿获得施工资格后并未按原设计施工，而是对主斜井参数进行了调整之后方开始施工，目前矿井一采区开拓系统已形成，工业场地平场完毕，部分地面基础设施已修建完毕。该工业场地地势较为平缓、开阔，水源丰富，有直接通至矿区的简易公路，交通较为方便，同时，该坡地为一旱地，无居民居住。主井、副井、风井场地集中布置，采用斜井对全井田开拓，系统简单，工程量小，运输集中。井田南东面矿界附近原大坪煤矿工业场地改扩建后能满足矿井30万吨/年的生产能力，投资少，见效快，无需新修进场公路。

根据现场踏勘，设计根据地形地貌特点、工程地质条件、井下煤层赋存及矿井现有工程情况等综合分析后，设计考虑选用原大坪煤矿的井筒及工业场地进行改造后利用。

2、开拓方案

利用水城县玉舍大坪煤矿原工业场地及开拓系统进行改造，采用斜井开拓全井田。

主斜井井口坐标：X＝2933009，Y＝35475035，Z＝+ 1979m；主斜井在K35-b煤层底板开口，采用穿层布置，以222°的方位，19°的倾角穿层至+1818.0m标高落平。

副斜井井口坐标：X＝2933012，Y＝35475171，Z＝+ 1988 m；副斜井在K35-b煤层底板开口，沿K35-b煤层底板布置，以222°的方位，25°的倾角穿层至+1835.0m标高落平。

回风斜井井口坐标：X＝2933054，Y＝35475157，Z＝＋1998m；回风斜井在K26煤层底板开口，采用穿层布置，以227°的方位，26°的倾角穿层至+1835.0m标高落平。

主斜井、副斜井、回风斜井落平后通过联络斜巷、联络巷及石门连接，在+1835.0m标高运输石门与轨道石门之间布置水泵房、主副水仓，在133轨道石门与回风斜井之间布置变电所形成矿井一采区开拓系统，目前矿井一采区开拓系统已经形成。

主斜井、副斜井、回风斜井通过石门连接各煤层，再沿煤层走向布置回采工作面运输顺槽、回风顺槽至采区（井田）边界，通过切眼勾通上、下顺槽，构成回采工作面进、回风系统，形成矿井一采区生产系统。

全矿井划分为两个水平五个采区开采，设计矿井东面上、下组煤划分为两个水平三个采区开采，水平标高：一水平标高+1835.0m、二水平标高+1658.0m；矿井西面上、下组煤划分为一个水平两个采区上、下山开采，水平标高：+1835.0m；矿井东、西面通过+1835.0m水平运输大巷连接，设计以一个普采工作面，两个掘进工作面达到设计生产能力，采煤方法为走向长壁后退式采煤法。

主体工程量：主斜井506m、副斜井327m、回风斜井376m。矿井采用机械通风，通风方式：中央并列式，通风方法：抽出式。

主斜井铺设带式输送机运输，担负矿井辅助进风、煤炭运输、管线铺设等任务，副斜井铺设30kg/m轨道，轨道距600mm，担负矿井主要进风、设备、材料、矸石运输、人员运送及管线铺设等任务，回风斜井为矿井专用回风井，担负矿井专用回风任务，原煤通过主斜井胶带输送机运输至地面工业场地储煤场装车外运。

斜井开拓方案，详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

二、水平划分

1、水平划分原则

（1）有足够的可采储量以满足水平服务年限；

（2）结合煤层赋存条件和构造条件，有利于井田开拓布置和适应普采工作面的布置；

（3）有利于减少井巷总工程量和简化生产环节。

2、水平划分

水城县玉舍大坪煤矿走向长约1800m，倾向宽约700m，面积1.2268km2，准采标高为1450～2040m标高之间。根据矿井煤层较多、上下煤组层间距较大的赋存条件、矿井一采区开拓现状、采煤工艺及小型煤矿特点等综合分析，全矿井划分为两个水平五个采区开采，水平标高：一水平标高：+1835.0m，二水平标高：+1658.0m。

三、采区划分

水城县玉舍大坪煤矿走向长约1800m，倾向宽约700m，面积1.2268km2，准采标高为1450～2040m标高之间。井田为一单斜构造，根据矿井走向长及煤层赋存条件，以矿区拐点7号点相对位于矿区中部，将矿井划分为东、西两进行开采；由于矿区东翼上组煤一采区开拓系统已经形成，且矿井已在布置区段石门，故将已形成的一采区划分为一个采区，上组煤一采区以下划分为一个采区，下组煤划分为一个采区，因此，矿区东翼划分为两个水平三个采区；矿区西翼根据煤层赋存条件，上组煤划分为一个采区，下组煤划分为一个采区，因此，矿区西翼划分为一个水平两个采区。故全矿井共划分为两个水平五个采区，水平标高：一水平标高：+1835.0m、二水平标高：+1658.0m；矿井西面上、下组煤划分为一个水平两个采区上、下山开采，水平标高：+1835.0m。

水平及采区划分详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

四、主要开拓大巷布置

水城县玉舍大坪煤矿划分为两个水平五个采区开采，水平标高：一水平标高：+1835.0m，二水平标高：+1658.0m，矿井投产初期无主要开拓大巷，后期开采需布置+1835.0水平运输大巷将东、西采区相连。

五、井筒

1、井筒数量、用途及装备

水城县玉舍大坪煤矿采用斜井开拓方式，本矿井共设有主斜井、副斜井和回风斜井三个井筒，主斜井、副斜井、回风斜井表土段均采用砌碹支护，半圆拱形断面，净断面：7.2m2，掘进断面：10.1m2，基岩段均采用锚网喷支护，半圆拱形断面，净断面：7.2m2，掘进断面：8.1m2；主斜井铺设带式输送机运输，担负矿井辅助进风、煤炭运输、管线铺设等任务，副斜井铺设30kg/m轨道，轨道距600mm，担负矿井主要进风、设备、材料、矸石运输、人员运送及管线铺设等任务，回风斜井为矿井专用回风井，担负矿井专用回风任务，矿井井筒特征及井筒断面详见 表3－1－1及支护断面图。

表3—1—1    矿井井筒特征表

| 顺序 | 名 称 |  |  | 单位 | 主斜井 | 副斜井 | 回风斜井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井 口 坐 标 |  | X | m | 2933009 | 2933012 | 2933054 |
|  |  |  | Y | m | 35475035 | 35475171 | 35475157 |
| 2 | 井口标高 |  |  | m | +1979 | +1988 | +1998 |
| 3 | 方位角 |  |  | 度 | 222 | 222 | 226 |
| 4 | 断面 | 净 |  | m2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
|  |  | 掘进 |  | m2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 5 | 长度 |  |  | m | 513 | 374 | 425 |
| 6 | 倾角（坡度） |  |  | 度 | 19 | 25 | 26 |
| 7 | 井筒装备 |  |  |  | 胶带输送机 | 轨道 |  |
| 备 注 |  |  |  |  | 通信、信号电缆动力电缆等 | 压风及动力电缆等 | 洒水管路 |

六、井底车场及硐室

该矿在一采区133轨道石门中布置消防材料硐室，在一采区+1835.0m标高布置水泵房、主副水仓，井下不设爆炸材料发放硐室。

七、开采顺序

采区划分与煤层赋存条件、开采方式及采煤机械化程度有直接的关系，为了使采区划分能够做到全井田合理开采，前后期统筹兼顾，均衡开采。本设计采用斜井开拓方式，将矿井划分为两个水平五个采区开采，水平标高分别为：+1835.0m和+1658.0m。

采区间的开采顺序为：一采区→二采区→三采区→四采区→五采区；

区段间的开采顺序为：区段下行式。

煤层间的开采顺序：K1-b→K3→K9→K10→K13→K18→K26→K35-b→K106-b→K109-b→k110-a煤层。

矿井采区接续详见下表

矿井采区接续

| 采区名称 | 开采 煤层 | 地质储量 (万t) | 设计 可采 储量 （万t） | 生产能力 (万t/a) | 服务 年限 (a) | 接续计划（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 一 |  | 154.3 | 88.2 | 30 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 212.1 | 126 | 30 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 184.2 | 105 | 30 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 263.1 | 167.7 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 433.5 | 251 | 30 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采区开采顺序：一采区→二采区→三采区→四采区→五采区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、“三下”采煤

该矿井矿区范围内地表无大的水体及铁路、公路，且矿区范围内地表也无大型建筑物，村寨已留设村寨保护煤柱，对分散的个别民房在建矿期间可考虑协议搬迁。

第二节　　井下开采

一、井田内原小窑开采情况

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，由水城县玉舍大坪煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍华兴煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍山林沟煤矿（生产规模3万吨/年）、水城县玉舍铜厂沟煤矿（生产规模3万吨/年）和水城宏盛矿业有限公司发达煤矿（生产规模3万吨/年）5个煤矿整合而成，原5个矿井均为生产矿井，均采用炮采工艺，走向长壁后退式采煤法，机械运输。根据业主反应，原发达煤矿、铜厂沟煤矿主要对K1-b、K9、K18煤层进行了开采，其他煤层未进行开采，目前K1-b、K9、K18煤层+1904m标高以上已全部采空；原华兴煤矿、山林沟煤矿、大坪煤矿主要开采K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层，目前K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层+1904m标高以上已全部采空，K3、K9、K10煤层由于煤层较薄，不具备开采条件，因此，矿井未对K3、K9、K10煤层进行开采，采空资源量为343.1万吨，采空范围详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

二、首采区位置

根据矿井井田范围大小、开采深度及煤层赋存条件、矿区地质构，设计采用斜井开拓，将全矿井划分两个水平五个采区开采，矿井首采区选择在井田东面煤层露头往下+1835.0m标高以上，采用石门揭穿煤层联合开采，采区划分详见图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

三、采区巷道布置

矿井开拓系统形成后，主斜井、副斜井、回风斜井通过石门连接各煤层，再沿煤层走向布置回采工作面运输顺槽、回风顺槽至采区（井田）边界，通过切眼勾通上、下顺槽，构成回采工作面进、回风系统，形成矿井生产系统。首采工作面布置在井筒西面K1-b煤层中，接替工作面布置在井筒西面K13煤层中，主斜井与工作面运输顺槽采用运输石门连接，副斜井与工作面运输顺槽采用轨道石门连接，回风斜井与工作面回风顺槽采用回风石门连接，工作面回风顺槽标高＋1886.0m，运输顺槽标高＋1835.0m，区段间留设小煤柱，采用沿空掘巷的方式进行接替，设计以一个普采工作面保证矿井生产能力，详见 图2 开拓系统平面图、图3 开拓系统剖面图。

矿井采用机械通风，通风方式：中央并列式，通风方法：抽出式。

四、采煤方法与采煤工艺

1、采煤方法选择

（1）采煤方法选择考虑的因素

1）主采煤层属倾斜煤层，杨子准地台黔北台隆六盘水断陷威宁北西向构造变形区，位于格目底向斜南西翼西段，其总体构造形态呈单斜岩层。地层走向北西—南东，在A4线以西转为近东西向，倾向北东、北，倾角25～40°。

2）主要煤层赋存稳定，结构较为较简单—较复杂，全区可采。

3）可采煤层的顶板岩性主要为粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、泥质粉砂岩、泥岩、炭质泥岩；煤层底板为泥岩、粘土岩，泥岩、粘土岩，岩性、厚度及其组合关系具有复杂多变性，且同一岩性的力学强度变化颇大，稳定性也具有复杂多变性。

4）该矿为一整合矿井，按有煤瓦斯突出、煤尘有爆炸危险性，煤层容易自燃设计和管理。

（2）采煤方法的选择

根据上述考虑因素，结合煤层倾角及构造赋存特点，适合采用走向长壁式采煤法，后退式回采，全部垮落法管理顶板。

2、采煤工艺及机械配备

（1）工作面支护及顶板管理

设计布置走向长壁工作面，后退式回采，沿走向推进，工作面采用DZ25－25/100型单体液压支柱和HDJA－1200型金属铰接顶梁支护，另配备注液枪（DZ－Q1）、液压升柱器（HSY－5）和回柱器（HH2－2）各3～5套。支柱排距1.0m、柱距0.6m，“三、四排”控顶，最小控顶距3.8m，最大控顶距5.0m，放顶步距1.2m，全部垮落法管理顶板。

（2）采煤工作面机械配置及运输方式

回采工作面配MG132/320-WD采煤机1台，采煤机落煤，回采工作面运输采用SGZ-630/220刮板输送机运输，配YZ－774/700液压推溜器8套，运输顺槽采用1台SZB630/40型刮板转载机和DSJ80/20/55型可伸缩带式输送机1台运输，回采工作面主要设备配备详见 表3－2－1。

表3－2－1　　　回采工作面主要设备配备表

（3）掘进工作面设备配备

设计布置二个煤巷掘进工作面，两个掘进工作面均配备ZMS－12T型煤电钻，并配备ZDY-750型探水钻，FBD№-6.0/2×15型局扇和65QUF35－7－2.2污水泵。蟹爪式装煤机装车，矿车运输。掘进工作面设备配备详见表3－2－2，其它设备详见表3－2－3。

表3－2－2　　　掘进工作面主要设备配备表

掘进矸石经各掘进头到轨道石门，经副斜井绞车提升运输至地面排矸场。

（4）其它机械设备配备详见表3－2－3。

表3－2－3　　　其它机械设备配备表

该矿达到设计生产能力时共配备一个普采工作面、二个掘进工作面。

3、采煤工作面布置

（1）工作面主要参数

工作面长度的合理与否是实现工作面高产稳产的因数之一，一般情况下，加大工作面长度可获得较高的产量，提高劳动生产率，降低吨煤成本，但是，工作面长度过长亦会给工作面生产带来很多不利因素，反而不利于顶板控制及工作面的管理，影响安全生产。

水城县玉舍大坪煤矿所开采的K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、k110-a共11层煤均为倾斜薄及中厚煤层，设计结合该煤矿的设计生产能力、工作面技术装备，确定矿井工作面长度为100－130m之间。

（2）工作面巷道布置方式

采工作面采用U型通风，布置二条顺槽，运输顺槽运煤、进风、行人，回风顺槽回风、运材料、行人。

（3）工作面推进度及设计生产能力

矿井设计年生产能力为30万吨/年，以一个采区一个普采工作面达到生产能力，首采工作面布置在K1-b煤层中，煤层平均倾角为30°，为便于采煤机行走，回采工作面采取伪斜布置，伪斜布置后工作面平均倾角为25°,工作面平均斜长120m，平均采高为2.3m，工作面回采率95%，年工作330天，年推进度767m，年生产能力为：

Q＝L×Da×M×γ×C

＝120×2.3×767×1.49×0.95

＝30.0万吨/年

掘进出煤按矿井设计生产能力的5%考虑，计算得掘进出煤为1.5万吨，矿井年生产能力为31.5万吨。

（4）工作面接替顺序

矿井一采区首采工作面为11015工作面，依次是11135工作面、11136工作面、11265工作面、11185工作面、11355工作面，一采区开采完毕，进入二采区准备。

五、巷道掘进、支护及井巷工程量

1、巷道掘进及支护方式

根据各类巷道的不同用途，满足运输、管线敷设、通风及行人安全、安全生产的要求，确定其断面形式及大小，根据巷道服务年限及围岩岩性，决定其支护方式。岩层巷道采用料石砌碹和锚喷支护；服务年限较长的主斜井、副斜井、回风斜井及石门等巷道采用砌碹或锚喷支护，根据实际情况对破碎段应加强支护，工作面运输顺槽和回风顺槽煤层巷道采用梯工钢支护，采取的支护形式必须保证安全。

2、采掘比和矸石率预计

矿井投产时，以一个普采工作面和二个掘进工作面满足生产要求，矿井采掘比为1：2。

由于本矿投产后岩巷工程量较少，预计矸石比例为矿井年产煤量的5%，即矸石量为1.5万吨/年。

3、井巷工程量：

根据矿井开拓布置及达产时的采区巷道布置，矿井达产时井巷工程量为4806m，掘进体积为37921.3m3，万吨掘进率160.2m。

矿井井巷工程量详见 表3－2－4。

表3—2—4    井巷工程量汇总表

第三节　　井下运输

一、井下煤炭运输

主斜井铺设胶带输送机运输煤炭，副斜井采用铺设30kg/m的轨道，轨道距600mm，采用单滚筒绞车单勾串车提升运输。回采工作面采用1台SGZ-630/220刮板输送机运输，运输顺槽采用1台SZB630/40型刮板转载机和1台DSJ80/20/55型可伸缩胶带输送机运输，131运输石门采用1台DTL80/20/40型胶带输送机运输，原煤通过回采工作面刮板输送机运至运输顺槽，再通过运输顺槽刮板转载机、胶带输送机和运输石门胶带输送机运至溜煤眼，经溜煤眼到主斜井胶带输送机上，通过主斜胶带输送机运输运至地面工业场地储煤场装车外运。

二、井下辅助运输

井下辅助运输主要包括矸石、材料、设备、人员等的运输，由于矿井生产能力不大，辅助运输量也不大，本着安全、经济、可靠的原则，根据矿井的生产能力、运输条件及辅助运输量，设计在副斜井安装一套提升设备牵引材料车、矿车及人车等运输，完成矿井辅助运输。

三、矿井车辆配备

按照排列法计算，矿井达到设计生产能力时配备MF1.1－6型翻转式矿车85辆，备用34辆，共计119辆；MP1－6A平板车10辆，备用1辆，共计11辆；MC1－6A材料车15辆，备用2辆，共计17辆；XRB10-6/6人车2辆，备用1辆，共计3辆(一个头车,一个尾车，备用1辆)。

矿井车辆型号及规格：

MF1.1－6型翻转式矿车，容积：1.1m3，最大载重：1.8t，轨距：600mm，最大牵引力：30KN，外形尺寸（长×宽×高）：2120×1410×1315；

MP1－6A平板车，名义载重：1.0t，最大载重：2.0t，轨距：600mm，最大牵引力：60KN，外形尺寸（长×宽×高）：2000×880×1150；

MC1－6A平板车，名义载重：1.0t，最大载重：2.0t，轨距：600mm，最大牵引力：60KN，外形尺寸（长×宽×高）：2000×880×1150；

XRB10-6/6人车，载人数：10人，净重：头车1.64t,尾车1.13t, 外形尺寸（长×宽×高）：4421×1050×1495；

第四章　　通风与安全

本章主要变更内容：1、瓦斯预测；2、矿井风量计算；3、灾害防治。

第一节　　概　况

一、瓦斯

1、矿界范围内原有煤矿瓦斯涌出情况

根据贵州省煤炭管理局黔煤行管字[2007]67号《对六盘水市煤矿2006年度瓦斯等级鉴定报告的批复》；原大坪煤矿2006年度瓦斯等级鉴定结果：矿井绝对瓦斯涌出量为4.71m3/min，相对瓦斯涌出量为41.10m3/t，测定数据及矿井瓦斯等级鉴定结果，矿井为高瓦斯矿井。

本矿未作煤与瓦斯突出鉴定，业主应委托有资质的单位尽快对本矿煤与瓦斯突出危险性作出鉴定，以利于矿井安全生产。根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”。水城县玉舍大坪煤矿在该文件划定的煤与瓦斯突出区内，因此，矿井按有煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理，矿井建设期间，应及时请资质单位对煤与瓦斯突出危险性进行鉴定。在生产过程中必须加强通风管理，加强瓦斯检测记录，采取有效的预防措施，防止矿井瓦斯聚集，严格执行《煤矿安全规程》的有关规定，防止采掘工作面瓦斯超限，杜绝火源，防止瓦斯事故，保证矿井安全生产。

由于本矿井地质勘探程度低，地质报告中没有提供瓦斯赋存、瓦斯涌出量、瓦斯梯度等相关资料，在今后随煤矿向深部进行开采活动时，煤层瓦斯含量会增加，矿井瓦斯涌出量也相应会增加。矿井在开采过程中应加强通风及瓦斯检测记录，防止局部瓦斯积聚，必须关注瓦斯涌情况，根据情况采取措施。矿井在建设及生产期间必须进行瓦斯含量、瓦斯涌出量的测定，并按要求定期进行瓦斯等级鉴定。

2、煤矿瓦斯涌出量预测分析

由于本矿井地质勘探程度低，地质报告中没有提供瓦斯赋存、瓦斯涌出量、瓦斯梯度等相关资料，因此，本矿根据经验公式计算矿井开采各煤层时的瓦斯含量，并根据《矿井瓦斯涌出量预测方法（AQ1018－2006）》标准，采用分源预测法进行预测计算瓦斯涌出量作为设计依据。

矿井瓦斯涌出构成关系如 图4－1－1所示。

图4－1－1　　　矿井瓦斯涌出构成关系关系图

（1）煤层瓦斯含量预测计算

根据矿井地质报告，该矿井各煤层的煤质特征详见 表4－1－1。

表4－1－1              可采煤层主要煤质特征表

| 煤层 编号 | 煤样类别 | 工业指标及可选性质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水份Wf （%） | 灰份Ad （%） | 挥发分Vdaf (%) | 硫份St,d (%) | 发热量 Qnet.d (MJ/kg) | 煤类 |
| K1-b | 原煤 | 0.72～1.25 | 13.35～37.06 | 10.34～19.88 | 0.21～1.98 | 21.00～39.75 | 贫煤 |
|  |  | 1.02 | 22.09 | 14.43 | 0.60 | 27.39 |  |
|  | 洗煤 | 0.41～1.37 | 6.41～13.46 | 10.89～16.22 | 0.28～1.40 | 32.92～34.14 |  |
|  |  | 1.03 | 7.84 | 13.12 | 0.52 | 33.30 |  |
| K3 | 原煤 | 0.34～7.00 | 18.71～30.22 | 11.40～17.75 | 0.23～4.99 | 24.19～29.14 | 贫煤 |
|  |  | 1.53 | 24.48 | 14.31 | 2.23 | 26.64 |  |
|  | 洗煤 | 0.32～1.13 | 8.67～20.27 | 10.68～15.63 | 0.20～1.80 | 31.25～33.17 |  |
|  |  | 0.92 | 11.47 | 12.89 | 1.05 | 32.21 |  |
| K9 | 原煤 | 0.46～1.83 | 11.88～33.64 | 10.29～19.48 | 0.38～3.71 | 22.26～35.87 | 贫煤 |
|  |  | 1.01 | 26.67 | 13.66 | 1.76 | 26.27 |  |
|  | 洗煤 | 0.34～1.57 | 5.95～17.48 | 10.87～14.19 | 0.74～1.67 | 31.22～33.36 |  |
|  |  | 1.03 | 10.58 | 12.55 | 1.18 | 32.46 |  |
| K10 | 原煤 | 0.18～1.93 | 18.03～33.64 | 10.67～16.45 | 0.15～4.93 | 22.75～29.26 | 贫煤 |
|  |  | 1.10 | 23.73 | 13.65 | 2.81 | 26.67 |  |
|  | 洗煤 | 0.27～1.89 | 5.99～15.21 | 10.49～13.47 | 0.54～6.88 | 30.52～33.82 |  |
|  |  | 1.02 | 9.03 | 12.31 | 1.13 | 32.25 |  |
| K13 | 原煤 | 0.53～1.45 | 7.48～28.87 | 11.01～15.25 | 0.37～4.93 | 25.33～33.56 | 贫煤 |
|  |  | 1.06 | 19.49 | 13.00 | 2.22 | 28.61 |  |
|  | 洗煤 | 0.53～1.89 | 6.16～12.75 | 10.55～14.13 | 0.31～2.21 | 31.79～33.68 |  |
|  |  | 1.15 | 8.59 | 12.04 | 1.23 | 33.15 |  |
| K18 | 原煤 | 0.65～1.68 | 9.71～34.26 | 10.73～14.92 | 0.10～2.28 1.14 | 22.67～32.53 | 贫煤 |
|  |  | 1.22 | 17.04 | 13.08 | 0.53 | 28.50 |  |
|  | 洗煤 | 0.53～1.57 | 4.62～12.57 | 10.17～13.59 | 0.11～1.63 | 31.71～34.56 |  |
|  |  | 1.09 | 6.70 | 12.23 | 0.40 | 33.60 |  |
| K26 | 原煤 | 0.73～1.61 | 10.76～39.80 | 11.72～17.67 | 0.10～0.48 | 24.72～32.05 | 贫煤 |
|  |  | 1.14 | 21.21 | 12.99 | 0.19 | 27.72 |  |
|  | 洗煤 | 0.74～1.64 | 5.46～11.20 | 10.11～12.47 | 0.14～0.32 | 32.46～33.96 |  |
|  |  | 1.16 | 8.07 | 11.62 | 0.28 | 33.25 |  |
| K35-b | 原煤 | 0.74～1.31 | 17.48～39.23 | 11.61～12.28 | 0.12～0.24 | 20.64～29.77 | 贫煤 |
|  |  | 1.04 | 29.71 | 11.91 | 0.18 | 26.53 |  |
|  | 洗煤 | 0.69～1.35 | 6.74～11.20 | 10.58～11.50 | 0.18～0.29 | 32.14～34.16 |  |
|  |  | 1.09 | 9.12 | 10.92 | 0.24 | 33.15 |  |
| K106-b | 原煤 | 0.62～1.53 | 15.97～36.86 | 8.00～13.12 | 0.08～3.34 | 21.52～29.38 | 无烟煤 |
|  |  | 1.10 | 29.50 | 10.75 | 1.80 | 24.95 |  |
|  | 洗煤 | 0.59～1.67 | 3.18～12.42 | 7.44～11.08 | 0.25～2.07 | 32.07～35.18 |  |
|  |  | 1.22 | 7.19 | 9.16 | 1.48 | 33.68 |  |
| K109-b | 原煤 | 0.74～1.44 | 16.02～37.12 | 7.53～14.45 | 0.51～4.52 | 21.28～30.15 | 无烟煤 |
|  |  | 1.09 | 22.05 | 10.61 | 2.24 | 27.26 |  |
|  | 洗煤 | 0.61～1.86 | 4.19～11.85 | 5.59～9.23 | 0.50～2.25 | 31.83～34.48 |  |
|  |  | 1.10 | 7.45 | 8.23 | 1.50 | 33.62 |  |
| K110-a | 原煤 | 0.57～1.44 | 17.70～32.64 | 8.68～13.76 | 1.11～4.52 | 23.73～31.83 | 无烟煤 |
|  |  | 1.15 | 24.51 | 10.75 | 2.64 | 26.95 |  |
|  | 洗煤 | 0.46～1.43 | 5.21～13.59 | 7.58～10.02 | 1.66～2.23 | 31.23～34.79 |  |
|  |  | 1.13 | 8.00 | 8.68 | 1.59 | 33.26 |  |

由于该矿井没有瓦斯储量图及测定相关的资料，故采用经验公式计算煤层瓦斯含量，根据煤层瓦斯含量经验公式为：

式中：Wx—在P、t条件下的吸附瓦斯含量，m3/t；

WY—在P、t条件下的游离瓦斯含量，m3/t；

Af—煤层灰分，％；

Wf—煤层水分，％；

—煤层挥发分，％

P—煤层瓦斯压力，Mpa；按矿井开采该煤层时的实际最低开采标高进行计算，P＝（2.03～10.13）H/1000，设计取5.0；

式中：P──距地表垂深H处煤层瓦斯压力，kPa；

H──煤层开采最低标高距地表垂深，m。

开采K1-b煤层时的实际最低开采标高为+1834m,距地表垂高为373m；

开采K3煤层时的实际最低开采标高为+1824m,距地表垂高为382m；

开采K9煤层时的实际最低开采标高为+1794m,距地表垂高为414m；

开采K10煤层时的实际最低开采标高为+1782m,距地表垂高为425m；

开采K13煤层时的实际最低开采标高为+1765m,距地表垂高为442m；

开采K18煤层时的实际最低开采标高为+1732m,距地表垂高为476m；

开采K26煤层时的实际最低开采标高为+1670m,距地表垂高为538m；

开采K35-b煤层时的实际最低开采标高为+1647m,距地表垂高为560m；

开采K106-b煤层时的实际最低开采标高为+1458m,距地表垂高为622m；

开采K109-b煤层时的实际最低开采标高为+1458m,距地表垂高为645m；

开采K110-a煤层时的实际最低开采标高为+1458m,距地表垂高为653m。

Fn—煤的孔隙率，%，查表：贫煤取3.4，无烟煤取4.0；

en—温度系数；

e—为自然对数底；

a—2.4+0.21；

b—1-0.004；

KY—相对于煤层瓦斯压力下的瓦斯压缩系数；

γ—煤的容重，t/m3；

t—温度，C°取20C°；

煤的容重（γ）

| 煤层编号 | K1-b | K3 | K9 | K10 | K13 | K18 | K26 | K35-b | K106-b | K109-b | K110-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容重（t/m3） | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.47 | 1.44 | 1.48 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.51 |

将以上各参数代入公式计算得各煤层瓦斯含量如下见表。

矿井各煤层瓦斯含量计算表

| 煤层 | Wf (％) | Af (％) | Vr (％) | fn (％) | H (m) | KY | T (°C) | γ (t/m3) | a | b | P (MPa) | en | 瓦斯含量 (m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1-b | 1.02 | 22.09 | 14.43 | 3.4 | 373 | 1.04 | 20 | 1.49 | 5.43 | 0.94 | 1.87 | 1.49 | 14.60 |
| K3 | 1.53 | 24.48 | 14.31 | 3.4 | 382 | 1.04 | 20 | 1.51 | 5.41 | 0.94 | 1.91 | 1.49 | 12.70 |
| K9 | 1.01 | 26.67 | 13.66 | 3.4 | 414 | 1.03 | 20 | 1.53 | 5.27 | 0.95 | 2.07 | 1.49 | 14.31 |
| K10 | 1.10 | 23.73 | 13.65 | 3.4 | 425 | 1.03 | 20 | 1.51 | 5.27 | 0.95 | 2.13 | 1.49 | 14.66 |
| K13 | 1.06 | 19.49 | 13.00 | 3.4 | 442 | 1.03 | 20 | 1.47 | 5.13 | 0.95 | 2.21 | 1.49 | 15.92 |
| K18 | 1.22 | 17.04 | 13.08 | 3.4 | 476 | 1.03 | 20 | 1.44 | 5.15 | 0.95 | 2.38 | 1.49 | 16.04 |
| K26 | 1.14 | 21.21 | 12.99 | 3.4 | 538 | 1.03 | 20 | 1.48 | 5.13 | 0.95 | 2.69 | 1.48 | 15.95 |
| K35-b | 1.04 | 29.71 | 11.91 | 3.4 | 560 | 1.03 | 20 | 1.56 | 4.90 | 0.95 | 2.80 | 1.48 | 14.92 |
| K106-b | 1.10 | 29.5 | 10.75 | 4.0 | 622 | 1.02 | 20 | 1.56 | 4.66 | 0.96 | 3.11 | 1.48 | 15.44 |
| K109-b | 1.09 | 22.05 | 10.61 | 4.0 | 645 | 1.02 | 20 | 1.49 | 4.63 | 0.96 | 3.23 | 1.48 | 17.24 |
| K110-a | 1.15 | 24.51 | 10.75 | 4.0 | 653 | 1.02 | 20 | 1.51 | 4.66 | 0.96 | 3.27 | 1.48 | 16.47 |

（2）矿井瓦斯涌出量预测分析

矿井开采煤层为倾斜煤层，可采煤层11层，采用区段下行式开采。矿井主要开采煤层层间距详见 表4-1-2。

表4-1-2            开采煤层特征表

| 煤层 编号 | 位置 | 煤层厚度（m） | 层间距（m） | 煤 层 稳定性 | 夹矸 （层） | 煤层 结构 | 可采性 | 矿区范围 可采性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小～最大 | 最小～最大 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 | 平均 |  |  |  |  |  |
| K1-b | P3l4 |  | 距顶界15-25m | 稳定 | 1～2 | 较复杂 | 全区 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K3 | P3l4 |  |  | 不稳定 | 局部1～2 | 简单 | 局部 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K9 | P3l4 |  |  | 较稳定 | 局部1～2 | 简单 | 大部 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K10 | P3l4 |  |  | 不稳定 | 局部2～3 | 较简单 | 局部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K13 | P3l4 |  |  | 较稳定 | 1～2 | 较简单 | 全区 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K18 | P3l3 |  |  | 稳定 | 局部2～3 | 较简单 | 全区 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K26 | P3l3 |  |  | 较稳定 | 局部2～3 | 简单 | 大部 可采 | 矿区范围 内可采 |
| K35-b | P3l3 |  |  | 不稳定 |  | 较简单 | 局部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K106-b | P3l1 |  |  | 较稳定 | 2～3 | 较复杂 | 局部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K109-b | P3l1 |  |  | 较稳定 | 1 | 较简单 | 大部 可采 | 矿区范围内 局部可采 |
| K110-a | P3l1 |  |  | 较稳定 | 2～4 | 较复杂 | 大部 可采 | 矿区范围 内可采 |
|  |  |  | 距底界6-15m |  |  |  |  |  |

（3）矿井瓦斯涌出量预测计算

根椐《矿井瓦斯涌出量预测方法》（AQ1018－2006）标准，采用分源预测法预测矿井相对瓦斯涌出量。

1）采煤工作面瓦斯涌出量预测

q采＝q1＋q2

式中：q采──回采工作面相对瓦斯涌出量，m3/t；

① 采面本层瓦斯涌出

采煤工作面本层瓦斯涌出量：

q1＝K1·K2·K3··(W0-WC)

式中：q1—开采本煤层相对瓦斯涌出量，m3/t；

K1—围岩瓦斯涌出系系，取1.1～1.3，全部垮落法取1.3；局部充填法取1.2；全部充填法取1.1，本矿取1.3；

K2—工作面丢煤瓦斯涌出系数，用回采率的倒数计算；

K3—采区内准备巷道预排瓦斯对开采层瓦斯涌出影响系数，查（AQ1018－2006）标准；采用长壁后退式回采时按下式计算：K3＝(L-2h)/L；

L—工作面长度，m；

h—掘进巷道预排等值宽度，m，查（AQ1018－2006）标准；

m—开采煤层厚度，m；

M—工作面采高，m；

W0—煤层原始瓦斯含量，m3/t

Wc—煤层残存瓦斯涌出量，m3/t，查（AQ1018-2006）标准。

将以上各参数代入公式计算得采煤工作面本层瓦斯涌出量如下表

各煤层采煤工作面本层瓦斯涌出量计算表

| 煤层 | K1 | 工作面 回采率 | K2 | K3 | L (m) | H (m) | m (m) | M (m) | W0 (m3/t) | Wc (m3/t) | 瓦斯涌出量 (m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1-b | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 2.30 | 2.30 | 14.6 | 5.0 | 9.437 |
| K3 | 1.3 | 0.97 | 1.031 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 1.13 | 1.13 | 12.7 | 5.0 | 7.413 |
| K9 | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 1.32 | 1.32 | 14.31 | 5.0 | 9.152 |
| K10 | 1.3 | 0.97 | 1.031 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 1.17 | 1.17 | 14.66 | 5.0 | 9.300 |
| K13 | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 1.69 | 1.69 | 15.92 | 5.0 | 10.734 |
| K18 | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 3.12 | 3.12 | 16.04 | 5.0 | 10.852 |
| K26 | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 1.57 | 1.57 | 15.95 | 5.0 | 10.764 |
| K35-b | 1.3 | 0.97 | 1.031 | 0.7183 | 120 | 16.9 | 0.81 | 0.81 | 14.92 | 6.0 | 8.587 |
| K106-b | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.8 | 120 | 12.0 | 1.72 | 1.72 | 15.44 | 6.0 | 10.334 |
| K109-b | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.8 | 120 | 12.0 | 1.58 | 1.58 | 17.24 | 6.0 | 12.305 |
| K110-a | 1.3 | 0.95 | 1.053 | 0.8 | 120 | 12.0 | 1.48 | 1.48 | 16.47 | 6.0 | 11.462 |

② 邻近层瓦斯涌出量

式中：q2—邻近层相对瓦斯涌出量，m3/t；

mi—第i个邻近层煤层厚度，m。

M—工作面采高，m；

—第i个邻近层瓦斯排放率，%,按（AQ1018-2006）标准附图D.1选取；

Woi—第i个邻近煤层原始瓦斯含量，m3／t；

Wci—第i邻近层煤层残存瓦斯含量，m3/t，按（AQ1018-2006）标准附录C选取；

本矿可采煤层为K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、K110-a煤层，根椐（AQ1018-2006）标准附图D.1 邻近层瓦斯排放率与层间距的关系曲线,倾斜煤层下邻近层与开采层之间的层间距大于90m以后，下邻近层对上邻近层的开采无影响，上邻近层与开采层之间的层间距大于100m以后，上邻近层对下邻近层的开采无影响。

不可采邻近层涌入开采层的瓦斯量，按开采层相对瓦斯涌出量的2%计算。

矿井采用区段下行式开采，区段间煤层开采顺序为：K1-b→K3→K9→K10→K13→K18→K26→K35-b→K106-b→K109-b→K110-a煤层，在同一区段内开采下一层煤层时，上一层已经采空，下一层煤的开采范围位于上一层煤的采空区下方，视为下层煤开采的保护层，故上层煤的瓦斯不涌入开采层工作面，因此，不考虑上层煤涌开采层的瓦斯量。

·开采K1-b煤层时，K1-b煤层属可采煤层的最上部煤层，无上邻近层，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K1-b煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 10 | 0.58 | 1.13 | 2.30 | 12.70 | 5.0 | 2.19 |
| K9 | 38 | 0.32 | 1.32 | 2.30 | 14.31 | 5.0 | 1.71 |
| K10 | 48 | 0.19 | 1.17 | 2.30 | 14.66 | 5.0 | 0.93 |
| K13 | 58 | 0.13 | 1.69 | 2.30 | 15.92 | 5.0 | 1.04 |
| K18 | 88 | 0.08 | 3.12 | 2.30 | 16.04 | 5.0 | 1.20 |
| K26 | 116 | 0.00 | 1.57 | 2.30 | 15.95 | 5.0 | 0.00 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.27 |

则开采K1-b煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝9.437+7.27＝16.71(m3/t)

·开采K3煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K3煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K9 | 28 | 0.39 | 1.32 | 1.13 | 14.31 | 5.0 | 4.24 |
| K10 | 38 | 0.32 | 1.17 | 1.13 | 14.66 | 5.0 | 3.20 |
| K13 | 48 | 0.19 | 1.69 | 1.13 | 15.92 | 5.0 | 3.10 |
| K18 | 78 | 0.05 | 3.12 | 1.13 | 16.04 | 5.0 | 1.52 |
| K26 | 106 | 0.00 | 1.57 | 1.13 | 15.95 | 5.0 | 0.00 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.22 |

则开采K3煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝7.431+12.22＝19.65(m3/t)

·开采K9煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K9煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K10 | 10 | 0.58 | 1.17 | 1.32 | 14.66 | 5.0 | 4.97 |
| K13 | 20 | 0.41 | 1.69 | 1.32 | 15.92 | 5.0 | 5.73 |
| K18 | 50 | 0.17 | 3.12 | 1.32 | 16.04 | 5.0 | 4.44 |
| K26 | 78 | 0.05 | 1.57 | 1.32 | 15.95 | 5.0 | 0.65 |
| K35-b | 98 | 0.00 | 0.81 | 1.32 | 14.92 | 6.0 | 0.00 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.97 |

则开采K9煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝9.152+15.97＝25.12(m3/t)

·开采K10煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K10煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K13 | 10 | 0.58 | 1.69 | 1.17 | 15.92 | 5.0 | 9.15 |
| K18 | 40 | 0.29 | 3.12 | 1.17 | 16.04 | 5.0 | 8.54 |
| K26 | 68 | 0.11 | 1.57 | 1.17 | 15.95 | 5.0 | 1.62 |
| K35-b | 88 | 0.08 | 0.81 | 1.17 | 14.92 | 6.0 | 0.49 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.98 |

则开采K10煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝9.30+19.98＝29.28(m3/t)

·开采K13煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K13煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K18 | 30 | 0.37 | 3.12 | 1.69 | 16.04 | 5.0 | 7.54 |
| K26 | 58 | 0.13 | 1.57 | 1.69 | 15.95 | 5.0 | 1.32 |
| K35-b | 78 | 0.05 | 0.81 | 1.69 | 14.92 | 6.0 | 0.21 |
| K106-b | 323 | 0.00 | 1.72 | 1.69 | 15.44 | 6.0 | 0.00 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9.29 |

则开采K13煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝10.734+9.29＝20.03(m3/t)

·开采K18煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K18煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K26 | 28 | 0.39 | 1.57 | 3.12 | 15.95 | 5.0 | 2.15 |
| K35-b | 48 | 0.19 | 0.81 | 3.12 | 14.92 | 6.0 | 0.44 |
| K106-b | 293 | 0.00 | 1.72 | 3.12 | 15.44 | 6.0 | 0.00 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.81 |

则开采K18煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝10.852+2.81＝13.66(m3/t)

·开采K26煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K26煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K35-b | 20 | 0.41 | 0.81 | 1.57 | 14.92 | 6.0 | 1.89 |
| K106-b | 265 | 0.00 | 1.72 | 1.57 | 15.44 | 6.0 | 0.00 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |

则开采K26煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝10.764+2.1＝12.86(m3/t)

·开采K35-b煤层时，其下邻近层距离该煤层层间距为245m，上邻近层均已采空，因此，开采K35-b煤层时，邻近层瓦斯涌出量主要为不可采层瓦斯涌出量，计算如下。

q采＝q1＋q2＝8.587+8.587×0.02＝8.76(m3/t)

·开采K106-b煤层时，上邻近层距离该煤层层间距为245m，对该煤层开采无影响，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K106-b煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K109-b | 25 | 0.40 | 1.58 | 1.72 | 17.24 | 6.0 | 4.13 |
| K110-a | 38 | 0.32 | 1.48 | 1.72 | 16.47 | 6.0 | 2.88 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.22 |

则开采K106-b煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝10.334+7.22＝17.55(m3/t)

·开采K109-b煤层时，其下邻近层根椐以上公式按照（AQ1018-2006）标准附录及附图选取参数，瓦期涌出量计算结果如下表。

K109-b煤层开采时邻近层向工作面瓦斯涌出量统计表

| 邻近层 (下伏) | 距开采层 层间距(m) | 邻近层瓦斯排放率η(%) | 邻近层厚度(m) | 开采层采高(m) | 原始瓦斯含量(m3/t) | 残存瓦斯含量(m3/t) | 邻近层相对瓦斯涌出量(m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K110-a | 13 | 0.57 | 1.48 | 1.58 | 16.47 | 6.0 | 5.59 |
| 不可采层 | 按开采层相对瓦斯涌出量最大的2%计算 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.84 |

则开采K109-b煤层时，采面工作面相对瓦斯涌出量为：

q采＝q1＋q2＝12.305+5.84＝18.15(m3/t)

·开采K110-a煤层时，K110-a煤层为矿区范围内的最下部可采煤层，其下部矿区范围内无可采邻近层，上邻近层均已采空，因此，开采K110-a煤层时，邻近层瓦斯涌出量主要为不可采层瓦斯涌出量，计算如下。

q采＝q1＋q2＝11.462+11.462×0.02＝11.69(m3/t)

③ 回采工作面瓦斯涌出量

根据以上计算可知道，当开采K10煤层至该煤层在矿区范围内最深标高＋1782m标高时，回采工作面相对瓦斯涌出量最大，为29.28m3/t，影响矿井整体瓦斯涌出量也是最大，因此，以下计算将以开采K10煤层时的瓦斯涌出作为设计依据。

因此，矿井采煤工作面生产能力按30万吨/年计算，采煤工作面相对瓦斯涌出量为29.28m3/t，绝对瓦斯涌出量为18.48m3/mim。

2）掘进工作面瓦斯涌出量预测

q掘＝q3＋q4

掘进工作面瓦斯涌出量包括掘进巷道煤壁瓦斯涌出量和掘进巷道落煤的瓦斯涌出量，即公式：

q3＝D·V·q0·(2-1)

q4＝s·V·γ·(W0-WC)；

掘进工作面瓦斯涌出量为：

Q掘＝q3+ q4＝n·m·V·qv·(2-1)+s·V·γ·(W0-WC)

式中：Q掘—掘进工作面煤层瓦斯涌出量，m3/min；

q3—掘进巷道煤壁瓦斯涌出量，m3/min；

q3—掘进巷道落煤的瓦斯涌出量，m3/min；

D—巷道断面内暴露煤壁面的周边长度，m；对于薄及中厚煤层，D＝2m，m为开采层厚度；

V—平均掘进速度，m/min，取＝0.0033；

q0—煤壁瓦斯涌出强度，m3／(m2•min)，q0＝0.026［0.0004(Vr)2+0.16］·W0，计算得qv＝0.0894；

Vr—煤的挥发分；

W0—煤层原始瓦斯含量，m3/t；

S—掘进巷道断面积，m2；

L—掘进巷道最大长度，m2；

γ—煤的容重，t/m3；

Wc—运出矿井后煤的残存瓦斯含量，m3/t，根椐（AQ1018-2006）标准附录C选取。

根椐以上公式，取煤层瓦斯涌出最大的K10煤层进行计算。

Q掘＝q3+ q4＝D·V·q0·(2-1)+s·V·γ·(W0-WC)＝1.005m3/min

3）采区相对瓦斯涌出量

根据矿井开拓部署，本矿为一个采区一个生产工作面组织生产。

式中：──生产采区相对瓦斯涌出量，m3/t；

──生产采区内采空区瓦斯涌出系数，取1.3

──第i个回采工作面相对瓦斯涌出量，m3/t；

──第i个回采工作面日产煤量，t；取909t

──第i个掘进工作面绝对瓦斯涌出量，m3/min；

──生产采区日产煤量，t；（回采工作面日产煤量加上掘进煤量，掘进煤量按回采工作面日产煤量的5%计算），取955t。

则：

4）矿井瓦斯涌出量

矿井瓦斯涌出量采用下式计算

式中：q井──矿井相对瓦斯涌出量，m3／t；

q区i──第i个生产采区相对瓦斯涌出量，m3／t；

Aoi──第i个生产采区平均日产量，t；

K"──已采采空区瓦斯涌出系数，查表取1.3。

m3／t

即矿井相对瓦斯涌出量为：52.22m3/t。

（5）矿井瓦斯等级

设计根据《矿井瓦斯涌出量预测方法（AQ1018－2006）》标准，采用分源预测法进行预测计算，预测计算值比矿井瓦斯等级鉴定值大，因此，设计选取预测计算值作为本设计依据，矿井相对瓦斯涌出量为：52.22m3/t。建议矿井建设及生产中进一步测定瓦斯基础参数，核算矿井瓦斯涌出量。

经计算，预测矿井相对瓦斯涌出量为52.22m3/t，绝对瓦斯涌出量为32.97m3/min，根据以上计算采煤工作面相对瓦斯涌出量为29.28m3/t、绝对瓦斯涌出量为18.48m3/min，掘进工作面绝对瓦斯涌出量为1.005m3/min；根据矿井瓦斯涌出量预测计算值，矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井，矿井瓦斯涌出量大，除必须采取瓦斯抽采的同时，应加强矿井的通风，满足矿井排放瓦斯的要求。

二、爆尘爆炸性

根据贵州省六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司实验室提交的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿煤尘爆炸危险性鉴定报告》，本矿K35-b、K1-b、K9、K18煤层的煤尘爆炸危险性鉴定均为有煤尘爆炸危险性，其他煤层未取样进行鉴定，因此，本矿按煤层有煤尘爆炸危险性进行设计和管理。

三、煤的自燃性

根据贵州省六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司实验室提交的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿煤炭自燃倾向性等级鉴定报告》，本矿K35-b、K1-b煤层的自燃倾向性等级鉴定均属Ⅱ类，即自燃煤层；K9、K18煤层的自燃倾向性等级鉴定均属Ⅲ类，即不易自燃煤层，其他煤层未取样进行鉴定，因此，本矿按Ⅰ类，即煤层容易自燃进行设计和管理。

四、煤与瓦斯突出

本矿未作煤与瓦斯突出鉴定，业主应委托有资质的单位尽快对本矿煤与瓦斯突出危险性作出鉴定，以利于矿井安全生产。根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”。水城县玉舍大坪煤矿在该文件划定的煤与瓦斯突出区内，因此，矿井按有煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理，矿井建设期间，应及时请资质单位对煤与瓦斯突出危险性进行鉴定。

五、顶底板情况

根据贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月编制的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》，煤层顶板多为粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、泥质粉砂岩、泥岩、炭质泥岩，力学强度中等，稳定性一般，风化后易发生顶板跨落；底板多为泥岩、粘土岩，泥岩、粘土岩，力学强度低，遇水后常易产生膨胀、底鼓现象，可能会发生支柱下陷，限于条件未采样测试煤层顶、底板的物理、机械性质，仅根据观察坑道、小窑并访问当地老窑工知。

据此，采煤过程中，仍需对矿井加强顶、底板管理，适时支护，特别在遇见有小构造的地带，更应严防冒顶、片帮、底鼓等不良工程地质问题发生。

六、水文地质情况

矿区的水文地质条件属中等类型。矿井充水的主要来源为大气降雨。由于地含水性较弱，补给条件差，随着采空面积的增大，地表产生塌陷后，地表水与地下水之间可能发生联系，地表水直接溃入矿井，涌水量明显增大。同时，在掘进过程中，要注意发生突水现象，应引起高度重视，特别是在靠近采空区时，更应加强探测及防水工作，特别是矿区在今后的采矿生产过程中应加强水文地质勘查工作，做好防水和排水工作，确保安全生产。

七、地温

根据贵州省地矿局一一三地质大队2008年6月编制的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿资源/储量核实报告》，本矿井田内无地温异常现象，属地温正常矿井。

八、冲击地压

地质资料中未提供冲击地压的相关资料，但在该矿井及周围矿井尚未有冲击地压情况的发生，水城县玉舍大坪煤矿按没有冲击地压危险考虑。

第二节　　矿井通风

一、通风方式及通风系统

1、矿井通风方式

矿井通风系统为中央并列抽出式通风，新鲜风流由主斜井和副斜井进入，乏风通过回风斜井排出。回采工作面和各掘进工作面均采用独立通风，掘进工作面为压入式。

矿井通风线路为：副斜井（主斜井）→133轨道石门（131运输石门）→11015运输顺槽→11015工作面→11015回风顺槽→132回风石门→回风斜井→引风道→地面。

矿井投产时期通风系统图及困难时期通风系统图详见（附图）。

2、井筒数目、位置

根据矿井整体开拓部署，投产时期，矿井生产能力为30万吨/年，布置一个普采工作面，矿井配风量为52m3/s，布置有主斜井、副斜井和回风斜井三个井筒，主斜井、副斜井、回风斜井均位于井田南东面矿界附近地势较平缓的坡地上，主斜井井口标高+1979m；副斜井井口标高+1988m；回风斜井井口标高＋1998m；主斜井在K35-b煤层底板开口，采用穿层布置，以222°的方位，19°的倾角穿层至+1818.0m标高落平；副斜井在K35-b煤层底板开口，沿K35-b煤层底板布置，以222°的方位，25°的倾角穿层至+1835.0m标高落平；回风斜井在K26煤层底板开口，采用穿层布置，以227°的方位，26°的倾角穿层至+1835.0m标高落平。主斜井、副斜井、回风斜井落平后通过联络斜巷、联络巷及石门连接，在+1835.0m标高运输石门与轨道石门之间布置水泵房、主副水仓，在133轨道石门与回风斜井之间布置变电所形成矿井一采区开拓系统，目前矿井一采区开拓系统已经形成。主斜井、副斜井为整个矿井服务，服务年限为矿井服务年限，回风斜井为矿井一采区、二采区、五采区服务，服务年限为一采区、二采区、五采区服务年限，矿井通风系统为中央并列抽出式通风。

3、采掘工作面通风

井下各采煤工作面均利用矿井主要通风机全负压通风，各回采工作面均设有独立的进回风系统，无串联通风。

井下各机电器设备硐室等，均处于新鲜风流中。

掘进工作面利用局部通风机压入式通风，使用长距离通风的抗静电、阻燃性能风筒、双风机双电源和“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用回路，风电闭锁、瓦斯电闭锁）。

设计扩散通风的开关硐室等均设在进风巷道，并且硐室深度不超过6m，硐口宽度不小于1.5m。

回采工作面均采用上行通风。

4、井下通风设施及构筑物布置

本矿井主要通风设施有风门、测风站、调节风门及密闭等。根据矿井开拓、开采系统和巷道布置以及《煤矿安全规程》（2010版）要求，设计在必要位置设置相应通风设施，用于井下风量调节。其主要设置原则为：

（1）主要进风和主要回风道之间设置2道联锁的正向风门和2道反向风门。

（2）不用的联络巷道设永久风墙。

（3）其它地点设两道正向和一道反向风门或两道正向风门。根据矿井反风的要求，必要地点设置反向风门。

二、矿井风量、风压及等积孔

1、采区间开采顺序

采区间开采顺序为：一采区→二采区→三采区→四采区→五采区。

2、矿井风量计算及分配

根据《煤矿安全规程》（2010版）及有关规定，参考原大坪煤矿及邻近生产矿井实际配风经验，满足井下人员需求、瓦斯稀释、风速等要求，且使总回风流中瓦斯浓度不超过0.7%，矿井总风量采用以下两种方法计算，并选取其中的最大值。

（1）投产时期

1）按井下同时工作的最大班下井人数计算。

Q矿井＝4×N·K矿通

式中：Q矿井——矿井总供风量，m3/s；

N——井下同时工作的最多人数，按80人计算；

K矿通——矿井通风系数，包括矿井内部漏风和配风不均匀等因素，取K矿通＝1.25。

Q矿井＝4×80×1.25＝400m3/min＝6.7m3/s。

2）按采煤、掘进、硐室及其它地点实际需要风量的总和计算。

Q矿井＝（ΣQ采＋ΣQ掘＋ΣQ硐+Q其他）·K矿通

式中：ΣQ采——采煤实际需要风量的总和，m3/s；

ΣQ掘——掘进实际需要风量的总和，m3/s；

ΣQ硐——独立回风的硐室实际需要风量的总和，m3/s；

ΣQ其它——矿井除了采煤、掘进和硐室地点外的其它井巷需要进行通风的风量总和，m3/s。

K矿通——矿井通风系数（本矿采区采用并列抽出式通风，K矿＝1.20～1.25）；

① 采煤工作面的风量确定

普采工作面的实际需要风量，应按稀释和冲淡工作面瓦斯涌出量要求，并考虑工作面气温、风速以及人数等因素分别进行计算后，采取其中最大值。经分析和计算认为，本矿井地温不高，普采工作面人数一般不超过45人，因此，影响工作面风量确定的主要因素是瓦斯涌出量和风速。

▲按瓦斯涌出量：

Q采＝100×q瓦采·K采通

式中：Q采——采煤工作面实际需要的风量，m3/s；

q瓦采——采煤工作面绝对瓦斯涌出量，根据《矿井瓦斯涌出量预测方法（AQ1018－2006）》标准，采用分源预测法进行预测计算得18.48m3/min，经抽放后（瓦斯抽放率取45%）为10.164m3/min；

K采通——采煤工作面瓦斯涌出不均衡的备用风量系数，该数值应经过观察实测后取得；通常普采工作面取1.2～1.6，取1.2；

Q采＝100×10.164×1.2＝1219.68m3/min＝20.328m3/s

▲按工作面风温计算

Q采＝VC·Sc·Ki

式中：VC——采煤工作面适宜的风速，按20～23℃风速选取为1.0～1.5m/s，本矿取1.5m/s；

SC——采煤工作面平均有效断面，取9.66m2；

Ki——采煤工作面长度系数，工作面长度120m时，取1.0；

Q采＝1.5×9.66×1.0＝14.49m3/s

▲按工作面人员数量计算

Q采＝4Nc

式中：Nc——采煤工作面同时工作的最多人数，45人；

Q采＝4×45＝180m3/min＝3.0m3/s

▲按风速验算

15×Ｓｃ≤Ｑ采≤240×Ｓｃ

15×Ｓｃ＝15×9.66＝144.9＜Ｑ采

240×Ｓｃ＝240×9.66＝2318.4＞Ｑ采

根据上述计算，Q采＝3.0m3/s～20.328m3/s，取其中的最大值，按《煤矿安全规程》（2010版）规定，回采工作面最低风速＞0.25m/s，最高风速＜4m/s的要求，回采工作面Q采＝20.328m3/s，风速为2.11m/s，满足要求。

② 掘进工作面的风量确定

掘进工作面的实际需要风量，应按照冲淡掘进工作面瓦斯涌出，并考虑局部通风机实际吸风量、工作面温度、炸药用量、风速和人数等规定要求分别进行计算，并取其中最大值。经分析和计算认为，本矿井地温不高，掘进工作面人数≤15人，掘进工作面的炸药用量≤13kg，影响工作面风量确定的主要因素是瓦斯涌出量。

▲按瓦斯涌出量计算：

Q掘＝100×q瓦掘·K掘通

式中： Q掘——掘进工作面实际需要的风量，m3/s；

q瓦掘——掘进工作面的瓦斯涌出量，根据《矿井瓦斯涌出量预测方法（AQ1018－2006）》标准，采用分源预测法进行预测计算得1.005m3/min，经抽放后（瓦斯抽放率取45%）为0.553m3/min；

K掘通——掘进工作面瓦斯涌出不均衡的备用风量系数，该数值应经过观察实测后取得；通常炮掘工作面一般取1.8～2.0，取1.9；

Q掘＝100×0.553×1.9＝105.07m3/min＝1.75m3/s；

▲按炸药使用量计算：

Q掘＝Aj·b/t·c

式中： Aj——掘进工作面一次爆破所用的最大炸药量，6kg；

b——每公斤炸药爆破后生成的当量CO的量，根据炸药有毒气体国家标准，取b＝0.1m3/kg；

t——通风时间，一般不少于20min；

c——爆破经通风后，允许工人进入工作面工作的CO浓度，一般取c=0.024%；

Q掘＝6×0.1/1200×0.00024＝2.08m3/s；

▲按局部通风机吸风量计算

A、掘进工作面采用FBD№-5.6/2×15型局部通风机压入式供风，其风量为260～365m3/min，风压900～4700Pa。

B、根据《煤矿安全规程》（2010版）第一百零一条的规定，采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤巷岩巷中的最低风速为0.25m/s，为满足局部通风机安设位置至回风口间巷道最低风速的要求，则配风量为：

断面为7.2m2时为：0.25×7.2＝1.8m3/s

断面为6.6m2时为：0.25×6.6＝1.65m3/s

则掘进巷中配风量为：Q掘＝6.1＋1.8＝7.9m3/s

C、Q掘＝Qf×I×kf

式中：Qf——掘进工作面局部通风机额定风量，取Qf＝6.1m3/s；

I——掘进工作面同时运转的局部通风机台数，取1台；

kf——为防止局扇吸循环风的风量备用系数，取1.34。

Q掘＝6.1×1×1.34＝8.17m3/s

根据计算取大值,则掘进巷中配风量为Q掘＝8.17m3/s

▲按工作面人员数量计算：

Q掘＝4·Nc

式中： Nc——掘进工作面同时工作的最多人数，15人；

Q掘＝4×15＝60m3/min＝1.0m3/s；

▲按风速验算：

根据《煤矿安全规程》（2010版）规定岩巷掘进工作面的风量应满足：

9×Sj≤Q掘≤240×Sj

9×Ｓj＝9×7.2＝64.8＜Ｑ掘

240×Ｓj＝240×7.2＝1728＞Ｑ掘

煤巷、半煤岩巷掘进工作面的风量应满足：

15×Sj≤Q掘≤240×Sj

9×Ｓj＝9×6.6＝59.4＜Ｑ掘

240×Ｓj＝240×6.6＝1584＞Ｑ掘

式中：Sj——掘进工作面巷道过风断面，6.6～7.2m2；

根据上述计算得Q掘＝1.0m3/s～8.17m3/s，取其中的最大值，则掘进工作Q掘＝8.17m3/s，按风速验算均满足要求。

③ 硐室风量

根据该矿井开拓及采区布置，矿井投产初期在＋1835.0m标高布置水泵房、主副水仓，在133轨道石门中布置消防材料硐室，在＋1835.0m标高的133轨道石门与回风斜井之间布置变电所，井下不设爆炸材料发放硐室，因此，矿井投产初期需独立通风硐室为变电所和水泵房，则Q硐=180m3/min=3.0m3/s；

④ 其它风量：结合本矿井的实际情况

Q其它＝（ΣQ采＋ΣQ掘＋ΣQ硐）×5%＝（20.328＋8.17×2+3.0）×5%＝1.98m3/s；

⑤ 矿井总风量确定

矿井需风量Q矿井＝(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q其它)×K矿

式中：K矿——矿井通风系数（本矿采用中央并列抽出式通风，K矿＝1.20～1.25），取1.25；

＝（20.328＋8.17×2＋3.0+1.98）×1.25

＝52.0m3/s；

经计算后，矿井总风量确定为：Q矿井＝52.0m3/s

⑥ 矿井风量重新分配

Q采＝22m3/s，Q掘＝10.0×2＝20m3/s，Q硐＝4m3/s,Q其它＝6m3/s

（2）困难时期

根据该矿井开拓及采区布置，矿井三采区、四采区距离一采区较远，并具有独立的通风系统；五采区由于上下组煤层间距较大（245m），距离一采区也较远，因此，矿井通风困难时期设计到开采二采区通风线路最长的一个工作面，这样矿井开采一、二采区时可使用同一套通风设施，后期开采时，矿井需重新请有资质的单位对矿井通风系统进行设计及主要通风机选型。

矿井通风困难时期为开采二采区通风线路最长的一个工作面，矿井通风困难时期在轨道下山上部+1824.0m标高增加了一个绞车硐室、在轨道下山底部＋1658.0m标高增加了一个水泵房，以上两个硐室需采取独立通风，井下不设爆炸材料发放硐室，其他硐室均处于进风流中，不需要独立通风，故矿井通风困难时期考虑通风硐室风量增加Q硐=180m3/min=3.0m3/s，矿井一采区需独立通风硐室两个，因此，矿井通风困难时期Q硐=360m3/min=6.0m3/s计算，硐室配风后，多余的风配到联络巷中。

1）其它风量：

Q其它＝（ΣQ采＋ΣQ掘＋ΣQ硐）×5%＝（20.328＋8.17×2＋6.0）×5%＝2.1334m3/s；

2）矿井总风量确定

矿井需风量Q矿井＝(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q其它)×K矿

式中：K矿——矿井通风系数（本矿采用中央并列抽出式通风，K矿＝1.20～1.25），取1.25；

＝（20.328＋8.17×2＋6.0＋2.1334）×1.25

＝56.1m3/s；

经计算后，矿井总风量确定为：Q矿井＝57.0m3/s

3）矿井风量重新分配

Q采＝22m3/s，Q掘＝10.0×2＝20m3/s，Q硐＝8m3/s,Q其它＝7m3/s。

3、通风负压计算

矿井通风负压采用下式计算：

（Pa）

式中：α——通风阻力系数，（kg.s2/m3）；

L——巷道长度，（m）；

Q——通过巷道的风量，（m3/s）；

S——巷道净断面，（m2）；

P——巷道净周长，（m）；

根据各用风点风量分配及服务范围，矿井投产时期总风量按52m3/s考虑，困难时期的总风量按57m3/s考虑，经过计算，矿井投产时期时期的负压1006.6Pa，困难时期的负压1588.5Pa。矿井投产时期及困难时期通风系统及网络图详见图4-2-1及图4-2-2。

矿井投产时期及困难时期通风负压计算详见表4－2－1及表4－2－2。

4、矿井通风等积孔计算

矿井投产时期通风等积孔计算：

A=1.19Q/=1.19×52÷=2.0(m2)

式中:A——矿井等积孔，（m2）；

Q——矿井总风量，（m3/h）；

h——矿井通风负压，（Pa）。

矿井困难时期通风等积孔计算：

A=1.19Q/=1.19×57÷=1.7(m2)

式中:A——矿井等积孔，（m2）；

Q——矿井总风量，（m3/h）；

h——矿井通风负压，（Pa）。

经计算，矿井等积孔为1.7～2.0m2，因此，该矿投产时期属于通风容易矿井，困难时期属于通风中等矿井。

图4－2－1　　　矿井投产时期通风系统及通风网络图

图4－2－2　　　矿井困难时期通风系统及通风网络图

表4－2－1　　　矿井通风投产时期阻力计算表

表4－2－2　　　矿井通风困难时期阻力计算表

经估算，矿井开采三、四采区时，投产时期总风量按52m3/s考虑，困难时期的总风量按57m3/s考虑，则投产时期时期的负压为704.6Pa，困难时期的负压为1429.6Pa；矿井开采五采区时，困难时期的总风量按62m3/s考虑，困难时期的负压为2541.6Pa，根据FBCDZ-8-N020B型防爆轴流式风机风机性能曲线图，矿井开采一、二、三、四采区时，可使用同一套通风机；矿井开采五采区时，需更换主要通风机。以上为估算结果，矿井后期开时，需请有资质的单位进行采区设计，重新核算和风机选型。

三.反风方式、反风系统

1、反风方式

矿井利用轴流式通风机反转的方法反风。

在反风时，调换电动机电源的两相，可以改变通风机动轮的旋转方向，使井下风流反向。这种反风方法不需设置反风道，比较经济。反风必须在10min内改变巷道中的风流方向。当风流方向改变后，主要通风机供风量不应小于正常风量的40%。反风设施每季度检查一次，每年进行一次反风演习。矿井通风系统有较大变化时，也要进行一次反风演习。主要通风机在停风期间，必须打开防爆门和有关风门，以便充分利用自然通风。

2、反风系统及设施

在通风系统中各种通风设施的配置已考虑，保证反风系统的形成，在主斜井、副斜井及进风巷道中发生火灾时的反风路线为：新鲜风流→通风机→引风道→回风斜井→回风石门→采面回风顺槽→采面→采面运输顺槽→运输石门（轨道石门）→主斜井（副斜井）→地面。

第三节　　灾害预防及安全装备

必须坚持“安全第一”的方针，遵循“预防为主、综合治理”的原则，做好“一通三防”工作。设计中采取了有针对性的防治措施。并要求矿井基建、生产过程中严格执行《煤矿安全规程》（2010版）及其它有关法律、法规、规程、规范中关于防治瓦斯的有关规定，制订完善的灾害预防措施，做到防患于未然。

业主应委托有资质的地质单位针对矿区内存在的地质灾害进行评估，并提交地质灾害评估报告报相关部门审批后，作为开采方案设计依据。

一、瓦斯灾害防治

由于本井田煤层瓦斯含量高，瓦斯涌出量大，瓦斯是制约工作面生产能力的主要因素之一，因此，必须贯彻“先抽后采、以风定产、监测监控”的瓦斯治理工作方针，实施“可保尽保、应抽尽抽”的瓦斯综合治理战略，以完善通风系统为前提，以瓦斯抽采和防突为重点，以监测监控为保障，区域治理与局部治理并重，以抽定产，以风定产，地质保障，掘进先行，技术突破，管理创新，落实责任，实现煤与瓦斯共采，建设安全、高效、环保矿井。

矿井瓦斯涌出量较大，在生产过程中必须加强通风管理，加强瓦斯检测记录，采取有效的预防措施，防止矿井瓦斯聚集，严格执行《煤矿安全规程》的有关规定，防止采掘工作面瓦斯超限，杜绝火源，防止瓦斯事故，保证矿井安全生产。

由于本矿井地质勘探程度低，地质报告中没有提供瓦斯赋存、瓦斯涌出量、瓦斯梯度等相关资料，在今后随煤矿向深部进行开采活动时，煤层瓦斯含量会增加，矿井瓦斯涌出量也相应会增加。矿井在开采过程中应加强通风及瓦斯检测记录，防止局部瓦斯积聚，必须关注瓦斯涌情况，根据情况采取措施。矿井在建设及生产期间必须进行瓦斯含量、瓦斯涌出量的测定，并按要求定期进行瓦斯等级鉴定。

瓦斯爆炸必须同时具体三个条件：

A、瓦斯浓度在爆炸范围内；

B、高温热源存在时间大于瓦斯的引火感应期；

C、瓦斯—空气混合气体中的氧浓度大于12%(在矿井中是始终具备的)。

在生产中预防瓦斯爆炸的措施为：

A、防止瓦斯聚集和超限；B、防止瓦斯引燃；C、加强瓦斯监测；D、防止灾害扩大。

1、防止瓦斯积聚和超限

所谓瓦斯积聚是指局部瓦斯浓度超过2%，其体积超过0.5m3的现象。

矿井必须从采掘工作、生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚。瓦斯积聚时必须及时处理。通风异常与瓦斯涌出异常是造成瓦斯积聚的根本原因。因此防止瓦斯积聚的根本措施是避免这些异常的发生，或者一旦出现异常，必须及时采取措施，在造成事故或灾害之前，使其恢复正常；如果经处理仍不能恢复正常，应将其控制在局部地点，使异常局部化，并在异常区采取措施杜绝一切可能产生的火源，或撤人，以策安全。

（1）通风是防止瓦斯积聚最基本、最有效的措施

通风异常的原因主要是停电、通风系统或设施的破坏或异常、反风等。本矿井建立一个安全可靠、完整的、独立的通风系统，主要通风机工作方法为抽出式。矿井主要通风机是矿井的“肺脏”除了选型合理外，一定要安装好，维护好。

1）矿井主要通风机采用双回路供电，一回电源停止供电后，另一回路必须马上投入运行。矿井有因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电安全的措施，恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度不超过0.5%时，方可开启。

2）掘进工作面局部通风机通风必须保证通风机设置在进风口侧10m外的新鲜风流处，防止产生循环风。风筒出风口应随工作面掘进及时移动，确保掘 进工作面有足够风量。

3）局部通风机管理

⑴ 局部通风机必须设指定人员负责管理，保证正常运转。

⑵ 压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m。全负压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸风量。局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合《煤矿安全规程》（2010版）之第一百零一条的有关规定。即掘进岩巷时，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速大于0.15m/s；掘进煤巷时，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速大于0.25m/s。

⑶ 掘进工作面正常工作的局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机必须采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电，专用变压器最多可向4套不同的掘进工作面得局部通风机供电；备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源，当正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机能自动启动，保持掘进工作面正常通风。

⑷ 必须采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离、正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换装置的交叉风筒接头的规格和安设标准，应在作业规程中明确。

⑸ 正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须人工开启局部通风机。

⑹ 使用局部通风机地点必须实现风电闭锁，保证当正常的局部通风机停止运转或停风后能自动切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围内应停止工作，排除故障；待故障排除，恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。

⑺ 每10天至少进行一次甲烷风电闭锁试验，每天应进行一次正常的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录必须存档备查。

⑻ 严禁3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。

⑼ 使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电、故障等原因停风时，必须将人员撤至全风压进风流处，切断电源。恢复通风前，必须由专职瓦斯检查员检查瓦斯，只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可由指定人员开启局部通风机。

4）临时停工地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向调度室报告。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%不能立即处理时，必须在24h内封闭完毕。

5）通风系统或通风设施的破坏或异常（如风门该关的未关，风道堵塞、临时改变通风系统、掘进通风风筒脱节或破坏等），都会造成局部或区域风量不足甚至无风，产生瓦斯积聚。出现这些异常，必须及时修复，采取措施恢复正常通风。

6）采煤工作面和掘进工作面均为独立的通风系统，回采工作面采用U型通风方式，掘进工作面采用压入式。矿井各用风地点必须供给质洁量足的空气，以保证矿井正常生产及人身安全。

7）建立测风制度，每10天进行一次全面测风。对采掘工作面和其它用风地点，根据实际需要随时测风，将每次测风结果记录并写在测风地点的记录牌上，并根据测风结果调节风量。

（2）及时安全地处理积存瓦斯

矿井必须从采掘生产上采取措施，防止瓦斯积聚；当发生瓦斯积聚时，必须及时处理。处理积存的瓦斯采取的措施有：

1）矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电安全措施。恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》（2010版）规定时，方可开启。

2）临时停工地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向调度室报告。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其它气体浓度超过《煤矿安全规程》（2010版）规定不能立即处理时，必须在24h内封闭完毕。

3）恢复已封闭的停工区或采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯，排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。

严禁在停风或瓦斯超限区域内作业。

局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有在停风区中最高瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳不超过1.5%且只有在局部通风机开启条件满足时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。

4）独头巷道长或封闭的独头巷道启封后排放瓦斯采取逐段通风排放法：排放由外向内逐段分段进行，先准备一节5m长的短风筒，接在密闭外的风筒上，用于冲淡启封密闭墙的开口孔洞瓦斯，控制风筒的排风量，使冲淡后的瓦斯浓度低于2%，正常后再分段接长风筒逐段排放巷道积存瓦斯，直到全独头积存瓦斯排放完转入正常通风时止。

5）矿井总回风顺槽中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.70%时，必须立即查明原因，进行处理。采掘工作面回风顺槽风流中瓦斯浓度超过0.8%时或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员、采取措施，进行处理。

6）切实加强瓦斯排放、巷道贯通和盲巷管理工作。排放瓦斯和巷道贯通要认真编制措施并执行有并规定。井下盲巷和临时停风地点必须设置密闭和栅栏，定期检测瓦斯和氧气浓度，并严禁任何人违章进入。

7）在生产过程中，要组织专职人员及时封闭废弃的盲巷及采空区，对暂不利用巷道应封闭或挂危险牌，加强这些地方的瓦斯监测，防止瓦斯聚集。对回风顺槽中聚集的煤尘应组织专人按期清扫，消除瓦斯煤尘爆炸隐患。

8）井筒和石门揭煤时必须制定专门的揭煤措施。

9）当瓦斯浓度小于3.0%时由矿的总工程师负责组织编制排放措施并组织矿安监部门人员和矿辅助救护小队对瓦斯进行排放；当瓦斯浓度大于3.0%时必须请专业的救护队编制排放措施并对瓦斯进行排放。独头巷道长或封闭的独头巷道启封后排放瓦斯采取逐段通风排放法：排放由外向内逐段分段进行，先准备一节5m长的短风筒，接在密闭外的风筒上，用于冲淡启封密闭墙的开口孔洞瓦斯，控制风筒的排风量，使冲淡后的瓦斯浓度低于2%，正常后再分段接长风筒逐段排放巷道积存瓦斯，直到全独头积存瓦斯排放完转入正常通风时止。

（3）严格瓦斯检查制度

1）矿井必须建立严格的瓦斯及其它有害气体的检查制度。瓦检员必须经过省批准由地级以上煤炭管理部门进行培训，合格后持证上岗。

2）矿井必须建立安全仪表计量检查制度，建立建全矿井安全监测监控系统。

3）建立完备的瓦斯和其它气体检查制度。矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘队长、通风队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪，安全监测工必须携带便携式甲烷检测仪或便携式光学甲烷检测仪。

4）建立完备的通风设施和通风系统的检查制度。配备足够数量的通风安全检测仪表，仪表必须由国家授权的安全仪表计量检验单位进行检验。

5）所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都应纳入检查范围。采掘工作面的瓦斯浓度检查次数每班至少3次；有煤（岩）与瓦斯突出危险的采掘工作面，有瓦斯喷出危险的采掘工作面和瓦斯涌出量较大、变化异常的采掘工作面，设专人经常检查，并安设甲烷断电仪。井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1次，挡风墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次。

6）瓦斯检查人员执行瓦斯巡回检查制度，并认真填写瓦斯检查班报。每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员。瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》（2010版）有关条文规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。通风值班人员必须审阅瓦斯班报，掌握瓦斯变化情况，发现问题及时处理，并向矿调度室汇报。通风瓦斯日报必须送矿长、矿技术负责人审查并签字。

7）采、掘工作面当班班长必须携带便携式甲烷检测仪，将其悬挂在采煤工作面回风上隅角或掘进迎头不大于5m处，一旦出现瓦斯涌出异常现象，立即停止作业、撤出人员、切断电源，向矿领导汇报，制定专门措施处理。

8）采、掘工作面的瓦斯浓度检查次数每班至少3次。并定期检查一氧化碳浓度、气体温度的变化。

（4）分源治理瓦斯

分源治理瓦斯是针对瓦斯来源的涌出量与涌出规律的特征采取相应的措施。

矿井瓦斯涌出的区域可分为回采区、掘进区和已采区。瓦斯来源是分源治理的基本依据。要同时测定矿井各回采区、各掘进区回风流中的瓦斯量，得到矿井瓦斯涌出量平衡表及周期性动态。

1）已采区：必须及时封闭，并保证密闭质量，以控制其瓦斯涌出。

已采区瓦斯涌出特点是：随着采止时间的增长，涌出量渐减；地面大气压力变化必然引起矿井井下大气压力的变化，对瓦斯涌出有着密切的关系，其涌出量会随之波动，气压降低时涌出量增大。因此大气压力变动季节，应加强对采空区瓦斯的观测与管理。当老空区涌出量较大时，应进行抽放瓦斯，抽放这种瓦斯方法简易，工程量小，容易奏效。

2）掘进区：涌出的瓦斯主要是煤巷所在煤层本身的瓦斯。

掘进区局部冒顶积存的瓦斯：可在支架顶梁处安设导风板冲淡瓦斯或用充填黄土的方法处理。

掘进瓦斯的涌出治理：可采用湿润煤体与洒水；减少一次爆破量与爆破深度；间歇掘进但不停风；双巷掘进；缩短独头掘进巷道的长度；加强通风，严格通风管理；限制掘进速度等措施。

3）回采区：回采工作面的瓦斯涌出特征与涌出量是回采区治理瓦斯的基础。

回采工作面的瓦斯涌出特性与涌出量是回采工作面治理瓦斯的基础。本矿井回采工作面采用爆破落煤，煤层暴露面最大，放炮时出现瓦斯涌出高峰，峰值可分为两部分：Q1和Q2。

Q1：包括入风携带的瓦斯，煤壁涌出的瓦斯和采空区涌入回采工作面的瓦斯等，这些是与采煤产量无直接关系的涌出。

Q2：与每次放炮的孔深、孔数，爆破区长度，煤的破碎程度及本煤层瓦斯含量有关。这些参数越高，瓦斯涌出量峰值就越大，Q2是与煤产量直接有关的瓦斯涌出。

回采工作面采用U形通风系统，这种系统具有漏风小的优点，但在上隅角附近由于采空区涌出的瓦斯大部分在这里集中，同时在此处风速低，风量不足，容易积存瓦斯而超限。处理措施：在工作面上隅角附近设置木板隔墙或帆布风障，迫使一部分风流流经上隅角，将积存瓦斯冲淡、排出；或将回凤巷道后的联络眼密闭打开，并在回风顺槽设置调节风室或挂风帘，迫使一部分风流流经上隅角冲淡瓦斯后由采空区经联络眼排出。

顶板附近瓦斯层状集聚处理：若回采工作面风速未能保证设计风速而小于1m/s，则容易使瓦斯浮于巷道顶板附近，形成一个比较稳定的带状瓦斯层，这即是瓦斯的层状集聚。处理办法是保证回采工作面的设计风速，使瓦斯与风流能充分地紊流混合，冲淡及排出。

2、防止瓦斯引燃

防止瓦斯引燃的原则，是对一切非生产必须的热源，要坚决禁绝。生产中可能产生的热源，必须严格管理和控制，防止它的发生或限制其引燃瓦斯的能力，为此，矿井采取以下措施：

（1）严格执行入井人员检身制度；

（2）严禁携带烟草和点火物品下井；严禁穿着化纤衣服；井下需要进行电焊、气焊和喷灯焊接时，应严格遵守有关规定。

（3）井口房及通风机房周围20m内禁止使用明火。井下严格禁止使用灯泡取暖和使用电炉。矿灯应完好，如有电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁不良、灯头密封不严、灯头松动、玻璃破裂等情况，不得发出矿灯。应爱护矿灯，严禁拆开、敲打、撞击矿灯。

（4）井下所有电气设备必须符合《煤矿安全规程》规定要求。井下不得带电检修、搬迁电气设备（包括电线、电缆）；井下供电做到：无鸡爪子、无羊尾巴，无明接头；有过电流和漏电保护，有接地装置，有密封圈和挡板，有弹簧垫圈和螺丝；电缆悬挂整齐，设备硐室清洁整齐。井下电话选用本质安全型电话，并使用矿用电话电缆。

（5）井下使用防爆机电设备，加强机电设备的检修和维修，严防电器失爆。所有安装电机及开关地点附近20m巷道内，必须经过瓦斯检查确认无危险后，才允许启动设备。

（6）局部通风机由专人负责管理，保证正常运转；局部通风机和启动装置安装在进风巷道中，并距掘进巷道回风口不得小于10m；掘进工作面应实行“三专”（专用变压器、专用电缆、专用开关）“两闭锁”（风电、瓦斯闭锁）和完善系列化设备。风筒采用抗静电、阻燃风筒；严禁使用一台局部通风机同时向2个以上（含2个）作业的掘进工作面供风；局部通风机不得随意停风，因检修、停电等原因停风时，要撤出人员和切断电源。

（7）普通型携带式电气测量仪表，只准在瓦斯浓度小于1.0%以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。

（8）防止机械摩擦火花和冲击火花的产生，采取安设过热保护装置，使用难引火性合金工具（如使用铵铜合金工具等）等措施。

（9）高分子聚合材料制品，如风筒、运输胶带等，容易因摩擦而积聚静电，当其静电放电时，可能引燃瓦斯、煤尘或发生火灾。因此井下应采用无静电、难燃的聚合材料制品，其内、外两层表面电阻都必须不大于3×108Ω，并应在使用过程中保持此值。

（10）采掘工作面或其它作业地点风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内的风流瓦斯浓度达到0.8%时，严禁爆破。

（11）采掘工作面或其它作业地点风流中，电动机或其它开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.50%时，必须停止工作、切断电源，撤出人员，进行处理。

（12）放炮：放炮必须遵守井下爆破的有关内容的规定。

1）采、掘工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管。使用煤矿许用毫秒电雷管时，最后一段的延期时间不得超过130毫秒。

2）采、掘工作面应采用毫秒爆破。在掘进工作面必须全断面起爆，在采煤工作面，严禁使用两台放炮器同时进行放炮。

3）炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分，应用粘土炮泥封实。

4）炮眼封泥严禁用煤粉，块状材料或其它可燃性材料，无炮泥或不实的炮眼，严禁放炮。封泥长度必须符合《煤矿安全规程》第329条的规定。

5）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况时，不准装药放炮。

6）放炮母线、连接线和电雷管脚线必须相互扭紧并悬挂，不得同轨道、金属管、钢丝绳、刮板转载机等导电体相接触。严禁使用固定放炮母线。

7）在放炮地点20m内，有矿车、未清除的煤、矸或其它物体堵塞巷道1/3以上时，不准装药放炮。

8）处理瞎炮（包括残炮）必须在班组长直接指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，放炮员必须同下一班放炮员在现场交接清楚。

9）放炮时，应采用正向起爆。

10）放炮必须严格执行“一炮三检查” （装药前、放炮前、放炮后）和“三人连锁”（放炮员、班组长、瓦检员）制度，严禁采用糊炮、明火放炮和一次装药多次放炮。

11）严格执行《煤矿安全规程》中关于爆破材料和井下放炮的各条规定，且按高瓦斯矿井等级选用煤矿许用的炸药和雷管。

（13）防止雷电入井的措施如下：

1）井口安设AZ-1A型导体消雷器，消雷器的接地体距井口管、轨、线接地网相互间距在20m以上。

2）所有入井口的钢管及轨道均采用两处绝缘隔离。

3）所有入井的钢管、轨道和电缆的铠装铅皮在入井处均接地，接地引入线均采用截面积为50mm2的橡套电缆，接地电阻不得大于2Ω。

4）通信线路必须在入井处装置熔断器和防雷装置。

（14）矿灯的管理和使用要遵守下列规定：

1）矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多10%。

2）矿灯集中统一管理。每盏矿灯必须编号，经常使用矿灯的人员必须专人专灯。

3）矿灯应保持完好。如有电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁不良、灯头密封不严、灯头松动、玻璃破裂等情况时，严禁发放。发出的矿灯，最低应能连续正常使用11h。严禁使用假冒伪劣矿灯。

4）严禁使用矿灯人员拆开、敲打、撞击矿灯。人员出井后，必须立即将矿灯交还矿灯房。

5）在每次换班2h内，灯房人员必须把没有还矿灯人员的名单报矿调度室。

6）矿灯必须装有可靠的短路保护装置，并装有短路保护器。

（15）井下全部选用矿用防爆型和本安型电气设备。

（16）为确保安全、防止瓦斯煤尘爆炸、井下各供电系统为中性点不接地系统，在采区变电所、配电点及机电硐室等处均设置局部接地极，通过接地线、电缆铠装外皮及接地芯线将上述接地极连接成一完整接地网，该网的任一处接地电阻均不得大于2Ω。

井下高、低压配电设备均设有选择性漏电保护装置。

（17）各种电气设备及测量仪器仪表的进货，安装使用，检修、搬迁的防爆措施

1）各种电气设备及仪器仪表的进货、安装使用

井下电气设备、测量仪器、仪表在进货时，应根据本采区有关设计的参数，结合本矿的实际情况，在满足安全生产需要的前提下，对各厂家的设备进行优选，选择性能优，且已取得“煤矿矿用产品安全标志”的电气设备。

井下电气设备、测量仪器、仪表在入井安装使用前，必须检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”，必须检查其安全性能；检查合格并签发合格证后，方准入井。井下电气设备在安装过程中，电气设备的外壳都必须安装接地保护。

2）各种电气设备及测量仪器仪表的检修、搬迁

⑴ 电气设备的检查、维护和调整，必须由电气维修工进行。

⑵ 井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。

⑶ 对电气设备和电缆检查、调整：

① 每月检查1次使用中的电气设备的防爆性能；

② 每6个月检查、整定1次配电系统继电保护装置；

③ 每年进行一次高压电缆的泄漏和耐压试验；

④ 每6个月最少检查1次主要电气设备绝缘电阻；

⑤ 每3个月最少检查1次固定敷设电缆的绝缘和外部破损；

⑥ 每月检查1次移动式电气设备的橡套电缆的绝缘；

⑦ 每3个月测定1次接地电网的接地电阻；

⑧ 检查和调整结果应记入专用的记录簿，发现的问题，应指派专人限期处理；

⑷ 井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线，检修或搬迁前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时，再用与电源电压相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电。

矿用隔爆型高压真空配电装置具有过载保护、短路保护、失压脱扣保护、断相保护和漏电保护等功能；低压磁力起动器具有过载保护、短路保护、低电压保护和失压保护等功能；矿用隔爆型移动变电站具有漏电保护、漏电闭锁、过载保护、短路保护和欠电压保护等功能；矿用隔爆型煤电钻综合控制装置具有短路保护、过载保护、漏电保护、远距离停送电等功能；矿用隔爆型照明综合控制装置具有短路保护、漏电动作及电缆绝缘危险指示功能。根据配电网络的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性；用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。另外，井下设有完整的接地系统，电气设备的金属外壳和构架必须进行保护接地，接地网任一保护接地点测得的接地电阻值不超过2欧姆，每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的接地线的电阻值，不得超过1欧姆。局部接地极、辅助接地极及其连接母线，均按规程规范要求和设计文件要求安装敷设和运行管理。以上保护措施能满足井下供电安全要求。

各种电气设备及测量仪器仪表的进货，安装使用，检修、搬迁均应严格按《煤矿安全规程》有关行业标准及有关工种的有关规定执行。

3、加强瓦斯监测

（1）设计在井下各采煤工作面、煤巷掘进头、胶带输送机运输巷、溜煤眼上下口等瓦斯可能聚集地点，设置瓦斯指示报警装置，从矿井地面监控室内可连续监测全矿井瓦斯变化情况。

（2）在生产中，要组织专职人员及时封闭废弃的盲巷及采空区，对暂不利用巷道应封闭或挂危险牌，加强对这些地方的瓦斯监测，防止瓦斯聚集。对回风巷道中聚集的煤尘应组织专人按期清扫，消除瓦斯煤尘爆炸隐患。

（3）坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度。矿井配备足够的瓦斯检测仪器，加强临时监测。

（4）采、掘工作面当班班队长必须携带便携式瓦斯监测报警仪，将其悬挂在采煤工作面回风隅角或掘进迎头不大于5m处，一旦出现瓦斯超限现象，立即停止作业、撤出人员、切断电源，汇报矿领导，制定专门措施处理。

4、防止灾害扩大

（1）矿井主要通风机安设反风装置，井下各通风构筑物均按反风要求设置，满足井下灾害发生时全矿井及局部反风需要，减少灾害损失。

（2）主要通风机出风井口安装防爆门，防止爆炸事故发生后主要通风机损坏，影响全矿井通风。

（3）本矿井设计采用水袋棚、自动抑爆装置作为隔爆设施，以防止瓦斯爆炸由局部扩大为全矿性的灾难。主要在井底车场、大巷、工作面顺槽、煤层掘进巷道设置隔爆水棚。生产期间必须加强管理，经常检查和更换破损水棚袋、补给水量，保证其有效性。

（4）加强职工安全教育，下井人员必须配备隔离式自救器，熟悉避灾路线。

二、煤与瓦斯突出防治措施

（一）煤与瓦斯突出可能性分析

根据贵州省煤炭管理局黔煤行管字[2007]67号《对六盘水市煤矿2006年度瓦斯等级鉴定报告的批复》；原大坪煤矿2006年度瓦斯等级鉴定结果：矿井绝对瓦斯涌出量为4.71m3/min，相对瓦斯涌出量为41.10m3/t，测定数据及矿井瓦斯等级鉴定结果，矿井为高瓦斯矿井。

本矿未作煤与瓦斯突出鉴定，业主应委托有资质的单位尽快对本矿煤与瓦斯突出危险性作出鉴定，以利于矿井安全生产。根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”。水城县玉舍大坪煤矿在该文件划定的煤与瓦斯突出区内，因此，矿井按有煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理，矿井建设期间，应及时请资质单位对煤与瓦斯突出危险性进行鉴定，确定煤层煤与瓦斯突出危险性，以采取针对性的防突措施，控制可能出现的煤与瓦斯突出。

1、设计中的防突措施

（1）煤层开采顺序

本矿井的可采煤层有K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、K110-a共11层煤，为薄及中厚煤层，煤层间平均间距分别为10m、28m、10m、10m、30m、28m、20m、245m、25m、13m，矿井可采煤层采用由上到下的开采顺序，区段内采用下行式开采。

（2）矿井开拓方式和主要巷道层位

矿井采用斜井开拓方式，布置三个井筒，即主斜井、副斜井及回风斜井，主斜井为辅助进风，副斜井为主要进风，回风斜井为专用回风井，矿井开拓系统已形成。主斜井在K35-b煤层底板开口，采用穿层布置，以222°的方位，19°的倾角穿层至+1818.0m标高落平；副斜井在K35-b煤层底板开口，沿K35-b煤层底板布置，以222°的方位，25°的倾角穿层至+1835.0m标高落平；回风斜井在K26煤层底板开口，采用穿层布置，以227°的方位，26°的倾角穿层至+1835.0m标高落平。主斜井、副斜井、回风斜井落平后通过联络斜巷、联络巷及石门连接，在+1835.0m标高运输石门与轨道石门之间布置水泵房、主副水仓，在133轨道石门与回风斜井之间布置变电所形成矿井一采区开拓系统。

主斜井、副斜井、回风斜井通过石门连接各煤层，再沿煤层走向布置回采工作面运输顺槽、回风顺槽，通过切眼勾通上、下顺槽，构成回采工作面进、回风系统，形成矿井一采区生产系统。

（3）设计采用中央并列抽出式通风系统，风井为专用回风井。各用风地点均配设足够的风量，均利用全负压通风，煤巷、半煤岩巷及有瓦斯涌出岩巷的掘进通风方式都采用局扇压人式；采掘工作面之间无串联通风；采煤工作面均采用上行通风。

（4）设计设置高、低压瓦斯抽放系统，并采用顺层钻孔和穿层钻孔强化瓦斯预抽放，有利于降低煤体瓦斯压力、瓦斯含量，达到防治煤与瓦斯突出的目的。

（5）设计选用所有机电设备均为矿井防爆型。

（6）设计中在具有瓦斯突出危险煤层采掘工作面附近、爆破时撤离人员集中地点设有直通矿调度室的电话，并设置有供给压缩空气设施的避难硐室或压风自救系统。工作面回风系统中有人作业的地点，也设置了压风自救系统。

目前矿井一采区开拓系统已经形成，虽然主斜井、回风斜井施工过程中穿过煤层，但未发生动力现象或突出，但矿井在进行深部煤层开采时，在未对煤层作出煤与瓦斯突出鉴定前，严禁将开拓主要巷道布置在煤层中或穿过煤层，并与煤层间保持20—30m的岩柱，需揭穿煤层时，必须对需揭穿的煤层采取防治煤与瓦斯突的措施，严格按《防治煤与瓦斯突出规定》执行，保证无突出危险后方可揭穿煤层。

综上所述，矿井开拓方式、煤层开采顺序、主要巷道层位、矿井通风系统等方面设计均充分考虑了防突的要求。

（7）矿井通风方式和通风方法

矿井采用中央并列抽出式通风，主井、副井进风，风井回风。矿井地面通风机房配有高效节能轴流式通风机2台（1台工作，1台备用）。

回采工作面和掘进工作面均为相对的独立通风系统。采区巷道布置保证了采煤工作面或掘进工作面都有独立的进风和回风顺槽道，不存在串联通风。

采煤工作面采用“U”型通风，新鲜风流由工作面运输顺槽进入，新鲜风流冲洗工作面，乏风经回风顺槽进入风井，由风井排出地面。该通风方式结构简单，巷道维修量小，工作面漏风量小，风流稳定，但上隅角瓦斯容易积聚。

掘进工作面采用局部通风机压入式通风，通风系统可靠，风流稳定，只要采取有效的预抽措施后，瓦斯不易积聚。

综上所述，矿井矿井通风方式和通风方法符合防突规定要求。

按有煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理，要求在矿井建设中，揭煤及时对各煤层进行突出危险性鉴定，并根据揭穿各煤层的实际情况重新验证各煤层的突出危险性。在未做出鉴定之前，按各煤层均有突出危险性进行设计和管理，严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》要求的区域综合防突措施和局部综合防突措施，防止瓦斯突出事故。

（二）防突机构

1、成立防突工作领导小组

（1）防突工作领导小组

组　长：矿长；

副组长：总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长等副矿级领导；

成　员：由矿上经培训有防突技能的管理人员和反防突检验工等组成，成员不得少于10人；

（2）防突工作领导小组工作职责

1）负责全矿井与防突工作有关的安全隐患检查，组织采取防突措施。

2）工作组成员负责参与监督落实本单位辖区内防突措施。

3）组长、副组长负责对防突措施进行指挥、协调、组织处理。

（3）防突工作领导小组工作制度

1）工作组成员必须每天深入井下、深入现场检查落实防突措施的实施情况。

2）每采取一次防突措施后，必须向组长汇报情况。

3）临时存在急需处理的防突隐患由组长或副组长召集相关成员讨论方案经组长同意后立即组织实施。

4）根据采掘工作面的防突情况，由组长或副组长定期召集工作组成员分析总结防突措施存在的问题，并分析制定下一步采取的防突措施。

（4）防突工作领导小组工作组织

1）防突管理汇报程序：

⑴ 防突管理工作组人员发现有突出隐患，要立即向矿调度汇报；

⑵ 防突工作人员每次采取防突措施后必须执行现场标定、防突排版、预测预报表相符，并报总工程师签字；

⑶ 通风调度每次采取防突措施后必须汇报矿调度；

⑷ 瓦检员及安检人员必须现场严格监督落实防突措施，发现有突出预兆或突出危险必须立即停止作业，立即将工作面及其回风系统停电、撤人、设置栅栏、设示警标等，并立即汇报矿调度，矿调度立即汇报防突工作组组长。

2）处理防突隐患：

⑴ 在处理防突隐患前，必须由矿总工程师负责组织制定针对性的措施，作业人员严格按措施执行，处理防突隐患时，时间、人员、物资足够，现场负责人必须落实到位；

⑵ 防突管理工作组人员必须进行跟踪处理，相关单位指派副区长等领导在现场进行协助，对重大防突隐患，由瓦斯管理工作组组长或指派相关人员亲临现场组织处理，直至隐患排除为止；

⑶ 安检人员对防突隐患采取的措施必须实行24小时跟踪和检查，直至隐患消除，并将处理情况及时汇报矿调度及防突管理工作组组长；

⑷ 通风、矿调度对防突隐患必须认真详细记录，随时掌握现场情况，并即时汇报相关相关领导。

2、成立防突预测检验小组3—5人，直属总工程师领导，开展日常防突预测检验工作。

3、成立打钻队

（1）打钻队可根据该矿实际情况配备相应数量的防突钻机（每班每台钻机打钻人员不得少于3人），并能保证矿井正常生产时，瓦斯抽放钻孔的施工，钻孔预期的要求。煤与瓦斯突出预测仪器详见 表4－3－1。

（2）打钻设备选型

选用国产ZY-150防爆型钻机，其钻进深度可达150m，开孔直径87mm，终孔直径65mm，给进方式为油压自动。主要检测仪表有流量、压力、浓度测量计。

4、建立防突人员培训计划

（1）矿井应设置专门的培训场所，配备相应的设备设施及定制相关书籍。

（2）应对防突人员制定培训计划，定期对防突人员进行培训。

（3）应定期指派专人到相关部门组织的培训机构进行培训学习，提高防突意识。

表4－3－1      煤与瓦斯突出预测仪器仪表

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯压力测定仪 | ACW-1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 瓦斯解吸仪及取样装备 | GWRVK-2 | 套 | 1 |  |
| 3 | 瓦斯放散初速度测定仪 | WFC-2 | 套 | 1 |  |
| 4 | 瓦斯突出参数仪 | WTC | 套 | 2 |  |
| 5 | 风动钻机 | QHFZ-25 | 台 | 3 |  |
| 6 | 轻便型防突钻机 | QFZ-22 | 台 | 3 |  |
| 7 | 压风自救系统 | ZY-J | 套 | 1 |  |
| 8 | 矿用塑料气动局部通风机 | SQF-5 | 台 | 3 |  |
| 9 | 地勘用煤层瓦斯含量和成分测定仪 | AMG | 套 | 1 |  |

（三）综合防突措施

1、区域性综合防突措施

（1）区域综合防突措施基本程序和要求

1）突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测（以下简称区域预测）。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区。

未进行区域预测的区域视为突出危险区。

区域预测分为新水平、新采区开拓前的区域预测（以下简称开拓前区域预测）和新采区开拓完成后的区域预测（以下简称开拓后区域预测）。

2）突出煤层区域预测的范围由煤矿企业根据突出矿井的开拓方式、巷道布置等情况划定。

3）新水平、新采区开拓前，当预测区域的煤层缺少或者没有井下实测瓦斯参数时，可以主要依据地质勘探资料、上水平及邻近区域的实测和生产资料等进行开拓前区域预测。

开拓前区域预测结果仅用于指导新水平、新采区的设计和新水平、新采区开拓工程的揭煤作业。

4）开拓后区域预测应当主要依据预测区域煤层瓦斯的井下实测资料，并结合地质勘探资料、上水平及邻近区域的实测和生产资料等进行。

开拓后区域预测结果用于指导工作面的设计和采掘生产作业。

5）对已确切掌握煤层突出危险区域的分布规律，并有可靠的预测资料的，区域预测工作可由矿技术负责人组织实施；否则，应当委托有煤与瓦斯突出危险性鉴定资质的单位进行区域预测。

区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。

6）经评估为有突出危险煤层的技改矿井建井期间，以及突出煤层经开拓前区域预测为突出危险区的新水平、新采区开拓过程中的所有揭煤作业，必须采取区域综合防突措施并达到要求指标。

经开拓前区域预测为无突出危险区的煤层进行新水平、新采区开拓、准备过程中的所有揭煤作业应当采取局部综合防突措施。

7）经开拓后区域预测为突出危险区的煤层，必须采取区域防突措施并进行区域措施效果检验。经效果检验仍为突出危险区的，必须继续进行或者补充实施区域防突措施。

经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证。

所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。

8）区域防突措施应当优先采用开采保护层。

突出矿井首次开采某个保护层时，应当对被保护层进行区域措施效果检验及保护范围的实际考察。如果被保护层的最大膨胀变形量大于3‰，则检验和考察结果可适用于其他区域的同一保护层和被保护层；否则，应当对每个预计的被保护区域进行区域措施效果检验。此外，若保护层与被保护层的层间距离、岩性及保护层开采厚度等发生了较大变化时，应当再次进行效果检验和保护范围考察。

保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。

9）突出危险区的煤层不具备开采保护层条件的，必须采用预抽煤层瓦斯区域防突措施并进行区域措施效果检验。

预抽煤层瓦斯区域措施效果检验结果应当经矿技术负责人批准。

（2）区域突出危险性预测

1）区域预测一般根据煤层瓦斯参数结合瓦斯地质分析的方法进行，也可以采用其他经试验证实有效的方法。

根据煤层瓦斯压力或者瓦斯含量进行区域预测的临界值应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。

区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前由煤矿企业技术负责人批准。

2）根据煤层瓦斯参数结合瓦斯地质分析的区域预测方法应当按照下列要求进行：

① 煤层瓦斯风化带为无突出危险区域；

② 根据已开采区域确切掌握的煤层赋存特征、地质构造条件、突出分布的规律和对预测区域煤层地质构造的探测、预测结果，采用瓦斯地质分析的方法划分出突出危险区域。该方法可参照《防治煤与瓦斯突出规定》第43条确定构造线两侧的突出危险区。

③ 在上述第①、②项划分出的无突出危险区和突出危险区以外的区域，应当根据煤层瓦斯压力P进行预测。如果没有或者缺少煤层瓦斯压力资料，也可根据煤层瓦斯含量W进行预测。预测所依据的临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按下表预测。

根据煤层瓦斯压力或瓦斯含量进行区域预测的临界值表

| 瓦斯压力（P/MPa） | 瓦斯含量W/（m3·t-1） | 区域类别 |
| --- | --- | --- |
| P﹤0.74W | ﹤8 | 无突出危险区 |
| 除上述情况以外的其他情况 |  | 突出危险区 |

④ 采用上述第③项进行开拓后区域预测时，还应当符合下列要求：

A、预测所主要依据的煤层瓦斯压力、瓦斯含量等参数应为井下实测数据；

B、测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量等参数的测试点在不同地质单元内根据其范围、地质复杂程度等实际情况和条件分别布置；同一地质单元内沿煤层走向布置测试点不少于2个，沿倾向不少于3个，并有测试点位于埋深最大的开拓工程部位。

（3）区域防突措施

区域防突措施是指在突出煤层进行采掘前，对突出煤层较大范围采取的防突措施。区域防突措施包括开采保护层和预抽煤层瓦斯两类。

1）开采保护层

开采保护层分为上保护层和下保护层两种方式。

⑴ 选择保护层必须遵守下列规定：

a、在突出矿井开采煤层群时，如在有效保护垂距内存在厚度0.5m及以上的无突出危险煤层，除因突出煤层距离太近而威胁保护层工作面安全或可能破坏突出煤层开采条件的情况外，首先开采保护层。有条件的矿井，也可以将软岩层作为保护层开采；

b、当煤层群中有几个煤层都可作为保护层时，综合比较分析，择优开采保护效果最好的煤层；

c、当矿井中所有煤层都有突出危险时，选择突出危险程度较小的煤层作保护层先行开采，但采掘前必须按本规定的要求采取预抽煤层瓦斯区域防突措施并进行效果检验；

d、优先选择上保护层。在选择开采下保护层时，不得破坏被保护层的开采条件。

⑵ 开采保护层区域防突措施应当符合下列要求：

a、开采保护层时，同时抽采被保护层的瓦斯；

b、开采近距离保护层时，采取措施防止被保护层初期卸压瓦斯突然涌入保护层采掘工作面或误穿突出煤层；

c、正在开采的保护层工作面超前于被保护层的掘进工作面，其超前距离不得小于保护层与被保护层层间垂距的3倍，并不得小于100m；

d、开采保护层时，采空区内不得留有煤(岩)柱。特殊情况需留煤(岩)柱时，经煤矿企业技术负责人批准，并作好记录，将煤(岩)柱的位置和尺寸准确地标在采掘工程平面图上。每个被保护层的瓦斯地质图应当标出煤(岩)柱的影响范围，在这个范围内进行采掘工作前，首先采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。

当保护层留有不规则煤柱时，按照其最外缘的轮廊划出平直轮廓线，并根据保护层与被保护层之间的层间距变化，确定煤柱影响范围。在被保护层进行采掘工作时，还应当根据采掘瓦斯动态及时修改。

⑶ 保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应当根据试验考察确定，并报煤矿企业技术负责人批准后执行。

⑷ 该矿开采保护层设计分析

a、保护层的确定

该矿未进行煤与瓦斯突出鉴定，根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字【2007】345号“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”。水城县玉舍大坪煤矿在该文件划定的煤与瓦斯突出区域内，因此，矿井按有煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理。

矿区内可采煤层11层，即K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、K110-a煤层，为薄及中厚煤层，煤层平均间距分别为10m、28m、10m、10m、30m、28m、20m、245m、25m、13m，煤层平均倾角30°，属倾斜煤层。由于矿区内11层可采煤层均为作煤与瓦斯突出鉴定，根据煤层开采顺序由上至下、由简单至复杂的原则，由于上下组煤之间的K35-b与K106-b层间距较大（245m），保护范围有限，K35-b煤层的开采对K106-b煤层无保护效果，但其他煤层之间的层间距较小，上一煤层的开采对下一层煤具有较好的保护效果，因此，K1-b煤层可作为K3煤层的保护层，但要现场实际考查其保护效果的可靠性，因按一般规定，已超过上保护层的保护有效垂距50m，后期矿井可根据煤与瓦斯突出鉴定，选无煤与瓦斯突出煤层或突出危险较小的煤层作为保护层首先开采，但保护层的开采必须保证不破坏其他煤层的开采条件。

一采区区域防突措施：矿井K1-b、K13、K18、K26、K35-b煤层+1904m标高以上已全部采空，对下部1904m标高到+1835m标高之间的煤层中的瓦斯有一定的释放作用，同时铜厂沟煤矿的最深开采标高已经到达+1884m标高，未出现突出动力现象，且矿井瓦斯等级鉴定结果，矿井为高瓦斯矿井，瓦斯涌出量不大。目前矿井一采区开拓系统已经形成，主斜进及部分联络巷已经施工至+1818m标高，未出现突出动力现象，且一采区131运输石门已经揭穿所有煤层，未出现突出动力现象，因此，根据矿井实际情况，初期开采一采区煤层时暂不考虑布置底板瓦斯抽放巷预抽消突，设计煤巷掘进过程中采用先抽后掘，并随掘进后方布置顺层钻孔预抽消突，后期深部开采时，矿井应根据突出鉴定及瓦斯涌出情况，请有资质的单位作瓦斯抽放专项设计，更好、更有效的进行防突、消突。

b、保护层作用有效范围的圈定

·保护层与被保护层的最大有效垂距：对于倾斜煤层：上保护层＜50m；下保护层＜100m。

·矿井各煤层的开采顺序为：K1-b→K3→K9→K10→K13→K18→K26→K35-b→K106-b→K109-b→K110-a煤层。开采的保护层回采工作面，必须超前于被保护层的掘进工作面，其超前距离不得小于保护层与被保护层之间法线距离的2倍，并不得小于30m。

·对停采的保护层采煤工作面，停采时间超过3个月、且卸压比较充分，该采煤工作面的始采线、采止线及所留煤柱对被保护层沿走向的保护范围参照 图4-3-1执行。

·保护层沿倾斜的保护范围，如 图4-3-2所示。

·矿井首次开采保护层时，必须对保护层的保护效果及范围进行实际考察，并不断积累经验、不断改进，以便准确确定该矿保护层开采的有效作用范围。

·开采保护层时，采空区内不得留有煤(岩)柱。特殊情况需留煤(岩)柱时，经煤矿企业技术负责人批准，并将煤(岩)柱的位置和尺寸准确地标在采掘工程平面图上。每个被保护层的瓦斯地质图应当标出煤(岩)柱的影响范围，在这个范围内进行采掘工作前，首先采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。并必须按下表填写好煤柱记录表。

图4—3—1  保护层工作面始采线、采止线及所留煤柱对被保护层沿走向的保护范围

图4—3—2  保护层开采后、沿倾向的保护范围

保护层采空区中遗留煤柱记录表

| 采区及工作面名 称 | 保护层名 称 | 保护层遗留煤柱 |  |  | 煤柱影响突出煤层煤 量 | 煤柱测绘 人 | 矿总工程 师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 遗留 日期 | 尺寸（m） |  |  |  |  |
|  |  |  | 沿走向 | 沿倾向 |  |  |  |

开采保护层时，必须对保护层本身进行瓦斯预抽，同时对被保护层的瓦斯进行预抽，达到消除突出危险性的目的。开采的上一层煤层可以作为下一煤层的保护层，但必须对上一煤层的采空区进行调查核实，并按《防治煤与瓦斯突出规定》第三章、第四章有关规定，对区域综合防突措施和局部综合防突措施效果的检验。并确定上一煤层是否还存在没有全部采完或者留有煤柱，并将调查核实情况（残留煤层或煤柱）的准确位置和尺寸准确地标注在采掘工程平面图上，被保护层的瓦斯地质图上应标出其影响范围，在这个范围内的采掘工作，必须采取综合防治突出措施。

2）预抽煤层瓦斯

预抽煤层瓦斯可采用的方式有：地面井预抽煤层瓦斯以及井下穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯、穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯、顺层钻孔或穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯、穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯、顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯等。

预抽煤层瓦斯区域防突措施应当按上述所列方式的优先顺序选取，或一并采用多种方式的预抽煤层瓦斯措施。

⑴ 采取各种方式的预抽煤层瓦斯区域防突措施时，应当符合下列要求：

a、穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制区段内的整个开采块段、两侧回采巷道及其外侧一定范围内的煤层。要求钻孔控制回采巷道外侧的范围是：倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m，下帮至少10m；其他为巷道两侧轮廓线外至少各15m。以上所述的钻孔控制范围均为沿层面的距离，以下同；

b、穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整条煤层巷道及其两侧一定范围内的煤层。该范围与本条第一项中回采巷道外侧的要求相同；

c、顺层钻孔或穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整个开采块段的煤层；

d、穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施应当在揭煤工作面距煤层的最小法向距离7m以前实施（在构造破坏带应适当加大距离）。钻孔的最小控制范围是：石门和立井、斜井揭煤处巷道轮廓线外12m（急倾斜煤层底部或下帮6m），同时还应当保证控制范围的外边缘到巷道轮廓线（包括预计前方揭煤段巷道的轮廓线）的最小距离不小于5m，且当钻孔不能一次穿透煤层全厚时，应当保持煤孔最小超前距15m；

e、顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应控制的条带长度不小于60m，巷道两侧的控制范围与本条第一项中回采巷道外侧的要求相同；

f、当煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时，工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m；

⑵ 预抽煤层瓦斯钻孔应当在整个预抽区域内均匀布置，钻孔间距应当根据实际考察的煤层有效抽放半径确定。

预抽瓦斯钻孔封堵必须严密。穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。

应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。钻孔孔口抽采负压不得小于13kPa。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，以提高封孔质量。

⑶ 该矿预抽煤层瓦斯设计

该矿全区可采煤层11层，编号为K1-b→K3→K9→K10→K13→K18→K26→K35-b→K106-b→K109-b→K110-a，为薄及中厚煤层，煤层平均间距分别为10m、28m、10m、10m、30m、28m、20m、245m、25m、13m，煤层平均倾角30°，属倾斜煤层。K35-b煤层与K106-b煤层之间层间距较大，不宜采用穿层钻孔预抽，其他煤层可根据实际情况可采取穿层钻孔预抽，因此，设计采用顶板穿层钻孔预抽和采用顺层钻孔预抽。

·顶板穿层钻孔预抽煤层瓦斯

开采上部煤层时，利用上部煤层回采巷道作为瓦斯抽放巷，来抽放下部煤层的瓦斯，开采K1-b煤层时，在K1-b煤层中布置钻孔，抽放K3煤层的瓦斯，依此类推，同理，也可采用此抽放方法抽放开采层上部煤层的瓦斯。

钻场布置：在巷道一侧每隔40m左右施工一个钻场，钻场的规格为长×宽×高=4×2.7×2.1m，采用锚杆支护。

钻孔布置：在每一个钻场内布置20～25个穿层抽放钻孔，钻孔深度以打穿煤层为准，现以K1-b煤层与K3煤层之间的钻孔布置为例，钻孔布置示意图见 图4－3－3。

图4-3-3    穿层钻孔布置示意图

·顺层钻孔预抽煤层瓦斯

设计在回采工作面运输顺槽实施本煤层顺层钻孔预抽。在运输顺槽沿煤层倾斜方向每隔2-3m布置一个顺层抽放钻孔，钻孔深度100-105m。回采工作面本煤层预抽钻孔布置详见 图4-3-4。

图 4-3-4     回采工作面本煤层预抽瓦斯钻孔布置图

（4）区域措施效果检验

1）开采保护层的保护效果检验主要采用残余瓦斯压力、残余瓦斯含量、顶底板位移量及其他经试验（应符合区域突出危险性预测中第1项要求的程序）证实有效的指标和方法，也可以结合煤层的透气性系数变化率等辅助指标。

当采用残余瓦斯压力、残余瓦斯含量检验时，应当根据实测的最大残余瓦斯压力或者最大残余瓦斯含量按（区域突出危险性预测中第2项第3小项）的方法对预计被保护区域的保护效果进行判断。若检验结果仍为突出危险区，保护效果为无效。

2）采用预抽煤层瓦斯区域防突措施时，应当以预抽区域的煤层残余瓦斯压力或者残余瓦斯含量为主要指标或其他经试验（应符合区域突出危险性预测中第1项要求的程序）证实有效的指标和方法进行措施效果检验。其中，在采用残余瓦斯压力或者残余瓦斯含量指标对穿层钻孔、顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施和穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，必须依据实际的直接测定值，其他方式的预抽煤层瓦斯区域防突措施可采用直接测定值或根据预抽前的瓦斯含量及抽、排瓦斯量等参数间接计算的残余瓦斯含量值。

对穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施也可以参照（工作面突出危险性预测中第5项）的方法采用钻屑瓦斯解吸指标进行措施效果检验。

检验期间还应当观察、记录在煤层中进行钻孔等作业时发生的喷孔、顶钻及其他突出预兆。

3）对预抽煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，应当根据经试验考察（应符合区域突出危险性预测中第一项要求的程序）确定的临界值进行评判。在确定前可以按照如下指标进行评判：可采用残余瓦斯压力指标进行检验，如果没有或者缺少残余瓦斯压力资料，也可根据残余瓦斯含量进行检验，并且煤层残余瓦斯压力小于0.74MPa或残余瓦斯含量小于8m3/t的预抽区域为无突出危险区，否则，即为突出危险区，预抽防突效果无效；也可以采用钻屑瓦斯解吸指标对穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验，如果所有实测的指标值均小于表4的临界值则为无突出危险区，否则，即为突出危险区，预抽防突效果无效。

但若检验期间在煤层中进行钻孔等作业时发现了喷孔、顶钻及其他明显突出预兆时，发生明显突出预兆的位置周围半径100m内的预抽区域判定为措施无效，所在区域煤层仍属突出危险区。

当采用煤层残余瓦斯压力或残余瓦斯含量的直接测定值进行检验时，若任何一个检验测试点的指标测定值达到或超过了有突出危险的临界值而判定为预抽防突效果无效时，则此检验测试点周围半径100m内的预抽区域均判定为预抽防突效果无效，即为突出危险区。

4）对预抽煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，均应当首先分析、检查预抽区域内钻孔的分布等是否符合设计要求，不符合设计要求的，不予检验。

5）采用直接测定煤层残余瓦斯压力或残余瓦斯含量等参数进行预抽煤层瓦斯区域措施效果检验时，应当符合下列要求：

① 对穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施进行检验时若区段宽度（两侧回采巷道间距加回采巷道外侧控制范围）未超过120m，以及对预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验时若回采工作面长度未超过120m，则沿回采工作面推进方向每间隔30～50m至少布置1个检验测试点；若预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的区段宽度或预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施的回采工作面长度大于120m时，则在回采工作面推进方向每间隔30～50m，至少沿工作面方向布置2个检验测试点。

当预抽区段煤层瓦斯的钻孔在回采区域和煤巷条带的布置方式或参数不同时，按照预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施和穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的检验要求分别进行检验；

② 对穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，在煤巷条带每间隔30～50m至少布置1个检验测试点；

③ 对穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，至少布置4个检验测试点，分别位于要求预抽区域内的上部、中部和两侧，并且至少有1个检验测试点位于要求预抽区域内距边缘不大于2m的范围；

④ 对顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，在煤巷条带每间隔20～30m至少布置1个检验测试点，且每个检验区域不得少于3个检验测试点；

⑤ 各检验测试点应布置于所在部位钻孔密度较小、孔间距较大、预抽时间较短的位置，并尽可能远离测试点周围的各预抽钻孔或尽可能与周围预抽钻孔保持等距离，且避开采掘巷道的排放范围和工作面的预抽超前距。在地质构造复杂区域适当增加检验测试点。

6）采用间接计算的残余瓦斯含量进行预抽煤层瓦斯区域措施效果检验时，应当符合下列要求：

① 当预抽区域内钻孔的间距和预抽时间差别较大时，根据孔间距和预抽时间划分评价单元分别计算检验指标；

② 若预抽钻孔控制边缘外侧为未采动煤体，在计算检验指标时根据不同煤层的透气性及钻孔在不同预抽时间的影响范围等情况，在钻孔控制范围边缘外适当扩大评价计算区域的煤层范围。但检验结果仅适用于预抽钻孔控制范围。

（5）区域验证

1）在石门揭煤工作面对无突出危险区进行的区域验证，应当采用（工作面突出危险性预测中第3项）所列的石门揭煤工作面突出危险性预测方法进行。

在煤巷掘进工作面和回采工作面分别采用（工作面突出危险性预测中第6项、第10项）所列的工作面预测方法对无突出危险区进行区域验证时，应当按照下列要求进行：

① 在工作面进入该区域时，立即连续进行至少两次区域验证；

② 工作面每推进10～50m（在地质构造复杂区域或采取了预抽煤层瓦斯区域防突措施以及其他必要情况时宜取小值）至少进行两次区域验证；

③ 在构造破坏带连续进行区域验证；

④ 在煤巷掘进工作面还应当至少打1个超前距不小于10m的超前钻孔或者采取超前物探措施，探测地质构造和观察突出预兆。

2）当区域验证为无突出危险时，应当采取安全防护措施后进行采掘作业。但若为采掘工作面在该区域进行的首次区域验证时，采掘前还应保留足够的突出预测超前距。

只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防突措施。

2、局部综合防突出措施

（1）局部综合防突措施基本程序和要求

1）工作面突出危险性预测（以下简称工作面预测）是预测工作面煤体的突出危险性，包括石门和立井、斜井揭煤工作面、煤巷掘进工作面和采煤工作面的突出危险性预测等。工作面预测应当在工作面推进过程中进行。

采掘工作面经工作面预测后划分为突出危险工作面和无突出危险工作面。

未进行工作面预测的采掘工作面，应当视为突出危险工作面。

2）突出危险工作面必须采取工作面防突措施，并进行措施效果检验。经检验证实措施有效后，即判定为无突出危险工作面；当措施无效时，仍为突出危险工作面，必须采取补充防突措施，并再次进行措施效果检验，直到措施有效。

无突出危险工作面必须在采取安全防护措施并保留足够的突出预测超前距或防突措施超前距的条件下进行采掘作业。

煤巷掘进和回采工作面应保留的最小预测超前距均为2m。

工作面应保留的最小防突措施超前距为：煤巷掘进工作面5m，回采工作面3m；在地质构造破坏严重地带应适当增加超前距，但煤巷掘进工作面不小于7m，回采工作面不小于5m。

每次工作面防突措施施工完成后，应当绘制工作面防突措施竣工图。

3）石门和立井、斜井揭穿突出煤层前，必须准确控制煤层层位，掌握煤层的赋存位置、形态。

在揭煤工作面掘进至距煤层最小法向距离10m之前，应当至少打两个穿透煤层全厚且进入顶（底）板不小于0.5m的前探取芯钻孔，并详细记录岩芯资料。当需要测定瓦斯压力时，前探钻孔可用作测定钻孔；若二者不能共用时，则测定钻孔应布置在该区域各钻孔见煤点间距最大的位置。

在地质构造复杂、岩石破碎的区域，揭煤工作面掘进至距煤层最小法向距离20m之前必须布置一定数量的前探钻孔，以保证能确切掌握煤层厚度、倾角变化、地质构造和瓦斯情况。

也可用物探等手段探测煤层的层位、赋存形态和底（顶）板岩石致密性等情况。

4）石门和立井、斜井工作面从距突出煤层底（顶）板的最小法向距离5m开始到穿过煤层进入顶（底）板2m（最小法向距离）的过程均属于揭煤作业。揭煤作业前应编制揭煤的专项防突设计，报煤矿企业技术负责人批准。

揭煤作业应当具有相应技术能力的专业队伍施工，并按照下列作业程序进行：

① 探明揭煤工作面和煤层的相对位置；

② 在与煤层保持适当距离的位置进行工作面预测（或区域验证）；

③ 工作面预测（或区域验证）有突出危险时，采取工作面防突措施；

④ 实施工作面措施效果检验；

⑤ 掘进至远距离爆破揭穿煤层前的工作面位置，采用工作面预测或措施效果检验的方法进行最后验证；

⑥ 采取安全防护措施并用远距离爆破揭开或穿过煤层；

⑦ 在岩石巷道与煤层连接处加强支护。

5）石门和立井、斜井揭煤工作面的突出危险性预测必须在距突出煤层最小法向距离5m（地质构造复杂、岩石破碎的区域，应适当加大法向距离）前进行。

在经工作面预测或措施效果检验为无突出危险工作面时，可掘进至远距离爆破揭穿煤层前的工作面位置，再采用工作面预测的方法进行最后验证。若经验证仍为无突出危险工作面时，则在采取安全防护措施的条件下采用远距离爆破揭穿煤层；否则，必须采取或补充工作面防突措施。

当工作面预测或措施效果检验为突出危险工作面时，必须采取或补充工作面防突措施，直到经措施效果检验为无突出危险工作面。

6）石门和立井、斜井工作面从掘进至距突出煤层的最小法向距离5m开始，必须采用物探或钻探手段边探边掘，保证工作面到煤层的最小法向距离不小于远距离爆破揭开突出煤层前要求的最小距离。

采用远距离爆破揭开突出煤层时，要求石门、斜井揭煤工作面与煤层间的最小法向距离是：急倾斜煤层2m，其他煤层1.5m。要求立井揭煤工作面与煤层间的最小法向距离是：急倾斜煤层1.5m，其他煤层2m。如果岩石松软、破碎，还应适当增加法向距离。

7）在揭煤工作面用远距离爆破揭开突出煤层后，若未能一次揭穿至煤层顶（底）板，则仍应当按照远距离爆破的要求执行，直至完成揭煤作业全过程。

8）当石门或立井、斜井揭穿厚度小于0.3m的突出煤层时，可直接用远距离爆破方式揭穿煤层。

9）突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应当编制工作面专项防突设计，报矿技术负责人批准。实施过程中当煤层赋存条件变化较大或巷道设计发生变化时，还应当作出补充或修改设计。

10）在实施局部综合防突措施的煤巷掘进工作面和回采工作面，若预测指标为无突出危险，则只有当上一循环的预测指标也是无突出危险时，方可确定为无突出危险工作面，并在采取安全防护措施、保留足够的预测超前距的条件下进行采掘作业；否则，仍要执行一次工作面防突措施和措施效果检验。

（2）工作面突出危险性预测

1）对于各类工作面，除《防治煤与瓦斯突出规定》载明应该或可以采用的工作面预测方法外，其他新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行；在试验前，应当由煤矿企业技术负责人批准。

应针对各煤层发生煤与瓦斯突出的特点和条件试验确定工作面预测的敏感指标和临界值，并作为判定工作面突出危险性的主要依据。试验应由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。

2）在主要采用敏感指标进行工作面预测的同时，可以根据实际条件测定一些辅助指标（如瓦斯含量、工作面瓦斯涌出量动态变化、声发射、电磁辐射、钻屑温度、煤体温度等），采用物探、钻探等手段探测前方地质构造，观察分析工作面揭露的地质构造、采掘作业及钻孔等发生的各种现象，实现工作面突出危险性的多元信息综合预测和判断。

工作面地质构造、采掘作业及钻孔等发生的各种现象主要有以下方面：

① 煤层的构造破坏带，包括断层、剧烈褶曲、火成岩侵入等；

② 煤层赋存条件急剧变化；

③ 采掘应力叠加；

④ 工作面出现喷孔、顶钻等动力现象；

⑤ 工作面出现明显的突出预兆。

在突出煤层，当出现上述第④、⑤的情况时，应判定为突出危险工作面；当有上述第①、②、③的情况时，除已经实施了工作面防突措施的以外，应视为突出危险工作面并实施相关措施。

3）石门揭煤工作面的突出危险性预测应当选用综合指标法、钻屑瓦斯解吸指标法或其他经试验证实有效的方法进行。

立井、斜井揭煤工作面的突出危险性预测按照石门揭煤工作面的各项要求和方法执行。

4）采用综合指标法预测石门揭煤工作面突出危险性时，应当由工作面向煤层的适当位置至少打3个钻孔测定煤层瓦斯压力P。近距离煤层群的层间距小于5m或层间岩石破碎时，应当测定各煤层的综合瓦斯压力。

测压钻孔在每米煤孔采一个煤样测定煤的坚固性系数f，把每个钻孔中坚固性系数最小的煤样混合后测定煤的瓦斯放散初速度Δp，则此值及所有钻孔中测定的最小坚固性系数f值作为软分层煤的瓦斯放散初速度和坚固性系数参数值。综合指标D、K的计算公式为：

D=（0.0075H/f-3）×（P-0.74）   （1）

K=△pf                          （2）

式中:D—工作面突出危险性的D综合指标；

K—工作面突出危险性的K综合指标；

H—煤层埋藏深度，m；

P—煤层瓦斯压力，取各个测压钻孔实测瓦斯压力的最大值，MPa；

△p—软分层煤的瓦斯放散初速度；

f—软分层煤的坚固性系数。

各煤层石门揭煤工作面突出预测综合指标D、K的临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按下表所列的临界值进行预测。

石门揭煤工作面突出危险性预测综合指标D、K参考临界值表

| 综合指标D | 综合指标K |  |
| --- | --- | --- |
|  | 无烟煤 | 其他煤种 |
| 0.25 | 20 | 15 |

当测定的综合指标D、K都小于临界值，或者指标K小于临界值且式（1）中两括号内的计算值都为负值时，若未发现其他异常情况，该工作面即为无突出危险工作面；否则，判定为突出危险工作面。

5）采用钻屑瓦斯解吸指标法预测石门揭煤工作面突出危险性时，由工作面向煤层的适当位置至少打3个钻孔，在钻孔钻进到煤层时每钻进1m采集一次孔口排出的粒径1～3mm的煤钻屑，测定其瓦斯解吸指标K1或△h2值。测定时，应考虑不同钻进工艺条件下的排渣速度。

各煤层石门揭煤工作面钻屑瓦斯解吸指标的临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按下表中所列的指标临界值预测突出危险性。

钻屑瓦斯解吸指标法预测石门揭煤工作面突出危险性的参考临界值表

| 煤样 | Δh2指标临界值/Pa | K1指标临界值/[mL•（/g•min0.5）-1] |
| --- | --- | --- |
| 干煤样 | 200 | 0.5 |
| 湿煤样 | 160 | 0.4 |

如果所有实测的指标值均小于临界值，并且未发现其他异常情况，则该工作面为无突出危险工作面；否则，为突出危险工作面。

6）可采用下列方法预测煤巷掘进工作面的突出危险性：

① 钻屑指标法；

② 复合指标法；

③ R值指标法；

⑤ 其他经试验证实有效的方法。

7）采用钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，在近水平、倾斜煤层工作面应向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8～10m的钻孔，测定钻屑瓦斯解吸指标和钻屑量。

钻孔应尽可能布置在软分层中，一个钻孔位于掘进巷道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔的终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线外2～4m处。

钻孔每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S，每钻进2m至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标K1或△h2值。

各煤层采用钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的指标临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按下表的临界值确定工作面的突出危险性。

钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的参考临界值表

| 钻屑瓦斯解吸指标Δh2/Pa | 钻屑瓦斯解吸指标K1/ [mL•（/g•min0.5）-1] | 钻屑量S/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg•m-1） | （L•m-1） |
| 200 | 0.5 | 6 | 5.4 |

如果实测得到的S、K1或△h2的所有测定值均小于临界值，并且未发现其他异常情况，则该工作面预测为无突出危险工作面；否则，为突出危险工作面。

8）采用复合指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，在近水平、倾斜煤层工作面应当向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8～10m的钻孔，测定钻孔瓦斯涌出初速度和钻屑量指标。

钻孔应当尽量布置在软分层中，一个钻孔位于掘进巷道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔开孔口靠近巷道两帮0.5m处，终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线外2～4m处。

钻孔每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S，并在暂停钻进后2min内测定钻孔瓦斯涌出初速度q。测定钻孔瓦斯涌出初速度时，测量室的长度为1.0m。

各煤层采用复合指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的指标临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按下表的临界值进行预测。

复合指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的参考临界值表

| 钻孔瓦斯涌出初速度q/（L•min-1） | 钻屑量S/ |  |
| --- | --- | --- |
|  | （kg•m-1） | （L•m-1） |
| 5 | 6 | 5.4 |

如果实测得到的指标q、S的所有测定值均小于临界值，并且未发现其他异常情况，则该工作面预测为无突出危险工作面；否则，为突出危险工作面。

9）采用R值指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，在近水平、倾斜煤层工作面应向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8～10m的钻孔，测定钻孔瓦斯涌出初速度和钻屑量指标。

钻孔应当尽可能布置在软分层中，一个钻孔位于掘进巷道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔的终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线外2～4m处。

钻孔每钻进1m收集并测定该1m段的全部钻屑量S，并在暂停钻进后2min内测定钻孔瓦斯涌出初速度q。测定钻孔瓦斯涌出初速度时，测量室的长度为1.0m。

根据每个钻孔的最大钻屑量Smax和最大钻孔瓦斯涌出初速度qmax按式(3)计算各孔的R值：

R＝(Smax-1.8)(qmax-4)        (3)

式中:Smax—每个钻孔沿孔长的最大钻屑量，L/m；

qmax—每个钻孔的最大钻孔瓦斯涌出初速度，L/min。

判定各煤层煤巷掘进工作面突出危险性的临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按以下指标进行预测：

当所有钻孔的R值有R﹤6且未发现其他异常情况时，该工作面可预测为无突出危险工作面；否则，判定为突出危险工作面。

10）对采煤工作面的突出危险性预测，可参照本规定第七十四条所列的煤巷掘进工作面预测方法进行。但应沿采煤工作面每隔10～15m布置一个预测钻孔，深度5～10m，除此之外的各项操作等均与煤巷掘进工作面突出危险性预测相同。

判定采煤工作面突出危险性的各指标临界值应根据试验考察确定，在确定前可参照煤巷掘进工作面突出危险性预测的临界值。

（3）工作面防突措施

1）工作面防突措施是针对经工作面预测尚有突出危险的局部煤层实施的防突措施。其有效作用范围一般仅限于当前工作面周围的较小区域。

2）石门、斜井揭穿突出煤层的专项防突设计至少应当包括下列主要内容：

① 石门、斜井揭煤区域煤层、瓦斯、地质构造及巷道布置的基本情况；

② 建立安全可靠的独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施；

③ 控制突出煤层层位、准确确定安全岩柱厚度的措施，测定煤层瓦斯压力的钻孔等工程布置、实施方案；

④ 揭煤工作面突出危险性预测及防突措施效果检验的方法、指标，预测及检验钻孔布置等；

⑤ 工作面防突措施；

⑥ 安全防护措施及组织管理措施；

⑦ 加强过煤层段巷道的支护及其他措施。

3）石门揭煤工作面的防突措施包括预抽瓦斯、排放钻孔或其他经试验证明有效的措施。

斜井揭煤工作面的防突措施应当参考石门揭煤工作面防突措施进行。

对所实施的防突措施都必须进行实际考察，得出符合该矿井实际条件的有关参数。

根据工作面岩层情况，实施工作面防突措施时要求揭煤工作面与突出煤层间的最小法向距离为：预抽瓦斯、排放钻孔均为5m。当井巷断面较大、岩石破碎程度较高时，还应适当加大距离。

4）石门揭煤掘进工作面防治突出措施

① 由井筒或上（下）山的一侧合适位置布置钻场向石门揭煤区域施工穿层钻孔，预抽石门揭煤区域煤层瓦斯。

钻场布置：在井筒或上（下）山的一侧施工一个钻场，钻场的规格为长×宽×高=4×3×2.2m，采用工字钢支护。

钻孔布置：在每一个钻场内布置30～50个穿层抽放钻孔，钻孔深度以打穿煤层为准，钻孔布置示意图见 图4－3－5。

图4-3-5     石门揭煤前区域煤层瓦斯预抽布置示意图

② 在石门揭煤工作面采用预抽瓦斯、排放钻孔防突措施时，钻孔直径一般为75～120mm。石门揭煤工作面钻孔的控制范围是：石门的两侧和上部轮廓线外不小于5m，下部不小于3m。钻孔的孔底间距应根据实际考察情况确定。

揭煤工作面施工的钻孔应当尽可能穿透煤层全厚。当不能一次打穿煤层全厚时，可分段施工，但第一次实施的钻孔穿煤长度不得小于15m，且进入煤层掘进时，必须至少留有5m的超前距离（掘进到煤层顶或底板时不在此限）。

预抽瓦斯和排放钻孔在揭穿煤层之前应当保持自然排放或抽采状态。石门揭煤的前探钻孔和测压钻孔布置详见 图4-3-6。

图4-3-6        控制突出煤层的前探钻孔布置示意图

1、2—控制煤层层位钻孔；3、4—测定煤层瓦斯压力钻孔；5—突出危险煤层

石门揭煤工作面排放钻孔布置见 图4-3-7。

图4-3-7  石门揭煤工作面排放钻孔布置图

P—测压钻孔；1～28—排放钻孔

5）煤巷掘进和采煤工作面的专项防突设计应当至少包括下列内容：

① 煤层、瓦斯、地质构造及邻近区域巷道布置的基本情况；

② 建立安全可靠的独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施；

③ 工作面突出危险性预测及防突措施效果检验的方法、指标以及预测、效果检验钻孔布置等；

④ 防突措施的选取及施工设计；

⑤ 安全防护措施；

⑥ 组织管理措施。

矿井各煤层采用的煤巷掘进工作面和采煤工作面各种局部防突措施的效果和参数等都要经实际考察确定。

6）有突出危险的煤巷掘进工作面应当优先选用超前钻孔（包括超前预抽瓦斯钻孔、超前排放钻孔）防突措施。如果采用松动爆破或其他工作面防突措施时，必须经试验考察确认防突效果有效后方可使用。前探支架措施应当配合其他措施一起使用。

上山掘进时，不得选用水力冲孔、水力疏松措施。倾角8°以上的上山掘进工作面不得选用松动爆破、水力冲孔、水力疏松措施。

7）煤巷掘进工作面在地质构造破坏带或煤层赋存条件急剧变化处不能按原措施设计要求实施时，必须打钻孔查明煤层赋存条件，然后采用直径为42～75mm的钻孔排放瓦斯。

若突出煤层煤巷掘进工作面前方遇到落差超过煤层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行。

8）煤巷掘进工作面采用超前钻孔作为工作面防突措施时，应当符合下列要求：

① 巷道两侧轮廓线外钻孔的最小控制范围：近水平、倾斜煤层5m，倾斜、急倾斜煤层上帮7m、下帮3m。当煤层厚度大于巷道高度时，在垂直煤层方向上的巷道上部煤层控制范围不小于7m，巷道下部煤层控制范围不小于3m；

② 钻孔在控制范围内应当均匀布置，在煤层的软分层中可适当增加钻孔数。预抽钻孔或超前排放钻孔的孔数、孔底间距等应当根据钻孔的有效抽放或排放半径确定；

③ 钻孔直径应当根据煤层赋存条件、地质构造和瓦斯情况确定，一般为75～120mm，地质条件变化剧烈地带也可采用直径42～75mm的钻孔。若钻孔直径超过120mm时，必须采用专门的钻进设备和制定专门的施工安全措施；

④ 煤层赋存状态发生变化时，及时探明情况，再重新确定超前钻孔的参数；

⑤ 钻孔施工前，加强工作面支护，打好迎面支架，背好工作面煤壁。

9）煤巷掘进工作面采用松动爆破防突措施时，应当符合下列要求：

① 松动爆破钻孔的孔径一般为42mm，孔深不得小于8m。松动爆破应至少控制到巷道轮廓线外3m的范围。孔数根据松动爆破的有效影响半径确定。松动爆破的有效影响半径通过实测确定；

② 松动爆破孔的装药长度为孔长减去5.5～6m；

③ 松动爆破按远距离爆破的要求执行。

10）前探支架可用于松软煤层的平巷工作面。一般是向工作面前方打钻孔，孔内插入钢管或钢轨，其长度可按两次掘进循环的长度再加0.5m，每掘进一次打一排钻孔，形成两排钻孔交替前进，钻孔间距为0.2～0.3m。

11）煤巷掘进工作面防治突出措施

设计结合本煤矿生产实际情况，采用施工顺层钻孔预抽煤层瓦斯作为区域性防突措施。煤层掘进时，经效果检验无突出危险时，可不采取措施，当未消除突出危险时，在煤巷掘进中布置钻场进行抽放。

①钻场布置

在煤巷掘进工作面巷道两帮施工钻场，其优点是不影响掘进速度，且抽放效果较好，缺点是需掘钻场，增加工程量。钻场尺寸根据巷帮瓦斯抽放钻孔的布置要求，以及使用的钻机外形尺寸及钻杆的长度确定。结合矿井实际情况，每组钻场在煤巷两侧交替布置，同侧相邻两个钻场之间的距离为30m，控制范围为巷道轮廓线外20.5m，钻孔必须超前于掘进工作面31.5m，符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》（AQ1026-2006）标准的规定。煤巷掘进抽放钻场和钻孔布置见 图4-3-8。

图4-3-8       煤巷掘进工作面抽放钻场和钻孔布置图

②钻孔布置

每个钻场内，沿走向布置12个抽放钻孔，即在左、右钻场各布置6个，钻孔编号为1#～12#，孔深分别为1#（63.04m）、2#（61.93m）、3#（61.06m）、4#（60.45m）、5#（60.09m）、6#（60.0m），6#～12#钻孔深与1#～6#钻孔相同，其中，右边钻场为1#～6#钻孔，终孔位置在工作面前方煤层中部，距巷道掘进中心线的距离分别为2m、6m、10m、14m、18m、22m，开孔位置距巷道中心线距离为3.2m；左边钻场为6#～12#钻孔，终孔位置、开孔位置同右边钻场的要求一样。该钻孔布置参数在矿井抽放过程中对抽放量、抽放浓度、防突效果等考察后，可根据实际情况进行调整。钻孔参数见下表。

煤巷掘进抽放钻孔参数表

| 孔号 | 每组钻场个数(个) | 钻场规格 长×宽×高（m） | 钻孔长度（m） | 孔口与巷道中线距离(m) | 终孔与巷道中线距离(m) | 孔与巷道掘进中线方位偏角(°′″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2个(巷道两帮各一个） | 3.0×3.0×2.2 | 63.04 | 3.2 | 22 | 17°52′28″ |
| 2# |  |  | 61.93 | 3.2 | 18 | 14°21′1″ |
| 3# |  |  | 61.06 | 3.2 | 14 | 10°42′43″ |
| 4# |  |  | 60.45 | 3.2 | 10 | 6°59′2″ |
| 5# |  |  | 60.09 | 3.2 | 6 | 3°11′45″ |
| 6# |  |  | 60.0 | 3.2 | 2 | -0°37′14″ |
| 7# |  |  | 60.0 | 3.2 | 2 | -0°37′14″ |
| 8# |  |  | 60.09 | 3.2 | 6 | 3°11′45″ |
| 9# |  |  | 60.45 | 3.2 | 10 | 6°59′2″ |
| 10# |  |  | 61.06 | 3.2 | 14 | 10°42′43″ |
| 11# |  |  | 61.93 | 3.2 | 18 | 14°21′1″ |
| 12# |  |  | 63.04 | 3.2 | 22 | 17°52′28″ |

注：钻孔倾角同煤层倾角

12）采煤工作面可采用的工作面防突措施有超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润煤体或其他经试验证实有效的防突措施。

13）采煤工作面采用超前排放钻孔和预抽瓦斯作为工作面防突措施时，钻孔直径一般为75～120mm，钻孔在控制范围内应当均匀布置，在煤层的软分层中可适当增加钻孔数；超前排放钻孔和预抽钻孔的孔数、孔底间距等应当根据钻孔的有效排放或抽放半径确定。

回采工作面预抽瓦斯，经效果检验无突出危险时，可不采取措施，当未消除突出危险时，一方面应加大瓦斯的抽放力度；另一方面应在工作面向工作面推进方向每隔5m施工一个瓦斯排放钻孔，孔深15m。排放钻孔布置详见 图4-3-9。

图4-3-9      回采工作面瓦斯排放钻孔布置图

14）采煤工作面的松动爆破防突措施适用于煤质较硬、围岩稳定性较好的煤层。松动爆破孔间距根据实际情况确定，一般2～3m，孔深不小于5m，炮泥封孔长度不得小于1m。应当适当控制装药量，以免孔口煤壁垮塌。

松动爆破时，应当按远距离爆破的要求执行。

15）采煤工作面浅孔注水湿润煤体措施可用于煤质较硬的突出煤层。注水孔间距根据实际情况确定，孔深不小于4m，向煤体注水压力不得低于8MPa。当发现水由煤壁或相邻注水钻孔中流出时，即可停止注水。

（4）工作面措施效果检验

1）在实施钻孔法防突措施效果检验时，分布在工作面各部位的检验钻孔应当布置于所在部位防突措施钻孔密度相对较小、孔间距相对较大的位置，并远离周围的各防突措施钻孔或尽可能与周围各防突措施钻孔保持等距离。在地质构造复杂地带应根据情况适当增加检验钻孔。

工作面防突措施效果检验必须包括以下两部分内容：

① 检查所实施的工作面防突措施是否达到了设计要求和满足有关的规章、标准等，并了解、收集工作面及实施措施的相关情况、突出预兆等(包括喷孔、卡钻等)，作为措施效果检验报告的内容之一，用于综合分析、判断;

② 各检验指标的测定情况及主要数据。

2）对石门和其他揭煤工作面进行防突措施效果检验时，应当选择（工作面突出危险性预测中第3项）所列的钻屑瓦斯解吸指标法或其他经试验证实有效的方法，但所有用钻孔方式检验的方法中检验孔数均不得少于5个，分别位于石门的上部、中部、下部和两侧。

如检验结果的各项指标都在该煤层突出危险临界值以下，且未发现其他异常情况，则措施有效；反之，判定为措施无效。

3）煤巷掘进工作面执行防突措施后，应当选择（工作面突出危险性预测中第6项）所列的方法进行措施效果检验。

检验孔应当不少于3个，深度应当小于或等于防突措施钻孔。

如果煤巷掘进工作面措施效果检验指标均小于指标临界值，且未发现其他异常情况，则措施有效；否则，判定为措施无效。

当检验结果措施有效时，若检验孔与防突措施钻孔向巷道掘进方向的投影长度（简称投影孔深）相等，则可在留足防突措施超前距（见局部综合防突措施基本程序和要求中第2项）并采取安全防护措施的条件下掘进。当检验孔的投影孔深小于防突措施钻孔时，则应当在留足所需的防突措施超前距并同时保留有至少2m检验孔投影孔深超前距的条件下，采取安全防护措施后实施掘进作业。

4）对采煤工作面防突措施效果的检验应当参照采煤工作面突出危险性预测的方法和指标实施。但应当沿采煤工作面每隔10～15m布置一个检验钻孔，深度应当小于或等于防突措施钻孔。

如果采煤工作面检验指标均小于指标临界值，且未发现其他异常情况，则措施有效；否则，判定为措施无效。

当检验结果措施有效时，若检验孔与防突措施钻孔深度相等，则可在留足防突措施超前距（见局部综合防突措施基本程序和要求中第2项）并采取安全防护措施的条件下回采。当检验孔的深度小于防突措施钻孔时，则应当在留足所需的防突措施超前距并同时保留有2m检验孔超前距的条件下，采取安全防护措施后实施回采作业。

（四）安全防护措施

安全防护措施是“四位一体”综合防突措施的第四个环节，其目的在于预测失误或防突措施失效后发生突出时，避免造成人员伤害，从而建立起防止突出事故的第二道保障线。安全防护措施主要包括岩巷揭穿突出煤层的震动放炮，远距离放炮、反向风门、避难所，压风自救和隔离式（压缩氧或化学氧）自救器等。根据矿井开拓系统及采区巷道布置的实际情况，矿井（斜）石门（巷）及上、下山揭煤时，主要采用远距离爆破、设置反向风门、避难所、压风自救系统等。

1、远距离爆破

（1）为降低放炮诱发突出的强度，可根据情况在炮掘工作面安设挡栏。挡栏可以用金属、矸石或木垛等构成。金属挡栏一般是由槽钢排列成的方格框架，框架中槽钢的间隔为0.4m，槽钢彼此用卡环固定，使用时在迎工作面的框架上再铺上金属网，然后用木支柱将框架撑成45°的斜面。一组挡拦通常由两架组成，间距为6～8m。可根据预计的突出强度在设计中确定挡栏距工作面的距离。

（2）井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮掘、普采工作面必须采取远距离爆破安全防护措施。

石门揭煤采用远距离爆破时，必须制定包括放炮地点、避灾路线及停电、撤人和警戒范围等的专项措施。

在矿井尚未构成全风压通风的建井初期，在石门揭穿有突出危险煤层的全部作业过程中，与此石门有关的其他工作面必须停止工作。在实施揭穿突出煤层的远距离爆破时，井下全部人员必须撤至地面，井下必须全部断电，立井口附近地面20m范围内或斜井口前方50m、两侧20m范围内严禁有任何火源。

煤巷掘进工作面采用远距离爆破时，放炮地点必须设在进风侧反向风门之外的全风压通风的新鲜风流中或避难所内，放炮地点距工作面的距离由矿技术负责人根据曾经发生的最大突出强度等具体情况确定，但不得小于300m；采煤工作面放炮地点到工作面的距离由矿技术负责人根据具体情况确定，但不得小于100m。

远距离爆破时，回风系统必须停电、撤人。放炮后进入工作面检查的时间由矿技术负责人根据情况确定，但不得少于30min。

（3）对有突出危险的煤层，必须制定石门揭煤的专项措施，准确掌握工作面距煤层的法线距离，严格按要求组织施工。未形成系统的建设矿井，石门揭煤放炮必须在地面实施。已经形成系统的建设矿井和生产矿井，石门揭煤放炮作业可以在反向防突风门后的避难硐室中实施，严重突出矿井也应在地面实施；在突出煤层顶底板掘进的巷道，特别是距突出煤层法线距离小于20米的掘进巷道，必须采取消突措施并采取严格控制突出煤层层位和地质构造，防止瓦斯异常涌出或误穿突出煤层。

（4）石门揭煤采用远距离放炮，放炮前矿井必须制定包括爆破地点、避难线路及停电、撤人和警戒范围等的专项措施，矿井范围小，石门揭煤时，必须撤出井下的人员。

（5）煤巷掘进工作面采用远距离爆破，启爆地点必须设在进风侧反向风门之外的全风压通风的新鲜风流中或避难硐室内，启爆地点距离工作面不得小于300m，并设有直通矿调度室的电话。

（6）相关区域工作的所有人员，在放炮前必须预先通知放炮时间、撤离时间，放炮前由矿调度统计进入该区域的人数、撤离至指定地点的人数，确保放炮时该区域内无人。

2、设置防突反向风门

在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，必须设置至少2道牢固可靠的反向风门。风门之间的距离不得小于4m。

反向风门距工作面的距离和反向风门的组数，应当根据掘进工作面的通风系统和预计的突出强度确定，但反向风门距工作面回风巷不得小于10m，与工作面的最近距离一般不得小于70m，如小于70m时应设置至少三道反向风门。

反向风门墙垛可用砖、料石或混凝土砌筑，嵌入巷道周边岩石的深度可根据岩石的性质确定，但不得小于0.2m；墙垛厚度不得小于0.8m。在煤巷构筑反向风门时，风门墙体四周必须掏槽，掏槽深度见硬帮硬底后再进入实体煤不小于0.5m。通过反向风门墙垛的风筒、水沟、刮板输送机道等，必须设有逆向隔断装置。

人员进入工作面时必须把反向风门打开、顶牢。工作面放炮和无人时，反向风门必须关闭。

对通过墙垛的风筒，矿井必须设有防逆风装置。

放炮时风门必须关闭，放炮后，救护队和有关人员进入工作面检查及施工作业时，反向风门必须打开顶牢。

3、设置避难所

（1）有突出煤层的采区必须设置采区避难所。避难所的位置应当根据实际情况确定。避难所应当符合下列要求：

1）避难所设置向外开启的隔离门，隔离门设置标准按照反向风门标准安设。室内净高不得低于2m，深度满足扩散通风的要求，长度和宽度应根据可能同时避难的人数确定，但至少能满足15人避难，且每人使用面积不得少于0.5m2。避难所内支护保持良好，并设有与矿(井)调度室直通的电话；

2）避难所内放置足量的饮用水、安设供给空气的设施，每人供风量不得少于0.3m3/min。如果用压缩空气供风时，设有减压装置和带有阀门控制的呼吸嘴；

3）避难所内应根据设计的最多避难人数配备足够数量的隔离式自救器。

（2）避难所设计

该矿设计的避难硐室采用梯形断面、工字钢支护，硐室净断面积6.6m2，硐室的几何尺寸为：下宽×中高×深度＝3400×2200×2500mm，采用扩散通风，硐室内设食用水管路系统，直通矿调度室的通信系统和压风自救系统，每个避难硐室内设置两组自救袋，每组自救袋设置8个吸嘴，合计16个吸嘴，如下图所示。

避难硐室主要设置在水泵房、采掘工作面运输顺槽、回风顺槽入口下侧，水泵房内的避硐室选择在水泵房一侧的岩层中，服务于整个矿井，采掘工作面运输顺槽、回风顺槽入口下侧的避难硐选择布置在煤层中，服务于该区段的采掘工作面，详见 图13 压风管路及压风自救系统布置图。

4、压风自救系统

（1）突出煤层的采掘工作面应设置工作面避难所或压风自救系统。应根据具体情况设置其中之一或混合设置，但掘进距离超过500m的巷道内必须设置工作面避难所。

工作面避难所应当设在采掘工作面附近和爆破工操纵放炮的地点。根据具体条件确定避难所的数量及其距采掘工作面的距离。工作面避难所应当能够满足工作面最多作业人数时的避难要求，其他要求与采区避难所相同。

（2）压风自救系统应当达到下列要求：

1）压风自救装置安装在掘进工作面巷道和回采工作面巷道内的压缩空气管道上；

2）在以下每个地点都应至少设置一组压风自救装置：距采掘工作面25～40m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风道有人作业处等。在长距离的掘进巷道中，应根据实际情况增加设置；

3）每组压风自救装置应可供5～8个人使用，平均每人的压缩空气供给量不得少于0.1m3/min。

4）压风自救系统必须派专人维护，确保设备完好、风量足够，且要求24小时随时可以使用。

（2）系统组成

系统组成：地面固定式压风机，压风主管路，压风分管，压风自救装置，压风卸压阀，呼吸面罩。

（3）设备选择：

根据计算，地面固定式空压机站压风机选用GA90（A）/7.5型(配带电机及电控)螺杆式式空压机二台，一台工作，一台备用，电机功率：75kW，电压380V。排气量16.2m3/min，排气压力0.75MPa。

压风主管路选用：煤矿用无缝钢压风管DN80，PN=0.8MPa，长800m；

压风支管，煤矿用焊缝铁管作压风管DN75，PN=0.8Mpa，长1500m；

根据矿井的开采范围和巷道布置。掘进工作面每50m设置一组压风自救系统，预计7组；回采工作面回风顺槽每50m设置1组，预计设置15组；回采工作面进风顺槽每50m设置1组，预计设置12组。即矿井配置压风自救系统总组数为M＝7＋15＋12＝34（组），压风自救系统具体布置位置详见（附图）。

压风自救系统安设在井下压风支管上，每组安装8个压风卸压阀，每个卸压阀配呼吸面罩一个。压风自救系统的选型设计详见 第五章第四节压缩空气设备。

（4）矿井自救安全区域内工作人员所需总风量

根据压风自救安装区域工作人员数量，考虑输气管路的漏风量，并保持一定的富余量，按下式确定供风量。

Q需=K·K1∑总q自

式中：Q源——气源的供风能力，m3/min；

Q需——受灾区的所需风量，m3/min；

K——压风管路漏气系数，取1.2；

K1——压风自救安装区域工作人员不均衡系数,取1.2；

∑总——压风自救安装区域工作的最多人数；按80人取；

q自——压缩空气供给量，每人按0.1m3∕min计。

Q需=K·K1∑总q自=1.2×1.2×80×0.1＝11.52m3∕min

根据以上计算，所选压风机满足要求。

三、粉尘防治

要将空气中的矿尘浓度降到安全标准以下，矿井必须采取综合防尘措施，并以风、水为主，包括通风防尘、净化风流和个体防护等措施，并建立完善的防尘洒水管路系统。

1、掘进工作面采用喷雾洒水，配备除尘器及粉尘捕集装置，掘进工人均配备防尘口罩。对回采工作面经常进行洒水，使煤体湿润，减少开采时煤尘飞扬。

2、在其它粉尘较大的地点均采用喷雾、洒水等降尘措施。

3、及时调整和控制各巷道风速，防止因风速过小而不能及时带出空气中的浮尘和风速过大重新扬起落尘。

4、定期清扫和刷洗巷壁上的煤尘。

5、对井下采掘人员进行个体防护，配备防尘口罩和压风呼吸器，还应该定期进行身体检查，以预防尘肺病危害。

5、采、掘工作面配备呼吸性粉尘测定仪，用以检测井下空气，及时发现粉尘浓度超限，以便立即采取措施。

7、按照有关规定，在易发生爆炸事故的地点设置隔爆水棚，防止爆炸事故的扩散。

（一）防爆措施

本设计按煤尘有爆炸性管理，必须采取防止煤尘爆炸的措施。

1、防止煤尘瓦斯爆炸的措施

煤尘瓦斯爆炸主要是指当煤尘、瓦斯达到一定的浓度时，若遇上火源，即可能发生爆炸，因此，防止煤尘、瓦斯爆炸措施，实际上就是降低风流中煤尘、瓦斯浓度，使其达不到爆炸浓度，再一方面就是消除火源。

（1）通风方面：合理的通风系统，适中的风速。通风既能将涌出的瓦斯稀释排走，又能及时地将空气中的浮尘带走，但需同时保证不会将落尘重新扬起。

（2）防尘洒水方面：在井下各主要产尘点，设置风流净化水幕、洒水装置、洒水管路等，使煤尘湿润，减少煤尘的飞扬，降低风流中煤尘浓度。

（3）除尘方面：在掘进工作面采用湿式除尘设备，减少煤尘的产生。

（4）检测方面：本设计为矿井配备了适当的粉尘检测设备，应加强对粉尘浓度的检测和采样，一旦发现空气风流中粉尘浓度高时，必须采取相应的降尘措施。

2、对于井巷中积聚的煤尘的防爆措施

（1）经常清扫巷道中积聚的煤尘，尽量勿使煤尘飞扬蔓延，防止沉积的煤尘参与爆炸。

（2）冲洗巷壁，用水将沉积于巷道周边的煤尘冲掉并运出。

（3）巷壁刷浆，用石灰水或水泥石灰水喷洒在巷道周壁，使煤尘固结起来不能飞扬到空气中参与爆炸，巷壁刷浆后，还能改善井下环境，并有利于冲洗煤尘。刷浆用石灰水为生石灰与水按1：1.5（体积比）配制，或以水泥：石灰：水＝1：2：10（体积比）配制成水泥石灰水。刷浆工作一般每半年进行一次。

3、消除爆炸火源的措施

（1）消除采、掘工作面放炮时产生的火焰；

（2）本设计选用的井下电气设备均为矿用防爆型电气设备，且所有的电气设备均设可靠的接地、短路和漏电保护；

（3）消除其他火源（比如防止矿车与轨道强烈摩擦和撞击电气设备而产生电气火花），以及金属强烈碰撞产生的火源等。

采用喷雾洒水和设置隔爆水棚的措施。同时，由于瓦斯和煤尘爆炸时，存在相互作用的状况，故两种爆炸的隔爆均可采用隔爆水棚。

（二）喷雾洒水

喷雾洒水前已叙述，其作为隔绝煤尘爆炸传播措施时，必须遵守下列规定：

1、喷雾洒水巷道的总长度不得小于200m。如果巷道长度小于200m时，全部巷道都应喷雾洒水。

2、在喷雾洒水的巷道内，必须随时保证煤尘中水分大于33%（水分大于12%，可防止煤尘起爆）。

（三）煤层注水

煤层注水是减少采煤工作面粉尘产生最根本、最有效的措施。为搞好该矿综合防尘工作，按规定对回采工作面进行煤体注水。

1、注水方式

井田内含煤岩系为上二叠统龙潭组（P3l），煤系厚400～485m，平均452m。含煤一般为40～60层，煤层总厚度为28～36m，平均32m。其中全区可采煤层3层，大部可采煤层6层，局部可采煤层2层，可采煤层中单层最大厚度6.54m，一般厚1.5～2.5m，可采总厚18.21m，含煤系数为7%。以上煤层主要集中在分布在煤系上部的第四段（P3l4）、第三段（P3l3），其次是第一段（P3l1）。全区稳定可采煤层共11层，煤层编号分别为K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、K110-a煤层，为薄及中厚煤层，煤层平均倾角30°，属倾斜煤层,该矿构造复杂程度属中等类型，水文地质条件中等，顶底板条件一般。

根据煤层赋存条件，设计选择在工作面回风顺槽沿煤层施工下向伪斜长钻孔的注水方式。

2、钻孔布置及设备

（1）设备

1）采用ZY－150型钻机，在工作面回风顺槽施工顺层钻孔，钻孔方位角为100度，倾角为0度，钻杆直径为Φ42mm，钻头直径为Φ65mm。注水钻孔布置见 图4－3－10。

2）采用高压5D－2／150型注水泵，泵与孔之间选用钢管和高压水胶管连接，并配备DC－2／150高压水表，压力表阀门等设备（注水泵工作压力为150kg/cm3，注水压力大于注水泵额定压力）。

3）封孔采用封孔器封孔。

图4－3－10      注水钻孔布置图

（2）钻孔布置

1）钻孔深度：钻孔长度为100—105m。

2）钻孔孔径：Φ65mm为封孔需要，每个孔都要扩孔2m以上，孔径为110mm。

3）钻孔间距，每隔11-13m打一个孔，但在断层附近不布置钻孔，孔位布置在煤层厚度二分之一处。

钻孔间距：B＝5×H＝5×2.3＝11.5m，取11-13m。

式中：B—为钻孔间距；H—为工作面平均采高。

（3）单孔注水量及注水时间

1）注水量＝（工作面长度×煤层厚度×钻孔间距×1.4）／100

＝（120×2.3×11×1.4）/100

＝42.51t

2）单孔注水时间＝注水量／注水泵流量＝42.51/2＝21.2h

注：5D－2／50型泵流量为2m3/h。

（四）隔爆水袋

按保护的范围隔爆水棚分为：主要隔爆棚(水袋棚)和辅助隔爆棚(水袋棚)两类，本矿井为一个采区生产，井下未设主要大巷，不存在采区之间的相互影响，由于3#煤层与17#煤层之间的层间距较大，需在煤层之间的石门中设置主要隔爆水棚，主要隔爆选用60L的塑料水袋，型号：GBSD-60；尺寸：长×宽×高＝900×400×250mm；辅助隔爆选用40L的塑料水袋，型号：GBSD-40；尺寸：长×宽×高＝600×400×250mm。

1、主要隔爆棚应在下列巷道设置

（1）矿井两翼与井筒相连通的主要大巷；

（2）相邻采区之间的集中运输巷和回风巷；

（3）相邻煤层之间的运输石门和回风石门。

2、辅助隔爆棚应在下列巷道设置

（1）采煤工作面的进、回风顺槽道；

（2）采区内的煤和半煤巷掘进巷道：

（3）采用独立通风并有煤尘爆炸危险其他巷道。

根据该矿情况，设计在131运输石门、133轨道石门、132回风石门、133回风石门、131回风石门内设置主要隔爆水棚，在11015采面进、回风顺槽、11135运输顺槽、11135回风顺槽设置辅助隔爆棚。

3、隔爆水棚的形式及布置

该矿设置被动式隔爆水棚，集中布置在巷道内。

水袋棚是一种经济可行的辅助性隔爆设施，对水袋作为盛水容器的材料，必须能经受水的长期浸泡，材质不腐烂和机械强度不下降，且具有阻燃和抗静电性能。其原理和水袋棚相同，水袋外形呈园弧形，通过四个金属吊环用挂勾吊挂。

4、辅助水棚计算

（1）主要隔爆水棚

A、主要水棚总水量

运输石门、轨道石门、回风石门总水量：G＝g.s＝400×6.6＝2640L

式中:G――总水量，L；

g――每平方米巷道所需水量，L/m2 (主要水棚按400L/m2)

B、单架水棚水量

设计选用的水袋型号为GD60，每个容积60L，每架2个，则Gn=120L。

C、水棚架数

运输石门、轨道石门、回风石门：N＝G/Gn＝2640/120＝22(架)，取22架

D、水棚区长度

L＝（n-1）×C + W

式中:L――主要水棚区长度；

N――水棚架数；

C――水棚间距，m，该矿取1.5m；

W――水棚宽度，m。

运输石门、轨道石门、回风石门：L＝（22-1）×1.5 + 0.4＝31.9m

满足主要水棚区长度不小于30m的要求。

（2）辅助隔爆水棚

A、辅助隔爆水棚总水量

采面运输、回风顺槽、掘进工作面总水量：G＝g.s＝200×6.6＝1320L

式中:G—总水量，L；

G—每平方米巷道所需水量，L/m2 (辅助水棚按200L/m2)。

B、单架水棚水量

设计选用水袋型号为GBSD-40，每个容积40L，每架2个水袋，则Gn=80L。

C、水棚架数

采面运输、回风顺槽、掘进工作面：N＝G/Gn＝1320/80＝16.5(架),取17架。

D、水棚区长度

L＝（n-1）×C+W

式中:L—辅助水棚区长度；

N—水棚架数

C—水棚间距,m,该矿取1.5m；

W—水棚宽度,m。

采面运输、回风顺槽、掘进工作面：L＝（17-1）×1.5 + 0.4＝24.4m

满足辅助水棚区长度不小于20m的要求。

5、水棚的布置

（1）水棚的安装方式，既可以采用吊挂式，也可以采用混合式。

（2）水袋棚安装方式的原则是当受爆炸冲击力时，水袋中的水容易泼出。

（3）水袋的布置必须符合以下规定，占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为：巷道净断面积小于10m2，大于等于35%；巷道净断面积10～12m2，大于等于50%；巷道净断面积大于12m2，大于等于65%。

（4）水袋之间的间隙与水袋同支架或巷道壁之间的间隙之和不大于1.5m，特殊情况下不大于1.8 m，两个水袋之间的间隙不得大于1.2m。

（5）水袋边与巷道、支架、顶板、构筑物之间的距离不得小于0.1m，水袋底部到顶梁（顶板）的距离不得大于1.6m，如顶梁大于1.6m，则必须在该水袋上方增设一个水袋。

（6）水棚距离轨道面的高度不小于1.8m，水棚并应保持同一高度，需要挑顶时，水棚区内的巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面一致。

（7）当水袋采用易脱钩的布置方式时，挂勾位置要对正，每对挂钩的方向要相向布置（钩尖与钩尖相对），挂钩为4—8mm的圆钢，挂勾角度为60±5度，弯勾长度为25mm。

（8）凡设置有辅助隔爆水棚的巷道，应多组设置，每组间距不大于200mm。

131运输石门、133轨道石门、132回风石门、133回风石门、131回风石门主要隔爆水棚设置断面图见 图4－3－11。

图4－3－11     石门主要隔爆水棚设置断面图

采煤工作面进、回顺槽、掘进工作面辅助隔爆水棚设置断面图见 图4－3－12。

图4－3－12    采煤工作面进、回风顺槽、掘进工作面辅助隔爆水棚设置断面图

该矿在石门主要隔爆水棚安装大样图详见图4－3－13。

图4－3－13      石门主要隔爆水棚安装大样图

采煤工作面进、回顺槽、掘进工作面集中式隔爆水棚布置详见图4－3－14。

图4－3－14　　　集中式水袋棚布置示意图

四、防灭火

（一）井下内因火灾防治

1、开拓开采方面的措施

矿井煤层按容易自燃煤层进行设计和管理，开拓、准备巷道无论布置在岩层、煤层中，采用砌碹（锚喷）支护封闭。

回采巷道均布置在煤层中，采用不可燃的金属棚支护。

矿井开采时，要注意观察，加强自燃征兆的早期识别工作。采煤方法对自燃发火的影响主要表现在煤炭回收率的高低、回采时间的长短上。本矿采用走向长壁后退式采煤法，回采率高，巷道布置简单。顶板管理采用全部垮落法，人工攉煤，清扫浮煤，尽量使工作面回采率提高，采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭。综合防治，有很高的防火安全性。

合理的采煤方法能够提高矿井先天的抗自燃发火能力，多年来的实践表明，降低煤层自燃发火的可能性要从以下几个方面着手：

（1）少丢煤；

（2）控制矿山压力，减少煤柱破裂；

（3）合理布置采区；

（4）回采时应尽量避免过分破碎煤体；

（5）加快工作面的回采速度，使采空区热源难于形成；

（6）及时密闭已采区和废弃的旧巷；

（7）注意选择回采方向，不使采区回风巷过分受压或长时间维护在煤柱里。

（8）废弃的旧巷和采空区及时密闭；密闭质量必须按前章节要求设置，密闭处必须设置自燃观测点，CO探头接入监控系统，制定人员定期观测制度。派专人每班检测1次，所有检测分析结果必须记录在专用的防火记录簿内，发现自燃发火指标超过或达到临界值等异常变化时，必须立即报告矿安全管理人员和矿技术负责人，发出自燃发火预报，采取措施进行处理。

2、通风方面的措施

通风因素的影响主要表现在采空区，煤柱和煤壁裂隙漏风，漏风就是向这些地点供氧，促进煤的氧化自燃。采空区面积大，漏风量相当大，但风速低，散热作用差，在工作面的两巷（回采工作面的运输巷和回风巷）一线（停采线），过断层地带，煤层变薄跳面的地方有大量的浮煤堆积，最易发生自燃。所以每一回采工作面回采完毕必须立即进行封闭，以减少浮煤堆积地点的漏风量，防止自燃。良好的通风系统可以在很大程度上控制自然火灾的发生。为防止煤层自燃，本矿在通风方面采取如下措施：

（1）本矿井在开采过程中，工作面采用“U”型通风方式，一进一回。新风和乏风均不通过采空区，漏风少；

（2）调节风门、风门应设置在围岩坚固、地压稳定的地点，还应避免引起采空区或煤柱裂隙漏风量的增大；

（3）采取措施，降低采区进回风巷之间两端的负压差，以减少漏风；

（4）风门、调节风门之间的距离留有较大的余地；

（5）设置双向风门，矿井可实现反风，以防火灾事故扩大；

（6）实现风门闭锁，使一组风门不能同时敞开，确保风流稳定。

3、监测方面的措施

（1）人的感官可以察觉的自燃征兆

1）巷道中出现雾汽或巷壁汗“挂汗”；

2）风流中出现火灾气味，如煤油味、松香味、臭味等；

3）从煤炭自燃点流出的水和空气较正常的温度高；

4）当空气中有毒有害气体浓度增加时，人们有不舒服的感觉，如头痛、头晕、精神疲乏等。

（2）仪表检测

1）有下列情况之一者，定为自燃发火：

① 煤炭自燃出现明火、火灾烟雾、煤油味等；

② 煤炭自燃使环境空气、煤层围岩及其它介质温度升高并超过70℃；

③ 采空区或风流中出现一氧化碳（CO），其浓度已超过矿井实际统计的临界指标，并有上升趋势。

2）有下列情况之一者，定为自燃发火隐患：

① 采空区或井巷风流中出现一氧化碳，其发生量呈上升趋势，但尚未达到矿井实际统计的临界指标；

② 风流中出现二氧化碳（CO2），其发生量呈上升趋势，但尚未达到矿井实际统计的临界指标；

③ 煤炭、围岩及空气和水的温度升高，并超过正常温度，但尚未达到70℃；风流中氧（O2）浓度降低，其消耗量呈上升趋势。

（3）自燃发火观测站

为预防煤层自燃，采用一氧化碳增量法预测工作面火灾，确定煤层自然发火的标志气体和建立自燃发火预测预报制度。派专人每班检测1次，所有检测分析结果必须记录在专用的防火记录簿内，发现自燃发火指标超过或达到临界值等异常变化时，必须立即报告矿安全管理人员和矿技术负责人，发出自燃发火预报，采取措施进行处理。自燃发火观测站设置位置示意图如下：

（4）本矿监测监控系统中，在回采工作面回风流，掘进工作面、回风斜井设置一氧化碳传感器和温度传感器。

4、束管监测系统的选择

目前，我国研制开发和煤矿使用的束管监测系统主要有煤科总院抚顺分院研制生产的ASZ——Ⅱ型矿井火灾预报束管监测系统、GC——85型煤矿火灾多参数色谱监测系统和煤科总院重庆分院研制生产的JSG——8型井下束管火灾监测系统。本设计拟选煤科总院重庆分院研制生产的JSG——8型井下束管火灾监测系统。

5、防灭火方法

由于矿井矿按Ⅰ类，即容易自燃煤层设计和管理，待矿井对各层煤的自燃发火期鉴定后，再根据煤层发火期进行相应调整，本次设计按煤层容易自燃进行设计和管理，矿井采取以灌浆为主，喷洒阻化剂为辅的防灭火措施。

•灌浆防灭火

1、设计依据及主要技术资料

根据贵州省六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司实验室提交的《贵州省水城县玉舍大坪煤矿煤炭自燃倾向性等级鉴定报告》，本矿K35-b、K1-b煤层的自燃倾向性等级鉴定均属Ⅱ类，即自燃煤层；K9、K18煤层的自燃倾向性等级鉴定均属Ⅲ类，即不易自燃煤层，其他煤层未取样进行鉴定，因此，本矿按Ⅰ类，即煤层容易自燃进行设计和管理，待矿井对各层煤的自燃发火期鉴定后，再根据煤层发火期进行相应调整，本次设计按煤层容易自燃矿进行设计和管理，在生产期间编制专项防灭火设计。

2、灌浆系统及方法

预防性灌浆是防止煤自燃发火的一项传统的、也是最为有效、稳定可靠的重要措施，其方法多种多样，这里采用井下移动式注浆站边采边灌的方法，即使用在采煤工作面推进的同时向采空区灌注泥浆，灌注方式为埋管灌浆及洒浆。

（1）埋管灌浆：在放顶前沿回风巷道在采空区预先铺好灌浆管，放顶后立即进行灌浆。随着工作面的推进，按放顶步距用回柱绞车逐渐向外牵引灌浆管，牵引一定距离灌一次浆。出浆口距工作面的距离应不小于15m。埋管灌浆系统布置详见下图。

埋管灌浆系统布置示意图

（2）洒浆：从灌浆管接出一段胶管，沿工作面方向向采空区均匀地洒浆，洒浆量要充足，使采空区新冒落的矸石能被泥浆均匀地包围。洒浆作为埋管灌浆的一种补充手段，使整个采空区，特别是采空区下半部分也能灌到足够的泥浆。浆液出口压力应不大于0.3MPa。洒浆系统布置详见下图。

洒浆系统布置示意图

3、主要注浆参数

（1）灌浆系数

防火灌浆系数为3％～12％，灭火灌浆系数相应加大，取8%。

（2）土水比

矿井防灭火注浆浆液的土水比应为1:2～1:5；在回采工作面洒浆防火时，土水比应为1:2～1:3，水土比随注浆管道的出口到工作面的采帮线距离而定，可调整。

（3）灌浆所需土量

1）采面注浆量：

Q＝K×m×L×H×C/100

式中：Q--灌浆用土量m³；

m—煤层开采厚度m；按K1-b煤层2.3m计算；

L—灌浆区的走向长度，m；按最大走向长度700m计算；

H—灌浆区倾斜长度，120m；

C—煤炭回收率，95%；

K—灌浆系数，取8%；

则Q＝0.08×2.3×700×120×0.95＝14683.2m3

2）采面日灌浆需土量

Q日=K×m×l×H×C

式中：Q日—日灌浆用土量m³；

l—工作面日推进度，3.0m/d；

则Q日＝0.08×2.3×3.0×120×0.95＝62.93m3

（4）注浆流量

回采工作面灌浆、洒浆防火土水比取1:2.5，采煤面作业方式为“四、六制”，三采一准，灌浆站一班灌浆，纯灌浆时间4h。

则所需注浆流量：Qj=62.93/4=15.73m3/h

4、注浆材料

该矿注浆材料初步选用页岩、矸石等不燃性材料，也可注石灰浆，业主应根据现场实际情况确定；

注浆材料成浆性能指标(0.1mm以下级别的样品)应达到如下规定：

（1）沉降速度1～10mm/min；

（2）临界稳定时间为20～60min；

（3）塑性指数7～14；

（4）粘度系数(1～2)×10-3Pa.S；

（5）氧化镁胶体混合物含量20％～35％；

（6）含砂量10％～30％。

5、浆液的制备方法

设计使用煤炭科学研究总院抚顺分院生产的ZHJ12/1.2型矿用移动注浆站，该型号注浆站配备机械搅拌系统，机械化连续作业，只要及时添料就可生产出所要求的高质量浆液。ZHJ12/1.2型矿用移动注浆站技术参数见下表：

| 项目 型号 | ZHJ-12/1.2 |
| --- | --- |
| 输入电源电压（V） | 380/660 |
| 主电机功率（kW） | 5.5 |
| 搅拌电机功率（kW） | 2.2×2 |
| 储液箱（m3） | 1×2 |
| 注浆出口压力（Mpa） | 1.2 |
| 注浆流量（m3/h） | 12 |

6、输送浆液的管路系统

灌浆管道的选择。当管道中浆液恰好处于无沉积的悬浮状态时的流速称为临界流速（Vc），也叫不淤流速。在这个流速下输送浆液，既能保证不淤积、不堵管，而且消耗的能量又最小。因此，临界流速是一重要参数。与临界流速对应的管径叫临界管径dC，两者的关系为：dC=〔Qj/（π×VC）〕0.5/30,灌浆量Qj值一定时，与Qj对应的（dc,Vc）有很多组，矿井可结合实际情况采用试算法确定dc，一般最好的灌浆输送信线值是5～6。

7、矿井注浆防灭火效果考察

派专人定期检测注浆灭火区、注浆防火工作面及其采空区内的气温、煤温和出水温度。

矿井应建立完善的火灾束管监测系统或地面气体分析实验室。气体分析成份主要有:氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳。

（1）采集气体的地点为:

1）回采工作面的回风巷、上隅角、采空区氧化带回风侧；

2）通向火区的密闭墙内侧或钻孔内；

3）其他需要的地点。

（2）采用人工取样在地面进行气体分析时，应符合以下要求:

1）取样必须使用专用取样袋或取样器，取样后应在5h内送到地面实验室进行分析；

2）注浆防火区域应定期对各取样点取一次样；

3）注浆灭火封闭区域内每天取一次样；

4）回采工作面或其他地点在发火期间(未封闭的情况下)每班取一次样。

8、注浆防灭火区的管理

建立防灭火注浆台帐，主要内容应包括：

（1）注浆区位置；

（2）钻孔工程；

（3）注浆工程；

（4）防灭火密闭墙工程；

（5）气体分析及温度记录；

（6）泥浆分布状况等。

9、矿井注浆防灭火安全措施

（1）采空区灌入水量与排出水量均应详细记录，若排出水量很少时，则表明灌浆区内可能有大量泥浆水积存，应停止灌浆，采取放水措施。若排出的水中泥砂量增大，则说明采空区中可能形成了泥浆通道，使泥浆不能均匀充填煤矸间空隙，而直接流到采空区下部被排出，此时应在泥浆中加入砂子和石灰填塞通道。

（2）灌浆后应再灌几分钟清水，清洗管道，以免泥浆在管道内沉淀。

（3）在灌浆区下部巷道中必须用滤浆密闭将灌浆区和工作区隔开，而且要求滤浆密闭有一定的强度，防止崩浆事故发生。

（4）在煤层浅部灌浆时，要及时填塞地表塌陷坑及钻孔，防止地表水流入井下。

（5）在灌浆区下部进行采掘前，必须对灌浆区进行检查，一旦发现有积水，必须打钻放水后，才能进行采掘工作，注意观察灌浆效果和底板是否因浆水影响产生底鼓，防支柱倒坍。

·流动汽雾阻化剂防灭火

1、灭火原理

流动汽雾阻化剂防灭火技术是通过雾化器加速、加压使水溶液变为微小雾滴，雾滴以漏风风流为载体飘移到采空区，覆盖在残煤表面，对煤体产生物理和化学的综合作用，减少煤体表面与空气的接触，抑制煤表面活化物氧化反应速度，达到防残煤自燃的目的。

2、系统组成

流动汽雾阻化剂防灭火系统由储液箱、高压泵、过滤器、电器开关、高压胶管、雾化器等组成,系统所用设备型号参数详见下表；流动汽雾阻化剂防灭火系统详见下图。

| 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 高压泵 | S0—2/150 | 压力150kg/cm2，流量0.5m3/h |
| 喷雾器 | QWF—II | 压力0.5—0.6MPa |
| 储液箱 | 1吨矿车改装 |  |
| 高压管 |  | φ32mm |

流动汽雾阻化剂防灭火系统示意图

3、阻化剂

阻化剂的作用就是利用阻化剂分子与煤体表面活性分子的相互吸引，破坏煤体表面自由力场，促使氧原子(0)恢复到分子状态(02)，使煤表面活化物质氧化反应速度放慢或者抑制，起到阻化作用。针对本煤矿，选用卤块(片)作为阻化剂，阻化剂浓度为20%，阻化率为80%。

4、喷洒量计算

（1）工作面一次喷洒量可按下式计算：

V1=Kl·K2·A·L·H·S·r/R

式中：K1——易自燃部位药液量加量系数，一般取1.2；

K2——采空区遗煤容重，取1.0t/m，取遗煤样实测；

A——吨煤吸液量，0.058t/t；

r——阻化剂溶液容重，1.05t/m3；

L——工作面长度，120m；

H——采空区底板遗煤走向长度；

S——采空区底板遗煤厚度，0.1m；

R———雾化率％，取R=80％；

V1＝Kl·K2·A·L·H·S·r/R

＝1.2×1.0×0.058×120×2.0×0.1×1.05/80%

＝2.19t

（2）工作面一次喷洒所需阻化剂用量

V2＝V1×ρ＝2.19×20%＝0.438t

选用卤块(片)作为阻化剂，阻化剂溶液浓度为20%，阻化率为80%。

实施时，每班2只喷枪对采空区喷雾，喷雾工作时间为2小时/班。

5、工作面日喷洒次数

该矿工作面作业形式为：三采一准，喷洒工作安排在准备班前进行，工作面上下口喷枪相向喷洒，在工作面中部相遇喷洒完毕。

6、系统特点

机动灵活，防灭火范围大等特点。与其它防灭火方法相比，流动汽雾阻化剂具有防灭火效果好，工人劳动强度小等特点。

7、防腐措施

采用阻化剂防灭火时，应遵守下列规定：

（1）选用的阻化剂材料不得污染井下空气和危害人体健康。

（2）必须在设计中对阻化剂的种类和数量、阻化效果等主要参数作出明确规定。

（3）应采取防止阻化剂腐蚀机械设备、支架等金属构件的措施。

1）高压胶管、喷雾器必须保持完好，严禁泄露。

2）喷雾器必须伸入采空区喷雾，不得在采面风速较大的地点开启喷雾器。

3）喷洒工作安排在回柱放顶前进行，不得在放顶后再喷洒

4）每班喷洒完毕后，要及时用清水冲洗采面单体支柱，防止因风速较大点的雾状阻化剂漂移附着在单体支柱上。

（二）井下外因火灾防治

外因火灾的主要特点是突然发生，来势迅猛，发生的时间和地点出人意料之外。由于这种突发性、意外性，常使人们惊慌失措而造成恶性事故。矿井中一切能够产生高温、明火、火花的以及由于可燃材料制成的器材和设备，如使用不当都可能会引起外因火灾。绝大多数外因火灾是由于机电设备质量不高，安装不良，又缺乏严格的检修、维护制度，长期带病运行而引起的。对于小型煤矿，由于机械化程度较低，其中爆破和明火是造成外因火灾的主要原因。

外因火灾的防治主要应从两个方面着手，一是防止失控的高温热源；其次是在井下尽量采用不燃或耐燃的材料和制品。

1、电气事故引发火灾防治措施及装备

（1）井下机电硐室防火措施

本煤矿在井下设置水泵房、绞车房、消防材料硐室等，消防材料硐室设计在便于运送消防材料处。对水泵房和消防材料硐室采取以下防灭火措施：

1）硐室必须装设向外开的防火铁门，铁门全部敞开时不妨碍运输，严禁存放无关的设备和物件，并采用防爆型的照明设备。

2）从硐室出口防火铁门起5m内的巷道，应砌碹或用其他不燃性材料支护。

3）硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。故应在硐室内设CO2灭火器2个，8kg干粉灭火器1个，灭火沙袋2个。

4）硐室长度超过6m时，必须在硐室的两端各设一个出口。

5）在机电设备硐室内严禁设集油坑。硐室不应有滴水，硐室的过道应保特畅通，严禁存放无关的设备和物件。带油的电气设备溢油或漏油时，必须立即处理。

6）消防材料硐室，参照煤矿建设工程安全监察手册规定配备如下：

井下消防设备配备表

| 序号 | 灭火器种类 | 单位 | 数量 | 序号 | 灭火器种类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2灭火器 | 个 | 18 | 16 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 16 |
| 2 | 10L泡沫灭火器 | 个 | 10 | 17 | 50kg干粉灭火器 | 个 | 4 |
| 3 | Φ75mm消火水龙带 | M | 200 | 18 | 风筒布 | M | 100 |
| 4 | Φ52mm消火水龙带 | M | 300 | 19 | 水泥 | T | 0.5 |
| 5 | Φ52mm普通消火水枪 | 支 | 4 | 20 | 石灰 | T | 0.5 |
| 6 | Φ75/52mm变径管节 | 个 | 10 | 21 | Φ75mm胶管 | M | 200 |
| 7 | Φ52mm喷嘴 | 个 | 4 | 22 | Φ52mm胶管 | M | 200 |
| 8 | Φ52mm垫圈 | 套 | 4 | 23 | 安全带 | 条 | 4 |
| 9 | 管钳子 | 把 | 4 | 24 | 绳梯 | 副 | 2 |
| 10 | 救生绳（长20m） | 根 | 4 | 25 | 麻袋或塑料编制袋 | 条 | 200 |
| 11 | 撬棍 | 根 | 2 | 26 | 砖 | M3 | 3 |
| 12 | 木锯 | 把 | 2 | 27 | 砂子 | M3 | 0.5 |
| 13 | 平板锹 | 把 | 2 | 28 | 方木 | M3 | 0.5 |
| 14 | 灭火岩粉 | Kg | 200 | 29 | 木板 | M3 | 2 |
| 15 | 石棉毯 | 块 | 2 | 30 | 铁钉（2#、3#、4#） | Kg | 3 |

（2）井下电气设备的防火措施

1）井下所有电气设备采用矿用隔爆型或本质安全型电气设备，并具有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。

2）向井下供电的变压器或发电机严禁直接接地。

3）井下动力供电电压为660V，照明为127V。

4）低压负荷开关选用QBD和KBZ型并配合JY82—2/3A型检漏继电器，以保证安全用电。

5）向井下配电的XGZ2-12型低压配电屏设有过载、短路、漏电保护。

6）井下局部通风机与掘进设备实现风、电、瓦斯闭锁.

7）所有防爆开关，均设有短路、过负荷、单相断线保护和漏电闭锁保护。

8）井下所有电气的金属外壳都进行接地。

（3）井下电缆

1）电缆选择

·井下电缆按安全载流量选择，并经电压损失和短路保护校验，采用矿用橡套软电缆。

·井下各配电站的低压电缆均采用矿用橡套铜芯电缆。

照明电源均引自地面配电所，采用阻燃的矿用橡套电缆（UM）；电钻采用矿用电钻电缆（UZ）。

2）电缆悬挂

·在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中，电缆用吊钩悬挂；

·在倾角在305°以上的井巷中，电缆用卡箍固定；

·悬挂电缆有适当的弛度；悬挂高度高于矿车；

·悬挂点间距为3米；电缆要在压风管、供水管等管子的上方，并保持0.3米以上的距离。

3）电缆连接

·电缆与电气设备的连接，用与电气设备性能相符的接线盒；

·电缆线芯使用齿形压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接；

·不同型电缆之间严禁直接连接，采用符合要求的连线盒、连接器或母线盒进行连接；

·同型电缆之间直接连接时，橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）采用阻燃材料进行硫化热补或热补有同等效能的冷补，并经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。

2、井下电气设备的各种保护

井下电气设备有接地、短路、过流、过负荷、断相、漏电等保护。

（1）电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带（或钢丝）、铅皮或屏蔽护套等均设有保护接地；接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω，并且每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接连接导线的电阻值，不得超过1Ω。

（2）所有电气设备的保护接地装置（包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线）和局部接地装置，与主接地极连接成1个总接地网，主接地极在水仓中埋设1块，用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于0.75m2.厚度不得小于5mm。

（3）在下列地点装设局部接地极：采区变电所（包括移动变电站和移动变压器）；装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备；低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

（4）局部接地极设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2.厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成，并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极，可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成，管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板。

（5）连接主接地极的接地母线，采用截面不小于50mm2的铜线。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，采用截面不小于25mm2的铜线。

（6）40KW以上的电动机采用真空电磁起动器控制；井下的馈电线上，装设短路、过负荷和漏电保护装置；低压电动机的控制设备要具备短路、过负荷、单相断线、漏电保护装置和远程控制装置；要正确选择熔断器的熔体；每天对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

（7）127伏煤电钻和信号应设有检漏、短路、过负荷、远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。660伏的电气网络中，必须有过电流和漏电保护。煤电钻综合保护装置在每班故障或网络绝缘降低，应立即停电处量。检漏装置应灵敏可靠，严禁甩掉不用。

（8）供电线路在入井处装设防雷电装置；通信线路在入井处装设熔断器和防雷电装置。

1）井口安设AZ—1A型导体消雷器，消雷器的接地体距井管、轨、线接地网相互间距在20米以上。

2）所在伸出井口的钢管和钢轨均采用铸型尼龙材料进行两处相互间距为100米的绝缘隔离，每段铸型尼龙材料长度为1米，对地绝缘电阻在150MΩ左右。

3）所在伸出井口的钢管、钢轨和电缆的铠装铅皮在入井处均接地，接地引入线均采用截面积为50mm2的橡套电缆，引出井口的接地体相互间距在20米以上，接地电阻不得大于2Ω。通讯线路在入井口处装设一组熔断器和避雷装置，其接地电阻不得大于1Ω。

4）由地面直接入井的轨道、管路，必须 在井口处将金属体进行不少于两处的良好的集中接地。通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。每年雨季前必须对避雷装置进行检查试验。

（9）胶带运输机防火措施

1）井下使用的运输设备必须是由正规厂家生产，符合煤矿使用标准的防爆合格产品。必须使用阻燃输送带,带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料,其阻燃性和抗静电性必须符合有关部门规定

2）巷道内应有充分的照明。

3）必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置。

4）应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置。

5）在主要巷道内安设的带式输送机还必须装设:

·输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。

·在机头和机尾防止人员与驱动滚筒相接触的防护拦。

（10）为防止地面明火，引发井下火灾，在井口附近20m内严禁有任何火源，矸石山、炉灰场必须远离井口80米，井口房、坑木场应设置消防水管、撒砂灭火装置及高倍泡沫灭火器等设施。

（11）在主井井口应设防火铁门，以防止地面火灾波及井下，防火铁门设置必须密封可靠，在平时不影响通风和运输。

（12）井下放炮必须严格按《煤矿安全规程》的下列规定执行，防止放炮引发火灾。

1）采、掘工作面部必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管。使用煤矿许用毫秒电雷管时，最后一段的延期时间不得超过130毫秒。

2）采、掘工作面应采用毫秒爆破。在掘进工作面必须全断面起爆，在采煤工作面严禁使用2台放炮器同时进行放炮。

3）炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分，应用粘土炮泥封实。

4）炮眼封泥严禁用煤粉，块状材料或其它可燃性材料，无炮泥或不实的炮眼，严禁放炮。封泥长度必须符合《煤矿安全规程》第329条的规定。

5）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况时，不准装药放炮。

6）放炮母线、连接线和电雷管脚线必须相互扭紧并悬挂，不得同轨道、金属管、钢丝绳、刮板运输机等导电体相接触。严禁使用固定放炮母线。

7）在放炮地点20m内，有矿车、未清除的煤、矸或其它物体阻塞巷道1/3以上时，不准装药放炮。

8）处理瞎炮(包括残炮)必须在班组长直接指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，放炮员必须同下一班放炮员在现场交接清楚。

9）放炮时，应采用正向起爆。

10）放炮必须严格执行“一炮三检查”(装药前、放炮前、放炮后)和“三人连锁放炮”(放炮员、班组长、瓦检员)制度，严禁采用糊炮、明火放炮和一次装药多次放炮。

（13）为防止地面雷电导入井下，必须在通往井下的轨道，管路在井口附近设可靠接地保护装置。

井下低压系统同时存在2种或2种以上电压时，低压电气设备上应标明其电压额定值。

（14）严格实行明火管制，建立健全明火管理制度，切实做到：

1）严禁携带明火下井。

2）工业广场内的进、回风井口20m内严禁烟火。

3）井下严禁使用电炉。

4）井下严禁使用灯泡取暖。

5）井口和井下电气设备必须有防雷击和防短路的保护装置。

6）井下电焊、气焊作业必须按《规程》规定进行。

7）严禁使用产生火焰的爆炸器材和爆破工艺。

8）严格火区管理。

（三）其它火灾的防治措施及装备

预防矿井火灾的一般规定

1、地面必须设置消防水池，经常保持不少于200m3的水量；设置消防材料库，与副平硐轨道直接相连，以便于消防材料运输。

2、井口房和通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖；

3、井下和井口房不得从事电焊、气焊和喷灯等焊接工作；

4、井下严禁吸烟；

5、井下和硐室内不得存放汽油，煤油和变压器油，井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸等，必须存在盖严的铁桶内，由专人定期送地面处理；

6、井下清洗风动工具，必须在专用硐室内进行，并必须用不燃性和无毒性洗涤剂；

7、井下严禁使用灯炮取暖和使用电炉；

8、所有井下工作人员都必须熟悉灭火器材的使用方法，并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。

9、矿灯房采用不燃性材料建筑；采用火炉取暖时，火炉间有单独的间隔和出口；通风要良好，严禁烟火，备有干粉灭火器和砂箱等灭火器材；充电装置要有可靠的充电稳压装置。

（四）发现矿井火灾的行动原则

1、任何发现火灾时，应视火灾性质、通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。

在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威协地区的人员撤离危险区域，并组织人员利用现场的一切工具和器材进行灭火。

2、电气设备着火时，应首先切断电源。在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

3、回采工作面和掘进工作面一旦发生火灾，应立即组织人员进行灭火，在采取一切措施后不能扑灭火灾时，应立即在运输巷和回风巷以及掘进工作面出口构筑防火墙，防火墙四周伸入巷道壁不小于0.5m，防火墙厚度为0.5m，墙体之间用黄泥充填。矿主要技术负责人负责封闭火区的工作。

4、回采工作面灭火原则：

（1）从进风侧进行灭火，要有效地利用灭火器和防尘水管；

（2）禁止在火源上方灭火，防止水蒸气伤人，也不能在火源下方灭火，防止火区塌落物伤人，要从侧面（即工作面或采空区方向）利用保护装置接近火源灭火；

（3）采煤工作面瓦斯燃烧时，要增大工作面风量，并利用干粉灭火器、砂子、岩粉等喷射灭火；

（4）在进风侧灭火难以取得效果时，可采取局部反风，从回风侧灭火，但进风侧要设置水幕，并将人员撤出；

（5）采煤工作面回风巷着火时，必须采取有效方法，防止采空区瓦斯涌出和积聚；

（6）用上述方法无效时，应采取隔绝的方法灭火。

5、掘进工作面灭火原则：

（1）要保持巷道的通风原状，即风机停止运转的不要随便开启，风机开启运转的不要盲目停止；

（2）如发火巷道有爆炸危险，则不得入内灭火，而要在远离火区的安全地点建筑密闭墙；

（3）火灾发生在煤巷迎头、瓦斯浓度不超过2％时，可在通风的情况下采用干粉灭火器、水等直接灭火，灭火后，必须仔细清查阴燃火点，防止复燃。如瓦斯浓度超过2％且仍在继续上升，要立即将人员撤到安全地点，远距离进行封闭；

（4）火灾发生在煤巷的中段时，灭火过程中必须检测流向火源的瓦斯浓度，防止瓦斯经过火源点，如果情况不清应远距离封闭。如火灾发生在上山中段时，不得直接灭火，要在安全地点进行封闭；

（5）煤巷发生火灾时，不管火源点在什么地点，如果局部通风机已经停止运转，在无需救人时，严禁进入灭火或侦察，而要立即撤出附近人员，远距离进行封闭；

（6）火源在下山煤巷迎头时，若火源情况不清，一般不要进入直接灭火，应进行封闭。

（五）用水灭火应注意的问题

1、水是导电物质，不能用来扑灭带电的电气设备的火灾。

2、水比油重，不能用水扑灭油类火灾。

3、扑灭猛烈火灾时，不得将水直接射入火源中心，防止水蒸汽逆风而烫伤救火人员和发生水煤气爆炸。

4、灭火水量必须充足，若水量不足，在高温下可分解为氢气和一氧化碳气体，有混合气体爆炸的危险。

（六）井下防火墙

1、封闭火区时，应尽量缩小封闭范围，并必须指定专人检查瓦斯、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员的安全措施。

2、永久性防火墙的管理应遵守下列规定：

（1）每个防火墙附近必须设置栅栏、警标，禁止人员入内，并悬挂说明牌。

（2）应定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度。

（3）必须定期检查防火墙外的空气温度、瓦斯浓度、防火墙内外空气压差以及防火墙墙体，发现封闭不严或有其他缺陷或火区异常变化时，必须采取措施及时处理。

（4）所有测定和检查的结果，必须记入防火记录簿。

（5）矿井作大的风量调整时，应测定防火墙内气体成分和空气温度。

（6）井下所有永久性防火墙都应有编号，并在火区位置关系图中注明。

3、采空区的封闭防灭火措施：采煤工作面回采结束后，必须在45天内采用密闭墙进行永久封闭，密闭墙必须使用砖或粗料石和水泥砂浆砌筑，密闭墙两端必须伸入煤体200mm，墙厚不小于250mm，密闭墙必须对表面用水泥砂浆抹平，并标明施工日期、负责人、施工材料。对有水涌出的采空区，密闭墙必须设置反水槽。

4、封闭、启封火区的要求

（1）封闭火区的要求

1）建立火区管理卡片，记录火灾发生地点、发生时间及其类别，火灾的地质、采矿简况，火区范围及已经采取的灭火措施等，并绘制火区位置关系图。

2）密闭墙附近设置棚栏并挂警示牌，设立记录板、记明墙内外瓦斯浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、气温及出水温度、空气压差，检查日期及检查人姓名。

3）封闭火区的密闭墙必须每天检查一次，发现急剧变化时，每班至少检查一次，一旦发现密闭不严或有其它缺陷时，应及时采取措施处理。

4）如果密闭墙漏风较多，应及时严密处理，如填粘土或砂浆，或压注胶结剂等。

（2）启封火区的要求：

封闭的火区只有同时具备下列条件并经取样化验证实火已经熄灭后， 方可启封或注销。

1）火区内的空气温度下降到30℃以下，或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。

2）火区内空气中的氧气浓度降到5.0%以下。

3）火区内空气中不含乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001%。

4）火区的出水温度低于25℃，或与火灾发生前的日常出水温度相同。

5）上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。

启封已熄灭的火区前，必须制定安全措施。

启封火区时，应逐段恢复通风，同时测定回风流中有无一氧化碳。发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。

启封火区和恢复火区初期通风等工作，必须由矿山救护队负责进行，火区回风风流所经过巷道的人员必须全部撤出。

在启封火区工作完毕后的3天内，每班必须由矿山救护队检查通风工作，并测定水温、空气温度和空气成分。只有在确认火区完全熄灭、通风等情况良好后，方可进行生产工作。

（七）井下消防、洒水系统及灭火装置

井下设有完善的消防洒水管网，由地面消防洒水池静压供水，防尘洒水管路系统主要敷设在：①采掘工作面，②卸载点，③装载点，④运输系统，⑤采煤工作面的进回风巷。井下按《煤矿安全规程》（2010版）的要求设置消防设施和喷雾降尘装置。

地面生活用水为一供水系统，井下消防、防尘用水为另一供水系统。在回风斜井口南东侧建300m3消防、防尘水池一座（池底标高2015.0m）和100m3生活、生产水池一座（池底标高2020.0m）。

由水源处各敷设DN102焊接钢管一条至生活、生产水池，再由100m3地面生活水池敷设DN80焊接钢管二趟至工业场地和生活区，100m3地面生活水池距工业场地的几何高差大于25m，以静压供水方式向工业场地及生活区供水。

由100m3地面生活水池敷设焊接钢管一条和井上下污水处理站敷设焊接钢管一条至井下消防、防尘水池，再由300m3井下消防、防尘水池敷设DN120焊接钢管两趟至井下，因为消防水池的标高满足井下最高用水点几何高差35m的规定，所以采用静压供水方式向井下用水地点供水。

井下消防、防尘水管规格：主管为120mm；消防、防尘在工作面运输及回风巷铺设DN50mm消防洒水支管。在主要工作面运输巷、掘进巷道的洒水管每50m设洒水支管和阀门，在其他巷道每隔100m设一支管阀门。在井下每个装载点、转载点设洒水器，在采掘工作面进回风巷的隔爆水棚点、水炮泥给水点设支管和阀门。

工作面运输巷及主斜井内每隔50m设DN25mm给水栓一个，工作面回风巷及其他地点每隔100m设DN25mm给水栓一个。

防尘供水管路的布置，见井下综合管网系统及隔爆设施布置图。

在井下消防洒水系统中每隔100m设置一个三通阀门，以供消防洒水用。

在井下各机电硐室，采掘工作面主要机电运输设备安装位置等处，设置消防洒水及防尘水管，同时设置灭火砂箱、高倍泡沫灭火装置。

五、防治水

1、本井田以地表水、老窑水、采空区积水及裂隙水为主的裂隙充水矿床，水文地质复杂程度属简单类型。矿井涌水量主要取决于大气降水及开采范围，大气降水及老窑采空区积水为是矿井充水的直接因素。

在开采过程中值得注意的是地表水倒灌、裂隙导水、滑坡积水及老窑采空区积水将会对矿井开采带来影响，开采时要严加防范。

矿井建设和生产中，需进一步查明直接充水含水层、间接充水含水层、地表水三者的水力联系，以及间接充水含水层对直接含水层的补给途径、部位与补给量，并对矿井的涌水量进一步作出预计。

2、留设采区及井田边界隔离防水煤柱；在断层两侧，必须按规定留设足够的断层煤柱，在条件不具备时，不得进入防水煤柱采煤；以煤层导水裂缝带高度为基础参数，加上一定安全系数，留设“三砂”防水（防砂）煤岩柱。

3、检查地质钻孔的封孔状况，对安全生产有威胁的钻孔应及时启封，重新封闭。

4、本矿井采用斜井开拓，井下设排水泵房、水仓，但各巷道内设水沟，经常清理排水沟，确保排水畅通，并保证足够的排水能力及抗灾能力。

5、对巷道开拓及回采所可能遇到的断层提前进行探放水，查明断层的水文地质要素，据此经技术经济比较采取留设防水煤柱、注浆堵水、疏放等措施。

6、如在勘探中发现有陷落柱，则必须查明陷落柱的水文地质要素（包括陷落柱顶面到达的岩（煤）层高度、陷落柱定位、对煤层开采的影响程度，陷落柱的导水性、水压、预计的涌水量等），据此经技术经济比较采取留设防水煤柱、井下或地面注浆堵水、井下探放水等措施。

7、对未封闭好的钻孔根据具体情况采取重封、留设防水煤柱、探放钻孔水等措施。

8、对主要含水层建立地下水动态观察系统，进行地下水动态观测、水害预报，并制定相应的“探、防、堵、截、排”综合防治措施。

9、配备足够数量的探放水设备及HFV—C型液压驱动注浆堵水设备。

10、主要巷道尽量布置在隔水层或弱含水层中。

11、对矿井采掘工程所影响到的各含水层、断层，必须作出水文地质评价，进行提前预报，以便采取相应的防治水措施。

12、装备KDL—2型防爆地质雷达仪（探测深度30～40m）、WKT—F型防爆型坑透仪（探测距离150～250m）及槽波地震仪，用于探测井下断层、陷落柱及其它地质构造。

13、防治水措施

（1）根据防治水计划及地下水动态观测查明矿区和矿井中的水文地质条件，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并组织实施。

（2）定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑小窑情况，并在井上、下工程对照图上标出其老窑位置、开采范围、开采年限、积水情况，对本矿的采掘情况要及时测量和填图。

（3）每年雨季前必须对防治水工作进行全面检查。

雨季前制定防治水措施，并组织抢险队伍，储备足够的防洪抢险物资。对排水能力要进行核定，各排水系统要组织检修。

采空区设隔水墙，水沟及时进行清理。

（4）采掘工程要有专人测量，准确填图，巷道掘进要按设计的中腰线施工，防止误穿采空区。

（5）采区浅部巷道或采面风巷掘进必须先探后掘，其他巷道做到“预测预报、有掘必探，先探后掘、先治后采”。

（6）探放水必严格按贵州煤矿安全监察局，黔煤办字【2007】37号文《关于加强小煤矿水害防治工作的通知》有关规定执行。

14、采空区积水防范及探放水措施

（1）认真收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑小窑开采情况，在上、下工程对照图上标出其老窑位置、开采范围、开采年限、积水情况，对本矿的采掘情况要及时测量和填图。

（2）在采空区四周根据采空区范围和积水量情况，按要求留设够的防隔水煤柱。

（3），严格执行”预测预报、有疑必停、有掘必探、先探后掘、先治后采”水害防治原则。

（4）井下探放水措施

1）探放水原则

必须做好水害分析报告，坚持“预测预报、有疑必停、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。采掘工作面遇到下列情况之一时，必须确定探水线进行探水：

① 接近水淹或可能积水的井巷、老空时，在沿空掘巷时必须及时探、防水。

② 接近含水层、断层时。

③ 打开隔离煤柱放水时。

④ 接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时。

⑤ 接近水文地质复杂区域，并有出水征兆时。

⑥ 接近有出水可能的钻孔时。

⑦ 接近其他可能出水地区时。

接近积水地区掘进前或排放被淹井巷和积水前，必须编制探放水设计，并采取防止瓦斯和其它有害气体危害等安全措施。

探水眼的布置和超前距离，应根据水头高低、煤（岩）层厚度和硬度以及安全措施等在探放水设计中具体规定。

2）探放水设计包含以下方面：

① 探水起点的确定：为了确保采掘工作和人生安全，将水淹区的积水范围、水位标高、积水量等资料填绘在采掘工程图上，经过分析划出三条界线。

② 积水线：积水边界线（小窑采空区范围），其深部界线应根据小窑或老空的最深下山划定。

③ 探水线：根据积水区的位置、范围、地质及水文地质条件及其资料可靠程度、采空区和巷道受矿山压力破坏情况等因素确定，具体规定如下：

·对采掘工作造成的老空、老巷、硐室等积水区，如边界准确，水压不超过10kPa时，探水线至积水区的最小距离：煤层中不得小于30ｍ，岩层中小于20ｍ。

·对虽有图纸资料，但不能确定积水区边界位置的积水区，探水线至推断积水区边界的最小距离不得小于60ｍ。

·对有图纸资料的小窑，探水线至积水区边界的最小距离不得小于60ｍ；对没有图纸资料可查的小窑，必须坚持“有掘必探，先探后掘”的原则，防止发生透水事故。

·掘进巷道附近有断层或陷落柱时，探水线至最大摆动范围预计煤柱线时的最小距离不得小于60ｍ。

·石门揭开含水层前，探水线至含水层的最小距离不得小于20ｍ。

3）警戒线：

沿探水线外推50～150ｍ（在上山掘进时指倾斜距离）即为警戒线。

探放水钻孔布置方式：

一般倾斜煤层平巷和上山巷道探水钻孔的布置方式为半扇形布置在巷道上帮，一般布置3组钻孔，每组1～2孔。钻孔夹角分大夹角与小夹角两种，前者钻孔夹角7～15°，后者1～3°，视小窑老空的规模而定，老空规模大取大夹角，规模小取小夹角。每组只少应有一个探水钻孔见底。

15、采掘工作面遇下列情况之一时，必须确定探水线进行探水。

（1）接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时，井巷出水点的位置及其水量、有积水的的井巷及采空区积水范围、标高和积水量，必须绘制在采掘工程平面图上。在水淹区域应标出探水线位置。采掘到探水线位置时，必须探水前进。

（2）有与溶洞、含水层及与之有水力联系的导水层、裂隙（带）、陷落柱时必须查出其位置，并按规定留设防水煤柱。巷道必须穿过上述构造时，必须探水前进。如果前方有水，应超前预注浆封堵加固，也可采取其它防治措施。

（3）打开隔离煤柱前必须探放水。

（4）接近有水的采煤工作面时必须探放水。

（5）接近未封闭又可能突水的钻孔时必须探放水。

（6）煤层顶板的含水层和水体存在时，应当观测“三带”发育高度。当导水裂隙带范围内的含水层或老空积水影响安全开采时，必须超前探放水并建立疏排水系统。

（7）采、掘工程接近其它可能突水段时必须探放水。

经探水确认无突水危险后，方可向前掘进。每年雨季后，上部采空区的积水情况都在变化，一定要坚持“预测预报、有疑必停、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则。

区内有采煤历史较长，长期以来，一些地方小煤窑分布于可采煤层露头附近，形成的采空区较多。由于地质资料没有提供准确的小煤窑及老空区开采深度和范围，只提供了大至的老空区开采深度和范围，因此，无法确定小煤窑积水探水线的位置。所以在工作中一定要收集有关资料，确定小煤窑积水位置，以防开采浅部煤层时和小窑、老窑穿透而产生透水事故。

16、探放水注意事项

（1）安装钻机探水前，要遵守下列规定：

1）加强钻场附近的支护，并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板。

2）清理巷道、挖好排水沟。探水钻孔位于巷道低洼处时，必须配备与探放水量相适应的排水设备。

3）在打钻孔地点或附近安设专用电话。

4）测量和防探水人员必须亲临现场，依据设计，确定主要探水孔的位置、方位、角度、深度以及钻孔数目。

（2）预计水压较大的地区，探水钻进之前，必须安好孔口管和控制闸阀，进行耐压试验，达到设计承受的水压后，方可继续钻进。特别危险的地区，应有躲避场所，并规定避灾路线。

（3）钻孔水压过大时，采用反压和有防喷装置的方法钻进，并有防止孔口管和煤（岩）避突然鼓出的措施。

（4）钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中的水压、水量突然增大，以及有顶钻等异常状况时，必须停止钻进，但不得拔出钻杆，现场负责人应立即向调度室报告，并派人监测水情。如果发现情况危急时，必须立即撤出所有受水威胁的人员，然后采取措施，进行处理。

（5）探放老空水前，首先要分析查明老空水体的空间位置、积水量和水压。老空积水高于探放水点位置时，只准用钻机探放水。探放水孔必须打中老空水体，并要监视放水全过程，核对放水量，直到老空水放完为止。钻孔接近老空，预计可能有瓦斯或其它有害气体涌出时，必须有瓦斯检查员或矿山救护队员在现场值班，检查空气成分。如果瓦斯或其它有害气体浓度超过规程规定时，必须立即停止钻进，切断电源，撤出人员，并报告矿调度室，及时处理。

（6）钻孔放水前，必须估计积水量，根据矿井排水能力和水仓容量，控制放水流量；放水时，必须设专人监测钻孔出水情况，测定水量、水压，做好记录。若水量突然变化，必须及时处理，并立即报告矿调度室。

（7）排除上山的积水以及恢复被淹井巷前，必须有矿山救护队检查水面上的空气成分，发现有害气体，必须及时处理。排水过程中，有害气体有突然涌出的可能，必须制定安全措施。

六、顶板冒落灾害的防治

井田内可采煤层为K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b、K110-a4煤层。其顶板多为粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、泥质粉砂岩、泥岩、炭质泥岩，力学强度中等，稳定性一般，风化后易发生顶板跨落；底板多为泥岩、粘土岩，泥岩、粘土岩，力学强度低，遇水后常易产生膨胀、底鼓现象。

本矿井采用机采，工作面支护选用适应能力较强的单体液压支柱支护，其型号为DZ系列。

本井田主采煤层顶板较完整，节理、裂隙发育，其稳定性较差，应对顶板加强支护和管理；底板由于遇水易膨胀，造成底鼓，在底板管理中消除积水或采取其它相应措施，消除底板软岩危害。

1、防止顶板事故发生的措施

（1）掘进工作面开工前必须编制作业规程，情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全措施；对漏垮型冒顶和游离大块掉落等必须特殊补充措施。

（2）掘进工作面严禁空顶作业，靠近工作面10m内的支护，在爆破前必须架设牢固；掘进工作面放炮后，首先恢复好被放炮冲倒、崩坏的支架，之后方可进入工作面作业，修复支架时必须先检查顶、帮，并由外向里逐架进行；出碴前，必须及时打上前探梁作临时支护，前探梁上必须铺上挑板，严禁空顶作业。

（3）必须采取前探支护或其他措施。

（4）支架间应设牢固的撑木或拉杆，支架与顶、帮之间的空隙必须塞紧、背实。巷道冒顶部分，可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不小于0.5m。

（5）更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护，拆除原有支护后，必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护，必要时还必须采取临时支护措施；在倾斜巷道中，必须有防止矸石、物料滚落和支架歪倒的安全措施。

（6）掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施，在揭露老空时，必须将人员撤到安全地点，只有经过检查，证明老空的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复工作。

2、遇特殊情况，还应采取相应措施。

（1）回采工作面回采前必须编制作业规程，情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全措施。对漏垮型冒顶和游离大块推倒型冒顶及游离大块掉落等必须特殊补充措施。

（2）上、下巷发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。尤其顶板出现小的冒空时，必须及时加强背顶，充填。

（3）采煤工作面必须经常存有一定数量的支护材料，本设计使用单体液压支柱，必须备有坑木，其数量、规格存放地点和管理方法必须在作业规程中规定。

采煤工作面严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁和失效的单体液压支柱。在同一工作面中不得使用不同类型和不同性能的支柱，严禁金木混支；在地质条件复杂的采煤工作面中必须使用不同类型的支柱时，必须分段使用，严禁金木混支，并必须制定安全措施。

（4）单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。单体液压支柱、金属铰接顶梁，在采煤工作面结束后或使用时间超过8个月后，必须升井进行检修。检修好的支柱还必须进行压力试验，合格后方能入井使用。

（5）采煤工作面必须按作业规程的规定及时支护，严禁空顶作业，所有支架必须架设牢固，并有防倒措施；支柱必须垂直于顶、底板打设，严禁打在浮煤浮矸上；使用单体液压支柱时，初撑力不得小于90kN，严禁在控顶区域内提前摘柱，碰倒或损坏、失效的支柱必须立即恢复或更换。

（6）在开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面；在进入采掘工作面工作前，首先进行敲帮问顶工作，严格执行敲帮问顶制度，及时找掉活石悬矸，以免掉落伤人。采煤工作面采煤机割煤后，必须及时挂梁，及时恢复好被放炮冲倒的支柱，并打好临时护身顶柱，人员必须在护身顶柱下攉煤，攉完煤及时打好支柱和贴帮柱，严格按设计或作业规程规定及时支护，严禁空顶作业。

（7）当遇顶板条件变化时，必须及时修改《作业规程》，制定有针对性的支护措施。

（8）回柱时，放顶人员必须站在顶板完整、支柱完好、无崩绳、崩柱、甩钩、断绳抽人等危险的安全地点工作，回柱放顶前必须事先清理好退路，确保退路畅通；回柱放顶时，必须指定有经验的人员观察顶板。

（9）支柱打设必须迎山有劲，支柱打设必须成排成行，保证排、柱距不超宽，确保有足够的支护密度。

（10）打柱时必须在金属顶梁上用小板将顶背实，确保不发生漏顶。

（11）加强采掘工作面的工程质量的检查和验收，不合格的支柱必须推倒重来，支柱或支架必须符合《作业规程》的规定。

（12）在回柱放顶前必须先打好放顶线的特殊支护，禁止先回后打，回下的支柱必须堆码整齐，保证退路畅通。

七、矿井主要安全措施及安全设备选型

1、为了保证各采掘工作面和硐室的风量，并使风流按规定的方向流动，在通风系统中设置有风门等构筑物。风门等通风构筑物的设置应坚固、稳定，并加强通风管理，及时进行检查与维修，为防止爆炸性气体爆炸时冲击主要通风机，在回风斜井口设置防爆门。矿井主要通风机设有反风装置，必要时可进行全矿井反向通风。

为降低风阻，砌碹、锚喷表面应尽量平滑平整，巷道连接处应做成斜线或圆弧形，巷道拐弯处应尽量避免直角转弯或小于90度转弯，并使其内外侧施工成斜线或圆弧形，必要时设置导风板。主要巷道中应避免停放矿车、堆放杂物，以利用风流畅通。

2、建立、健全安全生产责任制、安全目标管理制度、安全隐患排查制度、安全检查制度等，并制定安全技术计划，对职工进行安全培训，未经培训不得上岗，特种作业人员必须持证上岗。

3、必须购买和使用经过安全检验并取得煤矿专用产品安全标志的设备。

4、入井人员必须戴安全帽，随身携带自救器和矿灯，严禁携带香烟及点火物品及穿化纤衣服、喝酒下井作业。

5、副斜井必须设置躲避硐室及防滑、防跑车装置，井巷交叉地点设置路标，安全出口须经常清理和维护。

6、绞车信号等应由专职信号工发送，作业人员应熟悉其信号。

7、井下作业场所接近小窑采空区附近时，应做到”预测预报、有掘必探，先探后掘、先治后采”,防止出现透水事故。

8、采煤工作面遇到顶板松软或破碎、过断层、过老空区、过煤柱、以及冒顶区时均应制定安全技术措施。

9、严格执行敲帮问顶制度。

10、采空区、原有老巷以及作废巷道必须及时密闭。

11、安全监控设备须定期调试和校正。

12、地表水体、断层、老窑采空区、与邻近井田的人为境界必须按设计留设隔离煤柱。

13、爆破作业必须编制爆破作业规程，并遵守《煤矿安全规程》（2010版）的有关规定。

14、所有作业地点必须编制有针对性的作业规程或安全技术措施。矿井安全设备配备详见表4－3－2

表4－3－2　　矿井安全设配备表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | GWJ-1A | 台 | 20 | CH40%-10% |
| 2 | 光学瓦斯检定器 | GWJ-2 | 台 | 2 | CH40%-100% |
| 3 | 便携式瓦斯检测报警器 | AZJ-91 | 台 | 50 |  |
| 4 | 袖珍数字式瓦斯测定仪 | XZC-1 | 台 | 6 |  |
| 5 | 瓦斯检定器校正仪 | GJX-2 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一氧化碳测定仪 | AQY-50 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多种气体检定器 | DQJD-1 | 台 | 1 |  |
| 8 | 瓦斯、氧气检测仪 | JJY-1 | 台 | 1 |  |
| 9 | 化学氧自救器 | QSR-40 | 套 | 60 |  |
| 10 | 自救器密度检查仪 | ZJ-2 | 台 | 1 |  |
| 11 | 高速风表 | EY11B数字式 | 个 | 1 |  |
| 12 | 高中速风表 | APC-121 | 个 | 1 |  |
| 13 | 微风表 | DFA-3 | 个 | 1 |  |
| 14 | 干湿温度计 | DHM1 | 个 | 3 |  |
| 15 | 空盒气压计 | DYM3 | 个 | 3 |  |
| 16 | 双管水银压力表 | DYB3 | 个 | 1 |  |
| 17 | U型倾斜压差计 | AFJ-150 | 台 | 2 |  |
| 18 | 补偿式微压计 | BEY-250 | 台 | 1 |  |
| 19 | 通风干湿表 | DWHJ2 | 个 | 1 |  |
| 20 | 秒表 |  | 个 | 2 |  |
| 21 | 皮托管 | AFP系列 | 支 | 4 |  |
| 22 | 粉尘采样器 | APF-1 | 台 | 1 |  |
| 23 | 光电粉尘测定仪 | ACG-1 | 台 | 1 |  |
| 24 | 支柱初撑力测定表 |  | 台 | 1 |  |
| 25 | 钢丝绳探伤仪 | GT-30 | 台 | 1 |  |
| 26 | 测压计 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | 地质罗盘 | CKX-1 | 个 | 2 |  |
| 28 | 矿山挂罗盘 | KL-100 | 个 | 3 |  |
| 29 | 光学经纬仪 | DJK-6 | 台 | 1 |  |
| 30 | 水准仪 | DS3-2 | 台 | 1 |  |
| 31 | CO2灭火器 |  | 台 | 10 |  |
| 32 | 干粉灭火器 | 8kg | 台 | 20 |  |
| 33 | 泡沫灭火器 | 10L | 台 | 25 |  |

第五章　　矿井主要设备

本章变更内容：1、为满足矿井生产本次变更设计对相关设备重新计算选型。

第一节　　提升运输设备

本矿井采用斜井开拓方式，新建三个井筒，即主斜井、副斜井和回风斜井。主斜井铺设带式输送机，担负矿井辅助进风、煤炭运输、人员运送及管线铺设等任务；副斜井铺设30kg/m钢轨，轨距600mm，副斜井采用绞车单钩串车提升及运输，担负矿井主要进风、设备、材料、矸石运输、人员运送及管线铺设等任务；回风斜井担负矿井一采区、二采区的专用回风任务，矿井设计生产能力30万吨/年，矿井年工作日330d，采用“四·六”制作业（三采一准），日净提升时间16h。

一、主斜井运输设备选型

1.已知设计参数

输送距离L=506m；最大出煤量时取Q=200t/h；倾角α=19º；提升高度h=167m；物料密度γ=1t/m3；提升速度V=2m/s。

2．带宽计算

B= √Q/（KγVCξ）

式中：K—断面系数，查表取堆集角为30°,K=458；

γ—物料密度（t/m3），查表取1；

C—输送机倾角系数，查表0.84；

ξ—输送机速度系数，查表取0.98

计算得B=√200÷（458×1×2×0.84×0.98）=0.415m。考虑物料块度大于200mm及井筒倾角大等情况，取B＝800mm。

3．对胶带宽度校核：

未经筛分的松散原煤：

B≥2amax+200

即：B≥2×300+200=800

所选胶带宽度800，胶带宽度满足要求

4．圆周驱动力

Fu=CfLg[qRO+qRU+(2qB+qG)cosα]+qGHg+FS1+FS2

式中：C－附加阻力影响系数，查表取1.25

f－模拟摩擦系数，查表取0.025

g－重力加速度，g=9.81m/s2

qRO－承载托滚旋转部分质量，查表18.4kg/m

qRU－空载托滚旋转部分质量，查表5.7kg/m

qB－输送带的质量，选带强为ST2000的钢绳芯阻燃输送带26.5kg/m

qG－输送物的质量，200÷（3.6×2）＝27.8kg/m

FS1－特种主要阻力,取槽形系数0.4、取托辊与输送带间摩擦系数0.35

FS1＝CeμoL(qB+qG)gCosαSinα°

＝0.4×0.35×506×（26.5＋27.8）×9.81×cos19°×Sin1.5°＝947N

FS2－特种附加阻力，取2000N

计算得:

Fu＝1.25×0.025×506×9.81〔18.4＋5.7＋（26.5×2＋27.8）cos19°〕

＋27.8×167×9.81＋947＋2000＝64296N

5．电动机功率

P＝KFuU/1000η＝1.15×64296×2÷(1000×0.85)＝174KW

其中传动效率，取0.85

K－备用系数，取1.15

6．输送带张力计算

(1)最小张力确定

①按传动条件

传动滚筒采用包胶滚筒，软启动，取动载荷系数Ka＝1.3

输送带在传动滚筒松边的最小张力

Smin≥CFmax

式中：C－传动系数，取传动滚筒围包角210°，查表取C＝0.667

Fmax－传动滚筒传递的最大圆周力，Fmax＝KaFu＝1.3×64296

计算得Smin≥0.667×1.3×64296＝55751N

所以，按传动条件应满足Smin≥55751N

②按垂度条件

当胶带最小张力满足传动条件时，同时满足垂度条件，因此最小张力取Smin=55751N

(2)最大张力确定

Smax＝Fs＋Fu

Fumax=FuKa=64296×1.3=83584N

Fs=Fumax×(1/3.0-1)=83584×(1/3.0-1)=-55723N

Smax＝55723+64296=120019N

7．输送带强度校核

带强为ST2000的钢绳芯阻燃输送带纵向拉伸强度为2000，N/mm

m=2000×800÷120019＝13.3

由此，选用ST2000的钢绳芯阻燃输送带可以满足强度要求。

8．拉紧行程

钢绳芯阻燃输送胶带机L=0.0035L+4≈5.79m,取6m

9.胶带机选型

根据以上计算，主斜井选1台DTC80/20/200深槽型输送机,参数如下：

·输送距离L＝506m,提升高度H＝167m，倾角δ＝19º

·带宽B=800mm,带速v=2m/s,输送量Q=200t/h

·输送带：钢绳芯阻燃输送带ST2000，安全系数13.3

·电动机：200kW，10KV。

·拉紧装置：自控液压拉紧装置SZYL

·电控装置：由厂家提供软起动装置一套(PLC控制的软启动方式)

二、副斜井运输设备选型

根据矿井设计生产能力（30万吨/年）及开拓方式等，在副斜井安装绞车提升承担矸石、材料、设备、人员等辅助运输任务。

1、设计依据

⑴ 副斜井倾角25°，斜长327m；

⑵ 车场形式：上、下部为平车场；

⑶ 工作制度：每年工作330天，每天提升16小时；

⑷ 提升量：①矸石量30.3t/班(矸石量按原煤产量的10%计算)；②设备3次/班、材料4次/班；③炸药、雷管各1次/班；④其它5次/班。

⑸ 提升容器：翻斗式矿车MF1.1－6A（容积1.1m3，自重600kg，最大载货重量m矸＝ψρV＝(0.9×1.6×1.1)＝1.584t），人车XRB10-6/6(一头车,一尾车组成列车组,一次提20人，加跟车1人21人，头车重1750kg,尾车重1750kg)；MP13.5－6型平板车（自重1050Kg，最大载重量10t)；MC1-6A型材料车，自重494kg,名义载重量1t,最大载重量2t。最重大件5吨。

(6)副斜井铺设30kg/m的轨道，采用水泥轨枕。

2、提升设备选型计算

⑴ 提升斜长(m)

L＝LX＋LD＋LS＝327＋50＝377(m)

式中：LX——斜井长度(m)；

LD——井底车场长度，取25m。

LS——井口车场长度，取25m。

⑵ 一次提升循环时间（s）

初选提升速度，速度取2m/s,作提升速度图得如下图:

由图得：一次提升循环时间：T＝486（s）；

运输炸药和雷管时速度不超过1m/s,

T雷＝T炸= =434(s)

⑶ 最大班提升时间平衡表详表5－1－2

表5－1－2     最大班提升时间平衡表

根据上表，最大班净提升时间为3.83小时，全天净提升时间为11.49小时，满足规范要求。

⑹ 一次提升情况

一次提2个矸石车,总载重3.168吨；提人时,人车XRB10-6/6(一头车,一尾车组成列车组,一次提20人，加跟车1人21人)。

⑺ 按连接器强度计算车数(按最大载荷)：

Z2≤==8.3(个)

式中：f1—提升容器运动时的阻力系数，f1取0.015；

故确定每次提2个矿车合适。

⑻ 绳端载荷

Q大件＝（1050+5000）×（sin25°+0.015×cos25°）×9.81÷1000＝25.889(KN)

Q端矸＝2×（1584+600）×（sin25°+0.015×cos25°）×9.81÷1000＝18.692(KN)

Q端人＝（1750×2+21×70）×（sin25°+0.015×cos25°）×9.81÷1000＝21.268(kN)

⑼ 钢丝绳单位长度的重量计算(按最大载荷)

PK＝Q端矸/〔11σB/ma－LC（sinβ＋f2cosβ）〕

＝25.889×1000/〔11×1670/7.5－377×（sin25°＋0.3cos25°）〕/9.81

＝1.205(kg/m)

式中：σB——钢丝绳抗拉强度（Mpa），取1670

ma——钢丝绳安全系数，取7.5

f2——钢丝绳运动时的阻力系数，f2取0.3。

⑽ 选钢丝绳

钢丝绳选用: 6V×7+FC－20－1670－特，dk＝20mm，Pk＝1.38kg/m，Qq＝254kN；

⑾ 最大静张力：

F大件=Q大件+PL0(sinβ+f2×cosβ)

=25.889＋1.38×377×（sin25°+0.3×cos25°）×9.81÷1000=29.876(kN)

F矸=Q端矸+PL0(sinβ+f2×cosβ)

=18.692＋1.3×377×（sin25°+0.3×cos25°）×9.81÷1000=22.678(kN)

F人=21.268＋1.38×377×（sin25°+0.3×cos25°）×9.81÷1000=25.254(kN)

式中：L0----钢丝绳长，377(m)；

P-----钢丝绳1.38(kg/m)；

β----井筒顷角，25°；

f2-----钢丝绳运动时的阻力系数0.3；

⑿ 钢丝绳安全系数

M大件=254000÷29876＝8.5＞7.5；

M矸=254000÷22678＝11.2＞7.5；

M人=254000÷25254＝10.1＞9；

符合《煤矿安全规程》的规定。

⒀ 滚筒直径和宽度（缠2层）

滚筒直径：D≥80×d=80×20=1600(mm)

式中：d—为钢丝绳直径，mm；

δ—钢丝直径，mm。

平均缠绕直径：Dp=D+(K-1)÷2×

=1600+（2-1）÷2×

=1617（mm）

式中：D—滚筒直径；D=1600mm

K—缠绕层数，缠绕2层；

d—钢丝绳直径，mm；

ε—两绳圈间隙宽度，ε=2～3mm.取2.5mm

B=（L+30+（4+3）×π×D（d+ε）÷(K×π×Dp）

＝(407+7×π×1.6)×(20+2.5)÷（2×π×1.617）

＝1084(mm)

确定选绞车滚筒宽度为1200mm。

⒁ 选提升机

根据上述计算,副斜井选1台JTP-1.6×1.2P型单筒提升绞车,参数如下:

最大静拉力----45KN

容绳量--------760m

提升速度------2m/s

滚筒----------1600×1500

电机功率------110KW

电压----------380V

绞车强度验算

Fe=29.889(KN)

Fe＜Fmax，所以，所选绞车强度符合要求。

⒂ 选电机

计算所需功率 P=kFjmax×v÷1000÷η

=1.15×29.889×2÷0.85＝84(kW)

选配套电机110KW、380V一台。

⒃ 天轮选型计算

井下天轮，围包角大于90°:

DT≥80d=80×20=1600(mm)

天轮选用TLG1600/10-11，绳槽底圆直径D(mm)：1600；绳槽半径R(mm)：10、11；适用钢丝绳直径(mm)：15～20；轴承座中心高(mm)：140

⒄ 选提升机电控

选用全数字低压交流变频调速电控设备TKD－ZCB－33型一套；

⒅ 提升机安全制动

根据初设的计算结果，钢丝绳最大静张力Fj = 29.889 kN。所以本副井提升系统在安全制动终了时的全部盘形闸所提供的制动力矩MZ≥3×0.8×29.889 = 71.734kNm。以此数据选择液压制动系统的最大油压值。考虑到倾斜井巷安全制动时的减速度不得大于自然减速度AC，设计采取二级制动方式，以满足《煤矿安全规程》的要求。

三、11015采面运输顺槽胶带机选型

采面运输顺槽总长586m,倾角0°,计算和主斜井的基本一样。经计算，采面运输顺槽选1台DSJ80/20/55可伸缩型胶带机,参数如下：

·输送距离L＝586m

·带宽B=800mm,带速v=2m/s,输送量Q=200t/h

·输送带：橡胶面整芯阻燃输送带500S,安全系数15.6

·电动机：55kW，660V，1台

·拉紧装置：自控液压拉紧装置SZYL

四、131运输石门胶带机选型

采面运输顺槽总长355m,倾角0°,计算和采面运输顺槽的基本一样。经计算，131运输石门选1台DTL80/20/40型胶带机,参数如下：

·输送距离L＝355m

·带宽B=800mm,带速v=2m/s,输送量Q=200t/h

·输送带：橡胶面整芯阻燃输送带500S,安全系数18.6

·电动机：40kW，660V，1台

·拉紧装置：自控液压拉紧装置SZYL

第二节　　通风设备

一、设计依据

矿井通风参数表

| 名称 | 风 量（m3/s） | 负 压(Pa) |
| --- | --- | --- |
| 投产时期 | 52 | 1006.6 |
| 困难时期 | 57 | 1588.5 |

二．选型计算

1、风机需要产生的风量

投产时期：Q=KL•QK=52×1.05=54.6m3/s

困难时期：Q=KL•QK=57×1.05=60.0m3/s

式中：KL—漏风备用系数，KL=1.05

QK—矿井要求的总风量，m3/s

2、通风机需要的静压：

① 自然风压

根据AQ1055-2008,本矿进、出风井井口高差小于150m且井深小于400m,所以自然风压对矿井通风的影响可忽略。

② 矿井主要通风机负压

通风投产时期：h扇=h易+Δh=1006.6+150=1156.6(Pa)

通风困难时期：h扇=h难+h自+Δh=1588.5+150=1738.5(Pa)

Δh通风机消音器等阻力之各，取150Pa

③ 通风机的工况点

风机运行工况点的参数，见表5-2-1，其通风机特性曲线如图所示，投产时期通风机工况点为Q1，困难时期通风机工况点为Q2。

表5-2-1                 风机运行工况点参数表

| 名 称 | 风量(m3/s) | 负压(Pa) | 叶片安装角度 | 效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投产时期Q1 | 59 | 1200 | 43°/35° | 78% |
| 困难时期Q2 | 61 | 1790 | 49°/41° | 90% |

④ 电动机选型

电动机功率计算

前期功率：NΦ1===116(kw)

后期最大功率：NΦ2===194.7(kw)

式中：K——电动机功率备用系数，一般取1.2--1.3,取1.25;

Q——通风机工况点的风量，m3/s；

H——通风机工况点的风压，Pa；

——由风机性能曲线查得的工况点效率；

——传动效率，联轴传动取0.98。

三．主要通风机设备选择

根据矿井通风资料，设计就目前国产的多种通风设备进行了选择比较，确定选用FBCDZ-8-N020B型防爆轴流式风机二台，一台工作，一台备用。配套电机：YBFe315L2-8,电机功率2×110KW（660V），风量范围42-93m³/S,风压范围625-2360Pa，转速740r/min。

风机生产厂家提供电控设备,采用变频调速装置,以提高风机工况效率;改变电源相序使风机反转反风，无需反风装置。

图5-3-1   风机性能曲线图

第三节　　排水设备

本矿设计在一采区底部布置水泵房，设排水设备，把污水抽到工业广场污水处理站。排水标高为+1988～+1835，垂高为153米。

一、设计依据

1、正常涌水量：Q正＝56.5m3/h，最大涌水量：Q大＝164.38m3/h

2、排水垂高：h=153m；

二、选型计算

1、正常和最大涌水量时，工作水泵的最小排水能力：

所需水泵最小流量QB：

QB=24Qr/20=1.2Qr=1.2×56.5=67.8m3/h

式中：Qr—矿井正常涌水量，56.5m3/h；

所需水泵最大流量QBm：

QBm=24Qrm/20=1.2Qrm=1.2×164.38=197.3m3/h

式中：Qrm—矿井最大涌水量，164.38m3/h；

2、计算水泵所需扬程为：

HB=（Hp+H吸）/ηg=(153+5)/0.8=199(m)

式中：Hp—排水高度；

H吸—吸水高度，5m；

ηg—管道效率，取0.8。

根据QBm和HB值，选用矿上已有的DF155-67×4型离心水泵3台，其中：正常涌水量时，一台泵工作，一台泵备用,一台泵检修；最大涌水量时，二台泵工作，一台泵备用；水泵工况点参数为：流量Qm=155m3/h，扬程Hm=268m，电压10KV，功率185kw，效率ηm＝0.74。

三、排水管

1、排水管趟数的确定

根据设计规范要求，排水都设置两趟管路，一趟工作，一趟备用。

2、管径计算

d=[4Q/（3600πV）]1/2

=[4×155／(3600×3.14×1.9)]1/2

=0.1699(m)

式中：d——排水管内径（m）

Q——通过管路的流量m3/h

V——管中流速，取经济流速1.9m/s

根据以上计算,选用DN200×6的无缝钢管作排水管。

四、选电机

电机功率按下式计算：

=1.15×=179.39（KW）

式中：——电机功率，KW；

——备用系数；

——水泵流量，m3/h；

——水泵总扬程，m（已记及管道阻力）；

——水泵效率。

排水泵都选用YB315M1-2(185KW)配套防爆电机,10KV供电。

五、水仓容积及断面的确定

1、水仓容积

根据设计规范，水仓容积：

V=8Qmin=8×56.5=452m3

2、水仓断面及支护型式

根据巷道围岩情况，水仓采用砌碹支护，掘进断面积10.1m3，净断面积7.2m2。

3、水仓长度

水仓长度：L=V/S=452/7.2=62.8m

设置两个水仓，一个主水仓，长度80m，容量576m3；一个副水仓，长度60m，容量432m3，以便一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用，两个吸水小井及水仓清理斜巷合计30m。

4、排水管路趟数及规格

根据矿井排水系统设计，井底水泵采用DN150×5的无缝钢管作为排水管，采用两趟排水管路，正常涌水量时一趟工作，一趟备用；最大涌水量时二趟同时工作。两趟水管安设在副斜井中。

5、管路安全措施

煤矿井下条件复杂，如巷道变形、坡度变化和矿内空气湿度大、易腐蚀管路等，都不利于管路的敷设、安装和维护。为此，在敷设管路时，为保证敷设质量，应采取必要的措施。

（1）为了防止管路锈蚀，安装前应对管内外涂抹防腐剂。防腐材料可用经过热处理的沥青、油漆和红丹等。

（2）在敷设倾斜管路时，为了防止管路下滑，应采用管卡将管路固定在巷道支架上。卡间距根据巷道倾角而定，一般α≤30°时，为15-20m。

（3）管路敷设应尽量将管路敷设平直，坡度一致，尽量减少弯头等附属管件，避免急转弯。

（4）井下敷设管路，一般采用法兰盘或快速接头接合。法兰盘中间应夹有胶皮垫、且垫的厚度最好不小于5mm。

6、主要水泵房和通道布置及安全出口

矿井井下水泵房布置按相关规程文件选用。三台水泵分别布置吸水井。水泵房设置2个出口，一个出口应高出泵房底板7m以上在轨道上山中，作为管子道，还需设栅栏门。另一出口在井底车场内，因此通道应设置既防水又防火的密闭门。水仓进口处应设置蓖子。根据巷道围岩情况，水泵房采用锚喷支护，拱形断面掘进断面积8.1m2，净断面积7.2m2。水泵房长度25.0m。

第四节　　空气压缩设备

一、供风方式

为确保矿井安全起见，矿井在完全做出煤与瓦斯突出鉴定之前，矿井按煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理，揭煤后及时进行煤与瓦斯突出鉴定，采用在工业场地建空压机站集中向井下供风的供风方式，根据要求煤与瓦斯突出矿井生产过程中，必须在采煤工作面进回风巷道及每个煤巷掘进工作面巷道中，按规定要求安装压风自救系统和施工避难硐室，压风主要①供掘进时，风动设备使用；②井下压风自救系统使用。

二、设计依据

主要耗风设备见祥表5－2－3。

表5－2－3            主要耗风设备表

| 名 称 | 凿岩机 | 砼喷射机 | 气动锚杆钻机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风动工具型号 | ZY－24 | HPC— V | MQT—110C1 |
| 耗风量（m3/min） | 2.8 | 5～8 | 3.6 |
| 使用台数 | 2 | 1 | 2 |
| 计算使用台数 | 2 | 1 | 2 |

三、选型计算

(1)所需的总风量：

由于压风自救系统在正常情况下不耗风,只在灾害情况下耗风。所以所需压风①满足正常情况下风动工具耗风，②满足灾害情况下压风自救系统耗风。根据本矿实际情况，风动工具需风大于灾害时压风自救系统耗风，所以计算风动工具满足时，压风自救完全可以满足。

风动工具所需的总风量

Q＝α1α2a3,m3/min

式中：a1—沿管路全长的漏风系数，取1.1～1.2，本设计取1.15；

a2—机械磨损使空气消耗量增加的系数，取1.1～1.15，本设计取1.1；

a3—海拔高度修正系数,当海拔高度不大于1000m时，取1，当海拔高度大于1000m时，每增高100m，系数增加1％。

ni—同型号风动工具同时使用的数量；

qi—每台风动工具的耗气量；

ki—同型号风动工具的同时使用系数，混凝土喷射机使用台数≤2台时，同时使用台数取1；风钻、风镐使用台数≤5台时，同时使用台数取1.0～0.85。

所需的总风量：

Q＝1.1×1.15×1.10×（2×2.8×0.95＋1×6+2×3.6×0.95）

＝25.26m3/min

(2)压风自救系统需风量:

Q自=1.1×1.15×1.10×（60×0.15）

＝9.60m3/min

(3)选择压风机

空压机选用：SA75（A）/7.5型（配带电机及电控）3台风冷式螺杆空压机，2台工作，1台备用。每台供风量14.1m3/min，排气压力0.75MPa，每台配套电机:功率75kW,电压380V。

（4）初步估算空压机必须的出口压力

p＝pg+∑Δpi+1（kgf/cm2）

式中：p—空压机的出口压力，kgf/cm2；

pg—风动工具的工作压力，kgf/cm2

∑Δpi—压气管路中最远一路管路压力损失之和，可按每km管路损失0.3～0.6大气压计算。

按单台最大设备使用计算：

p＝pg+∑Δpi+1（kgf/cm2）＝5+0.6×2+1=7.2（kgf/cm2）=0.72MPa

即空压机必须的出口压力为0.72Mpa。

(5)压风主管直径dk＝20×（16.2）1/2＝79.1mm

主管选DN80，PN=0.8MPa无缝钢管,支管选用DN75，PN=0.8MPa无缝钢管，主管趟数为一趟,主管长度约600m,支管长度约1500m。

(6)验算压风损失

ΔP=10-6LiQi1.85/di5，Pa

式中：Li——某管段当量长度，Li=1.15Li’,m；

Li’——某管段的实际长度,m；

Qi——通过某管段供气量；

di——某管段的标准内径，m。

压风管压风损失

ΔP=10-6×1500×1.15×131.85/0.085=0.06Mpa

压风能满足风动工具要求。

第五节　　瓦斯抽放设备

按黔府办发[2008]83号文的规定：新采区投产前，必须完成抽采钻孔，抽采巷道和和有关设备安装等瓦斯治理工程，具备瓦斯治理的各项功能和条件，否则不准生产。

一、瓦斯来源分析

井下瓦斯来源主要是开采层回采巷道及工作面煤层释压、落煤解释瓦斯、采空区浮煤解释瓦斯和临近层涌入瓦斯。由于本矿以前没有瓦斯抽放系统，因此，参照水城矿区（井）瓦斯来源统计分析资料，结合所在井田矿区的开采实践资料：开采层巷道及工作面煤层释压、落煤解释瓦斯一般占工作面瓦斯涌出量的40～46%，采空区浮煤解释瓦斯和临近层涌入瓦斯一般占工作面瓦斯涌出量的54～60%。考虑到本矿开采深度浅，开发强度相对较低等因素预计本矿深部水平瓦斯来源比例是：开采层巷道及工作面煤层释压、落煤解释瓦斯一般占工作面瓦斯涌出量的45%，采空区浮煤解释瓦斯和临近层涌入瓦斯占工作面瓦斯涌出量55%。

㈠、矿井瓦斯储量及可抽量

1、矿井煤层平均瓦斯含量

根据地质报告提供的资料，按经验公式计算矿井煤层的瓦斯含量如表5－5－1。

表5－5－1    各煤层瓦斯含量表

| 煤层 | K1-b | K3 | K9 | K10 | K13 | K18 | K26 | K35-b | K106-b | K109-b | K110-b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯含量（m3/t） | 14.6 | 12.7 | 14.31 | 14.66 | 15.92 | 16.04 | 15.95 | 14.92 | 15.44 | 17.24 | 16.47 |

2、矿井瓦斯储量及可抽量

矿井瓦斯储量是指在煤田开发过程中能够向矿井排放瓦斯的煤层及围岩所赋存的瓦斯总量，瓦斯储量可按下式计算：

Wc=( K 1·K 2)∑Ai·W0

式中：Wc — 矿井瓦斯储量，万m3；

K1 — 围岩瓦斯储量系数；

K2— 不可采邻近层瓦斯储量系数；

A i — 第i个可采煤层地质储量，万吨；

W0 — 第i个可采煤层平均瓦斯含量，m3/t；

瓦斯可抽量是指在瓦斯储量中能被抽出的最大瓦斯量，其计算公式为：

W抽=Wc·K可

式中：W抽 — 可抽瓦斯量，万m3；

K可 — 可抽放系数；K可= K 3·K 4·K 5；

K 3 — 煤层的瓦斯排放系数；M11= K 5（W0－W残）/W0 ；

K 4 — 负压抽放时的抽放作用系数，K 4=1.2；

K5 — 瓦斯涌出程度系数；

W残 — 运到地表煤的残余瓦斯含量，m3/t；

根据煤层的瓦斯含量、煤炭储量及可抽系数计算煤层的可抽瓦斯量见表5－5－2。

表5－5－2  　　 矿井瓦斯储量及可开发量表

从计算结果看，矿井瓦斯可抽量为9042.03万m3，（含不可采煤层及围岩的瓦斯储量），这为矿井瓦斯开发利用提供了充足的资源条件。

㈡、瓦斯涌出量的预测计算

矿井瓦斯涌出主要来源于采煤、掘进和采空区三大部分，而采煤的瓦斯涌出主要来源于本煤层、围岩、煤线。

1、回采工作面瓦斯涌出量计算

采煤瓦斯涌出是根据煤层瓦斯含量、煤层厚度、采高、工作面产量等参数，考虑采场丢煤、斜巷掘进预排瓦斯带、围岩和临近的煤层、煤线瓦斯涌出等因素综合计算。

煤层开采期间，回采工作面瓦斯涌出量，经计算为：18.48m3/t。

2、掘工作面瓦斯涌出量计算

掘进瓦斯涌出分为掘进落煤和巷道煤壁两部分，主要根据煤层瓦斯含量、掘进速度、煤层厚度、掘进断面等影响因素进行综合计算。

煤层开采期间，各区段掘进工作面瓦斯涌出量，经计算为：1.005m3/min。

3、矿井瓦斯涌出量计算

矿井瓦斯涌出主要来源于采煤、掘进和采空区三大部分，采空瓦斯涌出包括采、掘面涌出以外的老塘及其它涌出量。根据本矿井煤层赋存情况，设计初期按采、掘涌出量之和的25%计。

矿井瓦斯涌出量的大小，随煤层开发强度、配采关系、开采顺序的不同而变化。

㈢抽放瓦斯的必要性和可能性

1、抽放瓦斯的必要性

根据国家安全生产监督管理局和国家煤矿安全监察局第5号令第十条，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井应有瓦斯抽放措施，并装备安全监控系统。

2、抽放瓦斯的可能性

衡量未卸压原始煤层可抽性的指标主要有下列三项。

a、煤层的透气性系数(λ)

b、钻孔瓦斯流量衰减系数(p)

c、百米钻孔瓦斯极限抽放量(Qj)

煤层抽放瓦斯难易程度分类，抽放难易程度分类详见表5－5－3。

表5－5－3　　　煤层预抽瓦斯难易程度分类表

| 指标 难易程度 | Β（d-1） | Qj（m3） | λ（m2/Mpa2.d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 容易抽放 | ＜0.005 | ＞14400 | ＞10 |
| 可以抽放 | 0.005～0.05 | 14400～2800 | 10～0.1 |
| 较难抽放 | ＞0.05 | ＜2880 | ＜0.1 |

由于本矿在地质勘查阶段未做相应的工作，故建议在今后开采过程中必须进行这项工作，以确定煤层进行预抽的可能性。

瓦斯抽放的可行性应以抽出瓦斯效果和经济性、可操作性来评价。鉴于本矿未作抽放可抽性的几项指标鉴定,仅参照临近矿井预抽的情况进行。为尽早地发挥瓦斯抽放优势,确保本矿在安全上有把握的进行瓦斯抽放，服务于矿井安全生产。本次设计采用成熟且见效的打钻预抽放技术；对准备采煤工作面采用打钻预抽放瓦斯。

3、抽放瓦斯效果预计

⑴ 工作面瓦斯抽出率及抽出量

煤层采煤工作面开采期间，工作面绝对瓦斯涌出量为18.48m3/min；工作面配风量23m3/s，风排瓦斯量10.164m3/min，其他需要通过瓦斯抽放解决,需要抽放的瓦斯量为8.316m3/min。

掘进工作面预抽：当瓦斯涌出量＞3m3/min或者防突需要时，要进行瓦斯抽放，设计预计工作面瓦斯涌出量为1.005m3/min，设计配风10m3/s，为了防突，掘进工作面设预抽。

⑵ 矿井瓦斯抽放量

矿井瓦斯抽出量：按矿井绝对瓦斯涌出量的45％计算，并考虑1.2富余系数：

则矿井瓦斯抽出量Q矿井抽出量＝32.97×45％×1.2＝17.8（m3/min）

本矿设计高、低负压抽放系统：

高负压系统：抽放瓦斯纯量按10m3/min，瓦斯浓度按30％计，则混合量约为33.3m3/min；孔口负压为15kPa，出口压力4kPa。

低负压系统：抽放瓦斯纯量为7.8m3/min，瓦斯浓度按20％计，则混合量约为39m3/min；孔口负压为5kPa，出口压力4kPa。

二、瓦斯抽放

1、采煤工作面瓦斯抽放方法

在本煤层中布置瓦斯预抽钻孔，在本煤层布置顺层钻孔或交叉网格钻孔预抽本煤层瓦斯。

该方法钻孔揭露煤层的面积大，在煤层中打钻速度较快、成本低。在采取底板预抽后的回采工作面若瓦斯涌出量还较大或经底板预抽后煤层瓦斯含量仍然较大时，可采取沿煤层布置本煤层钻孔进行预抽，或是开采瓦斯含量小且采用未卸压抽放方法抽放薄及薄及中厚煤层瓦斯时，优先考虑沿层布孔方式，见图5－5－1。

图5－5－1    　开采层沿层钻孔抽放瓦斯示意图

由于该矿井未作煤与瓦斯突出鉴定，因此，本矿井在作出煤与瓦斯突出鉴定之前，按有煤与瓦斯突出设计和管理，揭煤后及时进行煤与瓦斯突出鉴定，因此，本矿只选用本煤层顺层钻孔进行预抽，矿井可根据实际情况而定，可采取底板预抽。设计采用高、低负压抽放系统。

2、掘进工作面瓦斯抽放

1）实现先抽后掘、先抽后采的一般要求

（1）为使矿井在采、掘、抽三者顺序上的合理安排，矿井开拓系统形成后掘进石门，根据水城地区煤矿瓦斯较大的特点，在石门揭煤前必须采取打钻孔预抽瓦斯，释放煤层瓦斯压力，减少煤与瓦斯突出的可能性，预抽时间可根据煤层瓦斯含量、煤层透气性、抽放效果决定。在煤层瓦斯抽放指标达到要求且经鉴定无突出可能性后方可实施揭煤。

（2）在石门揭煤后首采工作面回风巷和运输巷掘进前先打钻孔预抽煤层瓦斯，同时采取防突措施掘进，释放煤层瓦斯压力。预抽时间可根据煤层瓦斯含量、煤层透气性、抽放效果决定。在煤层瓦斯抽放指标达到要求且经鉴定无突出可能性后方可往前掘进。

（3）掘进工作面往前掘进10m后根据煤层瓦斯含量大小、瓦斯涌出量大小、掘进施工速度等选择掘进工作面先抽后掘方法，先抽后掘方法有在掘进工作面后方布置钻场实现先抽后掘和直接在掘进迎头打钻孔抽放瓦斯实现先抽后掘两种，具体实现方法见本节后面介绍。

（4）首采工作面回风巷和运输巷在施工的同时可滞后掘进工作面施工本层抽放钻孔进行预抽，待构成回采工作面，本层钻孔达到预抽指标后即可组织回采工作面的生产。

（5）回采工作面施工及回采过程中，接续工作面回风巷和运输巷掘进的同时抽放工作也同时进行，这样就可保证采、掘、抽三者在时间、空间上得到合理安排和接替。

（6）矿井在编制年度采掘计划时一并考虑瓦斯抽放工程和资金计划，并要保证防突和抽放工作先行。

煤矿每年在编制年度采掘计划时应一并考虑瓦斯抽放工程，提前制定瓦斯抽采规划，在编制年度采掘时要根据实际的地质构造特点、煤层赋存条件、瓦斯涌出量大小、瓦斯抽放难易程度、采掘工作面进度和采掘劳动熟练程度等考虑年度掘进计划、采煤计划和瓦斯抽放工程计划和瓦斯抽放量计划。

每年年底前编制下年度瓦斯抽采计划，以确保抽采瓦斯工作面的正常衔接，做到“抽、采、掘”平衡。

矿井新水平、新采区应测定煤层原始瓦斯含量和压力，每个采区垂深每增加50m应测定煤层原始瓦斯含量和压力。

（7）生产矿长、总工程师负责抽放工作、生产计划、采掘工程的谐调和安排，负责把抽放工作纳入采掘生产管理，领导和督促抽放巷道的施工和抽放管路的铺设，平衡采、掘、抽工作。

（8）煤层工作面采掘作业前通过高负压系统抽放后必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降到8m3/t以下，或将煤层瓦斯压力降到0.74MPA以下。控制范围如下:

A）、石门（井筒）揭煤工作面控制范围应根据煤层的实际突出危险程度确定，但必须控制到巷道轮廓线外8米以上（煤层倾角大于8度时，底部或下帮5米）。钻孔必须穿透煤层顶（底）板0.5米以上，若不能穿透煤层的全厚，必须控制到工作面前方15米以上。

B）、煤巷掘进工作面控制范围为：巷道轮廓线8米以上（煤层倾角大于8度时，底部或下帮5米）及工作面前方10米以上。

C）、采煤工作面瓦斯抽放控制范围为：工作面前方20米以上。

D）、矿井瓦斯抽采率应达到的要求见下表

表5-5-4          矿井瓦斯抽采率应达到的指标

（9）在布置抽放钻孔时，抽放钻孔的抽放范围应超前采掘工作面一定距离，采掘工作面的推进速度和抽放钻孔的施工、管路安装和抽放速度应根据实际情况及时调整，矿井在每年的生产规划中应一并考虑瓦斯抽放工程、采掘工作面的布置。

（10）一般情况下，先抽放瓦斯，待抽放指标达到要求后再进行掘进，然后工作面构成后进行回采，在回采的过程中在采面运输巷和回风巷超前一定距离抽放瓦斯，并随瓦斯抽放情况和回采工作面的推进速度及时调整。

2）掘进工作面先抽后掘

（1）掘进头先抽后掘

矿井掘进工作面设计采用边掘边抽的超前钻孔预抽方法，抽放钻孔始终保持超前掘进头15米。

煤巷掘进顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应控制的条带长度不小于60m，穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制区段内的整个开采块段、两侧回采巷道及其外侧一定范围内的煤层。要求钻孔控制回采巷道外侧的范围是：倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m，下帮至少10m；其他为巷道两侧轮廓线外至少各15m，以上所述的钻孔控制范围均为沿层面的距离。

①钻场布置

在煤巷掘进工作面巷道两帮施工钻场，其优点是不影响掘进速度，且抽放效果较好，缺点是需掘钻场，增加工程量。钻场尺寸根据巷帮瓦斯抽放钻孔的布置要求，以及使用的钻机外形尺寸及钻杆的长度确定。控制范围为巷道轮廓线外20.5m，钻孔必须超前于掘进工作面31.5m，煤巷掘进抽放钻场和钻孔布置见图5-5-2。

图5-5-2        煤巷掘进工作面抽放钻场和钻孔布置图

②钻孔布置

每个钻场内，沿走向布置12个抽放钻孔，即在左、右钻场各布置6个，钻孔编号为1#～12#，孔深分别为1#（63.04m）、2#（61.93m）、3#（61.06m）、4#（60.45m）、5#（60.09m）、6#（60.0m），6#～12#钻孔深与1#～6#钻孔相同，其中，右边钻场为1#～6#钻孔，终孔位置在工作面前方煤层中部，距巷道掘进中心线的距离分别为2m、6m、10m、14m、18m、22m，开孔位置距巷道中心线距离为3.2m；左边钻场为6#～12#钻孔，终孔位置、开孔位置同右边钻场的要求一样。该钻孔布置参数在矿井抽放过程中对抽放量、抽放浓度、防突效果等考察后，可根据实际情况进行调整。钻孔参数见表5-5-5。

表5-5-5      煤巷掘进抽放钻孔参数表

| 孔号 | 每组钻场个数(个) | 钻场规格 长×宽×高（m） | 钻孔长度（m） | 孔口与巷道中线距离(m) | 终孔与巷道中线距离(m) | 孔与巷道掘进中线方位偏角(°′″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2个(巷道两帮各一个） | 3.0×3.0×2.2 | 63.04 | 3.2 | 22 | 17°52′28″ |
| 2# |  |  | 61.93 | 3.2 | 18 | 14°21′1″ |
| 3# |  |  | 61.06 | 3.2 | 14 | 10°42′43″ |
| 4# |  |  | 60.45 | 3.2 | 10 | 6°59′2″ |
| 5# |  |  | 60.09 | 3.2 | 6 | 3°11′45″ |
| 6# |  |  | 60.0 | 3.2 | 2 | -0°37′14″ |
| 7# |  |  | 60.0 | 3.2 | 2 | -0°37′14″ |
| 8# |  |  | 60.09 | 3.2 | 6 | 3°11′45″ |
| 9# |  |  | 60.45 | 3.2 | 10 | 6°59′2″ |
| 10# |  |  | 61.06 | 3.2 | 14 | 10°42′43″ |
| 11# |  |  | 61.93 | 3.2 | 18 | 14°21′1″ |
| 12# |  |  | 63.04 | 3.2 | 22 | 17°52′28″ |

另可采取在掘进迎头，直接打钻抽放，见图5-5-3此方法可减少掘进工程量，但掘进头必须等待瓦斯抽放，影响掘进进度。

图5-5-3       掘进工作面钻孔布置示意图

注：上图仅供参考，钻孔开孔位置应避开破碎处，钻孔的个数可以根据瓦斯及断面情况布置12-30个孔左右，可根据抽放情况增减。

3）封孔工艺

封孔工艺：钻孔采用聚氨酯封孔，对于井下封孔而言，主要要求聚氨酯在发泡后，其内所形成的孔为封闭孔，另外对发泡时间、发泡倍数、固化后的强度，可塑性等均有一定的要求。可选用聚氨酯封孔材料，在钻孔内6.4～7.5m深度封孔，钻孔密封段长度仅1m，既能保证密封严密，又可节省封孔材料。该聚氨酯封孔材料膨胀倍数20倍以上，聚氨酯发泡均匀、细小，孔隙又不联通，还有可塑性，适于动压区封孔；在抽放瓦斯负压60～80KPa、正压2MPa下，钻孔密封严实不漏气。

聚氨酯封孔采用卷缠药液法,缠药方法及钻孔内封孔管结构如图3-2所示。抽放管为内径50mm的焊缝钢管，长为8m，在管前端焊上铁档板，套上木塞和橡胶垫圈，距前端橡胶垫圈1m处，再套上木塞和橡胶垫圈，并用铁线缠紧固定，在1m间距内的抽放管上固定一块毛巾布（1m×0.7m）。封孔操作程序为：先称出封一个孔的甲、乙组成药液，分别装入两个容器，再将药液同时倒入混合桶，立即用棒快速搅拌均匀，当药液由黄褐色变为乳白色时，停止搅拌，将药液均匀倒在毛巾布上，边倒药液边向抽放管上卷缠毛巾布，并把卷缠好药液的封孔管迅速插入钻孔，大约5分钟后，药液开始发泡膨胀，20分钟后停止发泡，逐渐硬化固结。为了避免封孔管晃动影响封孔质量，孔口处用木塞楔紧。封一个钻孔的聚氨酯用量约为1Kg左右。

钻孔与管路的连接：聚氨酯封孔1小时后，便可与抽放管路连接（水泥砂浆封孔不但麻烦，还需经25小时后才可与抽放管路连接）。钻孔与管路连接处应设置流量计和阀门。钻孔封孔器与抽放管路的连接如图3-3所示。连接管采用胶管。预抽一定时间后，根据抽放量的大小决定停止抽放的时间，继续向前掘进，掘进到距钻底5m左右的超前距时，停止掘进，重新打钻孔抽放瓦斯，如此反复循环。

3) 采煤工作面采用预抽实现先抽后采

该方法钻孔揭露煤层的面积大，在煤层中打钻速度较快、成本低。在采取底板预抽后的回采工作面若瓦斯涌出量还较大或经底板预抽后煤层瓦斯含量仍然较大时，可采取沿煤层布置本煤层钻孔进行预抽，或是开采瓦斯含量小且采用未卸压抽放方法抽放薄及薄及中厚煤层瓦斯时，优先考虑沿层布孔方式，见图5－5－4。

图5－5－4    　开采层沿层钻孔抽放瓦斯示意图

设计采煤工作面长度80m左右，为降低煤层开采时的瓦斯涌出量，在采煤工作面运输巷道每隔2-3m打钻孔进行煤层瓦斯预抽。钻孔深55-65m左右，钻孔角度75—80度。

4）留管抽放

留管抽放：指采煤工作面在回采前，提前在回风巷安设瓦斯管路至采面上隅角附近，并由里向外每间隔25-30m安装一个三通，以便工作面上隅角推进到三通位置时安装条形抽放咀，当工作面上隅角推进到三通位置时，便打开三通堵板，利用抽放咀抽放工作面上隅角和采空区的瓦斯。针对本矿井下实际情况，当采煤工作面构成通风系统准备回采之前，将瓦斯管路经采面回风巷铺设到采面上隅角附近，并由里向外每间隔30m安装一个三通，当工作面上隅角推进到三通位置时，便打开三通堵板安装条形抽放咀，利用抽放咀抽放工作面上隅角和采空区的瓦斯。

此种抽放方法在回采工作面瓦斯涌出量不大，但该回采工作面上隅角瓦斯又经常超限时使用，能够取得较好的效果，其布置方式如附图所示。

图5－5－5 　　留管抽放安装示意图

采取采空区留管抽放，必须经常检测抽放管路中CO和气体温度等有关参数的变化，发现有自燃发火征兆时，必须采取防止煤自燃的措施。

3．瓦斯抽放效果检验

1）突出煤层工作面采掘作业前必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降到煤层始突深度的瓦斯含量以下或瓦斯压力降到煤层始突深度的煤层瓦斯压力以下。若没能考察出煤层始突深度的煤层瓦斯含量或压力，则必须将煤层瓦斯含量降到8m3/t以下，或将煤层瓦斯压力降到0.74MPa（表压）以下。控制范围如下：

①石门（井筒）揭煤工作面控制范围应根据煤层的实际突出危险程度确定，但必须控制到巷道轮廓线外8m以上（煤层倾角>8º时，底部或下帮5m）。钻孔必须穿透煤层的顶（底）板0.5m以上。若不能穿透煤层全厚，必须控制到工作面前方15m以上。

②煤巷掘进工作面控制范围为：巷道轮廓线外8m以上（煤层倾角>8º时，底部或下帮5m）及工作面前方10m以上。

③采煤工作面控制范围为：工作面前方20m以上。

4 设备选型及主要检测仪表

① 钻机

选用ZYG-150G钻机4台，钻进深度150m，开孔直径φ87、φ115mm，终孔直径φ65mm，电机功率15kw，外形尺寸2107×380×355mm。

② 主要检测仪表 （见表5－5－6）。

表5－5－6　　　　　　　矿井主要检测仪表

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯压力测定仪 | ACW-1 | 台 | 4 |  |
| 2 | 瓦斯解吸仪及取样装备 | GWRVK-2 | 套 | 4 |  |
| 3 | 瓦斯放散初速度测定仪 | WFC-2 | 套 | 4 |  |
| 4 | 抽瓦斯多参数监测控制系统 | WCP-85 | 套 | 2 |  |
| 5 | 瓦斯抽放管道参数测定仪 | WGC | 套 | 2 |  |
| 6 | 孔板流量计 | FKL | 套 | 2 |  |
| 7 | 四通阀两用压差计 | UP-2 | 套 | 5 |  |
| 8 | 高负压瓦斯采样器 | FW-1 | 只 | 5 |  |
| 9 | 地勘用煤层瓦斯含量和成分测定仪 | AMG | 套 | 2 |  |

三、瓦斯抽放管路系统及抽放设备选型

1、抽放管路系统的选择

根据地形及矿井巷道布置情况，瓦斯抽放管路路线采区最下区段：

回采工作面→回风顺槽→回风石门→回风斜井→地面瓦斯抽放泵房

掘进工作面→回风斜巷→回风斜井→地面瓦斯抽放泵房

本矿井地面设置高负压、低负压联合瓦斯抽放站。井下预抽和工作面抽放瓦斯分别通过各自抽放管路集中排送至地面。地面及回风斜井内布置瓦斯主管两趟，采区回风巷道内布置瓦斯支干管，瓦斯主管敷设在回风斜井中，不会因矿车等设备通过造成机械损坏而泄漏，主管管径按后期最大流量考虑，矿井服务期间无需对其进行改动。

2、瓦斯抽放量

根据以上计算矿井瓦斯抽放量及参数见表5－5－7。

表5－5－7　　　矿井瓦斯抽出量资料表

|  | 高负压（瓦斯浓度X1=30%） | 低负压（瓦斯浓度X2=20%） |
| --- | --- | --- |
| 纯瓦斯(m3/min) | 10 | 7.8 |
| 瓦斯浓度 | 30% | 20% |
| 混合量(m3/min) | 33.3 | 39 |
| 孔口负压(kPa) | 15 | 5 |

抽放瓦斯管路系统见（附图9）。

3、选型计算结果

（1）高负压抽放设备

A、设计依据

1、抽放瓦斯纯量：Q＝10m3/min；

2、抽放瓦斯浓度：30％；

3、抽采瓦斯混合量：10/30％=33.3m3/min；

4、孔口负压：15kPa；

5、泵出口正压：4kPa；

B、选型计算

1）抽放管径计算：

根据瓦斯抽放管路服务的范围和所负担抽放混合量的大小，其管径按下式计算：

D=0.1457（Q混/V）1/2

式中：D——瓦斯抽放管内径，m

V——管道中混合气体的经济流速，m/s，一般取V=10～15m/s（AQ 1027-2006）

Q混——管内混合气体流量，m3/min

①主管路管径计算

根据巷道的布置，主管从抽放泵站至回风斜巷，按总流量计算。

D主=0.1475（Q混/V）1/2=0.1475×（33.3/10）1/2=0.266m

式中：D主——瓦斯管内径m

Q混——瓦斯管内的混合气体流量33.3m3/min。

V ——管道中混合气体的经济流速，取10.0m/s。

②支管路管径计算

根据开采方案设计，矿井达产时布置1个回采工作面和2个掘进工作面。

按抽放回采工作面的瓦斯流量计算：

D支采=0.1475（Q混/V）1/2=0.1475×(20/10)1/2=0.206m

式中：D支——瓦斯管内径m

Q混——瓦斯管内的混合气体流量20m3/min。

V——管道中混合气体的经济流速，取10m/s。

D支掘=0.1475（Q混/V）1/2=0.1475×(13.3/10)1/2=0.168m

注:回风斜井排到地面的瓦斯抽放管为干管1；回采工作面运输顺槽为支管1；掘进工作面1瓦斯管为支管2，掘进工作面2瓦斯管为支管3。

2)抽放管材的选择和管径的确定

抽放管材均选择无缝钢管。经计算得主管直径D=0.266m，回采工作面支管直径D=0.206m，掘进工作面支管直径D=0.168。

故主管可选择DN300无缝钢管，回采工作面支管可选择DN250无缝钢管，掘进工作支管可选择DN200无缝钢管。

3）管道阻力损失计算：

①管道阻力损失按下式计算：

Hm=9.81（LQ2△/K0D5）

式中：H——阻力损失Pa

L——管道长度m

Q——混合气体流量m3/h

D——管道有效直径cm

K0——阻力系数（查表）

△——混合瓦斯对空气的相对密度。

△===0.866

表5-5-8                 不同管径的系数K0值

瓦斯管道阻力损失计算应选择抽放系统服务年限内阻力最大的一条抽放管路进行计算。根据本矿开拓布置，到矿井+1658m水平深部边界的瓦斯管路最长，因此按从地面泵站到井下+1658m水平深部边界的瓦斯抽放主管路长1500m，支管路长1200m计算抽放管道阻力损失。

最困难抽放管线阻力计算结果如表5-5-9所示。

表5-5-9        瓦斯抽放系统最困难管网阻力计算结果

| 类型 | 抽放管类别 | Q（m3/min） | △ | L(m) | K | D(cm) | Hm(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高负压 | 干管1 | 33.3 | 0.866 | 1500 | 0.71 | 30 | 2948 |
|  | 支管1 | 20.0 | 0.866 | 1200 | 0.71 | 25 | 2117 |
|  | 支管2 | 7.8 | 0.866 | 800 | 0.71 | 20 | 4307 |
|  | 支管3 | 7.8 | 0.866 | 800 | 0.71 | 20 | 4307 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13679 |

②局部阻力损失计算

根据以往工作经验，管路局部阻力按磨擦阻力的10%～20%考虑即可，取0.15。则抽放管路系统的局部阻力损失为：

高负压：Hj=0.15×Hm=0.15×13679＝2052Pa

③总阻力损失计算

H总=Hm+ Hj =15731Pa=15.731kPa

4)瓦斯抽放泵选择

⑴ 瓦斯抽放泵压力计算

瓦斯抽放泵压力，必须能克服抽放管道总阻力损失和保证钻孔有足够的负压，以及能满足泵出口正压的需求。

计算公式：H泵=(H总+H孔+H正)K

式中：H泵——瓦斯抽放泵的压力 kPa

H总——抽放管道总阻力损失15.731kPa

H孔——抽放钻孔所需负压，取15kPa

H正——抽放泵出口正压，取4kPa

K——备用系数

则：H泵=(15.731+15+4)×1.5=52.1kPa

⑵ 瓦斯抽放泵流量计算

瓦斯抽放泵流量应满足抽放瓦斯系统服务年限内最大抽放量的需要。

计算公式：Q泵=Q纯K/Xη

式中：Q泵——瓦斯泵的额定流量 m3/min

Q纯——最大抽放瓦斯纯量 m3/min

K——瓦斯抽放备用系数，取1.5

X——瓦斯泵入口处的瓦斯浓度，取30%

η——瓦斯泵的机械效率，80%

则瓦斯抽放泵流量：

Q泵=10×1.5/(0.30×0.8)=62.5m3/min

⑶ 瓦斯泵选型

根据上述计算数据，选用高效节能的水环式真空泵：2BEP40型（n=390rpm）二台，其中：一台工作、一台备用；其额定参数为：Q=84.2m3/min，H=60kPa，轴功率97kW，耗水量3m3/h台；选配防爆电动机YB315L1—6、110kW、660V二台；

低负压抽放系统

（1）抽放设备选型

A、设计依据

1、抽放瓦斯纯量：Q＝7.8m3/min；

2、抽放瓦斯浓度：20％；

3、抽采瓦斯混合量：7.8/20％=39m3/min；

4、孔口负压：5kPa；

5、泵出口正压：4kPa；

B、选型计算

1）抽放管径计算：

根据瓦斯抽放管路服务的范围和所负担抽放混合量的大小，其管径按下式计算：

D=0.1457（Q混/V）1/2

式中：D——瓦斯抽放管内径，m

V——管道中混合气体的经济流速，m/s，一般取V=10～15m/s（AQ 1027-2006）

Q混——管内混合气体流量，m3/min

①主管管径计算

根据巷道的布置，主管从抽放泵站至回风石门，按总流量计算。

D主=0.1475（Q混/V）1/2=0.1475×（39/10）1/2=0.288m

式中：D主——瓦斯管内径m

Q混——瓦斯管内的混合气体流量39.0m3/min。

V——管道中混合气体的经济流速，取10m/s。

②支管路管径计算

D支=0.1475（Q混/V）1/2=0.1475×(25/10)1/2=0.230m

式中：D支——瓦斯管内径m

Q混——瓦斯管内的混合气体流量25.0m3/min。

V——管道中混合气体的经济流速，取10m/s。

注:回风斜井排到地面的瓦斯抽放管为干管1；回采工作面回风顺槽为支管1。

2)抽放管材的选择和管径的确定

抽放管材均选择无缝钢管。经计算得主管直径D=0.288m，支管直径D=0.230m。故主管可选择DN325无缝钢管，支管可选择DN250无缝钢管。

3）管道阻力损失计算：

①管道阻力损失按下式计算：

H=9.81（LQ2△/K0D5）

式中：H——阻力损失Pa

L——管道长度m

Q——混合气体流量m3/h

D——管道有效直径cm

K0——阻力系数（查表）

△——混合瓦斯对空气的相对密度。

△===0.911

表5-5-10                不同管径的系数K0值

瓦斯管道阻力损失计算应选择抽放系统服务年限内阻力最大的一条抽放管路进行计算。根据本矿开拓布置，到矿井+1658m水平深部边界的瓦斯管路最长，因此按从地面泵站到井下+1658m水平深部边界的瓦斯抽放主管路长1500m，支管路长1200m计算抽放管道阻力损失。

表5-5-11        瓦斯抽放系统最困难管网阻力计算结果

| 类型 | 抽放管类别 | Q（m3/min） | △ | L(m) | K | D(cm) | Hm(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低负压 | 干管1 | 39.000 | 0.911 | 1500 | 0.71 | 32.5 | 2850 |
|  | 支管1 | 25.000 | 0.911 | 1200 | 0.71 | 25 | 3479 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6329 |

②局部阻力损失计算

根据以往工作经验，管路局部阻力按磨擦阻力的10%～20%考虑即可，取0.15。则抽放管路系统的局部阻力损失为：

低负压：Hj=0.15×Hm=0.15×6329＝950Pa

③总阻力损失计算

H总=Hm+ Hj =7279Pa=7.279kPa

4)瓦斯抽放泵选择

（1）瓦斯抽放泵压力计算

瓦斯抽放泵压力，必须能克服抽放管道总阻力损失和保证钻孔有足够的负压，以及能满足泵出口正压的需求。

计算公式：H泵=(H总+H孔+H正)K

式中：H泵——瓦斯抽放泵的压力 kPa

H总——抽放管道总阻力损失7.279kPa

H孔——抽放钻孔所需负压，取5kPa

H正——抽放泵出口正压，取4kPa

K——备用系数

则：H泵=(7.279+5+4)×1.5=24.4kPa

（2）瓦斯抽放泵流量计算

瓦斯抽放泵流量应满足抽放瓦斯系统服务年限内最大抽放量的需要。

计算公式：Q泵=Q纯K/Xη

式中：Q泵——瓦斯泵的额定流量 m3/min

Q纯——最大抽放瓦斯纯量 m3/min

K——瓦斯抽放备用系数，取1.5

X——瓦斯泵入口处的瓦斯浓度，取20%

η——瓦斯泵的机械效率，80%

则瓦斯抽放泵流量：

Q泵=7.8×1.5/(0.20×0.8)=73.1m3/min

(3）瓦斯泵选型

根据上述计算数据，选用高效节能的水环式真空泵：2BEP40型（n=440rpm）二台，其中：一台工作、一台备用；其额定参数为：Q=92.5m3/min，H=40kPa，轴功率115kW，耗水量3m3/h台；选配防爆电动机YB315L2—6、132kW、660V二台；

（4）瓦斯抽放设备冷却

采用循环水冷却方式，选用冷却水泵：IS50－32－125型2台（一台工作，一台备用），配套防爆电动机YB90L-2，2.2kW，380V。

（5）其它瓦斯防治措施

本设计除建立完善的通风系统和可靠的瓦斯抽放系统外，还考虑采取如下措施综合防治瓦斯：

A 建立先进的安全生产监控系统，对矿井瓦斯、风速等进行连续自  动监测，及时、准确地掌握和了解井下通风、瓦斯等情况。

B 配备个体巡回检测设备等安全仪表，通过巡回检测，随时了解井下瓦斯隐患情况，防患于未然。

C 在生产过程中，严格执行《煤矿安全规程》中的有关规定，加强通风瓦斯检查、管理工作。并加强矿井瓦斯地质等基础工作，为矿井通风瓦斯科学管理提供可靠的依据。

（6）抽放巷道选择

瓦斯抽放巷道，选择在工作面回风顺槽；

（7）抽放泵房主要附属设备电气防爆措施

瓦斯抽放泵站及管路必须设置防雷击、防静电、防爆炸、防回火装置，并制订严格的定期检查制度，保持性能良好。泵的进出口必须设放空管，其高度应超过泵房房顶3m以上。所有电气设备、仪器仪表均采用隔爆型。

① 井下瓦斯管路的敷设要求

A 瓦斯管路需涂防腐剂，以防锈蚀。

B 管路底部应垫木垫，垫起高度不低于30cm 。

C 倾斜巷道的管路，应用卡子将管路固定在巷道支护上，以免下滑。

D 管路敷设要求平直，避免急弯。

E 主要运输顺槽道中的瓦斯管路架设不得小于1.8m。

F 管路敷设时，要求坡度尽量一致，避免高低起伏，低洼处需安装放水器。

G 敷设的管路要求进行气密性检查。

② 附属装置

管路系统的附属装置有各类阀门、测压嘴、计量装置、钻孔(场)连接装置、放水器、防爆阻火器等。

A 瓦斯泵出入口阀门，每台瓦斯泵的入口和出口各一个。要求阻力小，最好使用闸板式阀门。

B 入口负压测量装置—静压管。

C 出口正压测量装置—静压管。

D 测量测定装置—流量、压力、浓度测量计等。

E 瓦斯泵要有独立的供电系统，由地变电所引两回独立线路至瓦斯抽放泵。

四、抽放瓦斯站

㈠ 抽放瓦斯泵房及附属设备布置

瓦斯抽放泵、电控设备、补水泵等布置在机房内，防爆炸、防回火装置、放空管等布置在室外。机房条形布局，要考虑防冻设施。供水系统要考虑消防容量。

抽放瓦斯泵房及附属设备布置见图5—5—6。

抽放瓦斯泵房及附属设备布置平面图       图5—5—6

㈡ 抽放瓦斯站场地平面布置

瓦斯抽放站必须采用不燃性材料建筑，耐火等级二级。瓦斯抽放站距进风井口和主要建筑物不得小于50m，用围墙保护，并且围墙外20m范围内禁止堆积易燃物，禁止有明火。泵房周围用实体围墙保护。

㈢ 供电与通讯

1、供电电源

瓦斯抽放站二回专用低压电源引自矿井地面10k变电所不同母线段，一回工作，一回备用。均以电力电缆埋地敷设引进瓦斯抽放泵站，构成单母线分段系统。

2、电力负荷

|  | 工作台数 | 负荷 | 电压等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高低负压瓦斯抽放泵 | 2 | 165kW | 660V |

3、防雷

瓦斯抽放站及其管路、瓦斯储气罐均要按GB50057《建筑物防雷设计规范》的第一类建筑物防雷要求，设置避雷装置（避雷针、避雷带、接地系统等），防止雷击并防止雷电波侵入井下。

4、通讯

抽放瓦斯站设有直通矿井调度室的矿用防爆型电话。

㈣ 抽放瓦斯站场地建筑

抽放瓦斯站包括瓦斯泵房建筑面积117.65m2。

㈤ 瓦斯泵站给水排水：

采用循环水冷却方式。

五、安全

根据矿井瓦斯涌出量大小，不同时间，不同地点，应选择切实可行的抽放方法。

1、根据不同的抽放方法，应制定相应的针对性强的安全措施。

（1）如果要采面上隅角留管抽放（利用支管上加三通安旁抽管抽放），应当将管留下，以免因拔管有可能引起火花而造成瓦斯爆炸。

（2）如果在本矿有自燃发火危险煤层的采空区抽放瓦斯时，必须经常检查CO浓度和气体温度等有关参数的变化，并采用自动监控装置。发现有自燃发火征兆时，应及时采取措施处理。

（3）采用钻孔抽放瓦斯或者密闭内插管抽放瓦斯，应做到封闭严密，以提高抽放效果。

(二)、对瓦斯抽放管路的安全要求：

1、抽放管必须采用阻燃、抗静电的材料。具有良好的气密性，足够的机械强度，并应满足防冻、防腐蚀的要求。

2、抽放管路宜沿回风顺槽道或矿车不经常通过的巷道布置。特殊情况抽放管布置在轨道井中，必须制定防跑车撞坏管路的防范措施。

3、抽放管需进行防腐处理，外涂红色以示区别。

4、当抽放管设备或管路发生故障时，管路内的瓦斯不得留入采掘工作面及机电硐室内或机房内。

5、抽放管路不得和带电体接触，不能和电缆布置在同侧，抽放管路必须在入井前进行接地处理。井下要有被砸坏的保护措施。

6、井下抽放管路应垫不低于30cm的木垫，以防底鼓损坏管路。

7、倾斜巷道内的抽放管路，应用卡子将管子固定在巷道支护上，以免下滑。在倾角28°以下的巷道中，一般每隔15～20米设一个卡子固定。

8、地面抽放管路布置要求：

    - 尽可能避免布置在车辆通行频繁的主干道旁。

    - 不得将抽放管路和自来水管、暖气管、下水道管道、动力电缆、照明电缆及通讯电缆敷设在同一条地沟内。

    - 抽放主管路距有关物体的距离要求：

      - 距离建筑物＞5m；

      - 距离动力电缆＞1m。

      - 距离水管和排水沟＞1.5m；

      - 距离木电线杆＞2m

    - 抽放管路不得从地下穿过房屋或其他建（构）筑物，一般情况下也不得穿过其他管网。当必须穿过其他管网时，应按有关规定采取措施。

9、抽放管路敷设要平直，不要拐急弯。

10、主管、分管、支管及其与钻场连接处均要安设阀门及观测孔。

11、在抽放管路的适当位置应安设除渣装置和测压装置。

12、抽放管路分岔处应设置控制阀门，阀门规格应与安装地点的管径相匹配。

13、在抽放钻场、管路拐弯、低洼、温度差异大的地方及沿管路适当距离（间距一般为200～300m，最大不超过500m）应设置放水器。放水器要保证在放水时，不影响抽放。

14、使用钢板卷管，壁厚需3～6mm，并需进行0.2～0.5MPa的水压试验或1Mpa以上的气压试验。合格后才可以使用。

15、通往井下的抽放管路应采取防雷措施。

（三）、对抽放站的安全要求：

地面固定地式抽放站

1、抽放站站址应选择不受洪涝威胁且工程地质条件可靠的地点，无滑坡、溶洞、断层及塌陷等灾害。

2、抽放站宜设在回风井工业场地内，泵房距井口和主要建筑物及居住区不得小于50m。

3、泵房内及泵房周围20m范围内严禁有明火。

4、泵房建筑必须采用不燃性材料，耐火等级为二级。

5、泵房周围必须设栅栏或围墙保护。

6、泵房内及泵房周围 20m范围内的电器设备（含电话），仪表及照明等都必须采用矿用防爆型的，并按井下防爆电器管理规定进行管理，消灭失爆。泵房应采用双回路供电，电器设备一套使用，一套备用。泵房必须装有直通矿调度室的电话。

7、泵房内的电器设备，值班室应与泵房隔离分开，分成泵房、配电间、值班室，避免相互干扰。

8、泵房内要保证通风良好，房顶应设天窗，防止瓦斯积聚，并安设瓦斯报警装置。瓦斯探头设在泵房中上部瓦斯易积聚的位置，并保证灵敏可靠，报警浓度0.5%。

9、泵房内必须安设安全监测系统，对泵的开停，抽放管内瓦斯浓度，流量、抽放负压，温度和CO以及泵房内的瓦斯浓度等实施自动监测监控。当出现异常时能自动报警断电等。泵房内必须配备有测量负压、流量、温度及瓦斯浓度等的仪表，并制定泵房内定时人工检查的制度。

10、抽放站应设避雷装置，避雷装置应高于瓦斯放空管。避雷的覆盖面应能保护整个抽放站。

11、抽放站应有防火措施，应有供水系统。泵房设备冷却水一般采用闭路循环。给水管路及水池容积应满足消防用水量。

12、泵房附近的管路应设置放水器及防爆、防回火、除渣装置和压力、流量、浓度测定装置，还应设置采样孔、阀门等附属装置。

13、抽放站在吸排气两端应设置瓦斯放空管。放空管直径不得小于吸排气两侧的主管直径，高度至少超过泵房屋顶5米以上。为防杂物和雨水进入放空管内，其上端管口要设置保护盖帽。

14、使用水环式真空泵的循环水系统必须正常，供水可靠，严禁泵内缺水或无水。高低位水池位置要合适，池容要够，保证供水压力和水量。水质要好。泵房冷却低位水池严禁密封，要采取防止瓦斯积聚的措施。

2、抽放系统安全措施

(1) 抽放钻场、钻孔施工防治瓦斯措施。

在钻孔施工中碰防止瓦斯涌出事故及机械伤人事故。具体有：

1) 边钻进边抽放瓦斯；

2) 钻机配备的电动机及附属电气设备必须是防爆型的；

3) 劝配备瓦斯检测器及警报器，定期检查瓦斯浓度，一旦瓦斯超限，必须立即停钻处理：

4) 钻场内使用的敲击工具必须用铜制造;

5) 钻工必须衣着整齐利索，以免被机械绞伤；

6) 钻机转动部件的防护装置及保护外罩必须完整无缺；

7) 扶“给进把”时，身体与“给进把”不能成一直线，应离开一定距离，以免孔内发生故障，“给进把”打伤人；

8) 开动钻机前应做好准备工作，分式要明确，操纵钻机应动作协调，达到准确无误，勿用手脚拉蹋滚筒上的钢丝绳，以防止被钢丝绳绞伤。

(2) 管路防腐蚀、防漏气、防砸坏、电气防爆、防静电，防带电、防底鼓措施；

1) 瓦斯管路需涂防腐剂，以防锈蚀；

2) 管路底部应垫木垫，垫起高度不低于30cm，以防底鼓损坏管路；

3) 主要运输顺槽道中瓦斯管路架设高度应大于1.8m，以免被砸损坏；

4) 管路需进行气密性检查以免漏气。

(3) 斜井管路的防滑措施

倾斜巷道中的瓦斯管路，应用卡子固定在巷道的支护上，以免下滑损坏。

瓦斯抽放系统必须进行专门的《瓦斯抽放设计》；故本设施未进行全面的设计，其它不足部分由专门的《瓦斯抽放设计》完善。

4、监测监控系统

（1）监测监控参数的确定及设置地点

抽放瓦斯监测：监测整个抽放网络各个部位的瓦斯流量、浓度、抽放负压、瓦斯温度等参数，同时监测水位和抽放站内瓦斯泄露等。其目的一是当出现瓦斯浓度过低、瓦斯泄露超限等情况时，应能报警并对抽放泵主电源断电，二是根据监测数据可以研究瓦斯涌出规律和分析效果、指导投放网络的投产使用，管道的延长与钻孔的衔接、调节钻孔的抽放负压、查明漏气和水堵部位。监测地点设置在抽放站进出管道，以及井下各主干管道和支管上。

（2）监测监控系统的自动化程度及设备选型

矿井选用KJ90NA监测监控系统进行实时抽放监控，在抽放站内选择自动化程度较高的AK-3A多参数监控仪，该仪器可按设在抽放泵站的控制室内。它能连续监测系统中的浓度、流量、正压、负压、泵房内泄露瓦斯浓度、泵机的轴承温度等参数。由微机完成测量显示、打印等功能。当任一参数超限时，可发出声光报警信号，并按给定的程序停止或启动泵机。此外，还能累计纯瓦斯量，并以数字方式显示出来，还设有模拟量直流1～5V和数字量BCD代码输出，可与遥控系统相接和供打印用。该监测仪设有接口可与矿井安全监测监控系统连接。

（3）检测仪器仪表的配备

1）瓦斯流量测定仪

管道流量测量采用孔板流量计；

测量钻孔瓦斯涌出量采用：U型玻璃管流量计、容积式气体流量计。

2）抽放管路压力测定仪器

采用U型管压差计和气压计。

3）瓦斯浓度检测仪器

光学瓦斯检定器、热导式检测定器、国产瓦斯检定器及校正仪、瓦斯采取器等。

六、抽放瓦斯的综合利用及评价

为方便瓦斯的综合利用，瓦斯抽放站设置瓦斯储气罐。

瓦斯抽放利用可以带来多重效益，既可以作为居民家庭用气、发电和用作汽车燃料，又能生产甲醛、甲醇、乙酸、甲基氯化物、碳黑等一系列重要化工产品。另外，作为瓦斯主要成分的甲烷是一种温室气体，被利用以后可以避免对大气臭氧层的破坏。只有有效地利用瓦斯，才能充分体现瓦斯抽放的经济效益，支持煤层气产业的持续发展。根据调研，矿区的各矿井当地居住较分散、工业基础较薄弱，矿井抽放出来的瓦斯利用较少。

本矿井的瓦斯利用问题，需结合矿区的瓦斯利用总体规划一并考虑。

第六章　　地面设施

本章主要变更内容：本章未进行变更。

第一节　　地面生产系统

一、煤质分析及产品方案

1、煤质分析

矿区内可采及局部可采煤层为K1-b、K3、K9、K10、K13、K18、K26、K35-b、K106-b、K109-b和K111-a共11层煤。其煤质特征详见 表6－1－1。

（1）物理性质及煤岩特征

井田内煤层物理性质较一致，颜色、条痕均为黑色，玻璃光泽，镜煤上的断口为贝壳状，而由多种煤岩组分组成的煤，则多为参差状断口，仅K18煤层偶见贝壳状断口。

各煤层主要由镜煤、亮煤、丝炭、暗煤四个煤岩组分组成，含少量均匀分布的矿物质颗粒。由于以上煤岩组分在各煤层中的比例不同而构成了不同的煤岩类型。

光亮型煤：以镜煤、亮煤为主，为中～宽条带状结构，仅K18煤层局部出现均一状结构，暗煤含量较少，丝炭则呈透镜状及线理状出现。该类型主要分布在K1-b、K18、K26等厚度大含硫量低的煤层中。

半亮型煤：以亮煤为主，呈中宽条带状结构；镜煤含量较少，主要呈细、中条带状出现，少数呈线理状，暗煤较多，丝炭在暗煤中以块状或透镜状出现。该类型主要分布在K3、K10、K13、K35-b等厚度较大，结构较简单的煤层中。

半暗型煤：以亮煤、暗煤为主。亮煤呈细到中宽条带状出现；镜煤含量很少，常呈线理状，少数为细条带状出现，丝炭含量较多，常呈透镜状出现。该类型主要分布在K9、K106-b～K110-a等结构较复杂，厚度薄，灰、硫含量较高的煤层中。

（2）煤的有害组份及可选性

1）有害组份

⑴ 灰份（Ad）：区内原煤灰份一般为20～25%，在同一煤层横向上有一定的变化，在纵向上由上部煤层至下部煤层则出现高—低—高的变化规律。K1-b～K10煤层灰份较高，一般为22～24%，其中以K9煤层最高，平均值达26.62%；K13～K26煤层灰份变低，一般小于20%，其中以K18煤层最低，平均值仅为17.04%；K35-b～K110-a煤层灰份又

表6-1-1              可采煤层煤质特征表

| 煤层 编号 | 煤样类别 | 工业指标及可选性质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水份Wf （%） | 灰份Ad （%） | 挥发分Vdaf (%) | 硫份St,d (%) | 发热量 Qnet.d (MJ/kg) | 煤类 |
| K1-b | 原煤 | 0.72～1.25 | 13.35～37.06 | 10.34～19.88 | 0.21～1.98 | 21.00～39.75 | 贫煤 |
|  |  | 1.02 | 22.09 | 14.43 | 0.60 | 27.39 |  |
|  | 洗煤 | 0.41～1.37 | 6.41～13.46 | 10.89～16.22 | 0.28～1.40 | 32.92～34.14 |  |
|  |  | 1.03 | 7.84 | 13.12 | 0.52 | 33.30 |  |
| K3 | 原煤 | 0.34～7.00 | 18.71～30.22 | 11.40～17.75 | 0.23～4.99 | 24.19～29.14 | 贫煤 |
|  |  | 1.53 | 24.48 | 14.31 | 2.23 | 26.64 |  |
|  | 洗煤 | 0.32～1.13 | 8.67～20.27 | 10.68～15.63 | 0.20～1.80 | 31.25～33.17 |  |
|  |  | 0.92 | 11.47 | 12.89 | 1.05 | 32.21 |  |
| K9 | 原煤 | 0.46～1.83 | 11.88～33.64 | 10.29～19.48 | 0.38～3.71 | 22.26～35.87 | 贫煤 |
|  |  | 1.01 | 26.67 | 13.66 | 1.76 | 26.27 |  |
|  | 洗煤 | 0.34～1.57 | 5.95～17.48 | 10.87～14.19 | 0.74～1.67 | 31.22～33.36 |  |
|  |  | 1.03 | 10.58 | 12.55 | 1.18 | 32.46 |  |
| K10 | 原煤 | 0.18～1.93 | 18.03～33.64 | 10.67～16.45 | 0.15～4.93 | 22.75～29.26 | 贫煤 |
|  |  | 1.10 | 23.73 | 13.65 | 2.81 | 26.67 |  |
|  | 洗煤 | 0.27～1.89 | 5.99～15.21 | 10.49～13.47 | 0.54～6.88 | 30.52～33.82 |  |
|  |  | 1.02 | 9.03 | 12.31 | 1.13 | 32.25 |  |
| K13 | 原煤 | 0.53～1.45 | 7.48～28.87 | 11.01～15.25 | 0.37～4.93 | 25.33～33.56 | 贫煤 |
|  |  | 1.06 | 19.49 | 13.00 | 2.22 | 28.61 |  |
|  | 洗煤 | 0.53～1.89 | 6.16～12.75 | 10.55～14.13 | 0.31～2.21 | 31.79～33.68 |  |
|  |  | 1.15 | 8.59 | 12.04 | 1.23 | 33.15 |  |
| K18 | 原煤 | 0.65～1.68 | 9.71～34.26 | 10.73～14.92 | 0.10～2.28 1.14 | 22.67～32.53 | 贫煤 |
|  |  | 1.22 | 17.04 | 13.08 | 0.53 | 28.50 |  |
|  | 洗煤 | 0.53～1.57 | 4.62～12.57 | 10.17～13.59 | 0.11～1.63 | 31.71～34.56 |  |
|  |  | 1.09 | 6.70 | 12.23 | 0.40 | 33.60 |  |
| K26 | 原煤 | 0.73～1.61 | 10.76～39.80 | 11.72～17.67 | 0.10～0.48 | 24.72～32.05 | 贫煤 |
|  |  | 1.14 | 21.21 | 12.99 | 0.19 | 27.72 |  |
|  | 洗煤 | 0.74～1.64 | 5.46～11.20 | 10.11～12.47 | 0.14～0.32 | 32.46～33.96 |  |
|  |  | 1.16 | 8.07 | 11.62 | 0.28 | 33.25 |  |
| K35-b | 原煤 | 0.74～1.31 | 17.48～39.23 | 11.61～12.28 | 0.12～0.24 | 20.64～29.77 | 贫煤 |
|  |  | 1.04 | 29.71 | 11.91 | 0.18 | 26.53 |  |
|  | 洗煤 | 0.69～1.35 | 6.74～11.20 | 10.58～11.50 | 0.18～0.29 | 32.14～34.16 |  |
|  |  | 1.09 | 9.12 | 10.92 | 0.24 | 33.15 |  |
| K106-b | 原煤 | 0.62～1.53 | 15.97～36.86 | 8.00～13.12 | 0.08～3.34 | 21.52～29.38 | 无烟煤 |
|  |  | 1.10 | 29.50 | 10.75 | 1.80 | 24.95 |  |
|  | 洗煤 | 0.59～1.67 | 3.18～12.42 | 7.44～11.08 | 0.25～2.07 | 32.07～35.18 |  |
|  |  | 1.22 | 7.19 | 9.16 | 1.48 | 33.68 |  |
| K109-b | 原煤 | 0.74～1.44 | 16.02～37.12 | 7.53～14.45 | 0.51～4.52 | 21.28～30.15 | 无烟煤 |
|  |  | 1.09 | 22.05 | 10.61 | 2.24 | 27.26 |  |
|  | 洗煤 | 0.61～1.86 | 4.19～11.85 | 5.59～9.23 | 0.50～2.25 | 31.83～34.48 |  |
|  |  | 1.10 | 7.45 | 8.23 | 1.50 | 33.62 |  |
| K110-a | 原煤 | 0.57～1.44 | 17.70～32.64 | 8.68～13.76 | 1.11～4.52 | 23.73～31.83 | 无烟煤 |
|  |  | 1.15 | 24.51 | 10.75 | 2.64 | 26.95 |  |
|  | 洗煤 | 0.46～1.43 | 5.21～13.59 | 7.58～10.02 | 1.66～2.23 | 31.23～34.79 |  |
|  |  | 1.13 | 8.00 | 8.68 | 1.59 | 33.26 |  |

变高，K35-b和K106-b煤层的平均值均大于29%，K109-b和K110-a煤层的平均值则分别为22.05%和24.57%。经过1·40比重液洗选后，精煤灰分除K3、K9煤层外均小于10%。

⑴ 硫份（St,d）：区内原煤硫分变化比较大，规律较明显。在横向上变化不大，在纵向上变化虽比较大，但规律明显。如K1-b煤层为低硫煤，K3～K13为中、中高硫煤，K18～K35-b为特低、低硫煤，到K106-b～K110-a为中、中高硫煤，呈现出低—高—低—高的变化规律。详见表2—2。

⑴ 磷份：磷一般小于0.01%，属低磷煤。

2）可选性评价

根据《贵州省水城县格目底煤矿区玉舍井田勘探地质报告》，大坪煤矿除K18为中等可选外，其余煤层为难选煤。

（3）煤的变质程度及工业牌号

1）煤的变质程度

挥发份（Vdaf）：一般为10～13%，平均14.43%，最低值为5.59%（K109-b），最高值为16.22%（K1-b）。在同一煤层横向上的变化不大，而在纵向上由含煤地层中的上部煤层至下部煤层则呈有规律的变化，由K1-b的13%降至K110-a的8%，变化梯度为每百米1%。从上述挥发份产率的情况看，煤的变质程度属贫煤～无烟煤变质阶段。

2）工业牌号

根据《贵州省水城县格目底煤矿区玉舍井田勘探地质报告》，区内K1-b～K35-b煤层除极个别点外，挥发分产率均大于10%，而胶质层厚度为0，呈粉状，所测定的部分粘结指数小于5%，结合镜煤反射率测定结果，确定为贫煤；K106-b～K110-a煤层，挥发分产率均小于10%，其氢含量（Hr）均大于3%，确定为三号无烟煤。

（4）发热量

发热量（Qnet.d）：本井田各煤层均属高发热量煤，原煤发热量最低为24.9MJ/kg，最高为28.6MJ/kg，一般为27MJ/kg。煤的发热量高低与煤中灰分高低成反比关系。

（5）灰成分及灰熔点

灰成份：根据井田样品分析结果，灰成份由SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2、Mn3O4、K2O等氧化物组成，其中以前四种氧化物为主，其它组分含量很少。

灰熔点：据样品测定结果，煤层灰分软化温度一般大于1200°C，属高熔点灰煤。

（6）煤的工业用途

根据工业分析结果可以看出，该区煤多属低～中灰，特低～中高硫，高～特高热值煤。其中：K1-b为中灰、低硫、特高热值煤；K3为中灰、中高硫、高热值煤；K9为中灰、中硫、高热值煤；K10为中灰、中高硫、高热值煤；K13为低中灰、中高硫、特高热值煤；K18为低中灰、低硫、特高热值煤；K26为中灰、特低硫、特高热值煤；K35-b为中灰、特低硫、高热值煤；K106-b为中灰、中硫、高热值煤；K109-b为低中灰、中高硫、特高热值煤；K110-a为中灰、中高硫、高热值煤。可用作炼焦配煤、化工用煤、动力用煤和民用煤等。

二、主井生产系统

矿井设计的生产能力为30万吨/年，采用斜井开拓，主斜井主要担负矿井煤炭运输，主斜井铺设带式输送机运输。

1、主要设备选型

主斜井为带式输送机运输煤炭，斜井采用1台DTC80/20/200的带式输送机运输，小时运量100t。煤炭通过主斜井皮带送至储煤场，储煤场容量约为9000t，储煤场容量约为矿井10d的产量,设计利用简易洗煤装置洗煤，可以就近外销，井田煤层具有广泛用途，可用作炼焦配煤、化工用煤、动力用煤和民用煤等。

2、主井生产系统工艺流程：

矿井主井地面生产系统工艺流程详见 图6－1－1。

图6－1－1   主井地面生产系统工艺流程图

三、副井生产系统

矿井设计的生产能力为30万吨/年，采用斜井开拓，副斜井主要担负矿设备、材料、矸石等的辅助运输，副斜井采用绞车串车提升运输。

1、副井生产系统工艺流程

（1）井下矸石：

11135运输顺槽掘进工作面→11135运输顺槽→回风联络斜巷→133回风石门（132轨道石门）→副斜井→地面。

11135回风顺槽掘进工作面→11135回风顺槽→132回风石门（131轨道石门）→副斜井→地面。

（2）地面矸石：

储煤场矸石→地面窄轨→矸石堆放场。

（3）材　　料：

11015回采工作面:机修车间（材料库、坑木场）→地面窄轨运输→副斜井→（131轨道石门）132轨道石门→11015回风顺槽→11015回采工作面。

11135运输顺槽掘进工作面:机修车间（材料库、坑木场）→地面窄轨运输→副斜井→（132轨道石门）133回风石门→回风联络斜巷→11135运输顺槽→11135运输顺槽掘进工作面。

11135回风顺槽掘进工作面:机修车间（材料库、坑木场）→地面窄轨运输→副斜井→（131轨道石门）132回风石门→11135回风顺槽→11135回风顺槽掘进工作面。

2、主要设备选型

副斜井选用1台JTP-1.6×1.5P型的绞车提升运输。一次提升3个矸石车。其技术参数如下：

D＝1600mm  B＝1500mm   V=2m/s    N=75kW  最大静张力为：45kN

3、副井生产系统

副斜井担负设备、材料、矸石、人员等的运输任务，采用平车场，串车提升。

平车场空车线（进车线）设绳式推车机、两道阻车器，可实现自动调配车辆和将车辆推过坡口。平车场重车线（出车线）出车时，通过提升绞车牵引至摘钩点，人工摘钩后重车自溜。车场附近的暗斜井内设1套常闭式防跑车装置，暗斜井中下段设2套常开式防跑车装置。

4、矸石处理及运输方式

排矸场布置在工业场地北西150m处的荒沟里。井下矸石和选出的矸石经地面窄轨铁路运至工业场地北端（+1983.00m标高），采用调度绞车提升至+2035.00m标高平台，用窄轨铁路矿车运输，顺地形等高线运至排矸场，再用绞车提升至排矸场排弃。地面工艺平面布置详见(附图)。

四、辅助设施

1、矿井修理车间

矿井机修间设在副斜井的西面，采用砖混结构。只承担本矿机电设备的日常检修和维护，设车、铣、刨、钻、电焊、矿车修理、支柱拆卸机等基本设备，设窄轨与工业场地联络。

2、综合材料库

综合材料库设置在副斜井的西南面，采用砖混结构，放置井上及井下所需的各种材料及消防用品。

3、坑木加工房

在副斜井井口西南面设置坑木加工房，仅作简单木材加工，主要设备为木工圆锯机、移动式截锯机、万能刃磨机。

4、压风机房

压风机房设置在井斜井与副斜井之间，承担井下各用风地点所需风压机，井下各用风地点主要有各岩巷掘进工作面风动工具、各条巷道中的压风自救等。

5、地磅房

地磅房布置在矿井煤炭运输进、出口通道上，采用SCS－60电子汽车衡称重60t，共1台。

6、矿山救护

为保证安全生产，设计考虑依托水城县矿山救护队，该矿井距水城县矿山救护队约25km，救护队到矿的行车时间不超过30min，能满足行车时间要求。为安全起见，考虑在本矿井工业场地内设置矿山救护小队，负责本矿井矿山救护的日常工作。配备矿山救护车1辆，人员9人。矿山救护小队（包括训练场地）布置在行政福利设施区，靠近主要服务对象。

7、地面爆破材料库

地面爆破材料库应根据水城县公安局派出所指定的爆炸材料库位置设置，距离工业场500m以外，库址周围无民房。

8、地面及井下消防、洒水水池

在回风斜井南东面的山坡＋2015m标高设置一个300m3井下消防、防尘水池，担负矿井井下消防、防尘洒水；在回风斜井井口的南东面的山坡＋2020m标高设置一个100m3生活、生产水池，担负矿井地面生活用水及生产用水。

9、化验室

由于该矿属小型矿井，不考虑设置煤质化验室，矿井煤质化验主要依托具有资质的化验单位。

第二节　　地面运输

一、地区交通运输现状

大坪煤矿位于六盘水市中心城区的南部，直距约20km，水城至盘县公路从矿区北东部的玉舍乡政府住地通过，从乡政府到矿区有约2km的矿山公路。矿山距六盘水火车站约25km，距水（城）—红（果）铁路玉舍火车站约7km，交通较方便，完全能满足矿井零星材料、坑木、设备等运输要求。

为满足矿井生产、生活方面公路要求，矿井至水城至盘县公路入口的简易公路需扩修，其工程量为：四级泥结碎石路面，路面宽4.0m，路基宽5.0m，长约1000m。

二、煤炭运量、运向及运输方式

本矿井设计生产能力为30万吨/年，按年工作制330天，运输不均衡系数取1.2计算，矿井达产后，最大日运量为1091t,原煤通过汽车运输方式，运至周边县市。

三、运输设备

由于本矿井周边社会运输能力较富余，煤炭运输依托社会运力承担，设计考虑产品煤外运，不配备运煤车辆及检修人员，矿井仅配备计量人员。

第三节　　工业场地总平面布置

一、工业场地总平面布置

1、概述

（1）地形地貌

矿区地处云贵高原东部，属中高山溶蚀、侵蚀、剥蚀高—中山地貌，地形切割强烈，最高海拨2265.5米（矿区东面山峰），最低海拨1947.1米（矿区南西面沟谷中），最大高差314.8米。矿区北、东部高，南、西部低，山脉走向呈北西西-南东东向延展。总观全区，其地貌景观受地层岩性、地质构造控制比较明显，地形上多为山峦斜坡，其间发育有一系列较大冲沟，坡度一般20-40度。

（2）气候条件

本区属中亚热带季风气候区，年平均气温为13℃，最高34.1℃、最低-9.6℃。年平均降雨量1243mm，多集中在6-8月，此段时间内降雨量累计可达670-680mm。平均风速为2.3m/s，最高风速为20.0m/s，多为东风。

（3）水系及主要河流

矿区地处珠江流域北盘江水系。矿区内地表水系不发育，季节性流水的冲沟较多，有季节性流量变化大的源头性水流特征。矿区内无长年性地表水流，主要受季节性的水流影响。矿区属碎屑岩侵蚀和溶蚀地貌，南高北低，洪瀑期间的地表水由高点向低处排泄汇集流向当地的河流，最终汇入北盘江。

2、总平面布置

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，现进行开采方案设计变更，利用大坪煤矿现有工业场地进行改扩建，对生产系统和辅助生产系统作进一步优化。

根据该矿区内地形特点，地形高差较大，给井口及工业场地位置选择带来困难。工业场地选择主要考虑以下几个因素：工业场地应选择在地势较为平坦，交通较为便利的地方；井口及工业场地的选择应充分考虑利用现有场地；有利于开拓开采和工作面的接替；井口及工业广场的选择应考虑少占良田好土，少拆迁或者不拆迁村庄或房屋；工程地质较好的平坦地段，节省初期投资和缩短建井工期。

工业场地总平面布置的主要原则是：尽量利用地形，有利安全生产，方便职工生活；场内、场外布置要协调；尽量采用多层或联合建筑，减少占地；尽量缩短场内运输线路及管线长度，并符合规程、规范要求；避开不良工程地质区域，充分利用地形，采用分台阶布置，主要建筑物尽量布置在挖方地段，减少建筑物基础及平场土石方工程量；使场地布置紧凑，人流、贷流通畅短捷，功能分区明确。

遵循以上布置原则，井口及工业场地的选择充分考虑利用现有场地；节省初期投资和缩短建井工期，工业场地主要按标高分台阶布置和功能划分。

（1）+1978.5m台阶原煤生产系统

位于工业场地中部，平场标高为+1978.5m，主要布置有主斜井井口房、筛分车间、储煤场、地磅房等。设计中尽量简化生产系统，节省投资，考虑矿井煤炭运输采用汽车运输。此外，由于贮煤处处于海拔标高较低处，设计将矿井水处理站布置在该区域。

（2）+1988.00m台阶辅助生产区

位于工业场地东面，平场标高为+1988.00m，围绕辅助生产区布置有锅炉房、10KV变电所、井口维修间、材料库（棚）、机车库、消防材料库、压风机房、锅炉房。变电所的位置基本靠近负荷中心。

为节省土方工程量、减少污染，设计在工业场地北侧排矸专用绞车道。排矸场布置在工业场地北西150m处的荒沟里。井下矸石和选出的矸石经地面窄轨铁路运至工业场地北端（+1983.00m标高），采用调度绞车提升至+2035.00m标高平台，用窄轨铁路矿车运输，顺地形等高线运至排矸场，再用绞车提升至排矸场排弃。

（3）+1976.5m台阶办公生活区

位于场区南部及北部，平场标高为+1976.5m，布置有办公楼、食堂、职工公寓、篮球场等。该区为矿井行政管理中心、人员集散地。在建筑周围的空地上，植以花卉、草坪、树木，形成环境优美的场所。

（4）纵向设计

该矿区工业场由于受地形控制没有纵向设计的可能，因此，不进行纵向设计。

本矿主井场区工程量详见表6－3－1。

表6－3－1         工业场地场区工程量表

注：表中工程量包括风井场地，水源地，生产、生活、消防水池、地面炸药库等场区工程量；不包括工业场地进场公路、排矸场、、给水输水管线等场区工程量。

二、风井及其他场地总平面布置

1、风井场地

结合矿井开拓布置，矿井风井场地与主、副井工业场地相对集中布置。风井场地布置有通风机房、通风机配电间等，负担矿井的通风任务。其场区工程量已计入工业场地场区工程量表6—3—1。

2、瓦斯抽放站场地

瓦斯抽放站场地选择在工业场地东面，平场标高为+1991.00m，场地内主要布置有瓦斯抽放泵房，围墙内占地面积为0.2hm2，距离井口及主要建筑物100m以上。

3、排矸场

排矸场布置在工业场地北西150m处的荒沟里。井下矸石和选出的矸石经地面窄轨铁路运至工业场地北端（+1983.00m标高），采用调度绞车提升至+2035.00m标高平台，用窄轨铁路矿车运输，顺地形等高线运至排矸场，再用绞车提升至排矸场排弃。。

4、矿山救护小队

为保证安全生产，设计考虑依托水城县矿山救护队，该矿井距水城县矿山救护队约25km，救护队到矿的行车时间不超过30min，能满足行车时间要求。为安全起见，考虑在本矿设辅助矿山救护小队，并在工业场地内设置矿山救护小队练场地，矿山救护小队负责本矿井矿山救护的日常工作。配备矿山救护车1辆，人员9人。矿山救护小队（包括训练场地）布置在行政福利设施区，靠近主要服务对象。

辅助矿山救护队最低限度技术装备表

| 序号 | 装 备 名 称 | 要 求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自救器 | ZYH-40 | 台 | 20 | (每人1台、备用10台) |
| 2 | 自动苏生器 | AZS | 台 | 2 | 20Mpa,45min,>15L/min |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ型 | 只 | 20 |  |
| 4 | 风障 | 4m×4m | 块 | 1 |  |
| 5 | 风障 | 6m×6m | 块 | 1 |  |
| 6 | 呼吸器校正仪 | AJH-3 | 台 | 2 |  |
| 7 | CO检定器 | MYJ型 | 台 | 2 |  |
| 8 | 瓦斯检定器 | GWJ-1A、GWJ-2 | 台 | 2 | （0-10%，0-100%）各1台 |
| 9 | 防爆工具 |  | 套 | 1 | 锤.钎.锹.镐等 |
| 10 | 两用锹 |  | 把 | 2 |  |
| 11 | 氧气充填泵 | CT-250 | 台 | 1 |  |
| 12 | 氧气瓶 | 40L | 个 | 5 |  |
| 13 | 氧气瓶 | 2L | 个 | 10 |  |
| 14 | 氧气瓶 | 1L | 个 | 10 |  |
| 15 | 大绳 |  | 根 | 1 |  |
| 16 | 担架 |  | 付 | 1 |  |
| 17 | 保温毯 | 棉织 | 条 | 2 |  |
| 18 | 绝缘手套 |  | 双 | 1 |  |
| 19 | 氧气检定器 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 温度计 |  | 支 | 2 |  |
| 21 | 采气样工具 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 灾区电话 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 引路线 |  | m | 100 |  |
| 24 | 铜顶斧 |  | 把 | 2 |  |
| 25 | 矿工斧 |  | 把 | 2 |  |
| 26 | 刀锯 |  | 把 | 2 |  |
| 27 | 起钉器 |  | 把 | 2 |  |
| 28 | 手表 |  | 块 |  | 队长每人一块 |
| 29 | 电工工具 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 氢氧化钙 |  | 吨 | 0.5 |  |
| 31 | 自救器气密检查仪 | ZJ-2型 | 台 | 1 |  |
| 32 | 呼吸器干燥装置 | ZGI型 | 台 | 1 |  |
| 33 | 自动苏生器专用校验仪 | ZSI型 | 台 | 1 |  |
| 34 | 氧气呼吸器 | AHG-6（4h） | 台 | 1 | 每人1台，口具鼻夹式，包括防烟眼镜 |
| 35 | 战斗服 |  | 套 | 10 | 每人一套 |
| 36 | 胶靴或胶 |  | 双 | 10 | 每人一双 |
| 37 | 线手套 |  | 双 | 10 | 每人一双 |
| 38 | 安全帽 |  | 顶 | 10 | 每人一顶 |
| 39 | 灯带 |  | 条 | 20 | 每人二条 |
| 40 | 背包 |  | 个 | 10 | 每人一个，装战斗服 |
| 41 | 氧气呼吸器工具 |  | 套 | 10 | 每人一套 |
| 42 | 联络绳 | 长2m | 根 | 10 | 每人一根，两端带弹簧钩 |
| 43 | 粉笔 |  | 支 | 20 | 每人二支 |
| 44 | 程控电话 |  | 部 | 1 |  |
| 45 | 移动电话 |  | 部 | 10 |  |

4、地面爆破材料库

由于本矿井所用雷管、炸药需从外地购进，因此，拟设地面炸药库一座，库址选择根据水城县公安局派出所指定的爆炸材料库位置设置，距离主斜井工业场500m以外，库址周围无民房。地面炸药库贮量为炸药1t，雷管1万发。其场区工程量详见表6—3—2。

表6—3—2    地面炸药库场区主要工程量表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 数 量 | 技 术 特 征 或 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区占地面积 | hm2 | 0.2 | 均为旱地 |
| 2 | 平场土石方 挖方 | m3 | 1020 | 土方90%，石方10% |
|  | 填方 | m3 | 1500 |  |
| 3 | 挡土墙 | m3 | 210 | M5水泥砂浆砌片石 |
| 4 | 排水明沟 | m | 170 | M7.5水泥砂浆砌片石，断面0.4×0.4m |
| 5 | 围墙 | m | 220 | 页岩砖砌，高2.5m，不带花格 |
| 6 | 大门 | 座 | 1 | 宽3.0m，砖砌门柱0.5m×0.5m，Φ50钢管门框，钢筋栅栏，带小门 |
| 7 | 绿化系数 | % | 62 |  |

5、供水建（构）筑物

在回风斜井北东面的山坡上建一座300m3防尘、消防洒水水池，池底标高为＋2015.0m，在回风斜井北东面山坡上建一座100m3生产、生活水池，池底标高为+2020.0m，均由水池敷设焊接钢管以静压供水方式向地面及井下供水。

三、矿井占地面积

本矿井总占地面积3.0hm2，汇总详见表6－3－3。

本矿井各场地的相对位置关系详见地面设施总体布置图（附图3），占地面积汇总详见表6—3—3。

表6—3—3      占地面积汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 用地面积(hm2) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主、副井场地 | 1.78 |  |
| 2 | 地面炸药库区占地面积 | 0.2 |  |
| 3 | 风井场地 | 0.2 |  |
| 4 | 水源泵房、高位水池 | 0.02 |  |
| 5 | 进场公路 | 0.3 |  |
| 6 | 矸石堆放场 | 0.5 |  |
|  | 合 计 | 3.0 |  |

四、防洪排涝

1、洪涝现状

工业场地附近无河流，工业场地附近冲沟基本上属山洪季节性冲沟，自然纵坡大于10%。主斜井、副斜井、回风斜井井口标高分别为+1979.00m、+1998.00m、+1988.00m，工业场地最低平场标高+1978.5.00m，井口和场地均无洪水之患。只需在工业场地场区修筑挡土墙及边坡脚修筑断面0.4m×0.5m的排水明沟，即可满足防洪排涝要求。

2、防洪设计标准

（1）矿井井口及工业场地建筑物的高程均位于当地历年最高洪水位之上。

（2）由于矿井工业场地选择在平缓地带，为保证工业场地和矿井不受洪水威胁，需在井口上方设置排洪沟，排洪沟设计频率应符合下表规定。

防洪设计标准

| 企业规模及工程性质 | 设计频率 | 校核频率 |
| --- | --- | --- |
| 大、中型矿井井口 | 1/100 | 1/300 |
| 大、中型矿井工业场地 | 1/100 |  |

（3）防洪洪水流量及相应的最高洪水位，应符合下列规定：

1）应采用当地水利部门或地质报告的实测资料。

2）当缺乏上述资料时，应与有关部门配合深入实际调查。

3）流域情况已有改变或有水利、交通、城镇等规划时，应考虑其影响。

3、防洪排涝

工业场地选在井田南面矿界边缘地形较为平坦的坡地上，基岩零星出露，场区地势宽阔，主要为第四系冲积物，场区内无溶洞、滑坡、小煤窑采空区等不良地质现象。工业场地附近无河流，无洪水之患。只需在工业场地场区修筑挡土墙及边坡脚修筑断面0.4m×0.5m的排水明沟，即可满足防洪排涝要求。

五、场内运输

为满足本矿生产、生活、消防、救护等方面的需求，工业场地内设置窄轨铁路、道路及辅助运输设施。

1、窄轨铁路：为了满足矿井矸石、设备、材料运输要求，场地内铺设窄轨铁路：为便于维修管理，地面铺设轨距、轨型、轨枕与井下一致。窄轨铁路运输采用人力推车。

窄轨铁路主要技术特征如下：

轨　　距           600mm

轨　　型           22kg/m

轨　　枕           钢筋混凝土轨枕1500根/km

道碴厚度           150mm

最小半径           8.00mm

铺轨长度           330m

2、场内道路：场内道路路面宽度5.0m，采用水泥混凝土路面；其结构型式为：C30水泥混凝土面层厚22cm，级配碎石基层厚20cm，间隙碎石底基层25cm。为矿井生产、生活、消防、救护等方面的需要，设计配备各种汽车6辆；另外，为减轻设备材料的装卸、运输的劳动强度，设计配备内燃叉车1辆；为利于落地煤炭装车和矸石排放设计分别配备单斗装载机1台、推土机1台。

第四节　　矿井供配电

一、井下电气设备的选择

该矿按煤与瓦斯突出进行设计和管理。因此，矿井按煤与瓦斯突矿井选择井下机电设备，井下用电设备均选用矿用防爆型（矿用增安型除外），通信、监控等设备选择矿用本质安全型。

二、供电电源概述

大坪煤矿位于水城县勺米乡，属水城矿区格目底片区，该片区目前主要的电源点为玉舍35kV变电所，该变电所电源引自杉树林110kV变电所。为了配合格目底片区的煤炭开发，解决该片区煤矿双回路供电，距矿井约4km的玉舍110kV变电所现已开工建设，该变电所主变容量设计规模为2×63MVA，110kV电源为开断水城220kV变电所至杨梅110kV变电所的110kV线路，以一回110kV线路与响水电站相连，另以一回110kV线路与威宁石塔水电站相连。

综上所述，本区电网系统合理，供电电源可靠，能够为本矿提供可靠的供电电源。

根据本矿地理位置及电网现状，经与供电部门协商，根据供电协议，供电部门同意由玉舍110kV变电所和勺米35KV变电所各引一回10kV线路向本矿供电,这两个变电所的供电电源可靠，可满足本矿用电需求。

勺米35/10kV变电所装备2台35/10kV 31500kVA三绕组主变, 各侧电气接线均为单母线分段。主变压器负荷率为0.78，保证系数1.28（单台运行时,分列运行方式）。双回路电源以LGJ-185(24km)钢芯铝绞线架空引自玉110KV变电所。

玉舍110kV变电所装备2×63MVA三绕组主变,各侧电气接线均为单母线分段。主变压器负荷率为0.67，保证系数1.49（单台运行时,分列运行方式）。双回路电源以LGJ-185(35km)钢芯铝绞线架空引自水城220KV变电所。

本矿双电源线路已经形成，供电电源可靠。

三、电压

地面高压为10KV，地面低压为660V、380V、220V;井下高压为10KV,低压为1140V、660V、127V。

四、用电负荷

矿井有功功率：                1643.01kW

矿井无功功率：                1448.08kVar

自然功率因数COSΦ＝0.750

视在功率：                    2190.07kVA

矿井10kV有功功率乘0.85同时率和无功功率乘0.9同时率，高压补偿900kVar之后：

10kV母线上有功功率：         1396.56kW

10kV母线上无功功率：          1303.27kVar

功率因数COSΦ＝0.961

10kV母线上视在功率：         1453.62kVA

矿井年电耗量约 6284513万kW·h，吨煤电耗为20.95kW·h。

矿井电力负荷统计见表6-4-1, 6-4-2, 6-4-3。

五、10KV母线上无功功率补偿计算

补偿前功率因数：Cosφ0=0.731

补偿后功率因数：COSφ=0.961

将自然功率因数从Cosφ0提高到COSφ时,所需补偿容量为:

Q=P×(tanφ0- tanφ)=P()

=1396.56×(

=900.2kvar

根据计算取补偿电容900kvar

六、供配电系统

根据“煤矿安全规程”第四百四十一条的规定，矿井应有两回电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。故本矿井供电设两回独立的电源线路，结合本矿所处位置及开发能力，拟从玉舍110KV变电所和勺米35kV变电所各引出一回10kV线路至本矿工业场地。

本矿达产时矿井10kV变电所10kV母线上计算用电负荷有功功率1396.56kW，由勺米35kV变电所至本矿10kV变电所的10kV线路长约8km，由玉舍110kV变电所至本矿10kV变电所的10kV线路长约4km，设计线路截面选择如下：

线路工作电流：  Ij=1396.56/（1.732×10×0.961）＝83.9A

导线经济截面：  S=Ij／J=83.9/1.15＝72.9 mm2（J为最大负荷年利用小时数在3000～5000小时时的经济电流密度）

引自勺米35KV变电所的10KV线路选择钢芯铝绞线截面为150mm2。

按电压降校验：单回线路最大电压损失ΔU％＝1.39656MW×8km×0.335/（MW·km）＝3.7％，满足要求。

按载流量校核：查表得LGJ-120钢芯铝绞线最小载流量为360A>83.9A,满足要求。

由玉舍引至本矿的10KV线路选择钢芯铝绞线截面为95mm2。

按电压降校验：单回线路最大电压损失ΔU％＝1.39656MW×4km×0.465/（MW·km）＝2.3％，满足要求。

按载流量校核：查表得LGJ-95钢芯铝绞线最小载流量为272A>83.9A,满足要求。

正常情况下，两回10kV线路分列运行，同时工作；在一回线路故障情况下，另一回线路可满足本矿井电力负荷的需要。

根据工业场地布置情况及矿井采区开拓方式，拟在主斜井工业场地设置一个地面10kV主变电所，在回风斜井工业场地设置一个10KV变电站，在井下设一个采区变电所。由主斜井地面10kV变电所采用两回MYJV22-8.7/10　3×50/700m高压电缆沿副斜井向采区变电所供电，两回下井电缆分别引自不同的母线段；正常情况下分列运行，当一回电缆出故障时，断开这一回的电源进线开关，闭合联络开关由另一回电缆供电。矿井地面采用10kV、660V、380V、220V配电电压，井下采用10kV、1140 V、660V、127V配电电压。

下井电缆选择：

工作电流：  Ij=916.4/（1.732×10×0.722）＝73.3A

经济截面：  S=Ij／ｎ/J=73.3/2.25＝32.6 mm2（J为经济电流密度）

设计选择煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆截面为50mm2。

按电压降校验：电压损失ΔU％＝0.9164MW×0.7km×0.866/（MW·km）＝0.6%

地面主变电所母线电压降（单回LGJ-150运行时）ΔU％＝3.7％+0.5％＝4.2%

按载流量校核：查表得MYJV22-8.7/10　3×50最小载流量为174A>73.3A,满足要求。

1）地面供配电

本矿原有高压开关柜GG-1A形6台，S7-100/10变压器1台，S7-200/10变压器2台，S9-50/10变压器1台，这些设备已经淘汰或不能满足要求。

（1）主斜井地面10/0.4kV变电所全室内布置,10kV室选用16台KYN28A-12型10kV金属铠装柜，其中设置2套600kVar高压无功功率补偿装置，高压共补偿900kVar，功率因素提高到0.961，控制室设三台PK-10控制柜，实现对10kV高压配电装置的保护和控制。设计采用微机综保，断路器操作电压为直流220V，弹簧操作。

10kV变电所馈出10kV线路11回，其中下井2回、低压动力变压器2回、电容器2回、生活行政区10KV变电站1回、回风斜井变电所2回、主斜井胶带机2回，均为电缆出线。

10/0.4kV变电所低压系统向工业场地内除回风斜井场地外的低压负荷供电，低压计算负荷为：

有功功率：317.1kW

无功功率：262.7kVar

功率因素COSΦ＝0.79

视在功率：411.82kVA

低压室选用两台S11-500/10　10/0.4kV  500kVA变压器、11台GGD1型配电柜向地面低压设备配电。

（2）瓦斯抽放站由风井场地地面10kV变电所低压配电室供电，瓦斯抽放站计算负荷为：

有功功率：115.5kW

无功功率：86.63kVar

功率因素COSΦ＝0.70

视在功率：144.38kVA

两回660kV电源线路引自回风斜井工业场地10kV变电站，电缆型号为MVV22-0.6/1  3×70+1×35,单回长约150m。

（3）在回风斜井地面设10kV变电站，向回风斜井通风机等低压负荷供电，低压计算负荷为：

有功功率：269.5kW

无功功率：202.1kVar

功率因素COSΦ＝0.8

视在功率：336.9kVA

选用两台KS11-400/10/  10/0.69kV 400kVA变压器、11台GGD1型配电柜向低压设备配电，两回10kV电源线路引自主斜井工业场地10kV变电所，电缆型号为YJV22-3×35单回长约200m。

2）井下供配电

（1）井下采区变电所内设10台PJG43-10型矿用隔爆型高压真空配电柜，2台KBSG-100/10　10/0.69kV  100kVA矿用隔爆型干式变压器为局扇专用变压器，一台KBSG-400/10　10/0.69kV  400kVA矿用隔爆型干式变压器为一采区运输石门胶带机、一采区轨道石门绞车、11015回风顺槽设备、掘进头1设备、掘进头2设备等设备配电。

（2）采煤工作面设1台KBSGZY-400/10　10/1.2kV  400kVA矿用隔爆型移动变压器为采煤机供电，1台KBSGZY-400/10　10/0.66kV  400kVA矿用隔爆型移动变压器为采面运输顺槽设备供电。

为地面供电的电力变压器中性点接地，为井下供电的矿用隔爆型干式变压器中性点不接地。

七、供电系统继电保护

(1)局部通风机的供电，应采用专用变压器、专用开关及专用电缆，并与掘进工作面之设备作风电、瓦斯闭锁（三专两闭锁），并且实行双风机、双电源并自动切换。

(2)井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力，并应校验电缆的热稳定性。

(3硐室外严禁使用油浸式低压电气设备。40KW及以上的电动机，应采用真空电磁起动器控制。

(4)井下低压电动机的控制设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

(5)井下配电网路（变压器馈出线路、电动机等）均应装设过流、短路保护装置；必须用该电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。必须正确选择熔断器的熔体。

必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或同时工作成组的电气设备能够起动。

(6)矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A。

(7)地面变电所的高压馈电线上，必须装设有选择性的单相接地保护装置。

井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。

煤电钻必须使用有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。每班使用前，必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。

1）电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带（或钢丝）、铅皮或屏蔽护套等均设有保护接地；接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω，并且每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过1Ω。

2）主接地极在主、副水仓中各埋设1块，用耐腐蚀的钢板制成。

3）所有电气设备的保护接地装置（包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线）和局部接地装置，与主接地极连接成1个总接地网，主接地极在主副水仓中各埋设1块，用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于0.75m2.厚度不得小于5mm。

4）在下列地点装设局部接地极：采区变电所（包括移动变电站和移动变压器）；装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备；低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

5）局部接地极设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2.厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成，并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极，可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成，管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板。

6）连接主接地极的接地母线，采用截面不小于100mm2的镀锌铁线，或厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的扁钢。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，采用截面不小于50mm2的镀锌铁线，或厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的扁钢。

7）40KW以上的电动机采用真空电磁起动器控制；井下的馈电线上，装设短路、过负荷和漏电保护装置；低压电动机的控制设备要具备短路、过负荷、单相断线、漏电保护装置和远程控制装置；要正确选择熔断器的熔体；每天对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

8）127V煤电钻和信号应设有检漏、短路、过负荷、远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。660V的电气网络中，必须有过电流和漏电保护。煤电钻综合保护装置在每班故障或网络绝缘降低，应立即停电处量。检漏装置应灵敏可靠，严禁甩掉不用。

八、地面建（构）筑物防雷及防雷电波侵入井下

1）建（构）筑物的防雷分级

瓦斯抽放站、爆破材料库划为一类防雷建筑物，主平硐地面生产系统、锅炉房、办公楼、机修车间、单身宿舍、通风机房、10kV变电所等其他地面建筑物划为三类防雷建筑物。

2）各级建（构）筑物的主要防雷措施

A．一类防雷建筑的主要防雷措施

（1）瓦斯抽放站

瓦斯抽放泵站为一类防雷建筑物，故在瓦斯抽放泵房和放空管处各设一座独立的避雷针，避雷针高度高出泵房顶部7m。要求防雷接地电阻不能大于10Ω。为防雷电波引入，进出建筑物的金属管道应与防雷接地装置相连接，并对室外架空金属管道进行防雷接地。

（2）爆破材料库

a．防止直击雷，采用独立避雷针保护，其接地电阻不大于2Ω。库房必须完全位于避雷针的保护范围内。

b．防止感应雷，在屋面上明装避雷网保护，其接地电阻不大于2Ω，并将库房所有金属体接地与接地装置相连。

c．避雷针、避雷带、引下线应镀锌或刷漆。

d．避雷带的引下线在距地面1.8m处设断线卡。

e．接地网埋设距墙1.5m，埋深0.8m，为了减少跨步电压，出入口及人行道处应距墙3m，埋深1m。

f．防雷装置的所有接点，均焊接。

B、三类防雷建筑的主要防雷措施

（1）在建筑屋面上用镀锌圆钢的网络作为避雷网，并利用柱中两条通长焊接连通的对角主筋作为避雷引下线。避雷引下线应上与屋顶避雷网焊接，下与接地网可靠焊接。

（2）所有进出建筑物的金属管道、电缆金属外皮、钢管等应就近与接地干线连通。

C、防地面雷电波及井下的措施

井上、下必须装设防雷电装置，并遵守下列规定：

（1）经由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装置。

（2）由地面直接入井的轨道及露天架空引入（出）的管路，必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。

（3）通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。

矿井地面供电系统见图15-1、井下供电系统见图15-2。

矿井电力负荷统计表见表6—4—1, 6—4—2, 6—4—3。

表6-4-1                            大坪煤矿地面电力负荷统计表

| 序 号 | 负 荷 名 称 | 电压（kv） | 设 备 数 量 |  | 设 备 容 量 |  | 需用系数 | cosΦ | tgΦ | 最 大 负 荷 |  |  | 最大负荷年利用小时数（h） | 年耗电量（kW-h） | 吨煤耗电量（kWh/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全 部（台） | 工 作（台） | 全 部（kW） | 工 作（kW） |  |  |  | 有 功（kW） | 无 功（kVar） | 视 在（kVA） |  |  |  |
| 一 | 地面负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风机房 | 0.66 | 2 | 1 | 440 | 220.00 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 154 | 115.50 | 192.50 |  |  |  |
|  | 风门绞车 | 0.38 | 2 | 1 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 1.54 | 1.16 |  |  |  |  |
| 2 | 压风机房 | 0.38 | 3 | 2 | 2250 | 150 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 105.00 | 78.75 |  |  |  |  |
| 3 | 瓦斯抽放站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯抽放泵 | 0.66 | 4 | 2 | 484 | 242 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 169.04 | 127.05 | 211.75 |  |  |  |
|  | 冷却泵 | 0.38 | 2 | 1 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 1.54 | 1.16 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 13 | 7 | 958.8 | 479.4 |  | 0.80 | 0.75 | 335.58 | 251.69 | 419.48 |  |  |  |
| 二 | 行政辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房 | 0.38 | 2 | 2 | 45 | 45 | 0.50 | 0.70 | 1.02 | 22.50 | 22.95 |  |  |  |  |
| 2 | 灯房、浴室、任务交待 | 0.38 | 7 | 5 | 5.25 | 3.75 | 0.50 | 0.70 | 1.02 | 1.88 | 1.91 |  |  |  |  |
| 3 | 洗衣机 | 0.38 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 干衣机 | 0.38 | 1 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3～4小计 |  | 2 | 2 | 6.2 | 6.2 | 0.40 | 0.70 | 1.02 | 2.48 | 2.53 |  |  |  |  |
| 三 | 地面生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主斜井皮带 | 10 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.70 | 0.8 | 0.75 | 140.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 2 | 副斜井绞车 | 0.38 | 1 | 1 | 110.00 | 110.00 | 0.70 | 0.8 | 0.75 | 77.00 | 57.75 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 2 | 2 | 310.00 | 310.00 |  |  |  | 217.00 | 162.75 |  |  |  |  |
| 四 | 坑木加工房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动进料木工圆锯机 | 0.38 | 1 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动带式截锯机 | 0.38 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 万能刃磨机 | 0.38 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 木工多功能机 | 0.38 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 4 | 4 | 21.50 | 21.50 | 0.40 | 0.65 | 1.17 | 8.60 | 10.05 |  |  |  |  |
| 五 | 矿井机修车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通钻床 | 0.38 | 1 | 1 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 立式钻床 | 0.38 | 2 | 2 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 弓锯机 | 0.38 | 1 | 1 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交流弧焊机 | 0.38 | 2 | 2 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 直流弧焊机 | 0.38 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动拆装机 | 0.38 | 1 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 液压站 | 0.38 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电动单梁起重机 | 0.38 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 液压油缸修复机 | 0.38 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 砂轮机 | 0.35 | 2 | 2 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 13 | 13 | 115.15 | 115.15 | 0.50 | 0.80 | 0.75 | 57.58 | 43.18 |  |  |  |  |
| 六 | 井下水，生活水处理站 | 0.38 | 16 | 11 | 127.70 | 72.50 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 29 | 21.75 |  |  |  |  |
| 七 | 室内照明 | 0.38 |  |  | 40.00 | 40.00 | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 28.00 | 28.57 |  |  |  |  |
| 八 | 室外照明 | 0.38 |  |  | 30.00 | 30.00 | 0.80 | 0.70 | 1.02 | 24.00 | 24.48 |  |  |  |  |
|  | 地面合计 |  | 58 | 45 | 1660 | 1124 |  | 0.79 | 0.78 | 726.61 | 569.87 | 923.42 |  |  |  |

表6-4-3                            大坪煤矿井下电力负荷统计表

| 序 号 | 负 荷 名 称 | 电压（kv） | 设 备 数 量 |  | 设 备 容 量 |  | 需用系数 | cosΦ | tgΦ | 最 大 负 荷 |  |  | 最大负荷年利用小时数（h） | 年耗电量（kW-h） | 吨煤耗电量（kWh/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全 部（台） | 工 作（台） | 全 部（kW） | 工 作（kW） |  |  |  | 有 功（kW） | 无 功（kVar） | 视 在（kVA） |  |  |  |
| 一 | 11015工作面及运输顺槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采煤机 | 0.12 | 1 | 1 | 320 | 320 | 0.7 | 0.7 | 1.02 | 224 | 228.48 | 319.97 |  |  |  |
| 2 | 刮板运输机 | 0.66 | 1 | 1 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 乳化液泵 | 0.66 | 1 | 1 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 刮板转载机 | 0.66 | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 污水泵 | 0.66 | 2 | 1 | 4.4 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 胶带机 | 0.66 | 1 | 1 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 回柱绞车 | 0.66 | 1 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 喷雾泵 | 0.66 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全钻机 | 0.66 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 9 | 8 | 411.4 | 409.2 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 245.52 | 250.43 | 350.71 |  |  |  |
| 二 | 11015回风顺槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回柱绞车 | 0.66 | 1 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全钻机 | 0.66 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调度绞车 | 0.66 | 3 | 3 | 34.2 | 34.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 潜水泵 | 0.66 | 2 | 1 | 4.4 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 7 | 6 | 70.6 | 68.4 | 0.5 | 0.7 | 1.02 | 34.2 | 34.88 | 48.85 |  |  |  |
| 三 | 局扇 | 0.66 | 4 | 2 | 120 | 60 | 0.8 | 0.7 | 1.02 | 48 | 48.96 | 68.56 |  |  |  |
| 四 | 掘1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电钻 | 0.127 | 3 | 2 | 3.6 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 探水钻 | 0.66 | 1 | 1 | 18.5 | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水泵 | 0.66 | 2 | 1 | 4.4 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土喷射机 | 0.66 | 2 | 1 | 11 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全钻机 | 0.66 | 1 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装煤机 | 0.66 | 1 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 调度绞车 | 0.66 | 2 | 2 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 12 | 9 | 94.3 | 85.4 | 0.4 | 0.6 | 1.33 | 34.16 | 45.43 | 56.84 |  |  |  |
| 五 | 掘2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电钻 | 0.127 | 3 | 2 | 3.6 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 探水钻 | 0.66 | 1 | 1 | 18.5 | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水泵 | 0.66 | 2 | 1 | 4.4 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土喷射机 | 0.66 | 2 | 1 | 11 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全钻机 | 0.66 | 1 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装煤机 | 0.66 | 1 | 1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 调度绞车 | 0.66 | 2 | 2 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 12 | 9 | 94.3 | 85.4 | 0.4 | 0.6 | 1.33 | 34.16 | 45.43 | 56.84 |  |  |  |
| 六 | 131运输石门胶带机机 | 0.66 | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15.00 | 25.00 |  |  |  |
| 七 | 回风联络斜巷绞车 | 0.66 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 8.8 | 6.60 | 11.00 |  |  |  |
| 八 | 131轨道石门调度绞车 | 0.66 | 1 | 1 | 11.4 | 11.4 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 4.56 | 3.42 | 5.70 |  |  |  |
| 九 | 132轨道石门调度绞车 | 0.66 | 1 | 1 | 11.4 | 11.4 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 4.56 | 3.42 | 5.70 |  |  |  |
| 十 | 水泵 | 10 | 3 | 2 | 555 | 370 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 259 | 194.25 | 323.75 |  |  |  |
| 十一 | 照明 | 0.127 |  |  | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 1.33 | 4 | 5.32 | 6.66 |  |  |  |
|  | 井下负荷合计 |  | 51 | 40 | 1743 | 1475.8 |  | 0.722 | 0.96 | 916.4 | 878.21 | 1269.27 |  |  |  |

表6-4-3                            大坪煤矿电力负荷统计总表

| 序 号 | 负 荷 名 称 | 电压(kV) | 设备数量 |  | 设 备 容 量(Kw) |  | 需用系数 | cosΦ | tgΦ | 最 大 负 荷 |  |  | 年工作小时数 | 年耗电量（kW-h） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总台数 | 工作台数 | 总容量 | 工作容量 |  |  |  | 有 功(kW) | 无功(kVAr) | 视在(kVA) |  |  |  |
| 一 | 地面负荷 |  | 58 | 45 | 1660 | 1124 |  | 0.79 | 0.78 | 726.61 | 569.87 | 923.42 |  |  |  |
| 二 | 井下负荷 |  | 51 | 40 | 1743 | 1475.8 |  | 0.722 | 0.96 | 916.40 | 878.21 | 1269.27 |  |  |  |
| 三 | 矿井合计 |  | 109 | 85 | 3403 | 2599.3 |  | 0.750 | 0.88 | 1643.01 | 1448.08 | 2190.07 |  |  |  |
| 四 | 10kV母线上计算负荷 | 有功乘0.85，无功乘0.9 |  |  |  |  |  | 0.731 | 0.93 | 1396.56 | 1303.27 | 1910.21 |  |  |  |
| 五 | 补偿900kVAR后 |  |  |  |  |  |  | 0.961 | 0.29 | 1396.56 | 403.27 | 1453.62 |  |  |  |
| 六 | 矿井年用电量 |  |  |  |  |  |  | 0.961 | 0.29 | 1396.56 | 403.27 | 1453.62 | 4500 | 6284513 |  |
| 七 | 矿井吨煤电耗 | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五节   监控与矿井自动化

1、安全、生产监控与矿井自动化

矿井安全与生产监测监控系统，采用基于现场总线与工业以太网技术相结合的解决方案，将井下安全与生产监测系统、井下设备监控系统、地面设备监测等部分 形成一个整体，构成完整的监控网络。

矿井监测监控系统由以下部分组成：

（1）井下生产环境安全监控

井下生产环境安全监控实现连续对井下瓦斯、一氧化碳、风速、负压、烟雾、粉尘、温度等各种环境参数进行监测功能；具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能；当主机或系统电缆发生故障时，系统保证甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能的实现；当电网停电后，系统保证正常工作时间不小于2h；系统具有防雷电保护；系统必须具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能；中心站主机应不少于2台，1台备用。

（2）设备工况监测

监控系统可监测矿井主要机电设备的工作状态，包括井下变电能力参数监测，包括井下胶带机集中运输系统控制、顺槽胶带机控制、工作面刮板输送机控制等大型设备的控制。地面设备监测系统对绞车房、原煤生产系统、变配电所、通风机、空压机、矿井水处理及污水处理、供水站、瓦斯抽放站进行监测与监控。各子系统监测监控系统可进行汇总及加工，信息可实时传送。也可存入相应的数据库服务器，实现信息共享。

（3）瓦斯抽放系统监控

主要对抽放管路中的甲烷气体进行浓度、负压、流量等监测。

（4）安全生产监控系统装备量

矿井装备KJ90NA型安全监控系统一套。

根据《煤矿安全规程》、《煤炭工业小型矿井设计规范》等有关规程、规范、标准规定，本矿安全生产监控系统主机、分站、传感器、电缆等的装备量见表6-5-1。

表6-5-1          安全、生产监控系统设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主监控中心站 |  |  |  |
| 1 | 数据服务器 | IBM X346-8840-I05 | 套 | 1 |
| 2 | Web服务器 | IBM X346-8840-I05 | 套 | 1 |
| 3 | 主系统软件 | KJ90NA | 套 | 1 |
| 4 | 传输接口 | KJJ92 | 套 | 1 |
| 5 | 激光打印机 | ML-1610 | 台 | 1 |
| 6 | 不间断电源(UPS) | 1KVA | 台 | 1 |
| 7 | 交流稳压电源 | YS73-4 | 台 | 1 |
| 8 | 避雷器 | HYBL02-220C | 套 | 1 |
| 9 | 电脑机柜及桌椅 |  | 套 | 1 |
| 二 | 监控分站 |  |  |  |
|  | 大分站 | KJ90-F16 | 台 | 8 |
| 三 | 传感器 |  |  |  |
| 1 | 瓦斯传感器 | KG9001B | 台 | 11 |
| 2 | 风速传感器 | CW-1 | 台 | 5 |
| 3 | CO传感器 | KG9201 | 台 | 4 |
| 4 | CO传感器(瓦斯管道) | KG9201 | 台 | 2 |
| 5 | 温度传感器 | KJ101-42 | 台 | 3 |
| 6 | 温度传感器(瓦斯管道) | KJ101-42 | 台 | 2 |
| 7 | 烟雾传感器 | KG8005A | 台 | 2 |
| 8 | 粉尘传感器 | KG90-35 | 台 | 6 |
| 9 | 负压传感器 | KG4003A | 台 | 3 |
| 10 | 水位传感器 | KG9901 | 台 | 2 |
| 11 | 压力传感器 | KG4092 | 台 | 1 |
| 12 | 流量传感器 | GLW100 | 台 | 3 |
| 13 | 轴温传感器 |  | 台 | 2 |
| 14 | 瓦斯传感器(瓦斯管道) | KG9001H | 台 | 2 |
| 15 | 煤与瓦斯突出监测仪 | KBD5 | 台 | 2 |
| 16 | 煤仓煤位 | KGU5B | 台 | 1 |
| 17 | 风筒开关传感器 | GFK(A) | 台 | 2 |
| 18 | 风门开闭传感器 | KG92-1 | 台 | 9 |
| 19 | 机电设备开停传感器 | KTC-90 | 台 | 20 |
| 20 | 馈电状态传感器 | KGT23 | 台 | 4 |
|  | 合计 |  |  | 86 |
| 四 | 电缆及其它设备 |  |  |  |
| 1 | 主传输电缆 | MHY32 2×2 | m | 1150 |
| 2 | 传感器电缆 | MHYVR 1×4×7/0.43 | m | 9460 |
| 3 | 控制电缆 | MHYVR 2×2 | m | 200 |
| 4 | 电源电缆 | MHYVR1×4×0.43/7 | m | 240 |
| 5 | 接线盒 | KLH11 | 台 | 25 |

2、井下人员安全监测系统

按《煤炭产业政策》（2008年第80号公告）的要求，设置井下人员监测系统。

根据本矿井设有KJ90NA监测监控系统的情况，本矿井的井下人员安全监测系统，采用与KJ90NA系统配套的KJ251A矿井人员安全监测系统，系统主站与KJ90NA合用，在调度监测室设置人员安全监测系统专用终端，系统主干传输线路利用KJ90NA系统的传输线路，在其传输线路上接KJ251-F8无线监测分站，实现对人员的跟踪定位。

根据KJ251A井下人员安全监测系统设备情况，在井下巷道设置KJ251-F8无线监测分站，挂接在KJ90NA监测监控系统干线上，其监测距离在30~200m范围内。

系统实现对矿井人员的实时跟踪定位，移动目标监测查询、人员安全保障及统计考勤等功能。充分利用矿井安全监控系统平台，无须重复布线，仅需增加相应的人员跟踪定位无线数据采集基站、无线编码发射器、人员跟踪定位处理软件即可实现。矿井人员跟踪定位及考勤管理系统，能够清楚掌握每个人员在矿井下的位置及活动轨迹，可为事故抢险提供科学依据。同时，也可利用系统的日常考勤管理功能，对全矿井人员进行考勤管理。

3、工业电视监视系统

在调度室设置工业电视监视系统中心，设置电视墙、投影显示系统以及工业电视中心设备，在地面及井下各主要生产环节、需进行安全监视的环节设置摄像头，将现场的画面及时传送至地面调度室。根据矿井地面及井下的布置情况，本矿井初步考虑设置20个监视点。

4、通信与计算机管理

（1）计算机管理

组建交换式快速以太网，将各部门的计算机终端通过自适应网络交换机与服务器相连，形成企业内部局域网，以满足快速信息传送和信息共享的需要。当本地电信部门可提供的宽带网络端口时，系统可接入宽带INTERNET网。

计算机信息管理系统可实现办公自动化及综合业务管理。办公自动化系统对行政办公、工作流程进行自动化处理。综合业务管理实现生产调度指挥、运销管理、设备管理、煤质管理、物资管理、档案管理、财务管理、劳资管理、安全管理及领导决策。每个子系统处理相应的业务流程并产生表单供网上查询，还可以根据需要生成报表。各业务部门均可用自己的工作站通过综合业务管理系统，根据业务流程的要求在不同的部门进行相关的数据采集、存储、统计、分析、制表等操作，运转各自的业务。

（2）矿井通信

水城县已基本实现乡乡通程控电话，长途传输有光纤和微波两种方式，县内开通国际直拨电话、因特网业务和ADSL业务，农村电话现除采用光纤和微波两种传输方式外，还有ETS无线接入。

本矿位于贵州省水城县城东偏北，数字程控通信和移动通信网已基本覆盖矿区所在的所有乡镇，故可满足矿区现代化通信的需要。

1）矿井行政管理通信系统

基于现代通讯技术的迅猛发展和矿区所在县市通讯网的现状，矿井所在地已形成了由光纤传输的数字通信网，矿区利用市话网可方便地形成行政交换网络，故不再另行组网。设计拟将矿井行政通信纳入水城县通信支部，并且采虚拟网方式，由水城县通信支局接入电信公共本地网。虚拟网设备与光缆线路由本地通信支部统一规划设计，统一配置号段，虚拟网内部通话拨后四位免收通话费用，每部分机拥有七位电信网电话号码，可实现直接拨入拨出，无需总机换接。本矿行政电话作为电信公网的一部分，可以享用最新电信领域内全部业务。

主斜井场地、副斜井场地及原煤生产系统等行政电话统筹考虑。行政电话容量为250线。

2）生产调度、电力调度通信系统

矿井生产调度与电力调度采用交换机合一形式。矿井生产调度，选用DDK-3A矿用网络电话交换机，容量32线 ，办理矿内生产及电力调度，生产调度与行政管理通信系统进行联网。

矿井变电所与上级变电所的电力调度采用光纤通信。

第六节　　给排水

一、供水水源

根据该矿井范围内水源条件，为确保该矿井生产、生活消防安全供水，该矿井生产、生活消防供水水源推荐如下：

1、矿井生产、生活用水

大坪煤矿生产、生活用水水源主要引自距矿井工业场地南东方向约1km处的一股泉水，泉水水质好、流量大，泉水点海拔标高约+2250m，经化验可作为生产、生活用水水源，泉水流量约14m3/h。矿井已在泉水点修建取水点，并已安装管路将泉水引入矿井工业场地100m3高位水池。

2、矿井防尘、消防用水

大坪煤矿防尘、消防用水水源与生产、生活用水水源为同一个水源，但矿井防尘、消防用水主要由生产、生活及井下水经处理后复用，不够时由生产、生活水池补给。

二、给水工程

1、矿井用水量计算

该矿井生产、生活消防用水量计算系根据《煤炭工业小型矿井设计规范》（GB50399－2006）、《煤炭工业给水排水设计规范》（MT/T5013－96）、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）、《室外给水设计规范》（GB50013－2006）、《室外排水设计规范》（GB50215－2005）、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383－2006）和有关规程规定等进行计算。

经计算，该矿井总生产、生活消防最高日用水量约990m3/d，其中生产用水量约375m3/d，生活用水量约290m3/d，消防用水量325m3/d。

矿井生产、生活消防用水量详见用水量计算表6－6－1。

表6－6－1    矿 井 用 水 量 表

| 序号 | 用 水 项 目 | 用水时间（h） | 用 水 人 数 |  | 用水标准 | 用 水 量 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一昼夜 | 最大班 |  | 一 昼 夜 （m3） | 小时不平 衡系数 | 最大小时 （m3） | 计算流量 （L/S） |  |
| 1 | 日常生活用水 | 24 | 514 | 140 | 20L/人.班 | 10.28 | 3.0 | 1.05 | 0.30 |  |
| 2 | 浴池用水 | 6 |  |  |  | 56.70 | 1 | 18.90 | 5.25 | 浴池面积27m2 水深H=0.7m |
| 3 | 淋浴用水 | 2 |  |  | 540L/h | 42.12 | 1 | 14.04 | 3.90 | 淋浴器26个 |
| 4 | 食堂用水 | 20 | 514 | 140 | 15L/人.餐 | 10.28 | 2.0 | 1.03 | 0.29 | 按2餐/人.日计 |
| 5 | 锅炉房用水 | 16 |  |  |  | 12.80 |  | 1.60 | 0.44 | 按锅炉蒸发量的40％计 |
| 6 | 洗衣房用水 | 12 | 458 |  | 60L/kg干衣 | 41.22 | 1.5 | 5.15 | 1.43 |  |
| 7 | 单身楼生活用水 | 24 | 514 |  | 150L/人.d | 77.10 | 2.5 | 8.03 | 2.23 |  |
| 8 | 未预见水量 |  |  |  |  | 37.58 |  | 7.47 | 2.08 | 按1~7项之和的15%计 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 288.08 |  | 57.27 | 15.91 |  |
| 9 | 瓦斯抽放站冷却补充用水 | 16 |  |  |  | 24.00 |  | 1.5 | 0.42 | 包括10%的 未预见水量 |
| 10 | 筛分楼生产用水 | 14 |  |  | 0.03m3/t原煤 | 32.73 |  | 2.34 | 0.65 |  |
| 11 | 井下防尘洒水 | 16 |  |  | 消防时10.5L/S | 361.62 |  | 41.13 | 11.43 | 包括20%的 未预见水量 |
| 12 | 消防用水 |  |  |  | 室外20L/S 室内5L/S | 324 |  | 6.75 | 1.88 | 补充水时间按48h计 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1030.42 |  | 108.99 | 30.28 |  |

注：1。坑木场消防用水流量为20L/S，火灾延续时间按6h计；室内消防用水流量5L/S为坑木房室内消防用水流量，火灾延续时间按2h计

2、供水方式与水源地工程

矿井地面生产、生活用水：取自距矿井工业场地南东方向约1km处的一股泉水，泉水水质好、流量大，泉水点海拔标高约+2250m，经化验可作为生产、生活用水水源，泉水流量约14m3/h。安设排水管引至矿回风斜井南东面＋2020m标高100m3地面生产、生活用水水池，地面用水地点最大标高为＋1988.0m，满足水池距地面用水最高点的几何高差为32m，并大于25m，因此，采用静压供水方式向地面用水地点供水。

矿井井下防尘、消防用水：与生产、生活用水水源为同一个水源，但矿井防尘、消防用水主要由生产、生活及井下水经处理后复用，不够时由生产、生活水池补给。安设排水管抽至＋2015m标高300m3地面及井下防尘、消防水池（水池底标高＋2015m），井下用水点最大标高为＋1916m标高，满足水池距井下用水最高点的几何高差为99m，大于35m，因此，采用静压供水方式向井下用水地点供水。

供井下的水池300m3（池底标高+2015m），由抽水站内水泵直接抽入，水泵为50DFL14.4－15×7型泵（Q=14.4m3/h.台，H=87.5m，N=7.5kw）二台，一用一备。

3、室外供水工程

由100m3地面生产、生活水池敷设DN80无缝钢管二条至工业场地，以静压的方式向工业场地供水。

4、井下供水工程

井下供水水源一部分来自矿区范围内长年性地表水体，发源于矿区东面、流向自北向南未进入矿区的百车河，另一部分为经生活污水、井下水处理站处理后的井下污水和生活污水，进入300m3地面及井下生产、消防水池（池底标高＋2015m标高），以静压方的式向井下管网提供消防及防尘用水。

井下防尘、消防用水，由工业场地地面300m3防尘、消防供水管网接管DN102无缝钢管给水管供给，水量、水压由距回风斜井井口约150m处300m3生产、消防、防尘水池（水池底标高＋2015m）保证。

三、排水工程

1、生产、生活污废水排放量及来源

该矿井生产、生活污废水主要来自矿井生产、生活及井下排水，矿井地面及井下总排水量约360m3/d，其中矿井地面生产、生活污废水排水量约120m3/d；井下正常排水量约240m3/d。

矿井排水量表

| 序号 | 排水项目 | 排水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面生产、生活污废水 | 120（m3/d） |  |
| 2 | 井下排水 | 240（m3/d） |  |
|  | 合 计 | 360（m3/d） |  |

2、污废水处理

设矿井生活污水处理站，规模为5m3/h，采用SWJ－5t/h型生活污水处理综合装置（二级处理）1套进行处理，处理达标后的生活粪便污水与生产废水经场地排水管网及排水沟有组织地排入纳污排水沟。

井下水：根据矿井井下排水量，设井下水处理站，规模为10m3/h，采用混凝沉淀处理工艺，经井下水处理站处理达标后的井下水主要用于矿井下消防洒水，多余部分排放。

四、消防与洒水

1、消防洒水系统

在回风斜井附近设300m3地面和井下消防与防尘洒水水池，水源主要由经井下水处理站处理后的井下水进入300m3消防与防尘洒水水池供给，井下消防与防尘洒水由主斜井和回风斜井分别铺设无缝钢管至井下各用水点，井下管道采用消防与防尘洒水一的枝状管网，局部用水点压力太大时采用减压阀减压。

2、水质

井下排水经处理消毒后，水质完全满足以下井下消防洒水水质要求。

防尘洒水用水水质标准

| 序 号 | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物含量 | 不超过30mg/L |
| 2 | 悬浮物粒度 | 不大于0.3mm |
| 3 | PH值 | 6～9 |
| 4 | 总大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 |
| 5 | 粪大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 |

3、管道布置

井下管道采用消防与防尘洒水合一的管道系统，利用支状管道送至各用水点和工作面，消防与洒水管路沿主斜井及回风斜井至车场、井下主要巷道、井筒、顺槽、采掘工作面等各用水地点。

4、消火栓

井下消防栓设在车场、采区各上、下山口等机电硐室入口、掘进巷道的入口、回采工作面进、回风巷口、刮板输送机、胶带输送机机头等处附近，在主斜井及安装有胶带输送机的巷道每隔50m，在其他巷道每隔100m设消火栓，每个消火栓流量为2.5L/S。

5、喷雾防尘

在溜煤眼、刮板输送机、转载机、胶带输送机等的转载点上均设置喷雾防尘装置。

6、给水栓

在设有供水管道的各条大巷、井筒每隔100m应设置一个规格为DN25的给水栓；在掘进巷道中：岩巷每100m，煤巷每50m设置一个规格为DN25的给水栓；在溜煤眼、翻车机、转载点等需要冲洗巷道的位置设置一个规格为DN25的给水栓。

7、风流净化水幕

在回风顺槽靠近出口及距工作面50m内、装煤点下风方向15～25m处、刮板输送机顺槽及巷道、采区回风巷、承担运煤的进风巷、回风大巷、承担运煤的进风大巷、斜井等处设置一道风流净化水幕。

8、与设备的连接方式

与用水设备连接时，一般改用胶管，不同用水设备其胶管的规格长度不同。

9、管材

井下采用无缝钢管，在巷道安装的管路除阀门处用法兰连接外，其余均采用相应压力的管接头。

第七节　　采暖通风

一、热负荷计算

供热范围：主要是浴室用水加热、食堂、洗衣房等，室外计算温度为－2℃，耗热量计算见详见表6－7－1

表6－7－1　    耗热量计算表

| 序号 | 建筑物名称 | 室内采暖计算温度/℃ | 采暖建筑物体积/m3 | 采暖热指标(W.m-3K-1) | 室内外温度差/℃ | 耗热量/W | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公综合楼 | 18 | 1800 | 23．33 | 21 | 42000 |  |
| 2 | 单身职工楼 | 18 | 2304 | 33．33 | 21 | 76800 |  |
| 3 | 灯房及浴室 | 22 | 270 | 33．33 | 25 | 9000 |  |
| 4 | 食堂 | 18 | 600 | 33．33 | 21 | 20000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 147800 |  |

二、供热方式

1、采暖：主要是办公综合楼、单身公寓楼、灯房及浴室、食堂等。

2、供热：主要是浴室用水加热、食堂、洗衣及干燥用热。

三、锅炉房

锅炉房最大热负荷为147800W。选用DZL1－1.25WⅡ型卧式链条炉排锅炉二台。烟气经除尘器除尘后，由引风机引入烟囱排入大气，排放浓度达到国家排放标准，烟囱高度为30m。

四、室外供热管道

供热管道和回水管道采用直埋和架空两种敷设方式。管材为无缝钢管,热力管道均保温。保温材料采用聚胺脂硬质泡沫塑料，外包玻璃纤维布，再刷环氧煤沥青防腐，保温层厚度为70mm。

第八节　　地面建筑

一、原有地面建筑情况

水城县玉舍大坪煤矿为一整合矿井，现进行开采方案设计变更，原工业场内布置有简单的机修间、材料库、任务交待室、灯房、浴室、锅炉房及办公楼等地面生产设施，由于变更后的水城县玉舍大坪煤矿工业场地是利用原工业场进行改扩建的，因此，原工业场地内的建筑在满足安全生距离的，将进行改造利用，部分建筑经改造后可作为职工宿舍，工业场地内无村寨民宅，无其它大型建筑。

二、新设工业场地建筑物与构筑物

1、工业建筑物与构筑物

（1）锅炉房、通风机房、压风机房、变电所、机修车间、水源泵房等，建筑物层数均为一层，且跨度小、荷载小，根据经济合理、安全适用的原则，故采用砖混结构。

（2）各种水池等，采用钢筋砼结构。

2、行政与公共建筑

（1）行政、公共建筑设置

贯彻“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，加强对建设用地的科学管理，适应矿井建设用地的需要，切实做到科学、合理、节约用地的原则，尽量设计联合建筑、多层建筑。矿井设有办公、灯房、浴室综合楼、单身公寓楼、食堂等。

（2）行政、公共建筑结构型式

办公、灯房、浴室综合楼等采用框架结构。

单身公寓楼、食堂等采用砖混结构。

3、生活区

矿井的主要文教、卫生设施、居住区和其它公共实施可依托社会。建议地方政府对包括本矿井在内的工业企业的居住区和相应公共设施结合地方城镇发展规划组织统一规划、统一建设。矿井内仅设置单身公寓、招待所，用于解决单身职工的食宿问题。新设建(构)筑物一览表详见表6－8－1

表6－8－1      主要建(构)筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 层高 | 层数 | 建筑 面积 | 建筑 体积 | 结构 形成 | 门窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼、灯房、浴室等联合建筑 | 3.6 | 5 | 929 | 16722 | 砖混 | 木结构 |
| 2 | 单身楼 | 3 | 5 | 1639 | 24585 | 砖混 | 木结构 |
| 3 | 锅炉房 | 5.4 | 1 | 50 | 270 | 砖混 | 木结构 |
| 4 | 门卫 | 3.6 | 1 | 15.3 | 55.08 | 砖混 | 木结构 |
| 5 | 绞车房 | 3.6 | 1 | 184 | 662.4 | 砖混 | 木结构 |
| 6 | 器材库、消防器材库 | 3.6 | 1 | 432 | 1555.2 | 砖混 | 木结构 |
| 7 | 机修间材料库 | 4.5 | 1 | 432 | 1944 | 砖混 | 木结构 |
| 8 | 坑木加工房 | 3.6 | 1 | 135 | 486 | 砖混 | 木结构 |
| 9 | 压风机房 | 3.6 | 1 | 66 | 237.6 | 砖混 | 木结构 |
| 10 | 风机房 | 3.6 | 1 | 35 | 126 | 砖混 | 木结构 |
| 11 | 10kV变电所 | 5.1 | 1 | 360 | 1836 | 砖混 | 木结构 |
| 12 | 瓦斯抽放站 | 5.1 | 1 | 144 | 734.4 | 砖混 | 木结构 |
| 13 | 井下水处理站 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 加药、值班室联合建筑 | 5.4 |  | 66.5 | 359.1 | 砖混 | 木结构 |
| 15 | 转输水池 |  |  |  | 10 | 浆砌片石 |  |
| 16 | 调节沉淀池 |  |  |  | 50 | 浆砌片石 |  |
| 17 | 水力循环澄清池 |  |  |  | 60 | 浆砌片石 |  |
| 18 | 污泥浓缩池 |  |  |  | 100 | 浆砌片石 |  |
| 19 | 生产、消防水池 |  | 1座 |  | 400 | 浆砌片石 |  |
| 20 | 生活水池 |  | 1座 |  | 250 | 浆砌片石 |  |
| 21 | 炸药库 | 4 |  | 13.6 | 54 | 砖混 | 木结构 |
| 22 | 雷管库 | 4 |  | 13.6 | 54 | 砖混 | 木结构 |
|  | 合 计 |  |  | 3717.2 | 20441.7 |  |  |

第七章　　节能减排

本章主要变更内容：本章未变更。

第一节　　节能分析

一、概述

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。

国家发展改革委国家环保总局《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》，“煤炭工业节能减排工作意见”中指出，到“十一五”末，煤炭企业单位生产总值能耗比2005年下降20％，二氧化硫排放量控制在规定范围内。原煤入洗率由2005年的32％提高到50％，煤矸石、煤泥等固体废弃物综合利用率由2005年的43％提高到70％，矿井水利用率由2005年的44％提高到70％，矿井瓦斯抽采利用率达到60％。

贵州省发展和改革委员会、贵州省环境保护局关于转发《国家发展改革委、国家环保总局关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》的通知和《煤炭工业节能减排工作意见》要求，我省“十一五”末煤炭企业单位生产总值能耗比2005年下降20％，原煤入洗率达到40％，煤矸石、煤泥等固体废弃物综合利用率达到50％，矿井水利用达到50％，矿井瓦斯抽采利用率达到50％。

充分认识节能减排的重要性和紧迫性，正确处理开发和节约的关系，认真贯彻落实国家节能方针，从降低能源消耗，提高经济效益出发，通过合理采用既节约能源又有经济效益的新技术、新工艺、新产品和新经验，达到以最小的能源消耗取得最大的经济效益之目的。

二、合理用能标准和节能设计规范

1、相关法律法规和规划

（1）中华人民共和国节约能源法

（2）中华人民共和国可再生能源法

（3）中华人民共和国建筑法

（4）中华人民共和国清洁生产促进法

（5）清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）

（6）重点用能单位节能管理办法  （原国家经贸委令第7号）

（7）民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）

（8）公路工程节能管理规定（试行）（交体法发【1997】840号）

（9）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）

2、产业政策和准入条件

（1）国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发【2005】40号）

（2）产业结构调整指导目录（2005年本）(国家发改委令 第40号 )

（3）中国节能技术政策大纲（2006）（国家发展和改革委员会、科技部联合发布，2007年2月28日）

（4）煤矸石综合利用技术政策要点  （国经贸资源【1999】1005号）

（5）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)

（6）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知  （国发[2007]15号）

（7）国家发展改革委 国家环保总局关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知（发改能源[2007]1456号）

（8）国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）

（9）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 （国发【2007】15号）

（10）贵州省发展改革委 贵州省经济贸易委员会关于印发贵州省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知（2007年5月22日）

（11）贵州省“十一五”资源节约综合利用规划

3、工业类相关标准和规范

（1）机械行业节能设计规范  JBJ 14-2004

（2）九种高耗电产品电耗最高限额  （国经贸资源【2000】1256号）

（3）节电措施经济效益计算与评价  GB/T13471-1992

（4）通风机能效限定值及节能评价值  GB 19761-2005

（5）公共建筑节能设计标准  GB50189-2005

（6）绿色建筑评价标准GB/T50378-2006

（7）绿色建筑技术导则(建科【2005】199号)

（8）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001

（9）夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JCJ75-2003

（10）民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95

（11）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003

（12）外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004

（13）地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005

（14）民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005

（15）民用建筑热工设计规范GB50176-93

（16）建筑照明设计标准  GB50034-2004

（17）建筑采光设计标准  GB/T 50033-2001

（18）采暖居住建筑节能检验标准  JGJ 132-2001

（19）民用建筑电气设计规范  JGJ/T16-92

（20）生活锅炉热效率及热工试验方法GB/T 10820-2002

（21）空调通风系统运行管理规范  GB50365-2005

（22）聚氨酯泡沫塑料预制保温管CJ/T3002-1992

（23）设备及管道保温保冷技术通则  GB/T11790-1996

（24）设备及管道保温保冷设计导则  GB/T15586-1995

（25）设备及管道保冷效果的测试与评价   GB/T 16617-1996

（26）设备及管道保温效果的测试与评价  GB/T 8174-1987

（27）清水离心泵能效限定值及节能评价值  GB 19762-2005

（28）工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行  GB/T13469-1992

（29）工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准  GB 50185-1993

（30）工业设备及管道绝热工程设计规范  GB50264－1997

（31）煤炭工业矿井设计规范  GB50215-2005

（32）建筑给水排水设计规范  GB50015-2003

（33）室外给水设计规范  GB50013-2006

（34）室外排水设计规范  GB50014-2006

（35）煤炭洗选工程设计规范  GB50359-2005

（36）煤矿井下消防、洒水设计规范  GB50383-2006

三、项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况

1、矿井电力使用分布情况

水城县玉舍大坪煤矿位于位于水城县玉舍乡，属水城矿区格目底向斜之南西翼西段，该片区目前主要的电源点为玉舍110kV变电站。为了配合格目底片区的煤炭开发，解决该片区煤矿双回路供电，距矿井约4km的玉舍110kV变电所现已开工建设，该变电所主变容量设计规模为2×63MVA，110kV电源为开断水城220kV变电所至杨梅110kV变电所的110kV线路，以一回110kV线路与响水电站相连，另以一回110kV线路与威宁石塔水电站相连。

根据本矿的地理位置和负荷情况，玉舍110kV变电所和勺米35kV变电站作为本矿的供电电源，电源可靠，矿井开发在电力上是有保障的。

2、矿井水源使用分布情况

供水系统消耗的能源主要是电能，用电设备主要有水源取水泵、井下水处理站提升泵及设备。

用水对象主要为生活用水、食堂用水、洗衣用水、洗浴用水、瓦斯抽放泵房循环用水、井下生产用水、地面生产系统防尘用水、绿化及浇洒道路用水等。

3、煤层气资源使用情况

瓦斯是一种能源，若将其排空不仅是一种浪费，而且污染大气环境，造成温室气体。必须正确认识瓦斯治理与综合利用是实现煤矿高产高效的重要途径，是实现煤炭工业安全、清洁、可持续发展的必由之路。瓦斯的主要成分甲烷（CH4）是很好的燃料，它是一种优质卫生的能源，1m3纯甲烷（浓度100%）发热量约35.19MJ，如果矿井把抽出的加以利用而不直接排空，能大大降低矿井对社会能源（电力等）的需求，减少矿井的资金投入，增加矿井的经济效益。同时，瓦斯中的甲烷是一种仅次于氟利昂占第二位的重要温室气体，能破坏大气的臭氧层，根据气候变迁国际委员会研究报告，其温室效应是CO2的21倍。大量的瓦斯排入大气，使地球表面余热通过大气层向宇宙空间散发的“热阻”增大，从而增强地球表面的温室效应，导致全球变暖，破坏了地球的生态环境。

目前利用瓦斯的方式有：作为工业或民用燃料直接加热、作为化工原料和燃气发电等。结合本矿实际确定本矿一期的瓦斯利用方案为：在风井场地建立瓦斯抽放站，初期将矿井的高负压抽放的瓦斯一部分用于作民用燃料用，另一部作燃气蒸汽锅炉的燃料；二期则在此基础上，进一步考虑将抽放的高低负压瓦斯用于发电。

（1）估计矿井瓦斯抽放量

抽放纯量：Q＝17.8m3/min，（其中：高负压10m3/min，低负压7.8m3/min），抽放瓦斯浓度：高负压30％、20％；

（2）民用瓦斯

矿井不设集中的居住区，据调查需要用气的主要为职工和部分家属，大约为600人。民用瓦斯主要为职工食堂，按0.243m3/(人·d) （纯量）计算，每天用瓦斯纯量约为146m3，折算为浓度40%的瓦斯每天消耗量约为365m3。

（3）燃气蒸汽锅炉用瓦斯

矿井安装燃气蒸汽锅炉WNS10一台，燃气消耗量724m3/h(燃气发热量8.9Mcal/m3，采暖期工作16h/天，非采暖期工作12h/天)，每天消耗纯瓦斯量约为9860m3，折算为浓度40%的瓦斯每天消耗量约为24650m3。

上述两项，全矿初期每天消耗浓度为40%的瓦斯量约为25015m3，而矿井高负压抽出的瓦斯量为25920m3。基本平衡。如有富余，设计配螺旋导轨式储气罐20000m3一个，作燃气锅炉的用瓦斯气缓冲，保证连续、稳定供瓦斯气用。

（4）瓦斯发电

按目前国内燃气内燃机的燃气消耗率为8.5MJ/（kW.h）～11.25MJ/（kW.h）计算，本矿一期瓦斯利用工程完成后，视抽采的瓦斯情况，如富余量较大，则可考虑利用瓦斯发电。

（5）煤矸石的综合利用

煤矸石的可综合利用方案途径主要有以下几种：

1）制砖：矸石制砖在国内已应用较多，技术较为成熟。一般煤矸石制砖，矸石成份占80％左右，煤矸石经破碎、粉磨、搅拌、压制、成型、干燥、焙烧，最后制成矸石砖。

2）煤矸石发电：若矸石含碳量较高，则可考虑采用循环流化床锅炉进行发电，以充分利用和消耗煤矸石，特别是热值较高的洗选矸石。

3）作筑路和充填材料：利用矿井掘进矸石可解决矿区场地和进场公路的部分充填石材；同时，还可作为矿区沉陷区充填裂缝和修筑乡村公路的基材，以解决土地复垦和修筑乡村公路所需的基材。

4）充填矿井采空区：利用煤矸石也可直接充填井下空区，既可减少地表下沉量，又可减少出井矸石量。

本煤矿究竟适合那种综合利用途径，应在矿井建成后，根据本矿矸石的成分以及市场调查，选择合适的煤矸石综合利用方案。

四、项目能耗指标计算和能耗分析

1、电耗指标计算及能耗分析

（1）矿井供电电源及线路

《煤矿安全规程》第四百四十一条要求：矿井应有两回路电源线路，当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。所以本矿井设两回独立的供电电源及输电线路。

1）矿井供电线路

在本矿井工业场地建10kV变电所，两回10kV电源，一回10kV电源引自玉舍110kV变电站，矿井距玉舍110kV变电站4km，二回10kV电源引自勺米35kV变电站，矿井距勺米35kV变电站8km。按经济电流密度选择导线截面，按载流量与线路电压降进行校核。供电线路导线采用LGJ-95mm2钢芯铝绞线，每回线路长度分别约为4km、8km。单回线路运行时，最长一回线路的电压降为3.7％Ue，满足事故时小于5％Ue的要求。这两回10kV供电线路都具备满足矿井将来再发展的能力。

两回线路同时工作不仅节省了经济投入，而且减少线路一半的电能损耗，并且提高了供电的连续性及可靠性，加强了煤矿用电的安全性。

2）矿井主变电所

矿井工业场地10kV变电所所址在进出线方便的情况下尽量靠近地面及井下负荷中心，减少了向各负荷供电的电缆长度，减少了线路电能损耗及线路电压降。

3）矿井负荷及无功功率补偿

供电部门要求企业的月平均功率因数达到0.9以上，而电气设备普遍功率因数偏低，所以应装设无功功率补偿设备，以提高系统的无功功率因素，并达到合理利用能源及节能的目的。

本煤矿采取在工业场地10kV变电所10kV侧安装无功功率动态补偿装置共补偿900kVAR，补偿后的功率因数由0.731提高到0.961。

（2）能耗分析

煤矿电能能耗的计算通常是将各单项用电设备（井下采掘运输机械设备、四大件设备、瓦斯抽放设备、地面配电设备、煤炭洗选加工设备及高压供配电设备等）的有功功率汇总后再乘以年最大负荷利用小时数得出用电量，再除以年产煤量则是吨煤电耗。

然而煤矿自然条件千变万化，情况非常复杂。特别是开采深度、矿井涌水量、瓦斯相对涌出量以及工作面的机械化水平等与全矿用电负荷的大小密切相关。

对某一矿井，如保持矿井产量不变，而开采水平随开采年限的增长而不断延深，开拓方式、瓦斯、涌水量及生产工艺等各环节都会相继变化，因此该矿井的吨煤电耗也是变化的，总的趋势是逐步增加。

经计算，矿井吨煤电耗为：20.95kWh/t；与同类型矿井的能耗相当。

2、矿井主要机电设备

（1）提升设备

副斜井提升设备选用JTP-1.6×1.2P/24型（Vm=2m/s，配行星齿轮减速器，传动效率为0.92）提升机一台，选配YP型6极(580rPm)、110kW、380V变频调速电动机一台，其效率为0.93；选用TKD—ZCB—33型全数字交流变频调速电控设备一套。

选用的提升机、电动机、电控设备均为高效节能产品。

全数字交流变频调速电控设备可实现无极调速，调速及行程跟踪精度高，停车准确，运行稳定；采用PLC保护系统，重事故保护双重化或三重化，安全性能好；控制部件采用模块化结构，组态灵活，维护方便。

生产过程中，提升应按设计能力装满车，及时清扫车底，规定人员上下井时间，提高装载率。

提升机尽量采用自动或半自动控制，严格按提升速度图运行，减少施闸次数降低能耗，减少设备磨损。

（2）运输设备

井下原煤运输系统的节能措施

经运输方案比选，合理选择井下原煤运输工艺；根据矿井的生产能力及工作制度，合理确定带式输送机的基本参数（小时输送量、带宽、带速等），避免大马拉小车情况的出现。

根据计算的电动机总功率，选择合理的功率配比和单机功率，以减少配电线路的能耗。

选择传递效率高的减速器及联轴器等的传动部件；配用合理的软起动装置；

加强生产管理，控制好带式输送机的运转时间，降低设备空载能耗；加强设备的维护和检修，及时更换有问题或破损的旋转部件（滚筒、托辊等），使带式输送机始终保持正常的工作状态。

（3）通风设备

该矿选用高效节能的FBCDZ-8-N020B型防爆对旋式轴流通风机二台（ 一用一备），该风机高效区宽，其静压效率高达0.85，均选配YBFe315L2-8、2×110kW、660V防爆电动机四台（一台风机配二台电机），其效率为0.93。

通风机电耗：风机困难时期工况点参数为：风量61m3/s、负压1790Pa、率效0.9；

1）消耗的功率

P=61×1790÷（102×9.8×0.85×0.98×0.9）=145.7kW

2）百万立方米•帕所需时间

T=1000000÷（61×1790×3600）=0.002543h /106•m3•Pa

3）电耗

w=145.7×0.002543=0.3705kW•h /106•m3•Pa

经上述计算，通风机电耗小于轴流通风机的规定值0.44kW•h /106•m3•Pa；满足节能要求。

（4）排水设备

该矿选用高效耐磨节能的DF155－67×4型(矿上已有)矿用离心式水泵三台（正常涌水量时，一台泵工作；最大涌水量时，二台泵工作，一台泵备用检修），DF系列水泵的研究九三年曾获煤炭部节能技术改造优秀项目一等奖。配用YB315M1－2、185kW防爆电机，其效率为0.95。采用无底阀排水。

水泵电耗：水泵工况点参数为：流量185m3 /h 、扬程268m、效率0.74；

1）消耗的功率

P=185×268×1030÷（102×0.74×0.95×3600）=179.8kW

2）吨水•百米所需的电耗为

W=179.8×100÷（185×268）=0.3626kW•h

经上述计算，设计所选水泵吨水百米的电耗小于对水泵的规定值0.5kW•h；满足节能要求。

（5）压风设备

选用高效节能SA75（A）/7.5型风冷螺杆压縮机三台（二用一备），其排气量Q=14.1m3/min，排气压力0.75MPa；配套电机75kW、380V，轴功率＜65kW，比功率为4.315kW/ m3•min，小于规定值5.9kW / m3 • min，满足节能要求。空压机为风冷，省去冷却系统，基础投资省，振动小，机组自动化程度高。

（6）瓦斯抽放设备

高负压选用高效节能的水环式真空泵：2BEP40型（n=390rpm）2台(一用一备)，选配防爆电动机YB315L1—6、110kW、～660V 两台，其效率为0.925；主管路选用DN300焊接钢管，管路系统配置合理；真空泵为水冷，采用循环水冷却方式，达到节约用水。

低负压选用高效节能的水环式真空泵：2BEP40型（n=440rpm）2台(一用一备)，选配防爆电动机YB315L2—6、132kW、～660V 两台，其效率为0.925；主管路选用DN325焊接钢管，管路系统配置合理；真空泵为水冷，采用循环水冷却方式，达到节约用水。

3、水耗指标计算和能耗分析

水城县玉舍大坪煤矿的各项用水量指标按以下规范选取：

（1）《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215－2005）

（2）《煤炭工业给水排水设计规范》（MT/T5013－96）

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）

（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）

（5）《室外给水设计规范》（GB50013－2006）

（6）《室外排水设计规范》（GB50215－2005）

（7）《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383－2006）

经计算，该矿井总生产、生活消防最高日用水量约990m3/d，其中生产用水量约375m3/d，生活用水量约290m3/d，消防用水量325m3/d。

井下水涌水量56.5m3/h（含井下消防、洒水水量），设井下水处理站规模为60m3/h，采用混凝沉淀处理工艺，经井下水处理站处理后的井下水主要做工业场地生产系统及井下生产，多余部分排放或做农灌用水。

五、项目节能措施及效果分析

1、井下开采节能

（1）煤矿设计要符合清洁生产的要求，优先采用资源回收率高、污染排放少的清洁生产技术、工艺和设备，要有对固、液、气体废弃物、共伴生资源和余热等进行综合利用的措施，并做到达标排放。严格按照核准（审批）的煤矿建成设规模进行初步设计。

1）优化矿井开拓开采部署，本矿井工作面采用走向长壁布置，巷道布置系统简单，生产运输环节少，占用设备少，既安全可靠，又使能耗较低。

2）本矿井采用中央并列式通风，尽量缩短通风线路，降低通风阻力，以减少能源消耗；

3）减少煤炭损失，提高资源回收率：主要采取实行无煤柱开采、减少煤柱损失等措施。

（2）抽采瓦斯，实现瓦斯综合利用，变害为利。

本矿井为煤与瓦斯突出危险性矿井，矿井绝对瓦斯涌出量为32.97m3/min；

设计确定本矿井设置高、低压两套瓦斯抽放系统，高负压系统主要用于预抽消突，采用“先抽后掘、先抽后采”预抽解突；低负压瓦斯抽放系统主要进行采空区和卸压抽放。矿井在先进行预抽的情况下，矿井瓦斯抽出率为40％，满足煤矿瓦斯抽采基本指标（AQl026—2006)的规定。

本矿井在风井场地设置预留瓦斯电厂位置，初期瓦斯作燃气使用。抽出的瓦斯全部加以利用。既节约了宝贵的煤炭资源，又大大减轻了对环境的污染，将取得良好的经济效益和环保效益。

（3）矿井煤层巷道采用钢带锚杆支护，尽可能减少矿井通风阻力：本矿井除斜井井筒开口段、井下巷道的构造薄弱带等采用混凝土砌碹支护以外，其他井下巷道均采用锚喷或锚网喷支护。断面形状绝大部分为半圆拱。

（4）井下煤流系统，尽量避免煤炭反向运输；尽可能实现集中生产，提高回采率；井下主运输采用带式输送机，尽可能利用位能进行起动；设计选用采掘设备均满足高效、节能要求等。

2、地面建筑节能

为贯彻执行国家有关节约能源、保护环境的法规和政策，改善公共建筑和居住建筑的室内环境，提高冬季采暖、夏季空调的能源利用效率。推广建筑节能新技术、新工艺、新材料、新产品为原则，贯彻节约资源、提高能源利用效率，保证建筑物使用功能和改善建筑室内热工环境质量。根据煤炭工业节能减排工作意见，新建矿井的公共建筑和居住建筑必需进行建筑节能设计。

根据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）和《贵州省居住建筑节能设计标准》（DB22/49-2005）可知：纳雍县热工分区为温和地区。建筑热工设计必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温。地面建筑节能设计包括公共建筑—矿办公楼、灯房浴室任务交待室联合建筑、食堂招待所联合建筑；居住建筑—单身公寓楼、干部公寓楼。

通过建筑设计、建筑热工设计采用如下节能措施：

（1）根据地理位置、气候条件和地形状况以及建筑物对日照、通风的要求，选择建筑物有利的朝向。建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向，避免东西向。建筑单体的平、立面设计，应考虑有利于夏季自然通风。同时，建筑物的主要房间宜避开冬季主导风向。

（2）采用合理的间距，对南北平行布置的多层居住建筑正面日照间距系数取1.1。以满足日照及自然通风的要求，并积极利用太阳能，以节约能源。

（3）尽量减少建筑物的体形系数，建筑的平、立面不宜出现过多的凹凸，条形建筑物体形系数不宜超过0.35，点式建筑不宜超过0.40。采用联合建筑以减少外墙面、增加层数、减少屋面，以及合理加大进深等措施，达到节能的目的。

（4）场地内室外地面应尽量减少硬质铺地地面，增加植被绿化，推广绿化屋面、进行建筑物周边场地绿化等。

（5）多层建筑的外窗宜采用平开窗。窗户采光选用双层隔热玻璃，使室内保温良好，尽量少用供冷和供热设备。

（6）建筑物屋面、外墙的外表面宜采用浅色。

（7）屋面及外墙是直接影响建筑保温、隔热效果的重要因素。屋面宜采用各种不同构造形式的保温、隔热措施，如种植屋面、蓄水屋面。墙体采用新型墙体材料+保温隔热层的外保温隔热技术。在选择建筑材料及厚度确定方面，按照保温、隔热的要求确定。当采用轻型结构时，按照保温、隔热的要求确定保温材料的厚度。

（8）底层地坪应采用良好的保温防潮措施。

（9）楼梯间应采用可开启的封闭式外窗。

（10）场地内建筑物尽量采用联合集中布置，在联合建筑中，尽量考虑自然采光、自然通风。对于需要散热及消除有害气体的部分，可利用气楼、高窗等措施改善自然通风和自然采光条件，以利节约能源。

（11）建筑设计中凡涉及节能、合理利用能源、保温、防热有关技术问题，均进行综合考虑，协调处理。

3、矿井供电节能

电力调配及其他：

企业电力调配的目的就是通常所说的“平峰填谷”，使用电负荷率尽量的接近于1。从经济运行方面考虑，负荷率愈接近于1，表明设备利用程度越好，用电越经济。负荷率小于1或大于1都是运行不经济的方式。

改变负荷率的方法，主要是压低高峰负荷和提高平均负荷，使两者之间的差别尽量减小。企业实行调整负荷的措施大体如下：

降低企业（矿井）内部总高峰负荷；

调整各区队的生产、检修班次和工作时间，实行在电力系统高峰时间让电；

实行计划用电，高峰期电力指标下达到区队、班组等，严格控制高峰时间的电力负荷；

安装电度表计等，合理地分配高峰电力指标等等。

调整负荷，提高负荷率是具有全局性的一项工作，它不仅使用电单位的用电达到经济合理，而且也为整个电网的安全经济运行创造了条件，这是一项具有重要意义的工作。

供配电线路按经济电流密度选择导线截面，按载流量及电压降进行校核；选择技术、材料先进的新型节能变压器；井上、下采用高效节能照明灯具；室外照明采用定时或光电控制装置；各用户电源进线、大型固定电器设备、井下各馈出线及地面50kW以上的电器设备均装设电度计量表，便于分别计量考核。

职工生活用电采用集中分户装表，集体宿舍安装限电器。

4、机械、机电节能

（1）井下原煤输送系统节能措施

运输设备是指从工作面到主井井口的胶带运输系统，在设备选型方面满足国家对节能环保的有关要求，经多方案比较，选用高效率、低能耗的节能型先进设备，这样既能满足工艺要求，又能达到节能需求，从而提高了企业的经济效益和社会效益。

1）通过优化矿井开拓方式、采区布置等，确定合理的井下原煤输送工艺。

2）根据矿井生产能力、工作制度、采掘工作面配置、输送工艺等，选择合理的输送机基本参数（输送能力、带宽、带速）。

3）根据输送机工况选择合理的计算系数，计算出输送机的驱动功率，选择合理的功率配比和单机功率。

4）根据输送机工况和计算功率选择合适的电动机类型，以减少配电电路电能损耗。

5）根据输送机工况和电动机功率，选择合理的软启动装置。

6）选择传递效率高的减速机、联轴器等传动部件。

7）加强生产管理，合理安排输送系统的运转时间，降低设备空载能耗。

8）加强设备的检修维护，及时更换破损的设备零部件，使系统中各设备始终保持良好的工作状态。

（2）提升设备节能措施

1）采用直联转动和电力电子调速计算。

2）采用自动化或半自动化操作，按规定速度图工作。

3）降低加、减速阶段的损耗，合理选择提升最大速度。

4）加强对传动装置的维护，保持高传动效率。

5）加强对矿车的清扫，使有效装载量最大。

6）减少提升阻力，定期清扫轨道，斜井轨道接头应保持平直。

7）避免提升机空载运行。

本矿井排矸斜井、轨道斜巷提升机电控均采用变频调速装置，可以节省能源。

（3）通风系统

1）通风机：

运行的风机要在高效率下运行，按不同情况采用以下措施：

① 将轴流式通风机直叶片改造成扭曲叶片，提高效率。

② 调整轴流式风机风叶叶顶与轮壳间的径向间隔，径向间隙不应超过叶片长度的1%。

③ 根据运行情况，实时改变轴流式风机轮叶角度，适应运行特性。

④ 减少轴流式风机工作轮段数或减少叶片数，适应运行特性。

⑤ 调整前导流器，调整风机压力。

⑥ 采用扩散器，充分利用风机动力。

⑦ 尽可能不用闸门调整风压。

2）风道系统：

① 减少漏风，如风门、风桥、翻车硐室要严密，防止漏风。

② 减少通风网络阻力，如加强通风管理，使巷道风流畅通，不使矿车长期滞留在主通风道中。

3）电动机：

① 电动机的负载率应选择在高效范围内。

② 风机的运行工况阶段性变化时，可分期安装不同容量电动机，在电网容量允许直接启动时，应采用鼠笼型电动机。

③ 对工况变化较多的风机，建议采用电力电子调节和液压风叶调节技术。

本矿井通风机采用变频调速装置，节省能源。

（4）压风系统

1）空压机：

① 采用高效率的压风机。

② 配备自动控制装置，自动开停，避免空运转，或实行计划供风、集中供风，及时开机时间。

③ 及时清洗吸、排气阀及虑风器。

2）管网系统：

① 合理选用压风管径，管内流速在10m/s左右，最远端的压风损失不超过1.47×105Pa。

② 管路敷设应符合规定，有条件应采用焊接。

③ 加强维护，防止管路漏风，及时补堵漏风管路。

④ 管路低凹处安装油水分离器。

3）风动工具：

① 注意使用与维修，提高风动工具效率。

② 尽可能用电动工具或液压设备代替风动工具。

③ 避免空载或轻载允许。

（5）瓦斯抽放系统

1）真空泵：

① 选择高效率真空泵，使真空泵运行在高效工作区。

② 要在有关部位安装流量、温度、压力等仪表，监视系统运行情况。

2）管网系统：

① 分离使用管路放水装置，降低管路的阻力。

② 合理选择瓦斯管路管径，流速控制在10—15m/s左右。有条件的地点，管路采用焊接，减少突变管径，减少弯头。

瓦斯抽放设备，均选用高效节能新产品,配套的抽放管路都以经济流速选配，使得真空泵都能运行在较为经济的流速内；真空泵为水冷，采用循环水冷却方式，达到节约用水。

5、给排水、暖通及环保节能

（1）矿井给水排水系统设计及设备选型方面节能的具体措施

利用地形设置高位水池，避免水泵的频繁启动和空转；

采用内壁光滑的供水管材，选用合理的经济流速，减少管道的水头损失；

瓦斯抽放站、瓦斯电厂冷却水采用循环水工艺，减少新鲜水使用量；

选用高效新型节能水泵，同时工况点应在水泵性能曲线的高效区；

对高扬程水泵出口采用多功能水泵控制阀，防止水锤损坏水泵电机，可节损设备费用；

对热水管道系统进行保温，采用高效能保温材料，减少热量损失；

对供水系统安装计量装置，从管理上达到节水节能的要求；

使用节水型卫生器具，除节水效果外，其节能效果也是比较显著的。目前使用节水型器具主要有以下几点；减少马桶冲洗水量：目前，我国普遍采用冲水量≥9L的坐便器，耗水量大。若全部使用冲水量≤6L的马桶且采用两挡冲洗阀门，则单是楼可节水12%，食堂可节水4%，办公楼可节水27%。厨房、淋浴、洗涤盆、洗浴水嘴和盥洗室的面盆龙头若采用充气水嘴，可节水且不减少水柱的直径，充气率一般可在15%左右，即节水率在15%左右。节能效果根建筑物高度成正比，建筑物越高，节能效果越显著。

（2）减少水污染物排放的措施

矿井供水系统采用分质供水，矿井水经处理后作为消防、生产、除尘、绿化用水等，富余回用于附近的农田灌溉等；矿井水利用率提高到50%；

生活污水经处理后作为中水回用于绿化和浇洒道路用水等；

（3）供暖系统

1）煤耗指标分析

矿井选用的燃气蒸汽锅炉均由国家机械工业部、劳动部批准的定点生产锅炉的骨干企业生产，WNS10锅炉被评为国家重大新产品及中国名牌产品。拟采用的锅炉热效率较高，燃料消耗量较低。WNS10燃气蒸汽锅炉热效率为92％，燃料消耗量为715Nm3/h。

2）节煤措施

为节约能源，设计中采取了以下措施：

① 采用集中供热。

② 选用机械工业部推广的节能锅炉，提高锅炉热效率，降低成本。

③ 加强对锅炉房及热网的运行管理，合理安排用户用热时间，均衡供热。并建立健全热力管网定期巡回检查和维修制度，及时处理跑、冒、滴、漏，减少热损失。

④ 热力管网敷设和保温施工，要按照国家有关规定执行，严格保证质量。

⑤ 将散热器的表面涂料由传统的银粉漆改为非金属涂料，可提高散热器能力13%～16%。

⑥ 待瓦斯抽放稳定后，对矿井瓦斯应充分利用，使民用燃料燃气化，也改善了环境。

6、环保工程

对各种污染物的防治均采用优化方案，坚持综合利用，化害为利的原则，采用低能耗的处理工艺处理废气废水，能回收利用的尽量回收利用。

第二节　　减排分析

一、矿井水减排分析

根据有关地质资料，该矿井下正常排水量56.5m3/h，即约1356m3/d，大于工业场地生产生产循环补充用水及井下防尘洒水用水量（约合325m3/d），很难做到零排放。经井下水处理站处理后的井下水，除做上述用水外，多余部分水用于农灌用水或排放。该矿井生活污水排量8.54m3/h，即约205m3/d，经矿井工业场地生活污水处理站处理达标后生活污水，建议做该矿井工业场地浇洒道路和绿化或农灌用水，尽量做到零排放，实现矿井建设环保化。

工业场地生产循环补充用水及井下防尘洒水用水量（约合325m3/d），水源主要为经井下水处理站处理后的井下水。矿井水重复利用率约为10％，如果井下排水量比预测的要小，矿井水重复利用率还会增加。

二、矿井瓦斯减排分析

本煤矿年瓦斯抽放纯量为4.5×106m3/a，设计拟初期利用矿井瓦斯作为矿井食堂和燃气锅炉气源，利用量为3.1×106m3/a；利用率为68.8％，满足贵州省要求“十一五”末矿井瓦斯抽采利用率需达到60％的要求。

估算年削减瓦斯排放量为3.1×106m3/a，相当于节约标准煤1.91万t，年减排SO2和烟尘分别为355.1t和282.8t，年减排CO2温室气体7800.7t，年减排灰渣488.6t。

三、煤矸石减排分析

本煤矿矸石排放量为1.5万t/a。贵州省要求“十一五”末矿井煤矸石综合利用率要达到50％以上，必须按照煤矿发展循环经济的特点，根据矿井矸石的组分进行综合利用，可减少矸石的外排量，节约占地，同时也可消除排矸场对环境可能造成的各种污染影响。

第三节　　节水分析

一、用水指标分析

1、工业广场生活用水标准按照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中的居住用水定额计算。符合国家的相关要求，既满足生活要求，也满足了建设节约型社会的要求。

2、井下生产用水主要是井下防尘洒水，用水量按照《工业供水定额（试行）》中的用水定额计算，因为新技术的大量使用和工人素质的提高用水定额取值约为0.015m3/t煤•d，既满足生产要求，也满足了节约的要求。

二、节水措施

1、根据不同的用水性质，采用分质供水。

2、井下消防洒水，地面生产系统防尘洒水、瓦斯电厂、瓦斯抽放站生产补充均利用经井下水处理站处理达标后的井下水，提高水资源的重复使用率。

3、选用节水型卫生洁具、节水型卫生洁具阀门及水嘴，做到人走水关。

4、加强生活公共用水管理。大力堵塞跑、冒、滴、漏，降低自来水管网漏失率。

5、供水系统采用生活、消防分别设置成环状管网的形式。

6、使用节水型卫生器具。

7、提高全民节水意识，加强节水知识教育。

第八章　　环境保护与水土保持

本章主要变更内容：本章未变更。

第一节　　环境现状

一、自然环境

1、地形地貌

矿区地处云贵高原东部，属中高山溶蚀、侵蚀、剥蚀高—中山地貌，地形切割强烈，最高海拨2265.5米（矿区东面山峰），最低海拨1947.1米（矿区南西面沟谷中），最大高差314.8米。矿区北、东部高，南、西部低，山脉走向呈北西西-南东东向延展。总观全区，其地貌景观受地层岩性、地质构造控制比较明显，地形上多为山峦斜坡，其间发育有一系列较大冲沟，坡度一般20-40度。

2、气象及气候

本区属中亚热带季风气候区，年平均气温为13℃，最高34.1℃、最低-9.6℃。年平均降雨量1243mm，多集中在6-8月，此段时间内降雨量累计可达670-680mm。平均风速为2.3m/s，最高风速为20.0m/s，多为东风。

3、水系

矿区地处珠江流域北盘江水系。矿区内地表水系不发育，季节性流水的冲沟较多，有季节性流量变化大的源头性水流特征。矿区内无长年性地表水流，主要受季节性的水流影响。矿区属碎屑岩侵蚀和溶蚀地貌，南高北低，洪瀑期间的地表水由高点向低处排泄汇集流向当地的河流，最终汇入北盘江。

4、地震

该区未做过地震基本列度鉴定，亦没有地震资料记载，根据贵州省城乡建设环境保护厅1993年4月颁布的贵州省地震烈度区划图（1990），本区地震烈度小于Ⅵ度。

5、土壤

水城县土地总面积为4056km2，土壤类型主要为：黄棕壤、黄壤、石灰土、紫色土、沼泽土、潮土、水稻土7个土类、21个亚类、56个土属、89个土种，顺源矿井井田及附近区域土壤主要为黄壤和紫色土。

6、植被及生物多样性

（1）森林植被

水城县植被属中亚热带云贵高原半干性常绿阔叶林地带，滇黔边缘高原山地常绿栎林、云南松林植物区。从植被群落组合及分布来看，由于地理位置和气候、水文条件的影响，全县总体以云南植物区系为主，但由于地处过渡性地带，境内从东到西，从南到北，具有明显的由南亚热带植物组合向中亚热带常绿栎林、落叶混交林植物组合过渡的特征，而且植物垂直带谱比较发育。

树种主要有：华山松、云南松、杉木等。

经济林木主要有：漆树、油桐、棕榈、板栗、核桃等。

（2）草场植被由于境内气候温和，雨量充沛，野草长势良好。牧草种类繁多，已鉴定的有29科、95属、163科，主要有禾本科、菊科、豆科、莎草科等。

（3）农田植被

主要粮食作物：水稻、玉米、马铃薯等。

主要经济作物：油菜、烤烟、茶叶、麻类等。

主要蔬菜作物：白菜类、绿叶菜类、薯芋类、根菜类、葱蒜类、瓜类、豆类等。

（4）动物

野生动物：区内因原生植被殆尽，现仅有次生植被，野生动物已大部分绝迹，仅有蛇类、两栖类、鱼类、虫类等动物。

饲养动物：区内有牛、羊、马、猪、鸡、鸭、鹅、兔、蜂等。

7、自然景观及人文景观

区内无受特殊保护的自然景观及人文景观。

二、社会环境

当地居民有彝、汉、苗族等。以农业为主，农作物有水稻、玉米、小麦、洋芋等；经济作物有烤烟、苡仁米、油菜等。工业经济基础薄弱,地方经济、文化较落后，劳动力资源丰富。区内为并网电源，电力资源充足，能满足当地生产生活需求；水源较丰富，但每年11月至次年3月枯水季节,生产生活用水相对比较困难。植被中等发育，水土流失较严重。

三、环境质量及水土保持现状

1、环境质量现状

（1）水环境

大坪煤矿污废水的受纳水体为本矿东部边界的北盘江，目前已受到区内煤矿污废水的污染，基本能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气

目前矿区及附近区域仍以农业生产为主，尚无大中型工业企业，环境空气质量较好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准要求。

（3）声环境

拟建矿井工业场地附近仅有少量村民居住，属较宁静的农村地区，声环境质量也满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）2类标准要求。

2、水土保持现状

根据《水城特区综合农业区划》，区内植被资源遭到破坏，水土流失严重。大量的水土流失，带来了不良后果：一是山上的土地越种越薄，岩石露头多，低产面积增大。二是山下的良田好土被水打沙壅，基本农田面积减少。三是塘库淤积，河床抬高。四是水源枯竭，水利设施失效，保灌面积减少，不少地区人畜饮水越来越困难。

第二节　　环境保护与水土保持执行标准

一、环境标准

1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准。

2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。

3、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中Ⅱ类标准。

4、噪声：《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）中Ⅱ类标准。

二、排放标准

1、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）；

2、污废水：《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准；

3、锅炉烟气：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）二类区、Ⅱ时段标准。

4、噪声：《工业企业厂界噪声标准》（GB12348―90）Ⅱ类标准；施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）。

5、固体废物：《危险废物鉴别标准》（GB5085.3—1996）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）。

三、水土保持标准

1、《水土保持综合治理 规划通则》（GB/T15772-1995）；

2、《水土保持综合治理 技术规范》（GB/T16453-1996）；

3、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-96）。

第三节　　项目建设和生产对环境的影响

一、项目建设期环境影响分析

从煤炭建设项目的普遍特征和本项目的具体情况初步分析，水城县玉舍大坪煤矿施工期间对环境产生的影响主要表现在以下几方面：

1、使施工区植被破坏、水土流失加剧

施工期间矿井工业场地、风井场地、排矸场、进场公路的建设，因开挖地表使原有植被受到破坏，不仅削弱了该区原有水土保持能力，而且在施工中挖方与弃方将引起新的水土流失。将使施工区内植被遭到破坏、水土流失加剧。

2、施工噪声对周围环境的影响

由于矿井工业场地和风井场地附近有居民居住，建筑材料的运输、施工机械作业产生的噪声会对附近居民点产生一定影响。

3、施工环境空气影响分析

施工期间施工材料和设备在装、运、卸过程中产生的粉尘及施工机械排放的尾气，施工人员炊事燃煤排烟，会对施工区周围大气环境产生一定的影响，其影响范围略大于工业场地范围，属可逆影响。

4、对水环境的影响

由于施工期间污水处理设施尚未建成，施工过程中产生的生活污水、矿井井下排水，将对地表水环境产生不良影响。

二、项目生产营运期环境影响因素

1、生态环境影响分析

（1）区域城镇化

随着矿井的建设，矿井工业场地所在地将成为大量人口和物资的集散地，使工业场地附近区域城镇化。区域城镇化对环境的影响有两方面：有利影响主要表现在交通、文化教育、医疗卫生等基础设施将会得到很大程度的改善，使区内居民生活水平得到提高。不利影响主要表现在：由于人类活动的集中，使环境污染进一步集中和加剧。区域城镇化也将使周边农村产业结构发生变化。

（2）建设占地对生态环境的影响

水城县玉舍大坪煤矿工业场地、风井场地、进场公路用地主要是旱地，占地使得原有农田植被消失，改变了土地的使用性质，使农业生态系统发生变化，在对生态系统的物理性方面，产生长期的不可逆影响。但工业场地占地，对水土保持则是有利的，由于占地区域内地面坡度变缓、地面建筑和砼路面覆盖了大部分地面，空隙地均采取了绿化措施，从而使占地区域内水土流失得到控制。矿井排矸场所占用土地主要为旱地，排矸场将使占地区域内的植被遭到彻底破坏，使区域水土流失加重。

（3）地表沉陷对生态环境的影响

因煤层开采引起的地表沉陷、地下水疏干等可能导致植被减少、农业减产、水土流失加剧等生态环境问题；社会、经济活动可能导致植被减少、地下水资源影响、土地、村庄、人口变迁等导致当地农业生态环境的不良影响等。

1）对地形地貌的影响

本矿井主要采用井下开采，地表最终变形一般分布在采区边界附近，充分采动区地表最终变形很小，但在采动过程中产生较大的动态变形，矿区内大部分区域主要受此动态变形的影响。煤层开采后，地表除产生连续性移动与变形外，局部还会出现各种非连续性地表破坏现象，如裂缝、崩滑等。

2）对地面建构筑物的影响

煤层开采产生的地表沉陷对其上的工业场地及重要建构筑物将产生一定的影响。

3）对地下水资源的影响

本矿井建设对地下水水质影响较小；井下煤层开采对上部含水层的水位和水量在浅部影响程度较大，在中、深部影响程度较小。

4）对农业生产的影响

采煤引起的地表沉陷对农业生产的影响，主要来自以下几个方面：在煤层埋藏浅部，地表产生的裂缝及塌陷坑，将造成农田分割、破碎、田坎垮塌、稻田水漏失等；煤层开采过程中发生的危岩崩塌等，会使农田毁坏、局部水土流失加重。

2、水环境影响因素分析

矿井井下排水、工业场地生产、生活污废水排放对水环境将产生一定的影响。污废水中主要污染物是悬浮物、BOD5、COD等。

3、固体废物环境影响因素分析

煤矸石及井下水处理站煤泥、锅炉炉渣、生活垃圾等固体废物排放对周围环境产生一定的影响。

4、环境空气影响因素分析

矿井锅炉烟气、复合式干法分选机分选过程及原煤储、装、运过程中产生的粉尘、矿井抽放的瓦斯排放、井下作业也将产生一定量的粉尘，这些大气污染源对环境空气和人体健康产生一定的影响。

5、声环境影响因素分析

矿井高噪声源主要有：矿井通风机房、瓦斯泵房、绞车房、机修车间、锅炉房、坑木加工房以及井下采掘机械等，它们所产生的噪声声压级一般都大于85dB(A)。矿井生产设备产生的高噪声污染对声环境产生一定的影响。

第四节　　环境保护与水土保持措施

一、施工期间污染治理措施

1、施工期间生态恢复和水土保持措施

矿井建设期间，由于掘岩石巷道，将排放一定量的矸石，掘进矸石部分用于工业场地填方，其余定点堆放于矿井排矸场。

工业场地平场期间，场地开挖后及时做好挡墙和护坡，并植树或种草；平场后应及时修好排水沟和挡墙，对护坡绿化，空地要尽早整治绿化。

由于本工程施工期间地面土建工程量不大，只要施工期间尽量减少破坏植被，并注意随挖随填，及时填压夯实，使水土流失降低到最小程度，则施工对生态环境的影响较小。

2、施工期噪声防治措施

应尽量安排好工业场地、风井场地等的施工作业时间，避免夜间施工，减少施工噪声对周围居民生活的影响。

3、施工期间环境空气治理措施

施工期间施工材料和设备在装、运、卸过程中产生的粉尘主要采取洒水防尘和加盖篷布等措施，施工人员炊事燃煤尽量燃用低硫煤。

4、施工期间废水及垃圾污染治理措施

施工期间场地采用旱厕所，旱厕所粪便送往附近农田旱地作肥料使用，少量生活垃圾定点处理。施工期间施工废水和井巷掘进过程排放的井下水采用沉淀处理后用于拌砂浆和施工场地防尘洒水，其余排放。

二、营运期污染防治措施

1、水污染防治措施

（1）矿井井下排水

矿井井下正常涌水量为56.5m3/h。根据类比资料矿井水中主要污染物为悬浮物，设计拟采用混凝沉淀的处理工艺，对矿井水进行处理，处理后的矿井水可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）的要求，部分矿井水经消毒后用于矿井瓦斯抽放站及井下的防尘洒水，剩余部分外排。矿井水处理站的规模为60m3/h。矿井水处理工艺流程见图8－4－1。

（2）场地生产、生活污废水

矿井工业场地生产、生活污废水按用水量的85％计，预计其排放量约为120m3/d。工业场地生产、生活污废水主要由灯房浴室废水、机修车间废水、食堂废水、办公楼和单身楼生活污水等构成，其主要污染物是悬浮物和有机物。污废水中食堂和机修车间废水采用隔油池预处理，办公楼及单身楼生活污水采用化粪池预处理，以上污废水预处理后与浴室废水一起进入SWJ－5t/h型生活污水处理综合装置进行二级生化处理，处理后的污废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的要求。生活污水处理站规模为5m3/h。生产、生活污废水处理工艺流程见图8－4－2。

图8－4－1　　井下水处理工艺流程图

图8－4－2　　生活污水处理工艺流程图

矿井污废水处理达标后，经场地排水沟排至附近的季节性干沟。污废水及其污染物产生量、削减量及排放量详见表8－4－1和表8－4－2。

表8－4－1  　  污废水产生量、削减量及排放量估算表

| 污 染 源 | 产生量（m3/d） | 削减量（m3/d） | 排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井井下排水 | 960 | 350 | 610 |
| 工业场地生产生活污废水 | 120 | 0 | 120 |
| 合 计 | 1080 | 350 | 730 |

表8－4－2     水污染物产生量、削减量及排放量表

| 污染源及主要污染物 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 削减量 （t/a） | 削减浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井 下 排 水 | SS | 815.47 | 500 | 82.63 | 450 | 4.97 | 50 |
| 工业场地生产生活污废 水 | SS | 8.03 | 200 | 7.23 | 180 | 0.80 | 20 |
|  | COD | 10.04 | 250 | 6.02 | 150 | 4.02 | 100 |
|  | BOD5 | 3.21 | 80 | 2.41 | 60 | 0.80 | 20 |

2、大气污染治理措施

（1）锅炉燃煤烟气

工业场地锅炉房选用DZL1-1.25WⅡ型锅炉2台。采暖期2台运行，每天运行16小时，耗煤量为0.32t/h；非采暖期1台运行，每天运行12小时，耗煤量为0.16t/h。锅炉燃用M13原煤时，配备DCⅡ-2型烟气除尘脱硫净化器后SO2排放可达标，此时锅炉大气污染物产生及排放情况详见表8－4－3。因此，建议矿井改变供热方式，采用空气源热水机组解决矿井的供热问题。

表8－4－3     锅炉大气污染物产生及排放情况     浓度单位：mg/Nm3

| 项 目 | 耗煤量 (t/h) | 烟 尘 |  |  |  | SO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （kg/h） | 排放量 （kg/h） | 排放 浓度 | 排放 标准 | 产生量 （kg/h） | 排放量 （kg/h） | 排放 浓度 | 排放 标准 |
| 采暖期 | 0.32 | 8.64 | 0.44 | 90 | 200 | 12.80 | 5.12 | 1067 | 900 |
| 非采暖期 | 0.16 | 4.32 | 0.22 | 90 | 200 | 6.40 | 2.56 | 1067 | 900 |
| 全 年 | 1027.2t | 27.73t | 1.42t |  |  | 41.09t | 16.44t |  |  |

（2）工业场地及排矸场防尘

矿井原煤在储装运时，将产生煤粉尘。原煤从主井口至原煤地面储煤场及原煤外运过程中可能对环境产生污染。对厂区内露天储煤场环保要求采用喷淋洒水的抑尘措施，同时在贮煤场四周种植高大树木形成隔尘绿化带；对运煤汽车要求采取加盖蓬布、控制装载量等措施，以控制煤尘对环境的污染。

排矸场要求采用高压水枪喷雾措施，以防止扬尘产生；对道路扬尘，要求采取定期洒水的措施来抑制路面扬尘；根据《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求，煤炭工业作业场所无组织排放监控点浓度不得超出表8－4－4所规定的排放限值。

表8－4－4     煤炭工业无组织排放限值

| 污染物 | 监控点 | 作 业 场 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值/（mg/Nm3）(监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值/（mg/Nm3（监控点与参考点浓度差值） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点（1） | 1.0 | 1.0 |
| 二氧化硫 |  | — | 0.4 |
| 注（1）：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围外，若预计无组织的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点 |  |  |  |

3、固体废物污染防治措施

（1）煤矸石污染防治措施

矿井生产期矸石产生量为1.5万吨/年。设计主要考虑运至排矸场临时存放。为防止矸石堆放对环境造成污染，环保要求排矸场设置排水沟和防洪挡墙，矸石场淋溶水经沉淀池处理后排放，同时，还应注意干燥少雨季节的防尘措施，待条件成熟后对矸石进行综合利用。

（2）其它固体废物

锅炉炉渣产生量为150t/a，设计拟采用小矿车运往排矸场，与矸石一同处理。矸石在填埋时，炉渣可以做为隔绝矸石与空气接触的覆盖层。

生活垃圾产生量为90t/a，设计要求在主要建筑物及作业场所设置垃圾桶，定点收集垃圾，并与当地环卫部门签署协议，交由当地环卫部门处置。

4、噪声控制措施

要求设计在设备选型时，首先选择高效低噪设备；对于通风机、压风机、瓦斯泵、锅炉房引风机等产生的空气动力噪声，要求在风机进出气管上安装消声器的措施进行降噪；对于在其它不易采取消声、隔声措施的高噪声源附近工作的人员，则采取佩带防声耳塞、防声耳罩等个体防护措施。

采取以上措施后可保证工作人员在噪声值低于85 dB（A）的环境中工作，工业场地场界噪声要求满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）的Ⅱ类区标准要求。

5、“三废”综合利用

（1）矿井水复用

矿井水经处理后，分别用于井下防尘洒水、瓦斯抽放站冷却补充水共为180m3/d，矿井水复用率为井下正常涌水量的50.0%。

6、工业场地绿化

（1）绿化布置原则

1）厂前区绿化

厂前区是工业场地的重点绿化区段之一，其绿化布置应与场前区总平面布置紧密结合，种植树种以树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木和灌木为主，适当配置花坛、绿篱等。

2）生产区绿化

生产区多为散发粉尘、噪声及有害气体区段，以种植具有抗性和防护性的树种为主。

3）生活区及行政办公区绿化

生活区及行政办公区绿化以美化环境、改善小气候为主，宜选择树形整齐、美观、枝叶繁茂的树种，适当配置乔、灌木及花卉。

2）绿化系数

根据《煤炭工业环境保护设计规范》，结合本矿井工业场地和风井场地总平面布置，工业场地绿化系数应大于25%。

三、水土保持措施

矿开发对水土流失的贡献，主要来自于地表形态的变化和植被破坏以及煤矸石的堆弃，对此设计拟采取以下治理措施：

1、塌陷区治理

（1）做好前期勘察工作

在各采区开采前，对本区的上覆地层特征、地质构造及影响地表变形的主要因素要有一个全面的调查，对可能发生滑坡、崩塌的地点要做到心中有数，根据井下采煤计划制定采取措施时机，制定预报措施，避免滑坡、崩塌造成人员伤亡。

（2）地表活动期采取的措施

在采动过程中，定期巡视，对受采动影响产生的裂缝，根据裂缝宽度大小进行治理：小裂缝及时充填平整即可，大裂缝待地表活动影响基本结束后再治理；对可能发生崩塌、滑坡处采取疏水、排水、削坡减载等多种方法增加稳定性，防止崩塌或滑坡的产生。

（3）地表活动停止后的措施

采动影响结束后，对塌方、滑坡体进行护坡工程，对于农田因塌陷和裂缝造成弃耕的，在地表变形稳定后，结合农田基本建设，进行土地复垦。

2、防止排矸场水土流失

首先，在排矸场周围设置排水沟，下游设防流失的挡矸墙；在排矸过程中，采取分层压实的措施，同时在排矸场周围营造5～10m宽的防护林带；排矸场期满后进行林草复垦。

第五节　　环境保护与水土保持投资

一、环境保护投资

矿井环境保护投资是指与污染防治有关的工程投资，大坪煤矿环保专项投资总额为145.71万元，占矿井总投资的8.1%。矿井环保专项投资见表8－5－1。

表8－5－1    环保专项投资概算表

| 项 目 | 投 资 估 算（万元） |  |  | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土建工程费 | 设备及材料 | 安装工程 |  |
| 井下水处理站 | 10.02 | 26.55 | 1.43 | 38.0 |
| 生活污水处理站 | 10.00 | 32.59 |  | 42.59 |
| 锅炉脱硫除尘 |  |  |  | 6.0 |
| 噪声治理 |  |  |  | 11.0 |
| 绿 化 |  |  |  | 29.33 |
| 环境影响评价费 |  |  |  | 18.79 |
| 合 计 |  |  |  | 145.71 |

二、水土保持投资

水城县玉舍大坪煤矿水土保持方案尚未编制，水土保持投资以经审查后的水土保持方案为准。

第六节　　环境影响评价

水城县玉舍大坪煤矿的建设无疑会对当地环境产生一定的影响，其影响可分为自然环境影响和社会环境影响两部分。对自然环境的影响主要表现为：废水、废气、固体废物对环境的污染以及采煤引起的地表沉陷对地下水资源等产生的一系列不利影响，这些不利影响的程度与矿井建设所采取的污染治理及环境管理措施密切相关。对社会环境的影响主要表现为：煤炭资源开发对区域煤炭资源有序开发、区域经济、交通、文化教育、人民生活的发展与改善等方面的有利影响。

根据中华人民共和国《环境影响评价法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护总局环发【2004】164号《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》，本矿应编制环境影响报告书（表）。因此，建设单位应按有关规定委托有评价资质的单位编制环境影响报告书（表）。同时，还必须严格按环境保护“三同时”制度执行，加强生产和环境管理，使煤炭资源开发产生的不利影响得到有效控制。

一、矿山地质环境报告

通过现状评估、预测评估及综合评估，对本矿区地质灾害危险性作出如下结论：

1、大坪煤矿为计划年产30万吨原煤的小型矿山，属一般性工业建设项目，按照建设用地地质灾害危险性评估分级进行分级。

2、评估区地质构造复杂程度为中等类型，地形地貌较复杂，岩性条件、水文地质条件中等，人为活动为修路、开小煤窑，龙潭页岩、粉砂岩工程地质性质为不良，为此，评估区地质环境条件复杂程度为简单类型。

3、评估区现状调查未发现滑坡、泥石流、地面开裂、塌陷等地质灾害，存在古崩塌形成的贯穿矿区的两条陡岩峭壁。矿区现状地质灾害为较发育，矿区遭受现状地质灾害的危险性较小；但矿山建设用地地面工程有遭受岩体崩塌危害的危险性较大。

4、预测评估表明，地下采煤活动，可能在煤层项板上部小于采煤安全厚度的地面诱发、遭受山体滑坡、泥石流、山体崩塌、地裂缝、局部塌陷等地质灾害危险可能性大，对地面村寨的居民住房、生命财产安全构成威胁，危害程度大，特别对斜坡下方建设用地内的工程及人员生命财产威协更大，危害程度大。矿坑采煤可导致项板上部形成大量崩落裂隙造成上部地面雨水下渗或P3c中岩溶水下渗灌入矿坑，威胁坑内作业人员及财产安全，其可能性及危险性较大，危害程度大。矿山建设用地地面工程包括主井口、堆煤场、各个房屋建筑和公路都处于矿区采煤可能诱发从而可能遭受岩体崩塌、滑坡等灾害威胁之下，危险性大，遭受地质灾害危害的可能性大，危害程度大。

5、经综合评估，矿区内地面可能诱发遭受地质灾害危害的可能性，只有采取措施保证地面不诱发、遭受地质灾害的前提下，地下才适宜建井采煤，对于井田内村寨住户，应考虑予以搬迁。地质灾害危险性小于(III)的，地下采煤，在地面诱发、遭受地质灾害的危险性小，适宜采煤生产。

矿区建设用地未处于地质灾害危险性大区，没有遭受崩塌、滑坡等地质灾害伤害的危险，对地面建设工程及矿山设备、各类居住人员的生命财产安全不构成威胁，危害程度不大。

地质灾害危险性方面提出的建议：

1、矿山开拓方案设计必须充分考虑安全因数，除加强巷道通风、防水及时支护加强顶底板管理措施外，应考虑防止采空区大面积垮塌或用回填采空区、留足保安柱等防治地面诱发、遭受地质灾害的严格措施。

2、加强地面地质灾害监测，应建立专门机构，随时在可能发生崩塌、滑坡、地裂缝的陡岩、陡边坡分布地带巡视监测，一旦发现迹象，及时采取防治处理措施或撤离疏散可能受伤害人员至安全地带。

3、矿山建设用地地面工程造成的不稳定边坡，应及时在雨季来临前修保坎、护坡，修排水沟等治理防范可能发生的土层坍滑危害。但总体上建设用地是处于崩塌、滑坡地质灾害危险性、可能性大的区域，从长远安全角度考虑，建议撤离危险性大的区域，在地形较平缓，离陡岩较远，比较安全的地段另选场址，变更开拓巷道和工业、生活办公场地。

4、矿区处于地质灾害危险性大区内的村寨住户，因住房、人口较多，设计留设煤柱开采。地面村庄煤柱按处煤柱边缘的住房外推20米后,根据该矿煤层倾角和硬质露岩，矿井采动后移动角δ=γ=65º，β=δ-0.7a，据此估算保护煤柱。

二、矿山环境影响报告书、水土保持和土地复垦方案

项目在建设过程中要严格执行环境保护“三同时”制度，且要达到以下要求：

1、矿井水要经过处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，并尽量回收用于生产；工业场地废水、生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

2、煤矸石要有专门堆放场，对煤矸石堆放场须修筑挡土墙和排水沟，实行雨污分流，污水排入废水处理池进行处理。

3、重视防尘工作，地面储煤场必须采取洒水防尘措施，尽量减轻粉尘对环境的影响。

4、采取措施，做好矿区植被保护和恢复，提高矿区生活环境质量，矸石场堆到一定高度后须覆土绿化。

5、加强企业内部环境管理和监测工作，防止地质灾害的发生。

三、矿山环境保护措施

1、环境质量及污染物排放标准

（1）矿井水和工业场地废水经治理后应达到《污水综合排放标准》(GB9876-1996)一级标准后排放。

（2）燃煤锅炉废气应治理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区（Ⅱ时段）标准后排放，除尘废水循环使用不外排。

（3）施工期和营运期应采取措施防止水土流失和生态破坏。对弃土弃石、煤矸石等固废应设置规范化场地防止二次污染；采取有效措施防止运输过程中的扬尘。

（4）为防治噪声污染，设备选型时应选用高效低噪声设备。采取可行的减振降噪措施，确保施工及营运期噪声分别达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12493-90)和《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)二类标准。

（5）加强矿区生态环境保护，尽量减少煤矿开采对地表形态的破坏，防止地质灾害和水土流失的发生。采取生态恢复措施，搞好矿区绿化工作。

（6）锅炉炉渣、除尘渣、生活垃圾等固废应及时收集，运往指定的堆放场所。应积极开展煤矸石的综合利用，变废为宝。

2、工业场地绿化

工业场地是撒发粉尘、噪声和有害气体的主要地段。绿色植物能够制造氧气、吸收二氧化碳和有害物质，同时还具有降尘、滞尘、衰减噪声、监测环境、改善小气候和美化环境等功能。因此，在不影响生产的前提条件下，应尽量提高绿化系数。在进场公路两旁种植适宜当地生长条件的骨干树种，如女贞、泡桐、香樟等，辅以四季常青的灌木，如夹竹桃、万年青等。在锅炉房附近，应针对粉尘、SO2、CO等有害物质，种植抗逆性强的树种，如大叶冬青、夹竹桃、丝棉木等。

3、矸石处理与综合利用

矿井排放矸石按5％计，即1.5万吨/年。出井矸石通过窄轨铁路或运至位于副斜井口南面的排矸场地堆放。

区内具有工业价值矿产可以供综合利用。

4、塌陷区治理

矿区范围内地形起伏较大，开采煤层埋藏不深，采空区塌陷引起的地表轻微变形可能会导致地面陡峭地段发生山体崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害。由于矿区范围内的村寨已留设保护煤柱，开采引起的山体崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害对居民的生产、生活不会构成较大威胁。但仍须建立对矿区地表的形变监测制度，对井下开采可能引起的地表陡峭地段山体崩塌、滑坡等地质灾害应采取相应的预防措施。如在地面陡峭地段、岩层松软地段预先进行锚杆、锚钉或修筑挡墙加固；在地表仅发生轻微变形、产生微小裂缝地段，也应及时进行填堵等。

5、消烟、除尘和消音措施

（1）锅炉烟尘

本设计只对职工浴室、更衣室设置集中采暖装置，设计选用一台DZL1-1.0-W型卧式快装螺纹管链条锅炉，总蒸发量1.0t/h。锅炉燃煤烟尘采用TLCC-2型工业锅炉烟尘器处理后，由30m高的烟囱排入大气。

（2）贮煤场防尘措施

地面贮煤场设在主斜井井口南西面90m处。由于当地平均风速较低，雨量充沛，平均相对湿度较大，因此贮煤场扬尘一般情况对周围环境影响不大，只在干燥少雨季节需要洒水除尘，本方案在地面储煤场周围设置有洒水除尘水龙头。

（3）消音措施

矿井工业场地噪音源主要是锅炉房、机修车间及坑木加工房、锅炉房的噪声，均符合《工业企业噪声卫生标准》不超过85dB(A)之规定。主要通风机房内噪声来自风机，设计选用高效低噪声风机，其噪声低于38dB(A)，符合《工业企业噪声卫生标准》不超过85dB(A)之规定。

6、重大改迁、保护工程

矿区范围内无大型河流、建（构）筑物、水库和铁路和村寨，矿井开采不涉及地面建（构）筑物、河流、水库、铁路和高压电源线路等大型建（构）筑物改迁问题。

四、矿山闭坑

矿井开采结束后，对井口进行封闭，对开采造成坑洼地带进行充填，对不用的工业、生活设施拆除，对工业场地进行种树绿化。

第九章　　项目实施计划

本章主要变更内容：1、建井工期变更。

第一节　　建井工期

一、项目实施前期工作

施工准备期2个月，准备期的主要工作内容为：

1、研究本区的煤田地质、工程地质、水文地质及气象资料。

2、学习有关技术文件，设计单位与施工单位作施工图交底，弄清设计意图，编制施工组织设计。

3、根据矿区三角网，测绘施工场区地形图，标定井口基桩。

4、完成“五通一平”工作。

5、根据近年来的气候特点，作好防洪工作。

6、合理安排利用永久设施，减少大临工程。

7、落实施工所需的材料、设备及施工队伍，保证开工后二个月的三材用量。

二、建设方式

矿井建设方式为：一次建成投产。

矿井开拓方式为斜井开拓，一个采区生产，矿井共有三个出露地表的井筒,现矿井一采区开拓系统已经形成，主要为扩巷维修。

矿井自开工建设15个月后移交一个炮采工作面，工作面走向长约700m，当采区生产出煤时，地面生产系统及井上、下的所有设施须按设计要求全部建成并投入使用。

三、项目实施进度安排

根据矿井的具体条件及目前国内施工水平，拟定矿井的平均成巷指标如下：

扩巷及维修巷道                       120m/月

岩石平巷                             130m/月

岩石斜巷                             100m/月

煤层平巷                             180m/月

煤层斜巷                             200m/月

开切眼                               250m/月

矿井共有三个井筒，为加快施工进度，缩短建井工期，设计推荐二个掘进队同时开工，同时设置两个巷修队同步进行巷道扩巷、维修，关键线路为：

① （巷修队1）主斜井→联络巷→联络斜巷→水泵房、管子道→水仓→131运输石门→133轨道石门；

② （巷修队2）副斜井及车场→回风斜井→132回风石门；

③ 11015回风顺槽→133轨道石门→11015运输顺槽及切眼；

④ 132回风石门→132轨道石门及133回风石门→回风联络巷及回风联络斜巷→其他巷道。

根据三类工程综合进度表9—1—1可知，本矿井的建井工期为15个月（含准备期2个月、系统工程1个月、矿井瓦斯抽采时间2个月及联合试运转2个月）。

四、产量递增计划

矿井所采煤层稳定，构造复杂程度属简单类型，开采技术条件一般，本地有着生产经验丰富的劳动力资源，同时由于矿井生产能力较小，故矿井当年移交，当年达产。

第十章　　技术经济

本章主要变更内容：1、本章对项目投资进行变更。

第一节　　组织机构及人力资源配置

一、组织机构

1、项目法人组建方案

按照《中华人民共和国公司法》规定，组建项目法人，由项目法人负责该矿井的建设实施及筹措建设资金。

2、管理机构组织方案

主要由矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、矿总工程师、会计师组成。

二、人力资源配置

1、生产作业班次

矿井设计年工作日为330天，日工作制度：井下工人按“四·六”工作制；地面工人及其他人员按“三·八”工作制；井下工人每天四班作业，三班生产一班准备，每班工作六小时，地面工人每天三班作业，每班工作八小时。

2、劳动定员与技能素质要求

（1）劳动定员

根据国家标准（GB50399－2006）2007年05月01日实施的《煤炭工业小型矿井设计规范》和其他有关文件规定，按照矿井设计井型，年工作制度、全员效率，结合本矿的管理制度进行估算。

原则上按照煤炭企业现代化管理的要求，根据国家标准（GB50399－2006）2007年05月01日实施的《煤炭工业小型矿井设计规范》有关规定，劳动定员在籍系数为：井下工人在籍系数1.40、地面工人在籍系数1.30、其他人员在籍系数1.00。

估算结果，矿井在籍总人数352人，出勤人数256人，其中：井下工人出勤人数155人，地面工人出勤人数45人，管理人员23人；服务人员19人，其他人员14人。详见劳动定员汇总详见 表10－1－1。

（2）技能素质要求

根据矿井机械化设备配置程度，其管理人员及工人要适应现代化管理和生产要求必须具备较高的管理水平和技能。

1）矿级领导应具有大专以上学历，并从事煤矿生产管理一定的年限，具有丰富的实践经验。

2）矿机关和队级工程技术人员必须是具备大学本科或大专学历、具有实践经验的“复合型”人才。

3）工长、各种主要设备司机及机电、机械维修人员必须具备大专以上学历，并具有丰富的实际工作经验，不但精通本工种技术，而且亦能承担相近工种的一般工作。

4）技术工种的工人必须经过岗前培训，达到技校毕业水平，考核合格的方能上岗。

表10－1－1     劳动定员汇总表

| 序号 | 人员类别 | 各班出勤人数（人） |  |  |  | 合计 | 在册系数 | 在册人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |  |  |  |
| 一 | 生产工人 | 56 | 53 | 53 | 38 | 200 |  | 296 |
|  | 其中：井下 | 41 | 38 | 38 | 38 | 155 | 1.50 | 233 |
|  | 地面 | 15 | 15 | 15 |  | 45 | 1.40 | 63 |
| 二 | 管理人员 | 9 | 7 | 7 |  | 23 |  | 23 |
| 原煤生产人员合计 |  | 65 | 60 | 60 | 38 | 223 |  | 319 |
| 三 | 服务人员 | 9 | 5 | 5 |  | 19 |  | 19 |
| 四 | 其他人员 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |  | 14 |
| 全矿定员合计 |  | 79 | 68 | 68 | 41 | 256 |  | 352 |

（3）全员效率

根据矿井劳动定员配备计算结果，按照矿井年设计生产能力30万吨/年，计算全员效率的矿井计效原煤生产人员出勤人数233人，年工作日330天。

按此计算矿井原煤生产人员效率（全员效率）为：

| 矿井全员效率＝ | 设计日产量 | ＝ | 300000/330 | ＝4.08t/工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原煤生产人员 |  | 223 |  |

从以上劳动定员配备估算结果来看，全矿井职工在藉总人数352人，按照矿井设计机械化设备配备程度，与类似矿井劳动定员相比，该矿井劳动定员配备是合适的。

第二节　　投资估算及资金筹措

一、投资估算

投资估算范围：包括矿井达到设计生产能力时所需的井巷工程费、土建工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、工程建设基本预备费和流动资金。

1、固定资产投资估算

（1）估算原则及依据

原则上按照现行煤炭工程造价标准及有关文件规定，根据矿井设计年生产能力、矿井开拓方式、采煤方法，设计提供的主要工程量及设备数量，参照类似矿井投资估算水平进行估算。

投资估算基准年为2009年。

（2）投资估算结果

经估算，矿井固定资产总投资为8981.62万元，吨煤投资299.39元，其中：矿建工程2987.56万元，占总投资的33.26%，土建工程906.11万元，占总投资的10.09%，设备及工器具购置3698.55万元，占总投资的41.18%，安装工程466.49万元，占总投资的5.19%，工程建设其他费用922.91万元，占总投资的10.28%。

投资估算构成比例及分析详见 表10－2－1。

表10－2－1   矿井固定资产投资构成比例及分析表     单位：万元

| 序号 | 项 目 | 井巷工程 | 土建工程 | 设备及工 器具购置 | 安装工程 | 工程建设其他费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产投资 | 2987.56 | 906.11 | 3698.55 | 466.49 | 922.91 | 8981.62 |
| 2 | 吨煤投资（元/吨） | 99.59 | 30.20 | 123.29 | 15.55 | 30.76 | 299.39 |
| 3 | 投资比例(%) | 33.26 | 10.09 | 41.18 | 5.19 | 10.28 | 100.00 |

二、流动资金估算

按照1996年原煤炭工业部颁发的《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》的规定，参照类似矿井流动资金周转情况及占用量，矿井流动资金采用分项详细估算法进行。

矿井达到设计生产能力时，估算需要流动资金1284.0万元，吨煤流动资金为42.8元/t。根据有关规定，流动资金需要有30%为铺底流动资金，即385.2万元，由企业自筹解决。

三、总投资

本建设项目总投资为8981.62+1284.0=10265.62(万元)，单位投资342.19元/t。

四、资本金筹措

根据资金来源情况，本项目固定资产投资由企业自筹解决。

第三节　　经济效益初步测算及分析

一、经济效益测算

测算方法：按照国家计委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法和参数(第三版)》及国家现行财税制度规定进行测算。

二、生产成本费用估算

生产成本根据原煤炭部煤基函字[1997]第156号文《关于下发矿井原煤设计成本计算方法的通知》及其他有关规定，并结合本矿井实际情况进行估算。主要估算依据如下：

1、经营成本

（1）材料费：按照现行材料价格，参照类似矿井材料消耗量进行估算。

（2）动力费：按照现行综合电价及设计电耗计算。

（3）直接工资：根据配备劳动定员，参照类似企业工资水平估算。

（4）职工福利费：按直接工资的14%计算。

（5）修理费：按固定资产原值的提取率计算，设备2.5％。

（6）地面塌陷费：参照类似矿井管理费水平估算。

（7）其他支出：包括劳动保险等费用（按原煤设计成本工资的27.6％计算）、纳入经营成本的维简费（按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号文的50%计算）、矿产资源补偿费（按国务院1994年第150号令《矿产资源补偿费征收管理规定》计算）、其它费用（参照类似矿井单位产量占用其它费用计取）。

（8）煤炭生产安全费：按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建【2004】119号文的规定计算。

2、折旧费、摊销费、维简费、井巷工程基金、财务费用

（1）折旧费：按直线折旧法计算。折旧年限：地面建、构筑物17年，一般采掘设备10年，其他设备15年，净残值率取5%。

（2）摊销费：无形资产及递延资产按10年平均摊销。

（3）维简费：按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号文的50%计列（另50%并入经营成本的管理费内）。

（4）井巷工程基金：按2.5元/t计算。

（5）财务费用：包括流动资金借款利息。

矿井生产成本估算见 表10-3-1。

估算总成本费为5837.1万元，单位成本费用为194.57元/t；经营成本4347.3元，单位经营成本费用为144.91元/t。总成本费用中包括井巷工程基金、维简费的50%、管理费、工商管理费、育林费、排污费及农业发展基金等。

表10-3-1      矿井原煤单位设计成本计算表

| 序号 | 成 本 项 目 | 单位成本 | 其 中： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （元/吨） | 固定成本 | 可变成本 |
| 一 | 经营成本 | 142.17 | 105.50 | 36.67 |
| 1 | 直接材料费 | 76.83 | 50.88 | 25.96 |
| 1.1 | 材料 | 37.52 | 20.64 | 16.88 |
| 1.2 | 动力 | 39.31 | 30.24 | 9.07 |
| 2 | 直接工资 | 42.00 | 35.00 | 7.00 |
| 3 | 其他直接支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 4 | 维修费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 5 | 管理费 | 12.8 | 9.09 | 3.71 |
| 二 | 折旧费 | 26.40 | 26.40 |  |
| 三 | 井巷工程基金 | 2.5 |  | 2.5 |
| 四 | 维简费 | 10.5 |  | 10.5 |
| 五 | 摊销费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 六 | 安全费用 | 10.00 | 10.00 |  |
| 七 | 财务费用 |  |  |  |
| 1 | 流动资金贷款利息 |  |  |  |
| 2 | 生产期基建投资贷款利息 |  |  |  |
|  | 生产成本合计 | 194.57 | 144.91 | 49.67 |

三、产品销售收入、税金及附加估算

1、销售收入估算

矿井达到设计生产能力后，年产量30万吨，销售产品为原煤，按照目前煤炭市场行情及当地煤炭实际销售价格，售价为350元/吨，计算年销售收入为10500万元。

2、税金及附加估算

销售税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加，资源税。

（1）增值税：应纳税额=销项税额-进项税额，煤炭产品销项税率为13%，其他产品销项税率为17%，成本中的原材料、燃料及动力等的进项税率为17%。

（2）城乡维护建设税：以增值税、消费税、营业税额为计税依据，其税率为1%。

（3）教育费附加：以纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税为计税依据，税率为3%。

（4）资源税：按每吨煤2.5元计算。

（5）所得税：按国家税法规定为利润总额的25%。

根据以上各项规定，计算年销售税金及附加为515.1万元；所得税率25%，计算所得税1785万元。

3、利润估算

按矿井达到设计生产能力(30万吨/a)后正常生产年份，计算年利润总额为4662.9万元，上缴所得税1785万元，税后利润2877.9万元。

在利润分配中，每年按可分配利润的10%提取盈余公积金。

四、财务评价指标

财务评价指标见主要财务评价指标表 表10-3-2。

表10-3-2              主要财务评价指标表

| 序号 | 项 目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 税后 | 税前 |
| 1 | 财务内部收益率(%) | 28.76% | 37.68% |
| 2 | 净现值(万元) | 10860.46 | 14968.55 |
| 3 | 动态投资回收期(年) | 5.4 | 4.2 |
| 5 | 投资利润率（%） | 27.37 |  |
| 6 | 投资利税率（%） | 40.54 |  |

五、不确定性分析

1、盈亏平衡分析

通过计算，按矿井投产后正常年份(以3年为例)的年销售收入为10500万元，年固定总成本为3812.04万元，可变成本为1408.62万元，年销售及附加税为1785万元，由此计算项目盈亏平衡点如下：

BEP(生产能力利用率)=年固定总成本/(年销售收入-年可变总成本-年销售及附加税)×100%=52.17%

BEP(产量)=30×52.17%=15.65万吨。

从盈亏平衡点计算来看，矿井生产能力利用率为52.17%，当产量达到15.65万吨时，企业即可以保本，产量盈亏平衡点不高，说明本项目盈利余地大、矿井建设具有一定的抗风险能力。

2、敏感性分析

本项目在计算期内可能发生变化的因素有销售价格、固定资产投资和经营成本等。通过计算分析单个因素分别在±20%、±15%、±10%、±5%变化时对技术经济平衡指标的影响程度，可知本项目对产品销售价格变化反应最为敏感。敏感性分析见 表10-3-3。

表10-3-3       敏感性分析表（税后）

在项目可行区域内，各因素在±20%的幅度内变化，项目未出现负值，仍具有一定的效益。因此本项目具有一定的抗风险能力。

六、经济效益初步分析

从以上财务评价指标表中可看出，各项财务评价指标较好，税后财务内部收益率26%，大于行业基准收益率10%，投资回收期较短，投资利润率、利税率较高，矿井建设有较好的经济效益，而且对地方经济的发展具有积极的促进作用，因此，该矿井建设在经济上是可行的。

附表：主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

| 序 号 | 指 标 名 称 | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井田范围 |  |  |  |
| 1.1 | 井田走向长约 | km | 1.8 |  |
| 1.2 | 井田倾向宽约 | km | 0.7 |  |
| 1.3 | 井田面积 | km2 | 1.2268 |  |
| 2 | 煤层 |  |  |  |
| 2.1 | 可采煤层数 | 层 | 11 |  |
| 2.2 | 可采煤层平均总厚度 | m | 17.89 |  |
| 2.3 | 首采煤层平均厚度 | m | 2.3 |  |
| 2.4 | 煤层倾角 | (°) | 30 |  |
| 3 | 资源/储量 |  |  |  |
| 3.1 | 工业资源量 | 万吨 | 1158.26 |  |
| 3.2 | 利用储量 | 万吨 | 999.02 |  |
| 3.3 | 可采储量 | 万吨 | 737.94 |  |
| 4 | 煤类 |  | 贫煤、无烟煤 |  |
| 5 | 煤质 |  |  |  |
| 5.1 | 灰分（原煤） | % |  |  |
| 5.2 | 硫分（原煤） | % |  |  |
| 5.3 | 原煤挥发分 | % |  |  |
| 5.4 | 发热量 | MJ/kg |  |  |
| 6 | 矿井设计生产能力 |  |  |  |
| 6.1 | 年生产能力 | 万吨/年 | 30 |  |
| 6.2 | 日生产能力 | t/d | 909 |  |
| 7 | 矿井服务年限 |  |  |  |
| 7.1 | 设计生产年限 | a | 17.6 |  |
| 8 | 矿井设计工作制度 |  |  |  |
| 8.1 | 年工作天数 | d | 330 |  |
| 8.2 | 日工作班数 | 班 | 4 |  |
| 9 | 井田开拓 |  |  |  |
| 9.1 | 开拓方式 | — | 斜井开拓 |  |
| 9.2 | 水平数目 | 个 | 两 |  |
| 9.3 | 第一水平标高 | m | ＋1835 |  |
| 9.4 | 第二水平标高 | m | +1658 |  |
| 10 | 采区 | 个 | 五 | 一个采区生产 |
| 10.1 | 回采工作面个数 | 个 | 1 |  |
| 10.2 | 掘进工作面个数 | 个 | 2 |  |
| 10.3 | 采煤方法 | — | 走向长壁 |  |
| 10.4 | 主要采煤设备 |  |  |  |
| 10.4.1 | 支架 | 根 | 924 | 单体 |
| 10.4.2 | 运输设备 | 台 | 120 | 刮板机 |
| 11 | 矿井主要设备 |  |  |  |
| 11.1 | 主斜井运输设备 | 台 | 1 | 胶带输送机 |
| 11.2 | 副斜井 | 台 | 1 | 单滚筒绞车 |
| 11.3 | 通风设备 | 台 | 2 |  |
| 11.4 | 压风设备 | 台 | 2 |  |
| 11.5 | 排水设备 | 台 | 3 |  |
| 12 | 地面运输 |  |  |  |
| 12.1 | 场外公路长度 | km | 1 |  |
| 13 | 建设用地 |  |  |  |
| 13.1 | 用地总面积 | hm2 | 3.0 |  |
| 13.1.1 | 其中：工业场地 | hm2 | 1.78 |  |
| 13.1.2 | 风井场地 | hm2 | 0.2 |  |
| 14 | 地面建筑 |  |  |  |
| 14.1 | 工业建（构）筑物总体积 | m3 | 20441.7 |  |
| 14.2 | 行政公共建筑物总面积 | m2 | 300 |  |
| 15 | 人员配置 | — | — |  |
| 15.1 | 在籍员工总人数 | 人 | 352 |  |
| 15.1.1 | 其中：生产员工 | 人 | 223 |  |
| 15.2 | 原煤生产效率 | t/工 | 4.08 |  |
| 16 | 项目投资 | — | — |  |
| 16.1 | 建设项目总资金 | 万元 | 10265.62 |  |
| 16.1.1 | 铺底流动资金 | 万元 | 385.2 |  |
| 16.2 | 吨煤投资（16.1/6.1） | 元/吨 | 342.19 |  |
| 17 | 原煤成本与售价 | — | — |  |
| 17.1 | 原煤生产成本 | 元/吨 | 194.57 |  |
| 17.2 | 原煤平均售价 | 元/吨 | 350 |  |
| 18 | 项目剩余建设期 | 月 | 15 |  |